## Suvestinė_(LT)
Klausimų/atsakymų suvestinė pirkime 34205 Radviliškio geležinkelio stotyje esančių peronų rekonstravimo, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (CVP IS pirkimo Nr. 7596674)
Nr. | Klausimai * Tiekėjų pateiktas tekstas nėra redaguotas. | Atsakymai | Atsakymo CPVIS pateikimo data
1.1 | Norime pasitikslinti dėl rekonstruojamų peronų prie pastatų projektinių sprendinių. Pagal techninę užduotį projektuojami geležinkelio peronai turi būti 55 cm aukštyje virš bėgių galvučių, todėl esamus peronus reikėtų pakelti apie 35 cm. Pagal norminius reikalavimus turi būti užtikrintas patekimas pėstiesiems, įskaitant žmones su negalia, nuo pastatų iki peronų. Tačiau esamas peronų plotis prie pastatų yra nepakankamas, kad būtų galima įrengti reikiamus norminius nuolydžius. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti, kokie projektiniai sprendiniai turi būti numatyti rekonstruojamiems peronams prie pastatų ir kokie techniniai bei funkciniai aspektai turi būti įvertinti rengiant projektą | Informuojame, kad projektuojant 550 mm aukščio priestočio peroną prie stoties pastato (keleivių rūmų), kur atstumas nuo perono krašto iki pastato sienos yra riboto pločio - reikalinga išlaikyti minimalų projektuojamojo perono plotį, t.y. ne mažiau kaip 160 cm nuo perono krašto, kaip tai numatyta Pirkimo dokumentų Techninių specifikacijų 4.5.3. punkte nurodytuose teisės aktuose - PRM TSS. Tokiu atveju projektuojamojo perono kraštas nuo pastato pusės turi būti apsaugotas tvorele. Patekimus ant perono (pandusus) projektuoti už esamų statinių sienų zonų, nedarančių įtakos esamiems patekimams į stočių pastatus. Pažymime, kad projektuojamojo geležinkelio perono ar jo dalies perstatymas / paslinkimas išilgine kryptimi, įvertinant geležinkelio kelio naudingąjį ilgį ir galimą geležinkelio signalizacijos sprendinių pertvarkymą (šviesoforus, izoliuotas sandūras ir pan.) nėra priimtinas. | 2026-05-20
1.2 | Norėdami tinkamai suplanuoti projekto rengimą, įvertinti rizikas ir tiksliai apskaičiuoti pasiūlymo kainą pagal pirkimo sąlygas, prašome patvirtinti, kad kadangi geležinkelio kelio projektavimo darbai nėra šio pirkimo objektas: Projekto ekspertizės metu ir vertinant atitiktį INF TSS bei PRM TSS reikalavimams, visi klausimai, susiję su geležinkelio keliu (planu, aukščiais, nuokrypiais, tolerancijomis ir pan.), bus sprendžiami Perkančiosios organizacijos specialistų, turinčių reikiamus geležinkelio kelio kvalifikacinius atestatus. Jei ekspertizės ar atitikties vertinimo metu paaiškėtų, kad reikia papildomai rengti geležinkelio kelio dalį arba perprojektuoti peronus dėl ištiesinto geležinkelio kelio sprendinių, tokie darbai būtų laikomi papildomais, nepatenkančiais į pirkimo objektą, ir būtų apmokami papildomai pagal nustatytą tvarką | Pirkimo objektas apima peronų rekonstravimo techninių darbo projektų parengimą ir projektų vykdymo priežiūrą. Geležinkelio kelio projektavimo paslaugos nėra pirkimo objektas, o jo techniniai ir geometriniai parametrai naudojami kaip išeitiniai duomenys. Techninio darbo projekto ekspertizė ir atitikties INF TSS bei PRM TSS vertinimas yra neatsiejama projektavimo proceso dalis ir laikytini įprasta projektavimo rizika, kuri turi būti įvertinta Tiekėjo pasiūlymo kainoje, atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaroma fiksuotos kainos pagrindu. Pažymėtina, kad šio pirkimo sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika, kai atlygis nustatomas už visą pirkimo objekto įvykdymą, o ne pagal faktiškai patirtas sąnaudas ar suteiktų paslaugų kiekį. Tokiu atveju, vadovaujantis tiek viešųjų pirkimų praktika, tiek VPT nuoseklia pozicija, Tiekėjas prisiima įprastą komercinę ir profesinę riziką, susijusią su: • projektavimo proceso eiga, • taikytinų norminių dokumentų laikymusi, • projektinių sprendinių derinimu ir ekspertize, • galimų papildomų skaičiavimų ar pagrindimų poreikiu. Fiksuotos kainos modelio esmė yra tai, kad Tiekėjas pats įsivertina visas rizikas pasiūlymo teikimo stadijoje, o vėliau jos neperkelia Perkančiajam subjektui, išskyrus PĮ 97 straipsnyje aiškiai numatytus išimtinius atvejus. Ekspertizės metu kylantys reikalavimai, pagrįsti galiojančiais norminiais dokumentais, nelaikytini pirkimo objekto keitimu. Bet koks bandymas per ekspertizės procedūrą ar norminių dokumentų taikymą perkelti šią riziką Perkančiajam subjektui prieštarautų: • PĮ 29 straipsnyje įtvirtintam racionalaus lėšų naudojimo tikslui bei nustatytiems proporcingumo ir skaidrumo principams, • bei PĮ 97 straipsnio sutarties keitimo ribojimams. Ši pozicija atitinka ir VPT praktikoje nuosekliai formuojamą aiškinimą, kad fiksuotos kainos sutartyse Tiekėjas prisiima įprastą sutarties vykdymo ir projektavimo riziką, o papildomi mokėjimai galimi tik esant PĮ 97 straipsnyje nustatytoms sąlygoms. Dėl ekspertizės metu kylančių klausimų ir Perkančiojo subjekto vaidmens: Jeigu ekspertizės ar atitikties vertinimo metu kyla klausimų dėl peronų projektinių sprendinių sąsajų su esamo geležinkelio kelio parametrais, Tiekėjas, kaip projekto rengėjas, privalo pateikti reikiamus pagrindimus ir skaičiavimus, remdamasis jam pateiktais išeitiniais duomenimis ir galiojančiais norminiais dokumentais. Perkantysis subjektas užtikrina prieigą prie turimų išeitinių duomenų ir bendradarbiavimą, tačiau neperima projekto rengėjo pareigų ir atsakomybės už projektinių sprendinių pagrindimą ir ekspertizės procedūrų įvykdymą. Dėl Perkančiojo subjekto specialistų kvalifikacijos: Tiekėjo prašymas, kad ekspertizės metu projektinius klausimus derintų Perkančiojo subjekto specialistai, turintys susisiekimo komunikacijų – geležinkelio kelio – kvalifikacinius atestatus, nėra pagrįstas pirkimo dokumentais ar teisės aktais. Pagal pirkimo sąlygas Perkančiojo subjekto pareiga yra pateikti išeitinius duomenis ir užtikrinti bendradarbiavimą, tačiau projekto sprendinių rengimas, jų pagrindimas ir derinimas yra Tiekėjo atsakomybė. Šio pirkimo objektui įgyvendinti yra pakankama minimali inžinieriaus kvalifikacija, todėl papildomų reikalavimų Tiekėjo ar Perkančiojo subjekto specialistų kvalifikacijai nustatymas būtų nesuderinamas su PĮ 29 straipsnio proporcingumo principu ir VPT praktika dėl nepagrįsto rizikos perkėlimo Perkančiajam subjektui. | 2026-05-20
1.3 | Ar atliekant geležinkelio perono rekonstravimą, kuris apima konstrukcinius ir/ar technologinius pakeitimus, bus privaloma atlikti ASBO (saugos rizikos vertinimo) ir NOBO (ES techninės atitikties vertinimo) procedūras pagal galiojančius geležinkelių infrastruktūros reikalavimus | ASBO (saugos rizikos vertinimo) procedūras reikia atlikti visais atvejais. NOBO (ES techninės atitikties vertinimo) procedūras reikia atlikti, jeigu bus reikalingas leidimas pradėti naudoti posistemį. Tiekėjas turi kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją (LTSA) su prašymu įvertinti, ar leidimas yra reikalingas. Jei LTSA atsakymas bus, kad leidimo nereikia, tai ir NOBO nereikalingas. | 2026-05-20
1.4 | Pagal esamą situaciją matyti, kad yra viadukas. Keleivių patekimas į peroną, esantį tarp geležinkelio kelių, užtikrinamas įrengtu viaduku. Patvirtinkite, kad perono rekonstravimo darbai neapima pėsčiųjų viaduko rekonstravimo. | Peronų rekonstravimo darbai neapima pėsčiųjų viaduko rekonstravimo, nes pėsčiųjų viaduko rekonstravimas vykdomas kitu projektu. Peronų rekonstavimo sprendinius reikės derinti su vykdomu kitu projektu „Radviliškio geležinkelio stoties pėsčiųjų tilto linijoje Vilnius - Klaipėda 192+698 km projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. | 2026-05-20
1.5 | Projekto techninėje specifikacijoje nurodyta numatyti naujo drenažo įrengimą pagal poreikį. Prašome pateikti esamų drenažo tinklų planus bei geležinkelio kelių skersinius profilius | Klausimas yra labai svarbus, todėl prašome patikslinti, prie kurių geležinkelio kelių reiklingi esamų drenažo tinklų planai bei kokių geležinkelio kelių skersiniai profiliai reikalingi. | 2026-05-20
1.6 | Rekonstruojamus peronus ir esamus geležinkelio kelius kerta vandentiekio tinklai. Prašome patikslinti, ar Tiekėjas turi įsivertinti šių tinklų pertvarkymo poreikį ir numatyti su tuo susijusius sprendinius. | Tiekėjas turi įsivertinti vandentiekio tinklų pertvarkymo poreikį. | 2026-05-20
1.7 | Pagal Priedo Nr. 4 Techninės specifikacijos 4.1.2. p. numatyta, kad: Projektuojant keleivių judėjimo maršrutus, pritaikant žmonių su negalia reikmėms, neprojektuoti kėlimo įrenginių. Pagal esamą situaciją yra pėsčiųjų perėja, jungianti esamus peronus, per geležinkelio kelius bei yra pėsčiųjų viadukas virš geležinkelio kelių. Šiuo metu nei vienas statinys nėra pritaikyti žmonių su negalia reikmėms. Atsižvelgiant į esamą situaciją ir 4.1.2 .p reikalavimą neprojektuoti kėlimo įrenginių, nėra galimybės tarp peronų numatyti tinkamo keleivių judėjimo, kuris būtų pritaikytas žmonių su negalia reikmėms. Prašome patvirtinti, kad tarp peronų nereikia užtikrinti keleivių judėjimo maršturo, pritaikant žmonių su negalia reikmėms, ir kad tas maršrutas bus užtikrintas kitu projektu, kuriuo bus rekonstruotas esamas pėsčiųjų viadukas, pritaikant žmonių su negalia reikmėms. | Su kitu projektu „Radviliškio geležinkelio stoties pėsčiųjų tilto linijoje Vilnius – Klaipėda 192+698 km projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ bus užtikrintas keleivių judėjimo maršrutas, pritaikant žmonių su negalia reikmėms, tačiau reikalinga išsaugoti tarnybinę perėją. | 2026-05-20
1.8 | Pagal Priedo Nr. 4 Techninės specifikacijos 4.1.9. p. numatyta, kad: Užsakovas pasilieka teisę nepritarti siūlomiems sprendiniams ir / arba pateikti jiems pastabas, jeigu patikslinus sprendinius galima sumažinti įrengimo / eksploatacines sąnaudas. Prašome patikslinti, kiek kartų Užsakovas turės teisę nepritarti sprendiniams. Šiuo metu Techninėje specifikacijoje pateiktas reikalavimas yra neapibrėžtas ir leidžia Užsakovui keisti nuomonę ir grąžinti sprendinius į tikslinimo stadiją bet kuriuo metu. Prašome nurodyti kiek alternatyvų turėtų būti parengtą arba kiek kartų gali reikėti tikslinti sprendinį pagal Užsakovo pageidavimus, nes tai aktualu projektavimo terminams ir darbų kainai. | Atsakyti kiek kartų Užsakovas turės teisę nepritarti sprendiniams yra neįmanoma, nes Užsakovas dabar dar nežino kokie bus siūlomi projektiniai sprendiniai, kokios pastabos šiems sprendiniams bus pateiktos ar visos tos pastabos bus ištaisytos vienu kartu, ar pats Tiekėjas nekeis sprendinių, teikdamas patikslinimus. | 2026-05-20
1.9 | Pagal Priedo Nr. 4 Techninės specifikacijos 4.1.14. p. numatyta, kad: Projekte aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje, nenutraukiant traukinių eismo. PP ir TDP turi būti nurodyti trumpalaikiai statybos darbai (1-3 val. trukmės), kurių technologiškai neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, taip pat nurodyti darbai, pažeidžiantys geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus, kuriems reikalingos eismo pertraukos. Esant poreikiui ilgesnėms nei 3 val. eismo pertraukoms, jas derinti PP ir TDP apimtyje, parengiant (ir su Užsakovo atstovais suderinant) eismo pertraukų grafiką minėtiems darbams atlikti. Radviliškio stoties keliuose yra vykdomas intensyvus traukinių eismas. Atliekant peronų rekonstravimą, rangos darbų metu nebus galimybės numatyti darbų organizavimo taip, kad darbus rangovas atliktų nenutraukiant eismo, arba kad eismo pertraukos būtų ne ilgesnės nei 3 val. Esamų peronų griovimui ir naujų pastatymui, bus reikalingos eismo pertraukos ilgesnės nei 3 val. Prašome patvirtinti, kad Užsakovas pateiks duomenis apie esamus traukinių eismus ir galimas eismo pertraukas keliuose, prie kurių bus vykdomas peronų rekonstravimas, per 10 d.d. nuo Projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo dienos. Šie duomenys yra labai svarbus projektavimo sprendinių parinkimui, darbų organizavimui. | Užsakovas galės pateikti duomenis apie esamus traukinių srautus ir galimas eismo pertraukų trukmes per 10 d. d. nuo Projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos". | 2026-05-20
1.10 | Prašome patikslinti, ar bus galima objektą skaidyti į atskirus projektus? Atsižvelgiant į statinių kategorijas, nesudėtingų statinių projektai būtų rengiami vienu etapu pagal teisės aktų reikalavimus, kai nereikalingas statybos leidimas, ir atskiru projektu būtų rengiami kitų kategorijų statinių projektai, kuriems būtų reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Prašome patvirtinti, kad tokia galimybė būtų numatyta projektavimo metu, atsižvelgiant į statinių kategorijas, ir Užsakovas neprieštaraus bei sudarys galimybes tinkamom projektavimo paslaugoms atlikti. | Klausimas nėra suprantamas. Ar galite patikslinti klausimą, nes nėra aišku, kam reikia atlikti skaidymą į atskirus projektus? | 2026-05-20
1.11 | Pirkimo techninėse specifikacijos yra nurodyta: I etapas – PP parengimas ir suderinimas su Užsakovu, (įskaitant inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (geodeziniai, geologiniai ir kiti tyrinėjimai reikalingi pirkimo objektui įgyvendinti) ir statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu privaloma). Projektavimo sutartyje yra nurodyti terminai ir sąlygos I etapui: I etapas – inžinerinių ir kitų privalomų tyrimų atlikimas, projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas bei tvirtinimas (Užsakovo ir kitų kompetentingų valstybės institucijų), viešinimas (jei taikoma), statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei taikoma). I etapas turi būti užbaigtas per 115 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu žinote, kad nereikės statybą leidžiančio dokumento, tuomet neįtraukite šio reikalavimo prie I etapo terminų, nes statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros yra daug ilgesnės nei 115 k.d. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus būtų reikalinga atlikti: Specialųjų sąlygų išėmimą (minimalus 20 d.d. terminas); projekto viešinimą (minimalus 15 d.d. terminas); derinimą su institucijomis (minimalus 20 d.d. terminas); statybą leidžiančio dokumento gavimą (minimalus 21 d.d.) Be projektavimo paslaugų ir derinimo su Užsakovu, vien procedūroms reikalinga minimaliai 76 d.d., arba 110 k.d. Jūsų nurodytas terminas yra 115 k.d. Akivaizdu, kad rengiant pirkimo dokumentus nebuvo atsižvelgta į realius teisės aktais nustatytus procedūrų terminus. Tik pasirašius sutartį projektavimo darbų negalima pradėti be topografijos ir geologijos duomenų. Topografijos ir geologijos atlikimo tarminas yra mažiausiai 60 k.d. Bet jeigu nesate tikri, kad ar reikės statybą leidžiančio dokumento, tuomet šiai procedūrai privaloma išskirti atskirą atlikimo terminą. Pagal panašaus pobūdžio projektus ir taikomus teisės aktų reikalavimus, statybą leidžiančio dokumento gavimui turi būti skirtas laikas ne mažesnis nei 180 k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Prašome patikslinti pirkimo dokumentuose reikalavimą dėl projekto viešinimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo sąlygas, nurodant kitą terminą. Jeigu pirkimo dokumentų neplanuojate patikslinti, atsižvelgiant į pateiktus argumentus tinkamam paslaugų suteikimui, prašome patvirtinti, kad I etapo darbų užbaigimu bus laikoma: PP parengimas ir suderinimas su Užsakovu, (įskaitant inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (geodeziniai, geologiniai ir kiti tyrinėjimai reikalingi pirkimo objektui įgyvendinti). Taip pat prašome patvirtinti, jeigu reikės atlikti viešinimo procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą I etapu, nebus taikomi delspinigiai už šių darbų vėlavimą. | Tiekėjo argumentai grindžiami neteisingomis faktinėmis prielaidomis Tiekėjas savo poziciją grindžia teiginiu, kad teisės aktuose nustatytų procedūrų trukmė (76 darbo dienos) objektyviai negali tilpti į pirkimo dokumentuose nustatytą 115 kalendorinių dienų terminą. Šis teiginys yra faktiškai nepagrįstas, nes: • - tiekėjo nurodytos 76 darbo dienos atitinka apie 106–108 kalendorines dienas; • - net ir taikant maksimaliai nepalankų skaičiavimo scenarijų, nurodytos procedūros objektyviai telpa į 115 kalendorinių dienų terminą. Todėl tiekėjo teiginys apie termino „akivaizdų nepakankamumą“ neatitinka realių laiko skaičiavimų ir negali būti laikomas pagrįstu. Perkantysis subjektas konstatuoja, kad pirkimo dokumentuose I etapui nustatytas 115 kalendorinių dienų terminas yra aiškus, nedviprasmiškas ir taikomas visiems tiekėjams vienodai, o jo apimtis apima projektavimo paslaugas ir su jomis susijusias procedūras, kurios atliekamos tik tuo atveju, jei jos tampa privalomos pagal galiojančius teisės aktus ir pasirinktus projektinius sprendinius. Papildomai pažymėtina, kad teisės aktuose įtvirtinti procedūriniai terminai nustato maksimalias kompetentingų institucijų veiksmų ribas, tačiau nesukuria projektuotojui teisės reikalauti ilgesnio sutartinio termino, juolab kad projektavimo, derinimo ir administracinės procedūros gali būti organizuojamos lygiagrečiai. Perkantysis subjektas, planuodamas projekto įgyvendinimą, turi teisę: • - nustatyti terminus, užtikrinančius projekto savalaikiškumą; • - išvengti nepagrįsto projektavimo stadijos vilkinimo; • - reikalauti, kad paslaugos būtų organizuojamos efektyviai, o ne pagal ilgiausius galimus administracinius scenarijus. 115 kalendorinių dienų terminas yra: • - objektyviai pakankamas; • - proporcingas pirkimo objektui (I etapo terminas buvo parengtas atsižvelgiant į statinių sudėtingumą, klasifikaciją, paskirtį yra pilnai pakankamas, nes rekonstruojami II grupės nesudėtingi statiniai); • - suderinamas su tiekėjo nurodomomis procedūrų trukmėmis; • - jo keitimas būtų laikytinas esminiu pirkimo sąlygų pakeitimu; • - nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo keisti I etapui nustatyto termino, todėl pirkimo dokumentai paliekami nepakeisti. | 2026-05-20
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
1.210
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277
1.278
1.279
1.280
1.281
1.282
1.283
1.284
1.285
1.286
1.287
1.288
1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
1.294
1.295
1.296
1.297
1.298
1.299
1.300
1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
1.308
1.309
1.310
1.311
1.312
1.313
1.314
1.315
1.316
1.317
1.318
1.319
1.320
1.321
1.322
1.323
1.324
1.325
1.326
1.327
1.328
1.329
1.330
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339
1.340
1.341
1.342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.350
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355
1.356
1.357
1.358
1.359
1.360
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365
1.366
1.367
1.368
1.369
1.370
1.371
1.372
1.373
1.374
1.375
1.376
1.377
1.378
1.379
1.380
1.381
1.382
1.383
1.384
1.385
1.386
1.387
1.388
1.389
1.390
1.391
1.392
1.393
1.394
1.395
1.396
1.397
1.398
1.399
1.400
1.401
1.402
1.403
1.404
1.405
1.406
1.407
1.408
1.409
1.410
1.411
1.412
1.413
1.414
1.415
1.416
1.417
1.418
1.419
1.420
1.421
1.422
1.423
1.424
1.425
1.426
1.427
1.428
1.429
1.430
1.431
1.432
1.433
1.434
1.435
1.436
1.437
1.438
1.439
1.440
1.441
1.442
1.443
1.444
1.445
1.446
1.447
1.448
1.449
1.450
1.451
1.452
1.453
1.454
1.455
1.456
1.457
1.458
1.459
1.460
1.461
1.462
1.463
1.464
1.465
1.466
1.467
1.468
1.469
1.470
1.471
1.472
1.473
1.474
1.475
1.476
1.477
1.478
1.479
1.480
1.481
1.482
1.483
1.484
1.485
1.486
1.487
1.488
1.489
1.490
1.491
1.492
1.493
1.494
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.500
1.501
1.502
1.503
1.504
1.505
1.506
1.507
1.508
1.509
1.510
1.511
1.512
1.513
1.514
1.515
1.516
1.517
1.518
1.519
1.520
1.521
1.522
1.523
1.524
1.525
1.526
1.527
1.528
1.529
1.530
1.531
1.532
1.533
1.534
1.535
1.536
1.537
1.538
1.539
1.540
1.541
1.542
1.543
1.544
1.545
1.546
1.547
1.548
1.549
1.550
1.551
1.552
1.553
1.554
1.555
1.556
1.557
1.558
1.559
1.560
1.561
1.562
1.563
1.564
1.565
1.566
1.567
1.568
1.569
1.570
1.571
1.572
1.573
1.574
1.575
1.576
1.577
1.578
1.579
1.580
1.581
1.582
1.583
1.584
1.585
1.586
1.587
1.588
1.589
1.590
1.591
1.592
1.593
1.594
1.595
1.596
1.597
1.598
1.599
1.600
1.601
1.602
1.603
1.604
1.605
1.606
1.607
1.608
1.609
1.610
1.611
1.612
1.613
1.614
1.615
1.616
1.617
1.618
1.619
1.620
1.621
1.622
1.623
1.624
1.625
1.626
1.627
1.628
1.629
1.630
1.631
1.632
1.633
1.634
1.635
1.636
1.637
1.638
1.639
1.640
1.641
1.642
1.643
1.644
1.645
1.646
1.647
1.648
1.649
1.650
1.651
1.652
1.653
1.654
1.655
1.656
1.657
1.658
1.659
1.660
1.661
1.662
1.663
1.664
1.665
1.666
1.667
1.668
1.669
1.670
1.671
1.672
1.673
1.674
1.675
1.676
1.677
1.678
1.679
1.680
1.681
1.682
1.683
1.684
1.685
1.686
1.687
1.688
1.689
1.690
1.691
1.692
1.693
1.694
1.695
1.696
1.697
1.698
1.699
1.700
1.701
1.702
1.703
1.704
1.705
1.706
1.707
1.708
1.709
1.710
1.711
1.712
1.713
1.714
1.715
1.716
1.717
1.718
1.719
1.720
1.721
1.722
1.723
1.724
1.725
1.726
1.727
1.728
1.729
1.730
1.731
1.732
1.733
1.734
1.735
1.736
1.737
1.738
1.739
1.740
1.741
1.742
1.743
1.744
1.745
1.746
1.747
1.748
1.749
1.750
1.751
1.752
1.753
1.754
1.755
1.756
1.757
1.758
1.759
1.760
1.761
1.762
1.763
1.764
1.765
1.766
1.767
1.768
1.769
1.770
1.771
1.772
1.773
1.774
1.775
1.776
1.777
1.778
1.779
1.780
1.781
1.782
1.783
1.784
1.785
1.786
1.787
1.788
1.789
1.790
1.791
1.792
1.793
1.794
1.795
1.796
1.797
1.798
1.799
1.800
1.801
1.802
1.803
1.804
1.805
1.806
1.807
1.808
1.809
1.810
1.811
1.812
1.813
1.814
1.815
1.816
1.817
1.818
1.819
1.820
1.821
1.822
1.823
1.824
1.825
1.826
1.827
1.828
1.829
1.830
1.831
1.832
1.833
1.834
1.835
1.836
1.837
1.838
1.839
1.840
1.841
1.842
1.843
1.844
1.845
1.846
1.847
1.848
1.849
1.850
1.851
1.852
1.853
1.854
1.855
1.856
1.857
1.858
1.859
1.860
1.861
1.862
1.863
1.864
1.865
1.866
1.867
1.868
1.869
1.870
1.871
1.872
1.873
1.874
1.875
1.876
1.877
1.878
1.879
1.880
1.881
1.882
1.883
1.884
1.885
1.886
1.887
1.888
1.889
1.890
1.891
1.892
1.893
1.894
1.895
1.896
1.897
1.898
1.899
1.900
1.901
1.902
1.903
1.904
1.905
1.906
1.907
1.908
1.909
1.910
1.911
1.912
1.913
1.914
1.915
1.916
1.917
1.918
1.919
1.920
1.921
1.922
1.923
1.924
1.925
1.926
1.927
1.928
1.929
1.930
1.931
1.932
1.933
1.934
1.935
1.936
1.937
1.938
1.939
1.940
1.941
1.942
1.943
1.944
1.945
1.946
1.947
1.948
1.949
1.950
1.951
1.952
1.953
1.954
1.955
1.956
1.957
1.958
1.959
1.960
1.961
1.962
1.963
1.964
1.965
1.966
1.967
1.968
1.969
1.970
1.971
1.972
1.973
1.974
1.975
1.976
1.977
1.978
1.979
1.980
1.981
1.982
1.983
1.984
1.985
1.986
1.987
1.988
1.989