2022–2030 metų Regionų plėtros programos įgyvendinimo tarpinio (pažangos) vertinimo paslaugos (PPR-46)

I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

- Teisinis pagrindas

1.1. 2022–2030 metų Regionų plėtros programos įgyvendinimo tarpinis (pažangos) vertinimas (toliau – Vertinimas) atliekamas, vadovaujantis:

1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 44 straipsniu;

    - Strateginio valdymo metodikos V skyriaus trečiojo skirsnio nuostatomis;

    - 2024–2027 metų vertinimo plano 20 punktu.

1.2. Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – TS) vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos (ar suprantamos) TS 1.1 papunktyje nurodytuose teisės aktuose ir šiuose teisės aktuose: Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse (toliau – Administravimo taisyklės) ir Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos apraše.

- Vertinimo kontekstas ir problematika

2020–2021 m. regioninės plėtros planavimo srityje įtvirtinti sisteminiai pokyčiai, integruojantys valstybės ir regioninio planavimo tikslus. Pagal naujai pradėjusią veikti regioninės plėtros planavimo sistemą valstybės regioninės politikos turinį lemia Nacionalinis pažangos planas, Regionų plėtros programa ir regionų plėtros planai. Regionų plėtros programoje nustatytos regioninės plėtros problemos, regioninės pažangos priemonės šioms problemoms spręsti (t. y. priemonės, prie kurių planavimo ir įgyvendinimo tikslinga prisidėti regionų plėtros taryboms ir (arba) savivaldybėms), siektinos poveikio rodiklių reikšmės regionuose ir kiekvienam regionui preliminariai skiriama pažangos lėšų suma. Regionų plėtros planų, kuriuos rengia ir tvirtina regionų plėtros tarybos, ir juose suplanuotų pažangos priemonių paskirtis – spręsti regionų plėtros problemas, identifikuotas „iš apačios“ regionų plėtros planuose, funkcinių zonų ir tvarios miestų plėtros strategijose. Regionų plėtros planų pažangos priemonėms finansuoti naudojamos Regionų plėtros programoje numatytų regioninių pažangos priemonių finansavimo lėšos. Skirtingai, nei buvo iki regioninės plėtros planavimo pokyčių, regionams nėra ,,iš viršaus“ padalinamos kiekvienos regioninės priemonės lėšos – Regionų plėtros programoje kiekvienam regionui numatoma preliminariai regionui skiriama pažangos lėšų suma, taip sudarant sąlygas regionų plėtros taryboms investicijas per jų rengiamas regionų plėtros planų pažangos priemones planuoti, atsižvelgiant į konkretaus regiono plėtros poreikius (problemas ir jų priežastis).

Regioninės pažangos priemonės planuojamos, rengiamos ir nustatomos, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 67, 100, 104.2 punktų ir Administravimo taisyklių 102 punkto nuostatomis.

2022–2030 m. Regionų plėtros programa (toliau – RPP) yra skirta įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) 7 strateginį tikslą ,,Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį“ (toliau – 7 strateginis tikslas). Visoms RPP numatytoms regioninėms pažangos priemonės (iš viso 14) yra skiriamos 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Investicijų programa) lėšos. RPP įgyvendinti yra patvirtinta 10 regionų plėtros planų (toliau – RPPl), kurių pažangos priemonėse (iš viso ~114) suplanuotos visos ES fondų lėšos, preliminariai numatytos kiekvienam regionui RPP IV skyriuje.

Vyriausybės strateginės analizės centras, atlikęs NPP 7 strateginio tikslo intervencijų logikos vertinimą, padarė išvadą, kad bendra NPP 7 strateginio tikslo intervencija yra tinkama šio tikslo rodiklių pasiekimui. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, įvertinusi RPP rengimo ir įgyvendinimo organizavimą (laikotarpiu nuo 2021 iki 2024 m. II ketv.) efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, valstybinio audito ataskaitoje ,,2022–2030 m. Regionų plėtros programa“ padarė išvadą, kad RPP ir joje numatytos regioninės pažangos priemonės regionų poreikius atliepė iš dalies.

2026 metai – pasirengimo naujam strateginio planavimo laikotarpiui pradžios metai (bus pradėta rengti ateinančio programavimo laikotarpio ES fondų investicijų programa). Atsižvelgdama į Regioninės plėtros įstatyme nustatytą nacionalinės regioninės politikos tikslą – skatinti tolygią ir tvarią plėtrą visoje valstybės teritorijoje, Vidaus reikalų ministerija siekia, kad būsimos investicijų kryptys ir regioninės pažangos priemonės atitiktų regionų plėtros poreikius, t. y. sudarytų galimybę investuoti į regionų plėtros problemų priežasčių šalinimą. Tam reikalingas gilesnis regionų plėtros poreikių ir RPP numatytų regioninių pažangos priemonių atitikties regionų plėtros poreikiams įvertinimas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siekiama tobulinti į NPP 7 strateginio tikslo siekimą nukreiptas intervencijas ir regioninių pažangos priemonių planavimo nacionalinėse plėtros programose sistemą, bei pasirengti naujam investavimo į regionų plėtrą laikotarpiui.

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, REZULTATAI

- Vertinimo tikslas – nustatyti regioninių pažangos priemonių ir RPPl pažangos priemonių tinkamumą, pakankamumą ir tikėtiną poveikį, siekiant patobulinti intervencijas ir regioninių pažangos priemonių planavimo nacionalinėse plėtros programose sistemą.

- Vertinimo uždaviniai:

4.1. Įvertinti RPP numatytų regioninių pažangos priemonių tinkamumą ir pakankamumą, siekiant NPP 7 strateginio tikslo ir RPPl nustatytų regionų plėtros tikslų (toliau – RPPl regionų plėtros tikslai);

4.2. Įvertinti RPPl pažangos priemonių tinkamumą ir pakankamumą, siekiant NPP 7 strateginio tikslo ir RPPl regionų plėtros tikslų;

4.3. Įvertinti RPPl suplanuotų investicijų tikėtiną poveikį RPP nurodytų regioninės plėtros problemų (toliau – RPP regioninės plėtros problemos) mastui;

  - Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl tikslingų investavimo į regionų plėtrą krypčių ateityje (po 2027 metų);

4.5. Įvertinti regioninių pažangos priemonių planavimo nacionalinėse plėtros programose sistemos tinkamumą, siekiant spręsti RPP regioninės plėtros problemas.

- Vertinimo rezultatai:

5.1. Parengta galutinė vertinimo ataskaita, kurioje būtų pateikti atsakymai į TS 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis;

5.2. Kartu su galutine vertinimo ataskaita pateikta:

5.2.1. galutinės vertinimo ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (apimtis – iki 10 lapų);

5.2.2. priedai, kuriuose pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

5.3. Surengtas 1 viešas vertinimo rezultatų pristatymas (~ 4 val. trukmės), į kurį būtų pakviesta ne mažiau kaip 90 tikslinės grupės atstovų. Visos su šio pristatymo organizavimu susijusios išlaidos (įskaitant renginio vietos nuomos ir kavos pertraukos išlaidas) turės būti apmokamos paslaugų teikėjo. Vidaus reikalų ministerija savo iniciatyva gali organizuoti papildomus pristatymus, į kuriuos būtų kviečiami paslaugų teikėjo ekspertai pristatyti vertinimo rezultatus.

6.	Tikslinė grupė – vertinimo rezultatus naudos už regionų plėtrai skiriamų ES fondų lėšų planavimą, administravimą ir panaudojimą atsakingų institucijų atstovai ir kitos suinteresuotos institucijos ar asmenys.

III. VERTINIMO OBJEKTAS, KRITERIJAI IR APIMTIS

- Vertinimo objektas ir kriterijai

  - RPP ir regionų plėtros tarybų patvirtinti 2022–2030 metų laikotarpio regionų plėtros planai, parengti įgyvendinant RPP.

  - Vertinimo kriterijai: tinkamumas, pakankamumas ir poveikis.

8. Vertinimo metodika

8.1. Vertinimui turi būti taikomas teorija grįsto vertinimo požiūris. Tai vertinimo metodinis požiūris, kuris analizuoja klausimus, kodėl ir kaip intervencija veikia. Vertinimo metu taikomos įvairios teorijos ir modeliai, keliamos hipotezės, nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių.

8.2. Pagrindiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai: antrinių duomenų (stebėsenos, statistinių) analizė, teisės aktų ir dokumentų analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė ir kiti šio vertinimo tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti reikalingi metodai.

8.3. Vertinimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami antriniai šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus, taip pat turimus ir vertinimui atlikti reikalingus duomenis pateiks Vidaus reikalų ministerija, už regionines pažangos priemones atsakingos ministerijos, regionų plėtros tarybos ir už Investicijų programos lėšų administravimą atsakingos institucijos.

8.4. Parengus galutinės ataskaitos projektą ir suformulavus rekomendacijas, turi būti organizuotas aptarimas su institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už jų įgyvendinimą.

9. Vertinimo klausimai

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| 9.1. Įvertinti RPP numatytų regioninių pažangos priemonių tinkamumą ir pakankamumą, siekiant NPP 7 strateginio tikslo ir RPPl nustatytų regionų plėtros tikslų. | 9.1.1. Kiek aktualios esamos regioninės pažangos priemonės RPP regioninės plėtros problemų sprendimui? 9.1.2. Ar visos regioninės pažangos priemonės (išankstinės sąlygos, regioninių pažangos priemonių finansavimo gairėse numatytos finansuojamos veiklos ir jų įgyvendinimui taikomi reikalavimai) yra tinkamos RPP regioninės plėtros problemoms ir visoms RPPl nustatytoms regionų plėtros problemoms spręsti ir ar visos jos atitinka savivaldybių poreikius? 9.1.3. Ar regioninėms pažangos priemonėms ir atskiriems Investicijų programos regionams (Sostinės regionui ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui) numatytos regioninių pažangos priemonių lėšos yra pakankamos RPP regioninės plėtros problemoms ir RPPl regionų plėtros problemoms spręsti ir proporcingos RPPl regionų plėtros problemų mastui? Jei ne, kurioms regioninėms pažangos priemonėms trūksta lėšų, kad problemos būtų išspręstos? 9.1.4. Ar esamo regioninių pažangos priemonių rinkinio pakanka RPP regioninės plėtros problemoms ir RPPl regionų plėtros problemoms spręsti? Jei ne, kokių priemonių trūksta? 9.1.5. Ar esamos RPP regioninės pažangos priemonės yra tinkamos tvariam ir subalansuotam Lietuvos teritorijos vystymui? |
| 9.2. Įvertinti RPPl pažangos priemonių tinkamumą ir pakankamumą, siekiant NPP 7 strateginio tikslo ir RPPl regionų plėtros tikslų. | 9.2.1. Ar RPPl numatytos esminės problemų priežastys? Jei ne, kokios nenurodytos? Ar šios priežastys gali būti šalinamos per esamas regionines pažangos priemones ar plėtros programų pažangos priemones? (atsakant į šio papunkčio klausimus turi būti atlikta Vidaus reikalų ministerijos nurodytų 3 regionų plėtros planų atvejų analizė) 9.2.2. Ar RPPl suplanuotos pažangos priemonės (jų veiklos) mažina regioninius skirtumus ir ar sprendžia RPPl regionų plėtros problemas? Jei ne, kurias RPPl pažangos priemones ir kaip tikslinga būtų tobulinti ir kokių pažangos priemonių konkrečiuose RPPl trūksta? 9.2.3. Ar RPPl suplanuotoms pažangos priemonėms numatytas lėšų paskirstymas pasirenkant investavimo kryptis regionuose yra optimalus? Jei ne, prašome pateikti rekomendacijas, kaip to pasiekti (atsakant į šio papunkčio klausimus turi būti atlikta Vidaus reikalų ministerijos nurodytų 2 RPPl atvejų analizė). |
| 9.3. Įvertinti RPPl suplanuotų investicijų tikėtiną poveikį RPP regioninės plėtros problemų mastui. | 9.3.1. Koks tikėtinas RPPl pažangos priemonių poveikis RPP regioninės plėtros problemų mastui? |
| 9.4. Pateikti įžvalgas dėl tikslingų investavimo į regionų plėtrą krypčių ateityje (po 2027 metų). | 9.4.1. Ar ekonominės, demografinės, socialinės, aplinkos, klimato tendencijos ir vykstantys politiniai, teisiniai pokyčiai gali sukelti naujų RPP neįvardintų regioninės plėtros problemų po 2027 metų? Jei taip, tai kokių? 9.4.2. Kurių investavimo sričių (regioninių pažangos priemonių) tęstinumą tikslinga užtikrinti po 2027 metų ir, jei reikia, kaip tikslinga būtų jas patobulinti? 9.4.3. Kokias naujas investavimo sritis (regionines pažangos priemones) tikslinga pasirinkti po 2027 metų? |
| 9.5. Įvertinti regioninių pažangos priemonių planavimo nacionalinėse plėtros programose sistemos tinkamumą, siekiant spręsti RPP regioninės plėtros problemas. | 9.5.1. Ar nacionalinių plėtros programų rengimo ir Europos Sąjungos fondų investicijų programavimo sistema yra tinkama tam, kad regioninės pažangos priemonės būtų tinkamos ir pakankamos RPP regioninės plėtros problemoms spręsti? Jei ne, tai kaip ją reikėtų tobulinti? |

9.6. Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus vertinimo klausimus, paslaugų teikėjas galutinėje vertinimo ataskaitoje turės pateikti konkrečias vertinimo išvadas, įžvalgas dėl investavimo į regionų plėtrą krypčių po 2027 metų bei pateikti rekomendacijas.

9.7. Vertinimo išvados ir įžvalgos turi būti nuoseklios, aiškios ir pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos TS 5.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos tekstuose).

9.8. Rekomendacijos turi atitikti pripažintus kokybės standartus, t. y. būti aiškios, pagrįstos, pateiktos laiku, įgyvendinamos ir veiksmingos.

9.9. TS 5.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos prieduose turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

IV. KITA INFORMACIJA

10. Vertinimo trukmė

10.1. Vertinimas turi būti atliktas iki 2026 m. kovo 15 d.

10.2. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

11. Vertinimo proceso pažangos kontrolė

11.1. Per 10 darbo dienų nuo Vertinimo paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos turi būti suorganizuotas įvadinis susitikimas, kuriame Paslaugų teikėjas su Vidaus reikalų ministerija turi aptarti planuojamas vertinimo veiklas, atsakant į TS 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus.

11.2. Siekiant užtikrinti vertinimo proceso kontrolę ir pažangą, Paslaugų teikėjas turi parengti šias ataskaitas:

11.2.1. per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įvadinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:

11.2.1.1. aprašyta, kaip bus atliekamas vertinimas (aprašyta, kaip bus analizuojama intervencijų logika, nurodytos keliamos hipotezės, aprašyti vertinimo metodai bei jie susieti su vertinimo tikslais, uždaviniais ir laukiamais rezultatais, nurodyta, kaip bus sprendžiama vertinimo „pločio ir gylio“ problema pagal pasiūlytą vertinimo metodiką ir kaip tai leis pasiekti vertinimo tikslus ir uždavinius);

11.2.1.2. pateikta aktualių strateginių dokumentų bei kitų informacijos ir duomenų šaltinių, reikalingų atsakyti į TS 9.1.1 – 9.5.1 papunkčiuose išdėstytus klausimus, apžvalga;

11.2.1.3. pagal kiekvieną TS 9 punkte nurodytą vertinimo klausimą (atsižvelgiant į pateiktus vertinimo kriterijus) pateikti, jei reikia, detalizuojantys vertinimo klausimai, aprašyta, kokiais duomenų rinkimo ir analizės metodais bus atsakoma į kiekvieną klausimą, ir pagrįsta, kodėl pasiūlyti metodai leis efektyviausiai atsakyti į vertinimo klausimus (informacija pateikta aiškiai struktūruotoje lentelėje);

11.2.1.4. parengtos priemonės, reikalingos vertinimo metodų įgyvendinimui (interviu klausimynai, respondentų sąrašas ir pan.) ir parengtos metodikos atvejų analizei atlikti;

11.2.1.5 struktūruotai ir nuosekliai nurodyti vertinimo etapai ir pateikti pagrįsti paaiškinimai, kuriame etape kiekvienas vertinimo metodas bus taikomas, kokios veiklos bus atliekamos ir kokie kiekvieno etapo rezultatai;

11.2.1.6. pateiktas paslaugų suteikimo tvarkaraštis, kuriame nuosekliai išdėstytos vertinimo veiklos ir metodai, nurodant jų taikymo trukmę, aiškiai ir tinkamai nurodyti tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo terminai ir pagrįsta, kaip bus užtikrintas terminų laikymasis;

11.2.1.7. nurodytas kiekvieno eksperto vaidmuo ir indėlis vertinimo procese, atliekant vertinimo veiklas (d/d) ir pagrįstas Sutarties įgyvendinamumas.

11.2.2. iki 2025 m. lapkričio 1 dienos – tarpinės ataskaitos projektą, kuriame turi būti atlikta analizė su preliminariomis išvadomis pagal TS 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytus klausimus.

11.2.3. iki 2026 m. vasario 1 d. – galutinės vertinimo ataskaitos projektą, kuriame turi būti atlikta analizė su preliminariomis išvadomis ir rekomendacijomis pagal visus TS 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus.

11.3. Projekto vadovas, atsakingas už visapusį projekto valdymą paslaugų teikėjo vardu, privalės dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos organizuojamuose susitikimuose vertinimo įgyvendinimo pažangai ir vertinimo projekto eigoje kylantiems klausimams aptarti. Pagal poreikį į susitikimus su  Vidaus reikalų ministerija gali būti kviečiami ir kiti paslaugų teikėjo ekspertai.

11.4. Vertinimo kokybės kontrolę vykdys Vidaus reikalų ministerijos sudaryta vertinimo priežiūros grupė. Pagal poreikį į ataskaitų aptarimą su šia priežiūros grupe bus kviečiami paslaugų teikėjo ekspertai, nurodyti paslaugų teikėjo pasiūlyme, kurie turės pristatyti savo indėlį, rengiant ataskaitas, ir atsakyti į klausimus.

12. Galutinės vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai

12.1. TS 5.1 papunktyje nurodyta galutinė vertinimo ataskaita turi būti parengta vadovaujantis:

12.1.1. ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovu, paskelbtu adresu https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vertinimo-ataskaitu-rengimo-stiliaus-vadovas.

12.1.2. Lietuvos ES struktūrinės paramos vertinimo standartais, paskelbtais adresu https://2014.esinvesticijos.lt/lt/leidiniai?page=3.

12.2. TS 5.1 papunktyje nurodyta galutinė vertinimo ataskaita teikiama elektroninėje versijoje (doc formatu (Word ir PDF).

12.3. Galutinėje vertinimo ataskaitoje negali būti stiliaus ir kalbos klaidų, kalba turi būti patikrinta lietuvių kalbos redaktoriaus ir patvirtinta jo parašu.

12.4. Galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyti pagrindiniai ekspertai, kurie atliko vertinimą.

12.5. Galutinės vertinimo ataskaitos prieduose turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

13. Viešinimo reikalavimai

13.1. Sutarties įgyvendinimo dokumentuose (ataskaitose, renginių programose ir kituose dokumentuose) turi būti naudojami tinkami ES struktūrinių fondų viešinimo ženklai.

13.2. Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami, kad Sutartis finansuojama iš Europos socialinio fondo, o paslaugos teikiamos Vidaus reikalų ministerijos užsakymu.

14. Vertinimo paslaugoms teikti aktualūs teisės aktai

14.1. Be TS 1 ir 2 punktuose nurodytų teisės aktų, vertinimo paslaugoms teikti yra aktualūs teisės aktai:

14.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 ,,Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“;

14.1.2. teisės aktai, nurodyti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/regionu-pletra/regionu-pletros-planai/teises-aktai-5/ ir adresu https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/regionu-pletra/regionu-pletros-planai/patvirtinti-regionu-pletros-planai/ .

15. Vertinimo paslaugoms teikti aktuali informacija

15.1. Informacija apie ES fondų investicijų vertinimą Lietuvoje yra pateikiama interneto tinklapyje: https://2014.esinvesticijos.lt/lt//rezultatai-ir-statistika/es_panaudojamumo_vertinimas;

15.2. EK yra parengusi metodologines gaires įvairiais ES fondų paramos programų vertinimo metodologiniais ir procedūriniais klausimais, kurios pateikiamos šiuose interneto tinklapiuose: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=evaluation+guidlines&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=21&search.y=14;

15.3. EK yra parengusi interaktyvų socialinės ir ekonominės raidos vertinimo žinyną EVALSED, kuris yra šiame interneto tinklapyje: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf;

15.4. Informacija apie ES fondų vertinimą pateikiama 2010 m. atnaujintose Finansų ministerijos vertinimo gairėse „ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės gairės, 2010“ adresu: https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/es-strukturines-paramos-vertinimas-metodines-gaires-2010;

15.5. Informacija apie ES paramos vertinimą taip pat pateikiama 2015 m. atnaujintuose Finansų ministerijos vertinimo gairėse „ES fondų investicijų vertinimo metodinės gairės“ adresu: https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//es-fondu-investiciju-vertinimo-metodines-gaires;

15.6. Informacija apie IP ir jos įgyvendinimą pateikiama interneto tinklapyje https://www.esinvesticijos.lt/;

16.7. Informacija apie RPP ir jos įgyvendinimą pateikiama Vidaus reikalų ministerijos svetainėje adresu: https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/regionu-pletra/regionu-pletros-programa/;

15.8. Informacija apie RPPl ir jų įgyvendinimą pateikiama regionų plėtros tarybų interneto svetainėse adresais:

https://alytausregionas.lt/veikla/planavimo-ir-igyvendinimo-dokumentai/, https://kaunoregionas.lt/regiono-pletra/2022-2030-m-regiono-pletros-planas/, https://klaipedosregionas.lt/tarybos-veikla/regiono-pletra/regiono-petros-planas/, https://marijampolesregionas.lt/planavimo-dokumentai/regiono-pletros-planas/, https://panevezioregionas.lt/regiono-pletra/regiono-pletros-planas/, https://siauliuregionas.lt/regiono-pletra-2/veiklos-sritis/,

https://tauragesregionas.lt/planavimo-dokumentai/regiono-pletros-planas-2022-2030-m/, https://telsiuregionas.lt/tarybos-veikla/regiono-pletra/,

https://utenosregionas.lt/regiono-pletra/2022-2030-pl/, https://vilniausregionas.lt/regionas/regiono-pletros-planas/.

16. Žaliasis pirkimas

16.1. 2022–2030 metų Regionų plėtros programos įgyvendinimo pažangos (tarpinio) vertinimo paslaugų pirkimas yra žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos).

___________________________

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 ,,Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.

Patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. Nr. įsakymu 1K-227 ,,Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 ,,Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 ,,Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 ,,Dėl 2022–2030 metų Regionų plėtros programos patvirtinimo“.

Patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 9987 ,,Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) vertinimo ataskaita ,,2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano tikslų intervencijų logikos vertinimas: 1, 2, 5, 7, 8 ir 9 tikslai“, skelbiama interneto svetainėje adresu: https://strata.gov.lt/veikla/tyrimai/.

Ataskaita skelbiama Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės interneto svetainėje adresu: https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/All?v=1 .