Rinkos konsultacijos

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių investicijų, įgyvendinant finansines priemones, VEIKSMINGUMO IR efektyvumo vertinimas

- I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

- Teisinis pagrindas

  - 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2021/1060).

  - 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. Įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

  - Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

  - 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vertinimo plano, patvirtinto 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. birželio 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-6(12) (2025 m. lapkričio 25 d. protokolinio sprendimo Nr. 46P-7(32) redakcija), 2 priedo „Planuojamų 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos vertinimų sąrašas“ 8 punktas.

  - 2026–2029 metų vertinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2026 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-127 redakcija) 5 punktas.

- Problematika

2.1. Vertinimas inicijuotas dėl šių priežasčių:

2.1.1. Siekiant efektyviai investuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijas (įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšas) bei valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšas ir siekti optimalaus teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai, būtina sistemingai analizuoti kokie viešųjų ir privačių lėšų investavimo būdai yra efektyviausi ir atneša didžiausią pridėtinę vertę bei poveikį bendriesiems makroekonominiams rodikliams bei atskiriems ūkio sektoriams/viešosios politikos sritims. Lietuva viena iš pirmųjų ES pradėjo investuoti ES fondų lėšas per finansines priemones ir jau sėkmingai įgyvendina jas daugiau nei 20 metų bei vykdo jų plėtrą. Per finansines priemones pritraukta 3 mlrd. eurų privataus finansavimo lėšų įvairių valstybės veiklos sričių, kuriose būtina skatinti plėtrą, tačiau kurių finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir (ar) neoptimalus, projektams finansuoti. Atsižvelgiant į finansinę šių priemonių generuojamą grąžą bei svarstant jų plėtrą, būtina įvertinti įgyvendintų ir įgyvendinamų finansinių priemonių makroekonominį poveikį ekonomikai ir viešosios politikos sritims.

2.1.2. Finansinės priemonės Lietuvoje yra taikomos ne tik ES fondų investicijoms, bet ir investicijoms iš kitų finansavimo šaltinių. Finansinės  priemonės yra tas instrumentas, kuris turi didžiausią potencialą pritraukti privačias investicijas.

2.1.3. Siekiant nustatyti finansinių priemonių būdu investuotų ES fondų, VB ir privataus finansavimo lėšų poveikį Lietuvos ekonomikai, taip pat palyginti skirtingų finansinių priemonių efektyvumą bei nustatyti investavimo iš skirtingų finansavimo šaltinių suminį mastą, rezultatyvumą bei poveikį, inicijuojamas ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių investicijų, įgyvendinant finansines priemones, veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas.

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI

- Vertinimo tikslas

3.1. Įvertinti ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių investicijų, įgyvendinant finansines priemones, panaudojimo efektyvumą ir poveikį, siekiant patobulinti finansinių priemonių panaudojimą.

- Vertinimo uždaviniai

4.1.	Įvertinti finansinių priemonių panaudojimo tinkamumą ir mastą (tinkamumas, pakankamumas).

4.2.	Įvertinti finansinių priemonių suderinamumą tarpusavyje ir su kitomis investicijų įgyvendinimo priemonėmis (suderinamumas).

4.3.	Įvertinti finansinių priemonių efektyvumą (efektyvumas).

4.4. Įvertinti finansinių priemonių rezultatyvumą (veiksmingumą) ir tikėtiną poveikį (rezultatyvumas, poveikis).

- Vertinimo rezultatai

5.1. Siekdamas vertinimo tikslo ir įgyvendindamas vertinimo uždavinius paslaugų teikėjas turi:

5.1.1. Parengti vertinimo ataskaitą (apimtis – iki 100 puslapių be priedų) (toliau – galutinė vertinimo ataskaita), kurioje turi būti pateikti atsakymai į techninės specifikacijos 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis;

5.1.2. Parengti galutinės vertinimo ataskaitos santrauką lietuvių ir anglų kalbomis;

5.1.3. Parengti vertinimo rezultatų apžvalgą (iki 2 psl.) pagal su Finansų ministerija suderintą formą;

5.1.4. Parengti galutinės vertinimo ataskaitos pristatymo medžiagą (prezentacija iki 30 skaidrių ppt. formatu) lietuvių ir anglų kalbomis;

5.1.5. Surengti ne mažiau kaip 1 (vieną) viešą vertinimo rezultatų pristatymą. Visos su šio pristatymo organizavimu susijusios išlaidos turės būti apmokamos paslaugų teikėjo. Finansų ministerija savo iniciatyva gali organizuoti papildomus renginius, į kuriuos būtų kviečiami paslaugų teikėjo ekspertai pristatyti Vertinimo rezultatus.

6.	Tikslinė grupė

6.1. Vertinimo rezultatus naudos už ES fondų investicijų planavimą, administravimą ir panaudojimą atsakingų institucijų atstovai ir kitos suinteresuotos institucijos ar asmenys.

III. VERTINIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

- Vertinimo objektas

  - 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano, VB bei kitų finansavimo šaltinių investicijos, įgyvendinamos taikant finansines priemones.

8. Vertinimo metodika

8.1. Tai turės būti teorija grįstas poveikio vertinimas, kuriame analizuojama kaip ir kodėl intervencijos veikia. Šio vertinimo metu turės būti taikoma Kaitos teorija, keliamos hipotezės ir nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių. Paslaugų teikėjas vertinime turės taikyti įvairius kiekybinius ir kokybinius vertinimo duomenų rinkimo ir analizės metodus: antrinių šaltinių apžvalgą, apklausas, ne mažiau kaip 10 interviu, lyginamąją analizę, stebėsenos ir statistinių duomenų analizę, makroekonominį modeliavimą, sąnaudų naudos analizę, atvejo studijas ir kt. Vertinant rezultatyvumą (veiksmingumą), turės būti analizuojamas finansinių priemonių planuotų rezultatų ir faktinių pasiekimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į intervencijų logiką, nustatytus rodiklius, jų reikšmes ir įgyvendinimo kontekstą. Analizuojant poveikį Lietuvos ekonomikai bei atskiroms valstybės sritims ir nustatant pagrindinių makroekonominių rodiklių (BVP, užimtumas, produktyvumas, infliacija ir kt.) pokyčius, turės būti naudojamas ekonometrinis modelis, leidžiantis palyginti intervencijos pasiektus rezultatus su rezultatais, kurie būtų pasiekti, jei intervencija nebūtų įgyvendinta. Finansinių priemonių ekonominio efektyvumo koeficientas turės būti apskaičiuojamas kaip santykis tarp investuotų lėšų ir papildomai dėl šių investicijų sukurto BVP. Skirtingų finansinių priemonių efektyvumo vertinimui turės būti naudojama sąnaudų ir naudos analizė. Vertinimui turės būti naudojami INVESTIS duomenys, taip pat iš Lietuvos duomenų agentūros ir kitų oficialių šaltinių bei vertinimo metu surinkti duomenys. Užsakovas, vertinimo ekspertams paprašius, tarpininkaus dėl duomenų gavimo iš kitų įstaigų ir institucijų.

8.2. Vertinimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami antriniai duomenų šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus, taip pat turimus duomenis pateiks ES fondus administruojančios institucijos.

9. Vertinimo klausimai

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| 9.1. Įvertinti finansinių priemonių panaudojimo tinkamumą ir mastą (tinkamumas, pakankamumas) | 9.1.1. Kiek ES fondų, VB ir kitų finansavimo šaltinių lėšų investuota nuo 2021 m., įgyvendinant finansines priemones: koks buvo pradinis impulsas, kiek lėšų sugrįžo ir buvo reinvestuota, kiek privačių lėšų pritraukta? Kaip jos pasiskirsto pagal finansavimo šaltinius, sektorius ir finansavimo produktus? 9.1.2. Ar pasirinktos tinkamos investicijos, įgyvendinant finansines priemones? Ką reikėtų tobulinti ar keisti, siekiant nacionalinių strateginių tikslų? 9.1.3. Ar tinkamai ir pakankamai išnaudojamas finansinių priemonių potencialas pritraukti privačias lėšas? Kokios prielaidos kuriant finansines priemones užtikrintų kuo didesnį privačių lėšų pritraukimą ateityje (pvz. institucinių, užsienio investuotojų norą investuoti kartu su valstybe)? 9.1.4. Ar finansinių priemonių taikymas atitinka besikeičiančią socialinę ekonominę situaciją bei tikslinių grupių poreikius? Kaip ir kodėl? |
| 9.2. Įvertinti finansinių priemonių suderinamumą tarpusavyje ir su kitomis investicijų įgyvendinimo priemonėmis (suderinamumas) | 9.2.1. Kaip skirtingos finansinės priemonės derinamos tarpusavyje bei su kitais būdais įgyvendinamomis intervencijomis? Ar pakankamai ir aiškiai sureglamentuotas subsidijų ir finansinių priemonių suderinamumo įvertinimas, planuojant investicijas? 9.2.2. Ar skirtingos finansinės priemonės tinkamai papildo viena kitą? Ar finansinės priemonės yra pakankamai prioritetizuojamos kitų investicijų įgyvendinimo būdų (subsidijų) atžvilgiu? Ar investicijos įgyvendinamos kitais būdais (subsidijos) nekonkuruoja su finansinėmis priemonėmis? 9.2.3. Ar finansinės priemonės nesidubliuoja su kitomis nacionalinėmis intervencijomis? |
| 9.3. Įvertinti finansinių priemonių efektyvumą (efektyvumas) | 9.3.1. Ar finansinių priemonių administravimo sistema (įskaitant teisinę bazę) patraukli pareiškėjams? Kaip būtų galima ją tobulinti? 9.3.2. Kokie yra finansinių priemonių administravimo kaštai? Kaip planuojami / apskaičiuojami administravimo kaštai, kokie principai, kriterijai yra taikomi, ar jie yra pagrįsti, racionalūs ir tinkami? Kaip galima būtų sumažinti administravimo kaštus? 9.3.3. Koks finansinių priemonių įgyvendinimo modelis patrauklus siekiant priraukti stambių vietos ir užsienio privačių investuotojų lėšas? 9.3.4. Koks skirtingų finansinių priemonių efektyvumas? Kurios finansinės priemonės efektyviausios? Kodėl? Koks finansinių priemonių ekonominio efektyvumo koeficientas? 9.3.5. Kaip padidinti finansinių priemonių efektyvumą? Kokia yra geroji praktika taikant finansines priemones kitose ES valstybėse (išnagrinėti ir pateikti nemažiau kaip 3 pavyzdžius)? |
| 9.4. Įvertinti finansinių priemonių rezultatyvumą (veiksmingumą) ir tikėtiną poveikį (rezultatyvumas, tikėtinas poveikis) | 9.4.1. Kaip finansinės priemonės 2021–2027 m. laikotarpiu pasiekė planuotus rezultatus, palyginti su pradiniais tikslais ir nustatytais rodikliais (kas buvo planuota ir kas pasiekta)? Kokie veiksniai lėmė nukrypimus? 9.4.2. Koks tikėtinas investicijų, įgyvendintų taikant finansines priemones, poveikis ekonomikai ir atskiroms valstybės veiklos sritims? 9.4.3. Ar investicijos nesukėlė netikėtų (neplanuotų) pasekmių (pvz., rinkos iškraipymų)? 9.4.4. Kokiomis sąlygomis, aplinkybėmis finansinės priemonės duoda didžiausią pridėtinę vertę? |

9.5. Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus vertinimo klausimus, paslaugų teikėjas vertinimo ataskaitoje turės parengti konkrečias išvadas ir rekomendacijas pagal Techninės specifikacijos 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytus vertinimo uždavinius.

9.6. Vertinimo išvados turi būti išsamios, nuoseklios, aiškios ir pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos Techninės specifikacijos 5.1.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos tekstuose).

9.7. Rekomendacijos turi atitikti pripažintus kokybės standartus, t.y. būti aiškios, pagrįstos, pateiktos laiku, įgyvendinamos ir veiksmingos.

9.8. Išvados ir rekomendacijos turi būti aptarti su institucijomis, atsakingomis už jų įgyvendinimą, ir aptartas jų įgyvendinamumas iki Techninės specifikacijos 5.1.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos pateikimo.

9.9. Techninės specifikacijos 5.1.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos prieduose turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

IV. KITA INFORMACIJA

10. Vertinimo trukmė

10.1. Vertinimas turi būti atliktas per 270 (du šimtai septyniasdešimt) dienų.

10.2. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

11. Vertinimo proceso pažangos kontrolė

11.1. Siekiant užtikrinti vertinimo proceso kontrolę ir pažangą, paslaugų teikėjas turi parengti šias ataskaitas:

11.1.1. Per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo sutarties dėl vertinimo paslaugų įsigaliojimo dienos – įvadinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:

11.1.1.1. aprašytas teorija grįstas vertinimo požiūris, aprašyta ir pagrįsta vertinimo intervencijų logika, aprašyti vertinimo metodai bei susieti su vertinimo požiūriu, tikslais, uždaviniais ir laukiamais rezultatais, pagrįstas vertinimo metodų rinkinio tinkamumas ir suderinamumas, atsižvelgiant į vertinimo klausimus pateiktus Techninės specifikacijos 9 punkte.

11.1.1.2. atlikta pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių ir duomenų apžvalga;

11.1.1.3. atlikta pirminė 2021–2027 m. ES fondų, VB bei kitų finansavimo šaltinių, susijusių su  finansinių priemonių taikymu, panaudojimo analizė;

11.1.1.4. parengtos priemonės reikalingo metodų įgyvendinimui (interviu klausimynai, respondentų sąrašas, apklausos, pasiūlymai dėl gerosios praktikos pavyzdžių ir kt.);

11.1.1.5. parengtos vertinimo rezultatų pristatymo renginių, nurodytų Techninės specifikacijos 11.2–11.3 punktuose, koncepcijos;

11.1.1.6. atlikta Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytų vertinimo klausimų pirminė analizė (išskyrimas į detalesnius ir (ar) patikslinančius klausimus, nurodant kokiais duomenų rinkimo ir analizės metodais bus į juos atsakoma, kokie kriterijai ir rodikliai bus naudojami);

11.1.1.7. atlikta pirminė duomenų analizė ir antrinių šaltinių apžvalga;

11.1.1.8. pateiktas darbo planas bei paslaugų suteikimo tvarkaraštis, aprašytas vertinimo įgyvendinimo procesas, nurodytos ekspertų atsakomybės.

11.1.2. Per 200 (du šimtus) dienų nuo sutarties dėl vertinimo paslaugų įsigaliojimo dienos – galutinės vertinimo ataskaitos projektą, kuriame turi būti:

11.1.2.1. atlikta analizė ir pateikti atsakymai pagal visus Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytus  vertinimo klausimus su preliminariomis išvadomis ir rekomendacijomis;

11.1.3. Likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo paslaugų suteikimo termino pabaigos – galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:

11.1.3.1. pateikti atsakymai į visus Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis;

11.1.3.2. pateikta galutinės vertinimo ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalba;

11.1.3.3. pateikta vertinimo rezultatų apžvalga;

11.1.3.4. pateikta galutinės vertinimo ataskaitos pristatymo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis.

11.2. Parengus galutinės vertinimo ataskaitos projektą, paslaugų teikėjas turi organizuoti tarpinių vertinimo rezultatų aptarimą su suinteresuotų subjektų (įstaigų, socialinių ir (ar) ekonominių partnerių organizacijų), kolegialių organų atstovais, vertinimo rezultatų naudotojais, VKG ir aptarti vertinimo išvadas bei rekomendacijas.

11.3. Parengus galutinę vertinimo ataskaitą, iki jos patvirtinimo, paslaugų teikėjas turi organizuoti Techninės specifikacijos 5.1.5 punkte nurodytą viešą vertinimo rezultatų pristatymą.

11.4. Vertinimo kokybės priežiūrai užtikrinti bus sudaryta Vertinimo priežiūros grupė.

12. Galutinės vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai

12.1. Galutinė vertinimo ataskaita turi būti parengta vadovaujantis:

12.1.1. ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovu, paskelbtu adresu http://www.esparama.lt/es-paramos-vertinimas.

12.1.2. Vertinimo metodinėmis gairėmis, paskelbtomis adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb71471615c311f08fdabd4950271e2c.

12.1.3. Vertinimo metodinių gairių praktiniu vadovu, paskelbtu adresu  https://finmin.lrv.lt/public/canonical/1753778920/25360/Vertinimo%20metodini%C5%B3%20gairi%C5%B3%20praktinis%20vadovas.pdf.

12.2. Galutinė vertinimo ataskaita ir jos santrauka teikiama elektroninėje versijoje (doc formatu). Galutinė vertinimo ataskaita teikiama lietuvių kalba, o jos santrauka – lietuvių ir anglų kalbomis. Santrauka anglų kalba pateikiama kaip atskiras dokumentas.

12.3. Galutinėje vertinimo ataskaitoje negali būti stiliaus ir kalbos klaidų. Galutinės vertinimo ataskaitos kalba turi būti patikrinta lietuvių kalbos redaktoriaus ir patvirtinta jo parašu.

13. Numatoma pirkimo vertė – 120 tūkst. Eur (šimtas dvidešimt tūkstančių Eur) su PVM.

14. Viešinimo reikalavimai

14.1. Paslaugų sutarties vykdymo dokumentuose (ataskaitose, renginių programose, pristatymo skaidrėse ir kituose dokumentuose) turi būti naudojamas 2021–2027 m. ES fondų investicijų ženklas. Ženklas ir jo naudojimo reglamentavimas skelbiami adresu: https://2021.esinvesticijos.lt/naudinga-informacija/viesinimas

14.2. Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami, kad paslaugų sutartis finansuojama valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis (kur techniškai įmanoma naudojant spalvotą ES emblemą su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“,  pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą), o paslaugos vykdomos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu.

15. ES fondų investicijų vertinimo informacija

15.1. Informacija apie ES fondų investicijų vertinimą Lietuvoje yra pateikiama interneto puslapyje:  http://www.esinvesticijos.lt/.

15.2. Europos Komisija yra parengusi interaktyvų socialinės ir ekonominės raidos vertinimo žinyną EVALSED, kuris yra šiame interneto tinklapyje: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf.

15.3. Informacija apie 2021–2027 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžius ir nutarimus galima rasti šiuo adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/stebesenos-komitetas.

___________________________