NEMĖŽIO KOMUNALININKAS Uždaroji akcinė bendrovė, Juridinių asmenų registras, kodas 186063262. Sodų g. 23, Skaidiškės, LT-13271, Vilniaus r., Tel.+37060391344

SPS 1 priedas

„Techninė specifikacija“

PATVIRTINTA

2026 m. gegužės 22 d. Direktoriaus įsakymu

Nr. 1V-33

NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS IR STATYBOS DARBAI VILNIAUS R., ŠUMSKO MSTL.

PROJEKTAVIMO, STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 1. | Perkantysis subjektas (Užsakovas / statytojas): | UAB „Nemėžio komunalininkas“, veikiantis kaip Perkantysis subjektas pagal galiojančius viešųjų pirkimų teisės aktus. |
| 1.1. | Statytojo adresas: | Sodų g. 23, Skaidiškės, LT-13271 Vilniaus r. |
| 1.2. | Projekto pavadinimas: | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl. |
| 2. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: | Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai. Šumsko mstl. numatoma tiesti naujus nuotekų šalinimo tinklus (nuotekų rinktuvus, nuotekų tinklų išvadus ir nuotekų slėginį tinklą) Šumsko mstl. gatvėse: M. Volskio g., Vilniaus g., Sodo g., Naujoji g., Šv. Faustinos g., V. Sirokomlės g., Jaunimo g., Mėnulio g., Dominikonų g., Gegužės g., Laisvės g., Miežniūnų g. Šumsko mstl. surinktas nuotekas slėginė 3,8 km linija numatoma nuvesti į Kalvelių k. esamą nuotekų valyklą. Bendras nuotekų tinklų ilgis – ~12,35 km. (iš jų ~3,8 km nuotekų slėginis tinklas iki Kalvelių k. esamos nuotekų valyklos.). Nuotekų tinklų kiekiai tikslinami projektavimo metu. Nuotekų šalinimo tinklus numatoma nutiesti 166 būstams arba 320 gyventojams savivaldybės, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms, negaunančioms nuotekų tvarkymo paslaugų. |
| 3. | Statinio statybos rūšis: | Nauja statyba; |
| 4. | Statinio kategorija: | Neypatingas statinys (tikslinti projektavimo metu); |
| 5. | Projekto rengimo etapas: | Techninis darbo projektas (TDP); |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Perkančiojo subjekto pateikiami duomenys |  |  |  |
| 6. | Projektavimo paslaugų apimtis: | Techninis darbo projektas (TDP) turi būti parengtas vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Projektas turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus. |
| 6.1. | Projektavimo paslaugos | TDP dalys: bendroji; [B] elektros ir automatizacijos dalis (siurblinių); [E/PVA] nuotekų šalinimo tinklai; [VN] pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] Pastaba: Perkančiajam subjektui nepaminėjusi kažkurios TDP dalies, tačiau jei ji privaloma/būtina rezultatui pasiekti, ši dalis turi būti suprojektuota ir atlikta. Paslaugų etapai: parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras; gavus raštišką Užsakovo pritarimą projektiniams sprendiniams, pateikti Užsakovo parinktai ekspertų įmonei projektą bendrajai ir/ar specialiajai projekto ekspertizei; ekspertizės metu nustačius TDP trūkumų, visus juos Tiekėjas (Projektuotojas) privalo ištaisyti savo lėšomis ir rizika ir pateikti pakartotinei ekspertizei taip pat į paslaugų apimtis įeina TDP klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymas. Tiekėjas (Projektuotojas) privalo atsižvelgti į visas pagrįstas Užsakovo pastabas. |
| 6.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis: | Gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo ir statybos darbams (statinio kategoriją ir statybos rūšį nustato Tiekėjas (Projektuotojas) projekto rengimo metu); topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus; projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti (parengti servitutų nustatymo schemą) ir įregistruoti VĮ Registrų centre tinklų servitutus UAB „Nemėžio komunalininkas“ vardu gavus įgaliojimą. TDP sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei TDP sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti. Užsakovas yra atsakingas už servitutų įteisinimo kompensavimą privatiems asmenims, jeigu toks poreikis atsiranda; gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantį dokumentą (SLD) Tiekėjas (Projektuotojas) gauna pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą. Visas išlaidas, susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu (dokumentų pateikimą per informacinę sistemą „Infostatyba“, derinimo procedūras ir kitus su SLD išdavimu tiesiogiai susijusius veiksmus) apmoka Rangovas (Projektuotojas), ir šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; prisijungimo sąlygos: UAB „Nemėžio komunalininkas“. Rangovas privalo gauti visas Sutarties vykdymui reikalingas prisijungimo sąlygas: – nuotekų tinklų prisijungimo sąlygas, kuriose būtų nurodytas prijungimo taškas ir techniniai reikalavimai nuotekų tinklų prijungimui; – elektros energijos tinklų prijungimo sąlygas, išduodamas ESO, reikalingas elektros energijos tiekimui į nuotekų siurblines. Rangovas taip pat privalo inicijuoti ir organizuoti elektros energijos tiekimo sutarties sudarymą, reikalingą elektros energijos tiekimui į nuotekų siurblines. Užsakovas, esant poreikiui, suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus ir (ar) pateikia būtinus dokumentus šių prisijungimo sąlygų gavimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsniu, įregistruoti VĮ Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; Prieš pradedant statybos darbus, pateikti informaciją apie statybos pradžią IS „Planuoju statau“ https.planuojustatau.lt, nurodant paskirtus statinio statybos vadovus, techninius prižiūrėtojus, projekto vykdymo priežiūros vadovus – ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios; Užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 tvarką; |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir darbams |  |  |  |
| 7. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Rengiant projektinius pasiūlymus, atliekant jų viešinimo procedūras, rengiant TDP vadovautis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais); Vadovautis pirkimo dokumentais; Pridedama schema (schema yra preliminari). |
| 8. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui, darbams ir pan. | Tiekėjas turi suprojektuoti ir pastatyti naujus buitinių nuotekų savitakinius ir slėginius tinklus. Suprojektuoti ir pastatyti naujus nuotekų išvadus ties sklypų ribomis, išvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Parinkti reikiamo diametro vamzdyną. Projektinę dokumentaciją derinimui siųsti el. p. info@nkom.lt, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti TDP sprendinių atitiktį techninei specifikacijai (projektavimo užduočiai); informuoti apie statybos darbų pradžią priskirtą Užsakovo statinio statybos techninės priežiūros vadovą (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) el. paštu ne vėliau nei prieš 5 d. d. Atlikus darbus, Tiekėjas (Rangovas) privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus: parengti ir atnaujinti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Nemėžio komunalininkas“ atsakingu asmeniu vandens ūkio inžiniere Justina Tankeliun), parengti/atnaujinti kadastrines bylas, gauti statybos užbaigimo dokumentus. Užregistruoti tinklus / atnaujinti esamų tinklų informaciją VĮ Registrų centre UAB „Nemėžio komunalininkas“ vardu, gavus įgaliojimą. Tiekėjas (Rangovas) Sutarties vykdymo metu privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą. Tiekėjas (Rangovas) privalo pildyti el. statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Įkelia papildomą dokumentaciją pagal Užsakovo reikalavimus. |
| 9. | Reikalavimai TDP rengimo dokumentų kalbai (-oms). | TDP rengiamas valstybine kalba |
| 10. | Reikalavimai TDP rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | lydraštis (registruoja UAB „Nemėžio komunalininkas“ administratorė) perdavimo – priėmimo aktas; pateikti 1 el. laikmeną su įrašyta dokumentacija (pageidautina USB laikmenoje); pateikti pilnos sudėties TDP (-ų): - projektas suderintas su reikalingomis organizacijomis (PDF ir pasirašytas PV, PDV el. parašu); - topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais (Dwg formatu); - geologinių tyrimų ataskaita; - nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas el. parašu; - dokumentą patvirtinantį SŽNS registraciją/ atnaujinimą/ panaikinimą/ koregavimą Nekilnojamo turto registrų centre (Pdf); - servituto sutartį UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovams (jei taikoma); - kitų suinteresuotų organizacijų (trečiųjų asmenų sutikimai, UAB „Nemėžio komunalininkas“, „Energijos skirstymo operatorius“ AB, AB „Telia derinimai (Pdf, Adoc); - redaguotus failus (Word, Dwg, Excel) pateikti išpildomąsias buitinių nuotekų tinklų nuotraukas su šulinių kortelėmis suderintą TIIIS sistemoje, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (Dwg failas); pateikti naujai statomų tinklų kadastrinę bylą 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje Pdf ir Dwg failas; pateikti dokumentą patvirtinantį tinklų įregistravimą/ atnaujinimą Registrų centre UAB „Nemėžio komunalininkas“, 1 elektroninėje laikmenoje; pateikti paslėptų darbų aktus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje; pateikti buitinių nuotekų tinklų atliktą TV diagnostiką 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje; |
| 11. | Darbų vykdymo terminai | Projektinių pasiūlymų parengimas – per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybą leidžiančio dokumentas turi būti gautas – per 2 mėn. po projektinių pasiūlymų parengimo pabaigos, pagal Statybos įstatymo 27 str., per IS „Infostatyba“. TDP parengimas - iki 2 mėn. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. TDP gali būti rengiamas etapais ir lygiagrečiai su statybos-montavimo darbais, todėl faktinis TDP parengimo laikas gali būti trumpesnis. techninio darbo projekto vykdymo priežiūra - visą darbų vykdymo laikotarpį. Statybos-montavimo darbai – per ne daugiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimas – per 2 mėn. nuo statybos darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos pagal STR 1.11.01:2010, Statybos įstatymo 27–30 str. Sutarties trukmė – 27 mėn. (įskaičiuojamas 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo laikotarpis). |
| 12. | ## Darbų kokybė, trūkumų šalinimas ir kiti darbai | 12.1. Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja visus Darbus atlikti: - vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2021 „Statybos darbai“; - laikantis Statybos įstatymo (aktuali redakcija) ir statybos techninių reglamentų reikalavimų; - laikantis techninės specifikacijos ir suderinto TDP. 12.2. Visi Darbai privalo būti atlikti: - kokybiškai, profesionaliai, naudojant teisės aktų reikalavimus atitinkančias medžiagas; - laikantis nustatyto darbų atlikimo grafiko; - nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nekeliant pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ar saugumui. 12.3. Tiekėjas (Rangovas) suteikia: - mažiausiai 5 (penkerių) metų garantinį terminą 1) statiniams ir jų konstrukcijoms; 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų (pagal Civilinio kodekso 6.698 straipsnį); - ne trumpesnį kaip 2 (dvejų) metų garantinį laikotarpį įrenginiams, įrangai ir nuotekų siurblinių automatikos daliai (jeigu jų gamintojas nenumato ilgesnio garantinio laikotarpio); - tikslią garantinių terminų trukmę turi nurodyti teikdamas galutinį Atliktų darbų aktą. 12.4. Užsakovui nustačius Darbų trūkumus, Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja: - pradėti jų šalinimą ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą protingą terminą; - garantinio laikotarpio metu – atvykti į objektą ir pašalinti defektą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo. 12.5. Jei Tiekėjas (Rangovas) per nurodytą terminą neatvyksta arba nepradeda šalinimo darbų, Užsakovas turi teisę trūkumus pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs trečiuosius asmenis. Tokiu atveju visos trūkumų šalinimo išlaidos tenka Tiekėjui (Rangovui), kuris įsipareigoja šias išlaidas atlyginti per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo sąskaitos pateikimo. 12.6. Darbų kokybė bus vertinama pagal: - galiojančius statybos techninius reglamentus (STR); - atitinkamus LST (Lietuvos standartus); - projekto sprendinius ir techninę dokumentaciją; 12.7. Visi atlikti darbai bus fiksuojami elektroniniame statybos darbų žurnale (www.statyboszurnalas.lt) bei protokolais, pagal STR 1.08.02:2021. 12.8. Tiekėjas (Rangovas) taip pat įsipareigoja: - užtikrinti, kad visa naudojama įranga ir medžiagos būtų sertifikuotos ir atitiktų Statybos produktų reglamento (ES) 2024/3110 bei LR teisės aktų reikalavimus; - pateikti kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas ar gamintojo dokumentus, jei to reikalauja Užsakovas ar techninis prižiūrėtojas. 12.9. Parengti požeminių tinklų geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 „Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos“; 12.10. Parengti statinio kadastro duomenų bylą pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant planus, formas, papildomus dokumentus, reikalingus VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai; 12.11. Atlikti statybos užbaigimo procedūras pagal LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus. Per IS „Infostatyba“ pateikti visus dokumentus. Tiekėjas (Rangovas) apmoka visas išlaidas (mokestis už dokumentus, deklaracijos tvirtinimas); 12.12. Tiekėjas (Rangovas) turės įrengti pagaminti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti informacinį ir nuolatinį aiškinamąjį stendą. Stendas turi būti parengtas vadovaujantis 2021-2027 m. struktūrinės paramos gairėmis ir kitais reikalavimais, kurie numatyti internete adresu https://www.esinvesticijos.lt/apie-programas/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programa“. |
| 13. | ## Darbų vykdymas žiemos metu | 13.1. Visoje statybos teritorijose šaltuoju metų periodu visi statybos darbai turi būti sustabdyti jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis yra neįmanomas. (Tikslus darbų sustabdymo laikas bus nustatytas Tiekėjo (Rangovo) ir suderintas su Užsakovu. 13.2. Visos tranšėjos turi būti užkastos iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Žiemos periodo metu statybvietėse negali būti palikta statybinių ar pagalbinių medžiagų, iškasto grunto, statybinės įrangos/ar laikinų statybinių konstrukcijų Tuo atveju jei Tiekėjas (Rangovas) vis tik paliktų žiemos periodui ką nors iš išvardintų dalykų, Užsakovas turi teisę juos iš statybvietės patraukti pats arba Tiekėjo (Rangovo) sąskaita. Jei tokio patraukimo metu kokia nors Tiekėjui (Rangovui) priklausanti įranga ar medžiagos patiria nuostolių, šie nuostoliai yra vienapusiškai Tiekėjo (Rangovo) išlaidos. |
| 14. | Laikinasis sandėliavimas | 14.1. Tiekėjas (Rangovas) turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Tiekėjas (Rangovas) turi valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus. 14.2. Jei Tiekėjui (Rangovui) yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Tiekėjas (Rangovas) kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Tiekėjas (Rangovas) turi gauti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Tiekėju (Rangovu), o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui. |
| 15. | Patekimas į privačios žemės sklypą | 15.1. Tiekėjas (Rangovas) turi pasitikslinti sklypų ribas, vietas prieš pradėdamas darbus. Jeigu klojami tinklai patektų į privačius sklypus, Tiekėjas (Rangovas) turi pasirūpinti visais leidimais dėl teisėtų patekimų į privačias vietas. 15.2. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas (Rangovas) turi detaliai užfiksuoti privačios žemės būklę. Tiekėjas (Rangovas) neprivalo mokėti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus žemė buvo atstatyta į pirminę būklę ir jei, Inžinieriaus- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nuomone, Tiekėjas (Rangovas) nepadarė jokios žalos – nei tyčinės, nei dėl aplaidumo. Baigęs darbus, Tiekėjas (Rangovas) turi atstatyti žemę į ankstesnę būklę. Tiekėjas (Rangovas) turi planuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta. |
| 16. | Nepatogumai vietos gyventojams | Tiekėjas (Rangovas) turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Tiekėjas (Rangovas) neturi sukelti žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Tiekėjo (Rangovo) veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos. |
| 17. | Transporto organizavimas | Vykdant darbus rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija. Rangovas turės naudoti ir įrengti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms. |

Paveikslas 1  Nuotekų tinklų plėtra Šumsko mstl.. Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai"

LST EN 1610:2016 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“; LST EN 12889:2022 „Betranšėjis nuotakyno tiesimas ir bandymas“

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija skelbiama https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D);
– STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.