| STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS Nr. [...] |  |
| --- | --- |
| SPECIALIOSIOS SĄLYGOS |  |
| Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Statinio projektavimo ir rangos sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – Sutarties Bendrosios sąlygos) 1 skyriuje. |  |
| # UAB „Nemėžio komunalininkas“, juridinio asmens kodas 186063262 (toliau – Užsakovas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir [data] CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt paskelbė [pirkimo būdas] Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl. pirkimą Nr. [...] (toliau – Pirkimas). Rangovas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju, Užsakovas iš vienos pusės bei Rangovas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): |  |
| - UŽSAKOVAS |  |
| - Pavadinimas |  |
| - Adresas |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |
| - Banko sąskaita |  |
| - Bankas, banko kodas |  |
| - Telefonas |  |
| - El. paštas |  |
| - Atstovas |  |
| - Atstovavimo pagrindas |  |
| - RANGOVAS |  |
| - Pavadinimas |  |
| - Adresas |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |
| - Banko sąskaita |  |
| - Bankas, banko kodas |  |
| - Telefonas |  |
| - El. paštas |  |
| - Atstovas |  |
| - Atstovavimo pagrindas |  |
| toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ |  |
| - Statinys | Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai |
| - Statinio statybos rūšis: | Nauja statyba |
| - Statinio kategorija | Neypatingas statinys (tikslinti projektavimo metu) |
| - Darbų atlikimo vieta (-os) | Šumsko mstl. numatoma tiesti naujus nuotekų šalinimo tinklus (nuotekų rinktuvus, nuotekų tinklų išvadus ir nuotekų slėginį tinklą) Šumsko mstl. gatvėse: M. Volskio g., Vilniaus g., Sodo g., Naujoji g., Šv. Faustinos g., V. Sirokomlės g., Jaunimo g., Mėnulio g., Dominikonų g., Gegužės g., Laisvės g., Miežniūnų g. Šumsko mstl. surinktas nuotekas slėginė 3,8 km linija numatoma nuvesti į Kalvelių k. esamą nuotekų valyklą. Bendras nuotekų tinklų ilgis – ~12,35 km. (iš jų ~3,8 km nuotekų slėginis tinklas iki Kalvelių k. esamos nuotekų valyklos.). Nuotekų tinklų kiekiai tikslinami projektavimo metu. Nuotekų šalinimo tinklus numatoma nutiesti 166 būstams arba 320 gyventojams savivaldybės, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms, negaunančioms nuotekų tvarkymo paslaugų. |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |
| - Techninio darbo projekto parengimas (toliau – Projektas) | Pirkimo objekto apimtis, turinys ir reikalavimai yra nustatyti Sutarties 3 priede „Techninė specifikacija“. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. |
| - Darbai | Pirkimo objekto apimtis, turinys ir reikalavimai yra nustatyti Sutarties 3 priede „Techninė specifikacija“. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. |
| - Projekto vykdymo priežiūros paslauga | Turės būti užtikrinta statinio projekto vykdymo priežiūra pagal STR 1.06.01:2016 |
| - TERMINAI |  |
| - Bendras paslaugų ir darbų atlikimo terminas (laikotarpis) | 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos. |
| - Etapų atlikimo terminai | I etapas (projektinių pasiūlymų parengimas): per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. II etapas (statybą leidžiančio dokumento gavimas): per 2 (du) mėnesius po projektinių pasiūlymų parengimo pabaigos, pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį, per IS „Infostatyba“. III etapas (techninio darbo projekto parengimas): techninio darbo projektas parengiamas per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. TDP gali būti rengiamas etapais ir lygiagrečiai su statybos-montavimo darbais, todėl faktinis TDP parengimo laikas gali būti trumpesnis. IV etapas (techninio darbo projekto vykdymo priežiūra): vykdoma visą Darbų vykdymo laikotarpį. V etapas (statybos-montavimo darbai): per ne daugiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. VI etapas (statybos užbaigimo procedūros): per 2 (du) mėnesius nuo statybos darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ir Statybos įstatymo 27–30 straipsniais. Sutarties bendras laikotarpis – 27 (dvidešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų atsiskaitymo laikotarpį. |
| - Darbų priėmimas / perdavimas | Darbų perdavimo – priėmimo sąlygos nustatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punkte. |
| - PASLAUGŲ/DARBŲ KAINA |  |
| - Kainodaros taisyklė | Fiksuota kaina |
| - Kaina | Bendra Sutarties kaina yra [...] Eur be PVM; PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. Bendros Sutarties kainą sudaro: I etapo kaina yra [...] Eur be PVM; III etapo kaina yra [...] Eur be PVM. IV etapo kaina [...] Eur be PVM; V etapo kaina [...] Eur be PVM; II ir VI etapai yra būtini darbų etapų įgyvendinimui, tačiau atskirai neapmokami. Šių etapų darbų kaštai turi būti įskaičiuoti į kitų pasiūlymo formoje nurodytų etapų (I, III, IV ir V etapų) kainas. Rangovas patvirtina, kad, teikdamas pasiūlymą, įtraukė II ir VI etapų sąnaudas į minėtų etapų kainas. |
| - Avansas | Rangovui taikomas avansas iki 20 proc. nuo Specialiųjų sutarties sąlygų 6.2 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos sumos (Eur) be PVM. Užsakovas sumoka Rangovui avansą pagal Rangovo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Avanso mokėjimo ir išskaitymo tvarka nustatoma Sutarties bendrosiose sąlygose, tačiau šalių susitarimu nustatoma, kad avansas išskaitomas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo taikant procentą, lygų išmokėto avanso dydžiui procentais nuo bendros Sutarties kainos be PVM, kol avansas visiškai padengiamas. Jei Sutarties bendrųjų sąlygų 4.26 punktas nustato kitokią avanso išskaitymo tvarką, taikomos šios Specialiųjų sąlygų nuostatos. |
| - Mokėjimo tvarka | - I etapas (projektinių pasiūlymų parengimas) laikomas atliktu, kai parengiami ir su Užsakovu suderinami projektiniai pasiūlymai bei jie paviešinami teisės aktų nustatyta tvarka. Už tinkamai ir laiku atliktą I etapą Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. - II etapas (statybą leidžiančio dokumento gavimas) laikomas atliktu, kai IS „Infostatyba“ išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. II etapas atskirai neapmokamas – jo kaina įskaičiuota į kitų etapų kainas. - III etapas (techninio darbo projekto parengimas) laikomas atliktu, kai parengiamas ir su Užsakovu suderinamas techninis darbo projektas bei gaunamas teigiamas ekspertizės aktas. Už III etapą Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. - IV etapas (techninio darbo projekto vykdymo priežiūra) vykdomas visą darbų vykdymo laikotarpį. Už šio etapo paslaugas apmokama taip: 4.1. 50 proc. IV etapo kainos mokama proporcingai faktiškai atliktų darbų vertei kiekvieną mėnesį; 4.2. likę 50 proc. IV etapo kainos sumokami užbaigus statybos darbus ir pateikus galutinį paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. - V etapas (statybos-montavimo darbai) apmokamas pagal faktiškai atliktus darbus: Užsakovas atsiskaito pagal pasirašytus atliktų darbų aktus ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų pateikimo dienos. Galutinis mokėjimas, sudarantis ne mažiau kaip 10 proc. nuo Darbų kainos be PVM, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte (V etapo kaina), atliekamas po VI etapo įvykdymo. VI etapas laikomas įvykdytu, kai: – pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas; – gaunamas statybos užbaigimo aktas ir (arba) deklaracija apie statybos užbaigimą; – pateikiamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas; – statinys įregistruojamas VĮ „Registrų centras“. Mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. |
| - KITOS SĄLYGOS |  |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės: | [...] |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės: | [...] |
| - Apie atsakingo Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1-7.2 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį nurodytu Šalies el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. |  |
| - Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų įgyvendinimas ir kontrolė | - Rangovas įsipareigoja vykdyti visus pasiūlyme prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.8, 5.2.3 ir 5.2.4 punktais. - Dėl specialistų (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T2): Rangovas privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas specialistas, už kurio patirtį ir kvalifikaciją buvo suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai, faktiškai dalyvautų vykdant Sutartį visą jų funkcijų vykdymo laikotarpį. Šio specialisto keitimas galimas tik esant objektyvioms priežastims (liga, darbo santykių pasibaigimas ar kitos svarbios aplinkybės), iš anksto raštu informavus Užsakovą ir gavus jo sutikimą. Pakeičiantis specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos ir turėti ne mažesnę patirtį, nei ta, už kurią buvo suteikti balai. - Dėl alkoholio kontrolės sistemos (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T3): Jeigu Rangovas pasiūlyme įsipareigojo taikyti alkoholio kontrolės darbe sistemą, jis privalo ją taikyti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Rangovas privalo: – vykdyti darbuotojų blaivumo kontrolę; – fiksuoti patikrinimų rezultatus; – Užsakovo prašymu pateikti patikrinimų duomenis arba suteikti prieigą prie naudojamos kontrolės sistemos (jei ji skaitmenizuota ir yra galimybė tokią prieigą pateikti). 7.4.4. Dėl pajėgumų paskirstymo plano (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T4): Jeigu Rangovas pasiūlyme pateikė pajėgumų paskirstymo planą ir už jį buvo suteikti balai, šis planas tampa privalomu Sutarties vykdymo dokumentu. Rangovas privalo užtikrinti, kad: – darbų vykdymo grafikas, etapų trukmė ir eiliškumas atitiktų plane nurodytus sprendinius; – specialistų sudėtis, jų funkcijos ir užimtumas atitiktų pasiūlyme nurodytus duomenis; – naudojami ištekliai ir organizaciniai sprendimai atitiktų plane pateiktą informaciją. Plano keitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu ir pagrindus objektyviomis aplinkybėmis. |
| - SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI |  |
| - Priedas Nr. 1 – Sutarties Bendrosios sąlygos |  |
| - Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas su priedais |  |
| - Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija |  |
| - Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 5 – Asmens duomenų tvarkymas |  |
| Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. |  |
| Užsakovo vardu:; Rangovo vardu:. |