SUTARTIES OBJEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MELIORACIJOS STATINIO – TILTO PER GR. P-13 UŽPELIŲ K., TVERŲ SEN, RIETAVO SAVIVALDYBĖJE, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

1. Statytojas – Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas

2. Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos

3. Projekto vieta – Rietavo savivaldybės Sauslaukio, kadastro vietovėse.

4. Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas.

5. Statinių kategorija – neypatingieji statiniai.

6. Statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rietavo sav. Giliogirio k.v. Tilto melioracijos projektas P4_1968_Giliogiris Tilto indeksas: STLRT114T1965G008PAL Tiltas per gr. P-13 Nr. 14 Tilto vieta: 55.739747 22.076642 Atlikti valstybei priklausančio blogos būklės melioracijos tilto 6817(t) laikančiųjų ir tvirtinančiųjų konstrukcijų, važiuojamosios dangos bei kitus būtinus remonto darbus, siekiant atstatyti statinio gerą techninę būklę. Užtikrinti tilto tinkamo veikimo ilgaamžiškumą ir sumažinti griūties pavojaus riziką statinio eksploatavimo metu. Pridedamas tilto apžiūros aktas. Tilto kortelė. | vnt. | 1 |

7. Projektavimo sąlygos:

7.1. Techninis darbo projektas rengiamas:

7.1.1. techniniai darbo projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, galiojančiais melioracijos techniniais reglamentais (MTR), statybos techniniais reglamentais (STR), kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektavimo užduotimi;

7.1.2. statinių statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos kainos nustatymo principus. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimuose įvertinamos statybos produktų, statybos ir montavimo darbų, mechanizmų sąnaudos bei visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba;

7.1.3. želdinių, medžių naikinimas ar pertvarkymas numatomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais saugotinų želdinių kirtimą, persodinimą ar kitokį pašalinimą, šių darbų vykdymą, leidimų išdavimą bei želdinių vertės atlyginimą.

7.2. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusių paslaugų eiliškumas, kuriuos atlieka Vykdytojas:

7.2.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimų dokumentaciją (topografinę medžiagą, reikalingus inžinerinius tyrinėjimus bei kitus projektavimui būtinus duomenis);

7.2.2. parengti rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su atsakingu Rietavo savivaldybės administracija Žemės ūkio skyriaus specialistu;

7.2.3. atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo ir visuomenės informavimo procedūras, jei jos privalomos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;

7.2.4. gavus atsakingo Rietavo savivaldybės administracija Žemės ūkio skyriaus specialisto pritarimą projektiniams sprendiniams, parengti techninį darbo projektą;

7.2.5. atlikti techninio darbo projekto derinimą su visomis projektui derinti privalomomis institucijomis, inžinerinių tinklų ir melioracijos statinių valdytojais, fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių statiniai, inžineriniai tinklai, žemės sklypai ar kita nuosavybė turi sąveiką su projektuojamu objektu, taip pat su seniūnijos seniūnu ir Statytoju (Užsakovu);

7.2.6. parengti ir pateikti dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui (SLD) gauti.

7.3. Techninio darbo projekto sudėtis:

7.3.1. bendrieji techniniai rodikliai;

7.3.2. aiškinamasis raštas (raštu pateikta tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, nurodyti ypatingi statybos atvejai, pateiktas principinių sprendinių trumpas aprašymas, išskirtos apsauginės ir sanitarinės zonos);

7.3.3. bendroji dalis;

7.3.4. statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – projektuose numatytų

statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi remonto darbams

atlikti;

7.3.5 projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose;

7.3.6. statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba.

7.4. Specialieji reikalavimai:

7.4.1. projekte numatyti:

7.4.1.1. esamo tilto techninės būklės įvertinimą bei nustatytų defektų šalinimo sprendinius;;

7.4.1.2. tilto konstrukcinių elementų (atramų, perdangos, turėklų, privažiavimų) remonto arba rekonstravimo sprendinius;

7.4.1.3 griovio vagos, šlaitų bei dugno sutvarkymo sprendinius tilto prieigose;

7.4.1.4 eismo organizavimo sprendinius statybos darbų vykdymo metu;

7.4.1.5 aplinkos ir pažeistų teritorijų sutvarkymo sprendinius po statybos darbų užbaigimo;

7.4.1.6 techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu ir Statytoju (Užsakovu).

8. Nurodymai dėl projekto komplektacijos. Statytojui (Užsakovui) pateikia 3 (trys) techninio darbo projekto popierinius egzempliorius ir 1 (vienas) egzempliorių techninės ir sąmatinės dalies kompiuterinėse laikmenose (USB rakte ir kompaktiniame diske).

9. Projekto įgyvendinimo terminas – projektas su teigiama ekspertizės išvada turi būti parengtas per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo ir 1 mėn. statybos leidžiamajam dokumentui gauti.

Darbus atlikti iki 2026 m gruodžio 1 d.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas                                                                     Edgaras Varkalys

Tilto vieta: 55.739747 22.076642