TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m.

Telšiai

- OBJEKTAS

- Ubiškės tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstravimas.

- Statinio kategorija – ypatingas statinys;

- Statinio statybos rūšis – rekonstravimas;

- Statinio vieta – Pervainių g. Ubiškės k., Tryškių sen., Telšių r. sav.

- STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai.

- BENDRA INFORMACIJA IR REIKALAVIMAI

- Darbų atlikimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

- Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) iki darbų pradžios turi pateikti darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną etapą. Darbai bus atliekami laikantis šio grafiko.

  - Per  4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo pradžios turi būti atlikta ne mažiau kaip 60 % darbų, skaičiuojant pagal sutartyje ir lokalinėje sąmatoje pateiktą kainą.

  - Iki darbų atlikimo termino pabaigos turi būti atlikta ne mažiau kaip 100% darbų, skaičiuojant pagal sutartyje ir lokalinėse sąmatose pateiktą kainą.

  - Vykdomas projektas turi būti užbaigtas ne vėliau kaip per Sutartyje numatytą terminą.

- Jei Rangovas dėl savo kaltės pažeis darbų atlikimo grafike numatytą terminą, Rangovui laiku neatlikus darbų numatytais terminais, Užsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.

- Rangovas prieš pradedant darbus apie jų pradžią informuoja Tryškių seniūnijos seniūną, jo nesant – paskirtą atsakingą asmenį bei rekonstravimo darbų teritorijoje esančių sklypų savininkus.

- Rangovas iki darbų pradžios aiškiai matomoje ir visiems asmenims prieinamoje vietoje (šalia darbų teritorijos, seniūnijos skelbimų lentoje ir pnš.) pakabina skelbimą apie numatomus vykdyti rekonstravimo darbus, pateikdamas atsakingo asmens (įmonės vadovo, statybos darbų vadovo) kontaktinius duomenis, numatomą darbų įgyvendinimo terminą bei technikos judėjimo schemą. Taip pat skelbimas apie numatomus vykdyti darbus, turi būti patalpintas vietinėje spaudoje.

- Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniu darbo projektu ir kitais konkurso dokumentais, Lietuvos Respublikos Statytos įstatymu,  Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR  2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais, taikant melioracijos kraštotvarkos priemones (vadovaujamasi aktualiomis teisės aktų redakcijomis). Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, Statybos techninis reglamentas STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“, Statybos techninis reglamentas STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“.

- Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant rekonstravimo darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar ES standartų reikalavimams.

- Rangovas privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų (statybvietės) teritoriją ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos įgyvendinant projektą, įskaitant likusios statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto išgabenimą.

- Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai turi užtikrinti, jog atliekant statybos darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punkto. Tiekėjas darbams atlikti taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, standarto veiklos sritis – hidrotechnikos statiniai (jų statyba ir/ar rekonstravimas) bei melioracijos statiniai (jų statyba ir/ar rekonstravimas.)

- Rangovas įsipareigoja atlikti visus rekonstravimo darbus, kurie numatyti projekte.

- Užsakovas pasilieka teise neleisti pradėti Rangovui vykdyti rekonstravimo darbų, kol nėra pateikta lokalinės sąmata, darbų vykdymo grafikas, neinformuotas seniūnas (ar kiti atsakingi asmenys) bei nepateikta technikos judėjimo schema.

- Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, jog savo lėšomis, iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, Užsakovui turės pateikti atsakingų institucijų suderintą inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką). (Dokumentacija pateikiama PDF ir DWG formatu)