TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIETUVIŲ KALBOS LYGIO NUSTATYMO 3 VNT. A1–A2 LYGIŲ TESTŲ 10–13 M. VAIKAMS, 3 VNT. A1–A2 LYGIŲ TESTŲ 14–17 M. VAIKAMS, 3 VNT. A2–B1 LYGIŲ TESTŲ 10–13 M. VAIKAMS, 3 VNT. A2–B1 LYGIŲ TESTŲ 14–17 M. VAIKAMS, 3 VNT. B1–B2 LYGIŲ TESTŲ 10–13 M. VAIKAMS, 3 VNT. B1–B2 LYGIŲ TESTŲ 14–17 M. VAIKAMS, 2 VNT. C1 LYGIO TESTŲ SUAUGUSIESIEMS (IŠ VISO 20 TESTŲ) RECENZAVIMO PASLAUGOS

I SKYRIUS

ĮVADINĖ DALIS

- Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Pirkėjas), įgyvendinanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 patvirtintos 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr.  12-003-03-01-03 projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (toliau – Projektas) projektines veiklas.

- Informacija apie Projektą. Lituanistinis švietimas įgauna vis didesnę reikšmę lietuvių diasporoje, todėl siekiama užtikrinti kokybišką lituanistinį švietimą, plėtojant lietuvių kalbos testavimo sistemą bei parengiant reikalingas mokymo priemones. Šiuo metu pasaulyje veikia 298 lituanistinės mokyklos; pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, kuriai įgyvendinti kuriamos priemonės, dirba 143 lituanistinės mokyklos ir mokosi apie 7700 moksleivių. Viena iš Projekte numatytų veiklų – plėtoti lietuvių kalbos lygio nustatymo testavimo sistemą, pagrįstą kalbos mokėjimo lygiais ir susietą su Lietuvoje veikiančia pasiekimų vertinimo sistema. Jau baigti kurti lietuvių kalbos A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo modeliai 10–13 m. vaikams. Numatoma papildyti esamą užduočių banką užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams bei baltistikos centrų studentams skirtais naujais lietuvių kalbos A2, B1, B2 ir C1 lygių nustatymo testais, lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo testais 10–13 m. vaikams bei lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo testais 14–17 m. vaikams.

- Pirkimo objektas – lietuvių kalbos lygio nustatymo 3 vnt. A1–A2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A1–A2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. B1–B2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. B1–B2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 2 vnt. C1 lygio testų suaugusiesiems (iš viso 20 testų) recenzavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Pirkimo tikslas – įvertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testų atitiktį šios Techninės specifikacijos III ir IV skyriuose nurodytiems reikalavimams ir pasiūlyti tobulinimo būdus.

- Pirkimas skaidomas į dvi dalis:

- I dalis: 2026 m.  lietuvių kalbos lygio nustatymo 3 vnt. A1–A2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A1–A2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. B1–B2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. B1–B2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 2 vnt. C1 lygio testų suaugusiesiems (iš viso 20 testų) recenzavimo paslaugos.

- II dalis: 2027 m. lietuvių kalbos lygio nustatymo 5 vnt. A1–A2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 5 vnt. A1–A2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 4 vnt. A2–B1 lygių testų 10–13 m. vaikams, 4 vnt. A2–B1 lygių testų 14–17 m. vaikams, 4 vnt. B1–B2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 4 vnt. B1–B2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. C1 lygio testų suaugusiesiems (iš viso 29 testai) recenzavimo paslaugos.

- Paslaugos abiem pirkimo dalims turi būti suteiktos per 18 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Terminai I pirkimo daliai nurodyti V skyriuje.

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Recenzijos turi būti parengti taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų.

- Visi Sutarties vykdymo metu užfiksuoti Paslaugų teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. nurodytas autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, – Pirkėjo nuosavybė, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti ar perduoti, kaip mano esant tinkama, be jokių geografinių ar kitų apribojimų. Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali publikuoti straipsnių apie Paslaugas ir (ar) atskleisti iš Pirkėjo gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas įvyktų dėl Pirkėjo kaltės.

- Teikiamų Paslaugų turinys turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams,  būti nešališkas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos ar etninės priklausomybės atžvilgiu.

- Teikiant Paslaugas įgyvendinamas reikšmingos žalos nedarymo principas. Teikiant paslaugas nesiimama ir nenumatyta veiksmų, darančių neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų būklei, įgyvendinami tvarumo, klimato ir aplinkos apsaugos standartai ir prioritetai.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO I DALIAI

- Tiekėjas teikia recenzavimo paslaugą, kurios metu įvertinamas lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testų (20 vnt.) tinkamumas, pateikiami komentarai, pastabos, taisymo pasiūlymai. Vertinama 3 kartus: po testų sukūrimo, po testų taisymo, po testų skaitmenizavimo Pastabos kiekvienam testui pateikiamos Pirkėjo sukurtame įrankyje, kuriame galima matyti ir testų sukūrimo paslaugų tiekėjų komentarus, atliktus taisymus. Pirkėjas prieigą prie įrankio suteiks per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. Apie įrankyje pateiktą vertinimą Tiekėjas informuoja Pirkėją el. paštu ne vėliau kaip paskutinę einamojo etapo dieną (etapų terminus žr. V skyriuje). Pateikus visus vertinimus, tekstų rengykle (pavyzdžiui, „Microsoft Word“) parengiama galutinė recenzija su apibendrinančiomis išvadomis, įvardijant, bet neapsiribojant, ar testai buvo tinkamai sukurti, tinkamai pataisyti pagal pastabas ir ar tinka testavimui. Galutinė recenzija tekstų rengyklės formatu pateikiama Pirkėjui el. paštu ne vėliau nei paskutinę einamojo etapo dieną. Pirkėjas recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui perduos teigiamai įvertinęs recenzijos kokybę. Recenzuojant turi būti įvertinta:

  - Ar testai parengti taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų.

  - Ar sukurtuose testuose nurodytas Pirkėjo vykdomo Projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, Pirkėjo logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas/.

  - Ar testai atitinka savo paskirtį:

- egzamino metu nustato testuojamojo 10–13 m. asmens kalbos mokėjimo lygį: A1–A2 lygių testai (3 vnt.) – A1 arba A2, A2–B1 lygių testai (3 vnt.) – A2 arba B1, B1–B2 lygių testai (3 vnt.) – B1 arba B2;

- egzamino metu nustato testuojamojo 14–17 m. asmens kalbos mokėjimo lygį: A1–A2 lygių testai (3 vnt.) – A1 arba A2, A2–B1 lygių testai (3 vnt.) – A2 arba B1, B1–B2 lygių testai (3 vnt.) – B1 arba B2;

- egzamino metu nustato testuojamo suaugusiojo kalbos mokėjimo lygį – C1 lygio testai (2 vnt.) – C1.

  - Ar testai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo metmenyse (toliau – BEKM) aprašytus lygius (A1–A2 lygių testai – A1 ir A2 lygius, A2–B1 lygių testai – A2 ir B1 lygius, B1–B2 lygių testai – B1 ir  B2 lygius, C1 lygio testai – C1 lygį) ir yra parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

  - Ar testai sukurti pagal Pirkėjo pateiktus modelius:

- 3 vnt. A1–A2 lygių testų pagal A1–A2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį; 3 vnt. A2–B1 lygių testų pagal A2–B1 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį; 3 vnt. B1–B2 lygių testų pagal B1–B2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį.

- 3 vnt. A1–A2 lygių testų pagal A1–A2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį; 3 vnt. A2–B1 lygių testų pagal A2–B1 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį; 3 vnt. B1–B2 lygių testų pagal B1–B2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį;

- 2 vnt. C1 lygio testų pagal C1 lygio modelį suaugusiesiems.

Pirkėjas Tiekėjui modelius pateiks per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ar testai originalaus turinio, skatina inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų paiešką.

  - Ar kiekvieną testą sudaro tinkamu eiliškumu pagal modelį išdėstytos dalys: klausymas, skaitymas, kalbos vartojimas, rašymas. Priklausomai nuo modelio, dalių eiliškumas ir kiekis gali varijuoti.

  - Ar testus papildo garso įrašai. Kiekvienai įgarsinamai užduočiai pateikiamas atskiras garso įrašas. Kiekviename garso įraše informuojama apie pradžią ir pabaigą, pavyzdžiui: „1 užduotis <...> 1 užduoties pabaiga“. Garso įrašai turi būti be trikdžių fone, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, tekstai turi būti įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai. Pirminius garso įrašus testų sukūrimo paslaugos tiekėjai pateikia ne vėliau nei testų taisymo po pirmosios recenzijos etape.

  - Ar testus papildo iliustracijos, nurodomas jų autorius ir (ar) pirminio šaltinio nuoroda. Iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškūs testuojamiesiems pagal amžiaus kategoriją, nedviprasmiški ir tiksliai atitikti užduotis bei jų logiką. Iliustracijos turi būti raiškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu. Jei yra dirbtinio intelekto pagalba sukurtų produktų, įvertinti, ar jie tinkamai panaudojami.

  - Ar kiekvieną testą papildo 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų, kuriuos sudaro kandidato ir egzaminuotojo medžiaga. Kandidato medžiagoje pateikiamos kalbėjimo užduotys (asmeninio pobūdžio klausimai, paveikslėlių apibūdinimas, klausimas (-ai) egzaminuotojui). Egzaminuotojo medžiagoje pateikiamos tos pačios kalbėjimo užduotys, jų aprašai, trukmė, pavyzdiniai klausimai, paaiškinamosios gairės. Pirkėjas pateiks kalbėjimo užduoties komplekto pavyzdį per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ar testų užduočių formuluotės aiškios, tikslios, nedviprasmiškos, lakoniškos ir adekvačios testuojamojo galimybėms ir amžiui, leidžiančios įvertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį.

  - Ar testų užduotys suformuluotos nesudarant apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principui įgyvendinti.

  - Ar testų atsakymų lapuose užduotys ir užduočių aprašai atitinka testus, ar nurodyti teisingi atsakymai, ar aprašuose tiksliai paaiškinama, už ką skiriamas kiekvienas taškas.

- Testų sukūrimo paslaugos tiekėjui skaitmenizavus testus TAO testavimo aplinkoje, Tiekėjas recenzuoja skaitmenizuotus testus (klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis). Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos Tiekėjui Pirkėjas suteiks per 4 kalendorines dienas nuo dienos, kai testų sukūrimo paslaugos tiekėjas pateiks skaitmenizuotus testus Pirkėjui. Recenzuojant turi būti įvertinta, ar skaitmenizuoti testai atitinka šiuos reikalavimus, ir, jais neapsiribojant, aiškiai aprašyta:

  - Ar testuose nėra techninių klaidų. Technine klaida laikoma situacija, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų testuojamasis negali pateikti savo atsakymo, šis neišsisaugoja, pateiktas teisingas atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, klausimai nesutampa su atsakymais, užstringa užduoties navigacija ir testuojamasis negali tęsti darbo, stringa garso įrašai.

  - Ar skaitmenizuoti testai atitinka šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pavyzdžiui, „nutempti reikiamą langelį“), ir jos realiai atitinka užduoties tipą. 4. Užduotyse pateikti  užduoties atlikimo pavyzdžiai ir jie išskirti pasviru šriftu.

  - Ar iliustracijos yra raiškios, vienodo dydžio, vientisos stilistikos ir atitinka užduotis.

  - Ar atlikus visas užduotis atsakymai sutampa su esančiais atsakymų lape.

  - Ar kiekvienam užduoties punktui yra tik vienas tinkamas atsakymas.

- Testų recenzijos rengiamos tokiu ciklu: 1. Recenzavimas įrašant pastabas įrankyje. 2. Testų koregavimas pagal recenzento pastabas. 3. Recenzavimas įrašant pastabas įrankyje. 4. Skaitmenizavimas. 5. Recenzavimas įrašant pastabas įrankyje. 6. Galutinė recenzija tekstų rengyklės formatu.

- Galutinėje recenzijoje, parengtoje tekstų rengyklės formatu, turi būti nurodytas Pirkėjo vykdomo Projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, Pirkėjo logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas/.

- Testai jokia dalimi negali būti viešinami, įskaitant naudojimąsi dirbtinio intelekto priemonėmis ir testų ar testų dalies kėlimą į jas.

- Jei recenzijos rašyme pasitelkiamos dirbtinio intelekto priemonės, privaloma nurodyti tikslią vietą ir kas buvo atlikta, šią informaciją pažymint recenzijos dokumente.

- Tiekėjas privalo mažiausiai du kartus nuotolinių susitikimų metu pristatyti recenzavimo įžvalgas Pirkėjui. Susitikimai gali būti organizuojami dalyvaujant ir testų sukūrimo paslaugos tiekėjui.

- Kadangi testų recenzavimo paslauga susijusi su kitos  paslaugos (sukūrimo)  teikimu, vėluojant testų sukūrimo paslaugos teikimui, gali būti laikinai stabdomas testų recenzavimo paslaugos teikimas.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO II DALIAI

- Tiekėjas teikia recenzavimo paslaugą, kurios metu įvertinamas lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testų (20 vnt.) tinkamumas, pateikiami komentarai, pastabos, taisymo pasiūlymai. Vertinama 3 kartus: po testų sukūrimo, po testų taisymo, po testų skaitmenizavimo Pastabos kiekvienam testui pateikiamos Pirkėjo sukurtame įrankyje, kuriame galima matyti ir testų sukūrimo paslaugų tiekėjų komentarus, atliktus taisymus. Pirkėjas prieigą prie įrankio suteiks per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. Apie įrankyje pateiktą vertinimą Tiekėjas informuoja Pirkėją el. paštu ne vėliau kaip paskutinę einamojo etapo dieną (etapų terminus žr. V skyriuje). Pateikus visus vertinimus, tekstų rengykle (pavyzdžiui, „Microsoft Word“) parengiama galutinė recenzija su apibendrinančiomis išvadomis, įvardijant, bet neapsiribojant, ar testai buvo tinkamai sukurti, tinkamai pataisyti pagal pastabas ir ar tinka testavimui. Galutinė recenzija tekstų rengyklės formatu pateikiama Pirkėjui el. paštu ne vėliau nei paskutinę einamojo etapo dieną. Pirkėjas recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui perduos teigiamai įvertinęs recenzijos kokybę. Recenzuojant turi būti įvertinta:

  - Ar testai parengti taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų.

  - Ar sukurtuose testuose nurodytas Pirkėjo vykdomo Projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, Pirkėjo logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas/.

  - Ar testai atitinka savo paskirtį:

- egzamino metu nustato testuojamojo 10–13 m. asmens kalbos mokėjimo lygį: A1–A2 lygių testai (5 vnt.) – A1 arba A2, A2–B1 lygių testai (4 vnt.) – A2 arba B1, B1–B2 lygių testai (4 vnt.) – B1 arba B2;

- egzamino metu nustato testuojamojo 14–17 m. asmens kalbos mokėjimo lygį: A1–A2 lygių testai (5 vnt.) – A1 arba A2, A2–B1 lygių testai (4 vnt.) – A2 arba B1, B1–B2 lygių testai (4 vnt.) – B1 arba B2;

- egzamino metu nustato testuojamo suaugusiojo kalbos mokėjimo lygį – C1 lygio testai (3 vnt.) – C1.

  - Ar testai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo metmenyse (toliau – BEKM) aprašytus lygius (A1–A2 lygių testai – A1 ir A2 lygius, A2–B1 lygių testai – A2 ir B1 lygius, B1–B2 lygių testai – B1 ir  B2 lygius, C1 lygio testai – C1 lygį) ir yra parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

  - Ar testai sukurti pagal Pirkėjo pateiktus modelius:

- 5 vnt. A1–A2 lygių testų pagal A1–A2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį; 4 vnt. A2–B1 lygių testų pagal A2–B1 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį; 4 vnt. B1–B2 lygių testų pagal B1–B2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį.

- 5 vnt. A1–A2 lygių testų pagal A1–A2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį; 4 vnt. A2–B1 lygių testų pagal A2–B1 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį; 4 vnt. B1–B2 lygių testų pagal B1–B2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį;

- 3 vnt. C1 lygio testų pagal C1 lygio modelį suaugusiesiems.

Pirkėjas Tiekėjui modelius pateiks per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ar testai originalaus turinio, skatina inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų paiešką.

  - Ar kiekvieną testą sudaro tinkamu eiliškumu pagal modelį išdėstytos dalys: klausymas, skaitymas, kalbos vartojimas, rašymas. Priklausomai nuo modelio, dalių eiliškumas ir kiekis gali varijuoti.

  - Ar testus papildo garso įrašai. Kiekvienai įgarsinamai užduočiai pateikiamas atskiras garso įrašas. Kiekviename garso įraše informuojama apie pradžią ir pabaigą, pavyzdžiui: „1 užduotis <...> 1 užduoties pabaiga“. Garso įrašai turi būti be trikdžių fone, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, tekstai turi būti įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai. Pirminius garso įrašus testų sukūrimo paslaugos tiekėjai pateikia ne vėliau nei testų taisymo po pirmosios recenzijos etape.

  - Ar testus papildo iliustracijos, nurodomas jų autorius ir (ar) pirminio šaltinio nuoroda. Iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškūs testuojamiesiems pagal amžiaus kategoriją, nedviprasmiški ir tiksliai atitikti užduotis bei jų logiką. Iliustracijos turi būti raiškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu. Jei yra dirbtinio intelekto pagalba sukurtų produktų, įvertinti, ar jie tinkamai panaudojami.

  - Ar kiekvieną testą papildo 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų, kuriuos sudaro kandidato ir egzaminuotojo medžiaga. Kandidato medžiagoje pateikiamos kalbėjimo užduotys (asmeninio pobūdžio klausimai, paveikslėlių apibūdinimas, klausimas (-ai) egzaminuotojui). Egzaminuotojo medžiagoje pateikiamos tos pačios kalbėjimo užduotys, jų aprašai, trukmė, pavyzdiniai klausimai, paaiškinamosios gairės. Pirkėjas pateiks kalbėjimo užduoties komplekto pavyzdį per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ar testų užduočių formuluotės aiškios, tikslios, nedviprasmiškos, lakoniškos ir adekvačios testuojamojo galimybėms ir amžiui, leidžiančios įvertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį.

  - Ar testų užduotys suformuluotos nesudarant apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principui įgyvendinti.

  - Ar testų atsakymų lapuose užduotys ir užduočių aprašai atitinka testus, ar nurodyti teisingi atsakymai, ar aprašuose tiksliai paaiškinama, už ką skiriamas kiekvienas taškas.

- Testų sukūrimo paslaugos tiekėjui skaitmenizavus testus TAO testavimo aplinkoje, Tiekėjas recenzuoja skaitmenizuotus testus (klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis). Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos Tiekėjui Pirkėjas suteiks per 4 kalendorines dienas nuo dienos, kai testų sukūrimo paslaugos tiekėjas pateiks skaitmenizuotus testus Pirkėjui. Recenzuojant turi būti įvertinta, ar skaitmenizuoti testai atitinka šiuos reikalavimus, ir, jais neapsiribojant, aiškiai aprašyta:

  - Ar testuose nėra techninių klaidų. Technine klaida laikoma situacija, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų testuojamasis negali pateikti savo atsakymo, šis neišsisaugoja, pateiktas teisingas atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, klausimai nesutampa su atsakymais, užstringa užduoties navigacija ir testuojamasis negali tęsti darbo, stringa garso įrašai.

  - Ar skaitmenizuoti testai atitinka šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pavyzdžiui, „nutempti reikiamą langelį“), ir jos realiai atitinka užduoties tipą. 4. Užduotyse pateikti  užduoties atlikimo pavyzdžiai ir jie išskirti pasviru šriftu.

  - Ar iliustracijos yra raiškios, vienodo dydžio, vientisos stilistikos ir atitinka užduotis.

  - Ar atlikus visas užduotis atsakymai sutampa su esančiais atsakymų lape.

  - Ar kiekvienam užduoties punktui yra tik vienas tinkamas atsakymas.

- Testų recenzijos rengiamos tokiu ciklu: 1. Recenzavimas įrašant pastabas įrankyje. 2. Testų koregavimas pagal recenzento pastabas. 3. Recenzavimas įrašant pastabas įrankyje. 4. Skaitmenizavimas. 5. Recenzavimas įrašant pastabas įrankyje. 6. Galutinė recenzija tekstų rengyklės formatu.

- Galutinėje recenzijoje, parengtoje tekstų rengyklės formatu, turi būti nurodytas Pirkėjo vykdomo Projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, Pirkėjo logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas/.

- Testai jokia dalimi negali būti viešinami, įskaitant naudojimąsi dirbtinio intelekto priemonėmis ir testų ar testų dalies kėlimą į jas.

- Jei recenzijos rašyme pasitelkiamos dirbtinio intelekto priemonės, privaloma nurodyti tikslią vietą ir kas buvo atlikta, šią informaciją pažymint recenzijos dokumente.

- Tiekėjas privalo mažiausiai du kartus nuotolinių susitikimų metu pristatyti recenzavimo įžvalgas Pirkėjui. Susitikimai gali būti organizuojami dalyvaujant ir testų sukūrimo paslaugos tiekėjui.

- Kadangi testų recenzavimo paslauga susijusi su kitos  paslaugos (sukūrimo)  teikimu, vėluojant testų sukūrimo paslaugos teikimui, gali būti laikinai stabdomas testų recenzavimo paslaugos teikimas.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI PIRKIMO I DALIES OBJEKTUI

- Pirkimo I dalies Paslaugos turi būti suteiktos per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas per 5 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos surengia nuotolinį susitikimą su Pirkėju, kuriame susitaria dėl teikiamų Paslaugų ir atsakingo asmens, su kuriuo bus derinamos visos Paslaugų teikimo procedūros, paskyrimo. Per 5 kalendorines dienas po susitikimo tvirtinami Paslaugų teikimo grafikai.

- Paslaugos turi būti teikiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį šiais etapais:

  - 1 grafikas: 3 vnt. A1–A2 lygių, 3 vnt. A2–B1 lygių, 3 vnt. B1–B2 lygių testų mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) recenzavimui (iš viso 9 vnt. testų):

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius ir suteikia prieigą prie įrankio. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 5 kalendorines dienas nuo susitikimo. |
| III etapas | Pirkėjas perduoda testus ir kalbėjimo dalies užduotis Tiekėjui. | Per 48 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |
| IV etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. | Per 22 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |
| V etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo ir recenzijos pastabas. | Per 24 kalendorines dienas nuo V etapo pabaigos. |
| VII etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas po taisymo. Vertinama, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo VI etapo pabaigos. |
| VIII etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo VII etapo pabaigos. |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas, ištestavimas. | Per 24 kalendorines dienas nuo VIII etapo pabaigos. |
| X etapas | Skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo IX etapo pabaigos. |
| XI etapas | Galutinės recenzijos pateikimas. | Per 8 kalendorines dienas nuo X etapo pabaigos. |

  - 2 grafikas: 3 vnt. A1–A2 lygių, 3 vnt. A2–B1 lygių, 3 vnt. B1–B2 lygių testų mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) recenzavimui (iš viso 9 vnt. testų);

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 5 kalendorines dienas nuo susitikimo. |
| III etapas | Pirkėjas perduoda testus ir kalbėjimo dalies užduotis Tiekėjui. | Per 55 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |
| IV etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. | Per 24 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |
| V etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo ir recenzijos pastabas. | Per 22 kalendorines dienas nuo V etapo pabaigos. |
| VII etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas po taisymo. Vertinama, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. | Per 19 kalendorinių dienų nuo VI etapo pabaigos. |
| VIII etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo VII etapo pabaigos. |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas, ištestavimas. | Per 22 kalendorines dienas nuo VIII etapo pabaigos. |
| X etapas | Skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo IX etapo pabaigos. |
| XI etapas | Galutinės recenzijos pateikimas. | Per 4 kalendorines dienas nuo X etapo pabaigos. |

  - 3 grafikas: 2 vnt. C1 lygio testų suaugusiesiems recenzavimui (iš viso 2 vnt. testų):

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 5 kalendorines dienas nuo susitikimo. |
| III etapas | Pirkėjas perduoda testus ir kalbėjimo dalies užduotis Tiekėjui. | Per 38 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |
| IV etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. | Per 25 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |
| V etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo ir recenzijos pastabas. | Per 29 kalendorines dienas nuo V etapo pabaigos. |
| VII etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas po taisymo. Vertinama, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo VI etapo pabaigos. |
| VIII etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo VII etapo pabaigos. |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas, ištestavimas. | Per 22 kalendorines dienas nuo VIII etapo pabaigos. |
| X etapas | Skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo IX etapo pabaigos. |
| XI etapas | Galutinės recenzijos pateikimas. | Per 12 kalendorinių dienų nuo X etapo pabaigos. |

- Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami Sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą. Tiekėjas koordinuoja subtiekėjų (jei tokių yra) darbą, Paslaugų teikimo rezultatus ir jų perdavimą Pirkėjui.

- Pirkėjo iniciatyva Paslaugų teikimas gali būti laikinai stabdomas dėl testų sukūrimo paslaugų teikimo (kitas paslaugų tiekėjas), informavus Tiekėją prieš 3 (tris) darbo dienas iki stabdymo termino pradžios. Paslaugų teikimas atnaujinamas informavus Tiekėją prieš 3 darbo dienas iki stabdymo termino pabaigos. Paslaugos po sustabdymo teikiamos pagal atnaujintą Grafiką, suderintą per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto pranešimo apie stabdymo pabaigą

- Paslaugų atlikimą vertina Pirkėjo sudaryta Paslaugų priėmimo ir vertinimo komisija.

- Tiekėjas atsako už suteiktų Paslaugų kokybę, atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams. Dėl to Tiekėjas privalo raštu patvirtinti, kad atliktos Paslaugos atitinka visus reikalavimus.

VI SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI PIRKIMO II DALIES OBJEKTUI

- Pirkimo II dalies Paslaugos turi būti suteiktos per 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. pasirašymo.

- Tiekėjas per 5 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos surengia nuotolinį susitikimą su Pirkėju, kuriame susitaria dėl teikiamų Paslaugų ir atsakingo asmens, su kuriuo bus derinamos visos Paslaugų teikimo procedūros, paskyrimo.

- Tiekėjas darbą pradės tik po to, kai Pirkėjas pateiks testus. Pirkėjui iš testų kūrimo paslaugų tiekėjų gavus testus, per 5 kalendorines dienas su Tiekėju tvirtinami Paslaugų teikimo grafikai su kiekvieno etapo terminais. Grafikai turi derėti su testų kūrimo paslaugų tiekėjų darbų įgyvendinimo etapais. Patvirtinus grafikus, pirkėjas per 3 kalendorines dienas perduos Tiekėjui testus recenzavimui.

- Paslaugos turi būti teikiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį šiais etapais:

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius ir suteikia prieigą prie įrankio. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 5 kalendorines dienas nuo tada, kai Pirkėjas gaus testus iš testų kūrimo paslaugų tiekėjų. |
| III etapas | Pirkėjas perduoda testus ir kalbėjimo dalies užduotis Tiekėjui. | Šio ir tolimesnių etapų datos bus suderintos tvirtinant grafikus. |
| IV etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. |  |
| V etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. |  |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo ir recenzijos pastabas. |  |
| VII etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas po taisymo. Vertinama, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. |  |
| VIII etapas | Pirkėjas perduoda recenziją testų sukūrimo paslaugos tiekėjui. |  |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas, ištestavimas. |  |
| X etapas | Skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių recenzavimas. |  |
| XI etapas | Galutinės recenzijos pateikimas. |  |

- Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami Sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą. Tiekėjas koordinuoja subtiekėjų (jei tokių yra) darbą, Paslaugų teikimo rezultatus ir jų perdavimą Pirkėjui.

- Pirkėjo iniciatyva Paslaugų teikimas gali būti laikinai stabdomas dėl testų sukūrimo paslaugų teikimo (kitas paslaugų tiekėjas), informavus Tiekėją prieš 3 (tris) darbo dienas iki stabdymo termino pradžios. Paslaugų teikimas atnaujinamas informavus Tiekėją prieš 3 darbo dienas iki stabdymo termino pabaigos. Paslaugos po sustabdymo teikiamos pagal atnaujintą Grafiką, suderintą per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto pranešimo apie stabdymo pabaigą

- Paslaugų atlikimą vertina Pirkėjo sudaryta Paslaugų priėmimo ir vertinimo komisija.

- Tiekėjas atsako už suteiktų Paslaugų kokybę, atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams. Dėl to Tiekėjas privalo raštu patvirtinti, kad atliktos Paslaugos atitinka visus reikalavimus.