Elektrinių viešojo transporto priemonių aptarnavimui ir įkrovimui skirtų inžinerinių tinklų Justiniškių g. 14 transporto parke ir kiemo aikštelės rekonstrukcijos darbų su darbo projekto parengimu PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Redakcija: V0-20260521

Turinys

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

3.	REIKALAVIMAI DARBO PROJEKTO ATLIKIMUI	6

4.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI RANGOS DARBŲ ATLIKIMUI	8

5.	PAPILDOMI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI	10

6.	AKTAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA	12

7.	PERSPEKTYVINIŲ ELEKTROS ĮVADŲ TRASUOČIŲ ĮRENGIMAS	12

8.	SPECIALIEJI KONTAKTINIO TINKLO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI	13

9.	PRIEDAI	13

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai –  Techninės specifikacijos 2-ame skyriuje „Pirkimo objektas“ pateiktų sprendinių įgyvendinimas atliekant rangos darbus. Darbai apima privalomųjų leidimų/sutikimų gavimą (gauti visus reikalingus suderinimus Darbo projekto sprendiniams bei rangos darbus leidžiančius dokumentus), taip pat atsakomybės ribų bei schemų atnaujinimą ir suderinimą su elektros energiją tiekiančiais subjektais. Darbo projektas ir rangos darbai vykdomi atsižvelgiant į Projekte, techninėje specifikacijoje ir finansinio pasiūlymo formoje nurodytas darbų apimtis.

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti Darbai ir jų atlikimo terminai.

  - Objektas – autobusų – troleibusų parko teritorija, esanti Justiniškių g. 14, Vilniuje.

  - Projektas – Techninės specifikacijos 2-ame skyriuje „Pirkimo objektas“ pateiktų projektų visuma, apibrėžianti ketinamų įsigyti Darbų sprendinius bei apimtis.

  - Darbo projektas – Rangovo rengiamas darbo projektas. Darbo projektas apima visų Techninės specifikacijos 2-ame skyriuje „Pirkimo objektas“ pateiktų projektų visumos integralumą, suderinamumą bei įgyvendinimą.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – darbo projektų parengimas pagal Užsakovo pateikiamų techninių projektų ir/ar techninių darbo projektų sprendinių visumą ir rangos darbų atlikimas pagal juos. Užsakovo teikiami techniniai ir/ar techniniai darbo projektai:

    - UAB Maspro parengtas techninis-darbo projektas „Inžinerinių tinklų paskirties grupės vandentiekio tinklų ir kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių, Justiniškių g. 14, Vilniuje, statybos projektas (Darbo projektas ir rangos darbai atliekami pilna projekto apimtimi):

      - Projektiniai pasiūlymai;

      - Bendroji dalis;

      - Lauko vandentiekis ir kanalizacija (2 bylos);

      - Statinio konstrukcijos;

      - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

      - Sklypo plano dalis;

      - Lauko elektrotechnika (abonentinė dalis);

      - Lauko elektrotechnika – kontaktinis tinklas;

      - Lauko elektroniniai ryšiai;

    - UAB ATEA parengtas techninis projektas “Elektrinių autobusų krovimo stotelių Verkių g. 52, Vilnius ir Justiniškių g. 14, Vilnius įrengimo techninis projektas”. Darbo projektas ir rangos darbai atliekami tik Justiniškių g. 14 projekto apimčiai. Įkrovimo stoteles tiekia Užsakovas (pridedama 1 byla);

    - UAB Energus group parengtas techninis projektas “Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, gamybos, pramonės paskirties pastato Justiniškių g. 14, Vilniuje kapitalinio remonto, projektas” (Apsaugos sistemos). Darbo projektas ir rangos darbai atliekami apsaugos sistemų dalies apimčiai (pridedama 1 byla). Rangos darbai apima lauko teritorijos sprendinių įgyvendinimą ir tiek kiek tai yra būtina – vidaus įrangos įrengimą, kuri yra atsakinga už teritorijoje įrengtų sistemų funkcionavimą (įskaitant, bet neapsiribojant – pilnai sukomplektuotos ryšių/silpnųjų srovių komutacinės spintos, rezerviniai maitinimo šaltiniai, įvadai, įrengimas, komutavimas, paleidimas, programavimas). Esamos (liekančios) vidaus apsaugos sistemos (remonto dirbtuvėse, apsaugos poste, dispečerinėje ar administraciniame pastate) turi būti integruojamos rangos darbų metu į teritorijos sistemą jeigu tai yra būtina tolimesniam esamų sistemų funkcionavimo išsaugojimui;

    - UAB Maspro parengtas techninis projektas „Gamybos, pramonės paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Justiniškių g. 14,Vilniuje, kapitalinio remonto projektas. Griovimo aprašas“ (rangos darbai atliekami nurodyta apimtimi, pridedama 1 byla);

    - UAB Energus group parengta „Terminuotas įvadas autobusų parkui, Justiniškių g. 14, Vilnius„ tinklų išdėstymo schema laikinojo įkrovimo stotelių elektros įvado požeminių komunikacijų trasuočių įrengimui (pridedama 1 byla). Pagal šią schemą turi būti parengtas Darbo projektas, sprendiniai integruoti į teritorijos bendruosius sprendinius bei atlikti komunikacinių šulinių bei požeminių kabelių trasuočių (gofrų) įrengimo darbai Objekto teritorijoje iki sklypo ribų;

    - UAB Energus group parengta „Nuolatinis įvadas autobusų parkui, Justiniškių g. 14, Vilnius“ tinklų išdėstymo schema nuolatinio įkrovimo stotelių ir remonto dirbtuvių statinio elektros įvado požeminių komunikacijų trasuočių įrengimui (pridedama 1 byla).  Pagal šią projektinę dokumentaciją turi būti parengtas Darbo projektas, sprendiniai integruoti į teritorijos bendruosius sprendinius bei atlikti komunikacinių šulinių bei požeminių kabelių trasuočių (gofrų) įrengimo darbai Objekto teritorijoje iki sklypo ribų.

    - UAB Maspro parengtas techninis projektas „Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, gamybos, pramonės paskirties pastato Justiniškių g. 14, Vilniuje kapitalinio remonto projektas“. Projekto rinkmena yra pridedama suprasti remonto dirbtuvių statinio rekonstukcijos apimtis ir suprasti inžinerinių komunikacijų sprendius. Rangovas į Darbo projekto sprendinius ir į teikiamą pasiūlymą turės įtraukti visų inžinerinių sistemų suprojektavimo ir įrengimo darbus, kurie apimtų perspektyvinių komunikacijų pravedimą vykdant lauko teritorijos rangos darbus ir kurios reikalingos/numatytos remonto dirbtuvių statinio, apsaugos posto ar kitų statinių/pastatų įvadų atvedimui iki pastatų/statinių. Taip pat turi būti suprojektuoti ir įrengti visi sprendimai/rangos darbai, kurie yra būtini prijungti esamus funkcionuojančius statinius prie naujai įrengtų inžinerinių komunikacijų ir sklypo plano/susisiekimo dalies ir perjungti esamas funkcionuojančias sistemas.

    - Vykdant lauko teritorijos rekonstrukcijos/naujos statybos darbus, Rangovas savo pasiūlyme privalo nusimatyti ir įsivertinti bei atlikti visus esamų statinių inžinerinių sistemų perjungimo ir prijungimo darbus, kuriais yra prijungiami esami ir funkcionuojantys statiniai (remonto dirbtuvės, dispečerinė ir kt.)  prie naujai įrengiamų lauko komunikacijų.

  - Projektų pagrindu Rangovas turės parengti Darbo projektą (-us), bei vadovaujantis juo (jais), atlikti rangos darbus. Darbo projektai rengiami lygiagrečiai vykdant rangos darbus tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. Stoginių įrengimo konstrukcijų dalies Darbo projektas turi būti ekspertuojamas prieš darbų pradžią.

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Nustačius teisės aktuose ir techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitikimą – vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis. Rangovui nustačius bet kokius neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant informuoti apie juos Užsakovą raštu.

  - Rangovas negali siūlyti prekių/įrangos/medžiagų (darbų komponentų), jei prekių/įrangos/medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu apibūdinant Objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

# REIKALAVIMAI DARBO PROJEKTO ATLIKIMUI

  - Užsakovas viešojo pirkimo metu teikia parengtus techninius ir/ar techninius-darbo projektus, kuriuose yra suprojektuoti rangos sprendimai. Teikiant pasiūlymą Rangovas privalo išlaikyti techniniuose ar techniniuose-darbo projektuose suprojektuotus sprendinius.

  - Be išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti Techniniuose ir/ar techniniuose-darbo projektuose suprojektuotų sprendinių.

  - Techninių ar techninių-darbo projektų sprendiniai yra skirti suprasti Užsakovo techninę užduotį, bet Rangovas, atlikdamas Darbo projektą privalės peržiūrėti visus parinktus sprendinius ir juos pritaikyti galutinio rezultato įgyvendinimui. Visi Darbo projekto sprendiniai turės būti rašytiniu būdu suderinti su Užsakovu, o Užsakovas turi pilną teisę teikti savo pastabas ir įžvalgas, reikalavimus, kuriuos Rangovas turės įgyvendinti.

  - Rangovas, rengdamas Darbo projektą, privalo įvertinti Užsakovo pateiktą Techninį ir/ar techninį-darbo projektą ir jo sprendinius. Atsižvelgiant į Rangovo kvalifikaciją, profesionalumą ir patirtį panašaus tipo projektuose ir Rangovui nustačius Techninio ir/ar techninio-darbo projekto trūkumus – Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie nustatytus trūkumus bei raštu suderinti sprendinių teisingumą.

  - Rangovas, pagal Užsakovo pasirinktą konkrečią įkrovimo įrangą, turės parengti Objekto įkrovimo infrastruktūros Darbo projektus. Visi Darbo projektų sprendiniai privalo būti suderinti raštu su Užsakovu.

  - Rengiant Darbo projektą privaloma vadovautis:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

    - šia technine specifikacija, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;

    - jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis;

    - Darbo projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą;

    - projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Darbo projekto sprendiniai, pateikti techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Darbo projekto dokumentuose bei tarp atskirų Darbo projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Rangovas atlikdamas Darbo projektus privalo apjungti visus Techninės specifikacijos 2-ame skyriuje „Pirkimo objektas“ pateiktų techninių ir/ar techninių/darbo projektus į vieningą Darbo projekto rinkmenos visumą bei juos įgyvendinti.

    - suderinti projektinius pasiūlymus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. Skyriaus nustatyta tvarka (jei šis procesas yra reikalingas Darbų atlikimui).

  - Projektuojamų įkrovimo infrastruktūrai reikalingų tinklų ribos. Projektavimo riba atitinka Užsakovo ir Energijos skirstymo operatoriaus ir/arba Litgrid AB atsakomybių ribas ir Rangovo atsakomybei patenka visi projektavimo sprendiniai atitinkantys Užsakovo atsakomybės ribas. Atsakomybių riba grindžiama atsakomybės ribų aktu tarp ESO/Litgrid AB bendrovių ir Užsakovo. Rangovo atsakomybės ribose lieka pilna atsakomybė suderinti visus reikiamus formalumus, naujas atsakomybės ribas su ESO/Litgrid AB.

  - Atliekant Darbus pagal Darbo projektą Rangovas privalo siekti visus resursus naudoti optimaliai ir gali siūlyti techninio ir/ar techninio-darbo projekto sprendinių pagerinimus.

  - Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie Darbo projekto ekspertizės atlikimo būtinybę ir privalo numatyti šios būtinybės įtaką Grafikui.

  - Darbo projekto atlikimui Rangovas privalo pasitelkti kvalifikuotą bei atestuotą personalą.

  - Rangovas, atlikdamas Darbus privalo įvertinti Užsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją ir jos sprendinius. Atsižvelgiant į Rangovo kvalifikaciją, profesionalumą ir patirtį panašaus tipo projektuose ir Rangovui nustačius projektinės dokumentacijos trūkumus – Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie nustatytus trūkumus bei raštu suderinti sprendinių teisingumą. Visi Darbo projektai turės būti suderinti su projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikėju.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI RANGOS DARBŲ ATLIKIMUI

  - Teikiant pasiūlymą Rangovui yra sudaroma galimybė fiziškai apžiūrėti Objektą. Apie šį pageidavimą Rangovas privalo informuoti atsakingą asmenį elektroniniu paštu.

  - Visi Darbų rezultatai turės būti suderinti su Užsakovo pasitelktu statybos techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų tiekėjais. Tik suderinus Darbus su minėtais paslaugų tiekėjais, Rangovas gali teikti dokumentus derinimams su Užsakovu.

  - Atliekant Darbus, viskas turės būti vykdoma nestabdant nuolatinės kasdienės Užsakovo veiklos. Galimi išankstiniai trumpalaikiai veiklos trikdžiai, kuriuos Rangovas turės suderinti su Užsakovu, sudarant ir abiem Šalims pasirašant Grafiką. Užsakovas vienašališkai gali siūlyti Grafiko etapo korekcijas, kurios yra susijusios su Objekto veiklos nenutrūkstamu organizavimu ir Rangovas privalės atlikti nurodomas korektūras. Intensyviausia veikla Objekte yra nakties metu, t. y. nuo 19.00 iki 7.00 val. (tame tarpe ir savaitgaliai bei švenčių dienos). Atkreiptinas dėmesys, kad kontaktinio tinklo funkcionavimas turės būti užtikrintas ir bus galima demontuoti ar laikinai atjungti tik atskiras šio tinklo zonas.

  - Visais atvejais rangos darbai vyks veikiančiame Objekte iš esmės nestabdant jo veiklos. Rangovas turės susiderinti Darbų zonas statybvietėje ir jose atliekamų Darbų trukmę. Visais atvejais Rangovo veikla neturi trukdyti nepertraukiamai Užsakovo veiklai Objekte.

  - Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

    - Atliekant Darbus panaudotų medžiagų, įrenginių, įrangos gamintojo dokumentacija, įskaitant, bet neapsiribojant – techninės charakteristikos (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemos, paslėptų darbų aktai, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasai, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolai. Rangovas privalo pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją su aktyvia paieškos (search) funkcija) su numeruotu lydraščiu;

    - sumontuota įranga/įrenginiai turės būti sumarkiruoti inventorizaciniais numeriais, įrengiant spausdintą, vandeniui atsparų lipduką su identifikaciniu numeriu; įrangos/įrenginių markiracija turės atitikti Darbo projekte nurodytas markiracines žymes;

    - pateikti įrangos/įrenginių/statybos produktų gamintojo eksploatacinės techninės priežiūros taisykles lietuvių kalba;

    - kontrolinės geodezinės nuotraukos Užsakovui turi būti pateiktos skaitmeniniu variantu CD/DVD/USB laikmenoje*.pdf  ir *.dwg formatais. Geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas;

    - visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos/USB laikmenoje bei pateikta nuoroda parsisiųsti dokumentus iš dalinimosi serverio.

  - Rangovas Darbus pradeda ir atlieka Sutartyje nurodytu terminu. Darbo projektas turi būti parengtas, suderintas ir Užsakovui perduotas pagal suderintą Grafiką.

  - Darbų terminai:

    - Darbų (visų statybvietės etapų) bendras terminas yra 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant Darbo projekto parengimą ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei pastatytų statinių registravimą VĮ Registrų centras;

    - Statybvietė yra skirstoma į kelias smulkesnes darbų zonas (toliau – Statybvietės zonos), siekiant užtikrinti nepertraukiamą transporto parko funkcionavimą. Statybvietės skirstymas į zonas yra orientacinio pobūdžio ir su Sutartį pasirašiusiu Rangovu bus detalizuojamas. Darbų Statybvietės zonose atlikimo terminai užfiksuojami pagal Sutartį Rangovo su Užsakovu suderintame Grafike. Statybvietės 1 – 6 zonos pateikiamos žemiau esančiame paveikslėlyje:

    - Statybvietės zonos Nr. 1 ir Nr. 2 po Sutarties įsigaliojimo turės būti įrengiamos prioriteto tvarka. Šios Statybvietės zonos (tiek kiek būtina užtikrinti transporto priemonių judėjimą ir parkavimą) turi būti įrengtos ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo momento (atsižvelgiant į klimato ir technologiniams procesams atlikti reikalingas sąlygas terminas Šalių sutarimu gali būti koreguojamas) iki tokio lygio, kad jas galima būtų eksploatuoti su autobusais/troleibusais (įrengta baigiamoji asfalto danga);

    - Statybvietės zona Nr. 3 turės būti įrengiama iš karto po to, kai bus atlikti esminiai Statybvietės zonų Nr. 1 ir Nr. 2 darbai ir Statybvietės zonose Nr. 1 ir Nr. 2 galės būti eksploatuojamos transporto priemonės;

    - dėl darbų vykdymo kiekvienoje  Statybvietės zonoje Šalys susitaria atskirai, nekeičiant bendro Darbų (visų Statybvietės zonų) vykdymo termino. Bet kokiu atveju atliekamų Darbų organizavimas turi užtikrinti nepertraukiamą Užsakovo veiklos tęstinumą;

    - užtikrinant Objekto transporto judėjimo veiklos nepertraukiamumą atskiri darbai galės būti vykdomi nepriklausomai nuo Statybvietės zonos eiliškumo;

    - apželdinimo darbai bus priimami tokia tvarka: a) veja – po pirmo vejos nupjovimo; b) augalai, krūmai, medžiai – po sodinuko prigijimo.  Rangovas privalo įsivertinti visus būtinus darbus, kurie yra reikalingi augalų prigijimo skatinimui. Pirmąjį žolės nupjovimą atlieka Rangovas savo sąskaita.

    - Rangovas vykdydamas darbus privalo operatyviai išvesžti ir nesandeliuoti griovimo/ardymo atliekų statybvietėje. Esant poreikiui kaupti atliekas, tai atlikti tik tam skirtuose statybinių atliekų konteineriuose arba iš anksto susiderinti su Užsakovu dėl atliekų kaupimo vietų ir utilizavimo tvarkos.

# PAPILDOMI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ardymo darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realų, pirkimo procedūrų metu teritorijoje esantį, ardomų objektų kiekį ir būklę.

  - Rangovas nuo rangos darbų pradžios iki darbų pabaigos, turės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

  - Rangovas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Dalux arba lygiavertės defektų fiksavimo programinės įrangos naudojimą Sutarties vykdymo metu. Rangovas privalės suteikti prieigas techninės priežiūros komandai (5 prieigos) ir ne mažiau kaip 3 prieigas Užsakovui.

  - Darbo projektas ir vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų Projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

  - Rangovas, veikdamas kaip savo srities profesionalas ir įvertinęs Darbo projekto parengimui reikalingų sprendinių pakankamumą bei teisės aktų reikalavimus, savo sąskaita atnaujina projektavimo ir (ar) rekonstravimo sąlygas, atlieka papildomus geologinius tyrimus bei kitus veiksmus, kurie yra būtini tinkamam Darbo projekto parengimui ir Sutarties rezultato pasiekimui.

  - Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (IS „Infostatyba“, komisijai, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą (deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir jį apmokėti. Užsakovo vardu įregistruoti naujus statinius VĮ Registrų centras. Statiniai turės būti registruojami atskirais unikaliais numeriais: stoginės, aikštelės, vandentiekio tinklai, kanalizacijos tinklai, lietaus nuotekų šalinimo tinklai, kontaktinis tinklas.

  - Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimui.

  - Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

  - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Savo pasiūlyme rangovas turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo įrengimą, tentų (apie 100 vnt.) gamybą, pristatymą ir įrengimą pagal su Užsakovu suderintą maketą (vizualizaciją, kurią parengia Užsakovas), taip pat įrengti informacinį stendą, informacinio stendo maketas taip pat turės būti suderintas su Užsakovu.

  - Darbo projekto sprendiniuose ir rangos darbuose turi būti taikomi energiją taupantys konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai.

  - Jeigu techninių ir/ar techninių darbo projektų techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę.

  - Jeigu techninių ir/ar techninių darbo projektų techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jiems artimiausia suderinama vertė.

  - Jeigu techninių ir/ar techninių darbo projektų techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija, įranga ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra rangovo pareiga. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi vadovautis techninių ir/ar techninių darbo projektų techninėse specifikacijose nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams (jei taikoma).

  - Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti medžių kirtimą. Medžių atkuriamosios vertės išlaidas apmoka Užsakovas.

  - Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant:

    - geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;

    - suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

    - esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

    - Vykdant rangos darbus visi greta esantys medžiai turi būti apsaugoti vadovaujantis Techninės specifikacijos priede pateikta Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintine.

# AKTAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikia Statybos darbų techniniam prižiūrėtojui Rangovo pasirašytą Atliktų darbų akto formą (F-2 forma), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3 forma) formą.

  - Atsižvelgiant į statybvietės sudalinimą į atskiras Statybvietės zonas, reikalavimą darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą Objekto funkcionavimą pagal paskirtį (transporto priemonių parkavimą ir kontaktinio tinklo naudojimą), PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus konkrečioje Statybvietės zonoje Rangovo galės būti išrašoma tik užbaigus Darbus konkrečioje Statybvietės zonoje pilna apimtimi. Šis reikalavimas turi būti suprantamas kaip atliktų Darbų riba, nuo kurios konkrečioje Statybvietės zonoje numatyti bendrastatybinių ir inžinerinių tinklų/komunikacijų sistemų rangos darbų rezultatas gali būti eksploatuojamas pagal paskirtį (nevertinant statybos užbaigimo procesų), t. y. transporto priemonės statomos ant užbaigtos asfalto dangos ir yra įrengtas kontaktinis tinklas su įtampa. Šis reikalavimas bus laikomas išpildytu jeigu konkrečioje Statybvietės zonoje dar bus neatlikti smulkūs baigiamieji darbai, kurie netrukdo Statybvietės zonos darbų rezultato naudoti pagal paskirtį, pavyzdžiui lietaus nuotekų kanalizacija nebus prijungta nesuformavus centralizuotų tinklų, apšvietimo sistemų įtampos nebuvimas ir pan. Pagrindinės rangos darbų grupės, pagal kurias užbaigus konkrečios Statybvietės zonos rangos darbus galės būti aktuojama ir pateikiama PVM  sąskaita faktūra (esant poreikiui už bet kurią grupę atskirai): 1) Sklypo sutvarkymo dalis; 2) Tvora ir jos konstrukcijos; 3) Stoginė Nr. 1; 4) Stoginė Nr. 2; 5) Apsauginių sistemų dalis; 6) Lauko elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis); 7) Kontaktinis tinklas; 8) Įkrovimo infrastruktūra.

# PERSPEKTYVINIŲ ELEKTROS ĮVADŲ TRASUOČIŲ ĮRENGIMAS

  - Rangovas privalės parengti Darbo projektą bei atlikti rangos darbus perspektyvinio elektros įvado trasos įrengimui pagal:

    - Kabelių trsasos schemą „Terminuotas įvadas autobusų parkui, Justiniškių g. 14, Vilnius“, parengtą UAB Energus group ir galiojančias ESO sąlygas Užsakovo Objekto sklypo teritorijos ribose. Įvado galingumas 6 MW;

    - Kabelių trsasos schemą „Nuolatinis įvadas autobusų parkui, Justiniškių g. 49, Vilnius“, parengtą UAB Energus group Užsakovo Objekto sklypo teritorijos ribose. Įvado galingumas 6 MW;

  - Terminuotojo ir nuolatinio įvado sprendinius integruoti į bendrą teritorijos įrengimo Darbo projektą bei parinkti vieningus visos teritorijos sprendinius.

  - Rangos darbai atliekami laikantis šio tipo inžineriniams tinklams taikomų galiojančių reikalavimų.

  - Rangos darbai atliekami laikantis bendrųjų Objekto rangos darbų terminų, t. y. šiame skyriuje nurodyti rangos darbai turės būti atlikti per 4.7.1 punkte nurodytą terminą.

  - Teikiant pasiūlymą turi būti vertinami šie darbų ir medžiagų kiekiai:

    - Terminuotas įvadas:

      - Šulinys RKŠ-3 tipo 3 vnt.

      - Vamzdis D-160mm 330 m.

      - Vamzdis D-110mm 750 m.

    - Nuolatinis įvadas:

      - Šulinys RKŠ-3 tipo 4 vnt.

      - Vamzdis D-160mm 1030 m.

      - Vamzdis D-110mm 350 m.

    - Teikiant pasiūlymą pagal pateiktų medžiagų kiekį turi būti įtraukti visi su šių medžiagų montavimu susiję darbai, įskaitant, bet neapsiribojant: tranšėjų kasimas, šulinių duobių kasimas, medžiagos, šulinių sumontavimas, gofrų klojimas, pačios medžiagos, trasų signalinis nužymėjimas, tranšėjų užkasimas, grunto tankinimas, trūkstamas gruntas, išpildomųjų brėžinių rengimas, trasuočių geodezinis nužymėjimas ir registravimas inžinerinių tinklų registre.

# SPECIALIEJI KONTAKTINIO TINKLO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

  - Būtina numatyti, kad kontaktinio tinklo atramos antžeminė stulpo dalis prie pamato tvirtinasi varžtinio tvirtinimo būdu (atramos apatinė inkarinė plokštė priveržiama prie iš anksto įrengto pamato inkaravimo elemento plokštės).

  - Kontaktinis tinklas visame Objekte vienu metu atjungiamas negali būti. Darbai Statybvietės zonose su kontaktiniu tinklu turi būti organizuojami tokiu būdu, kad būtų užtikrinamas Statybvietės zonų, kuriose nėra atliekami darbai, kontaktinio tinklo eksploatavimas.

# PRIEDAI

  - Techniniai, techniniai-darbo projektai.

    - UAB Maspro parengtas techninis-darbo projektas „Inžinerinių tinklų paskirties grupės vandentiekio tinklų ir kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių, Justiniškių g. 14, Vilniuje, statybos projektas:

      - Projektiniai pasiūlymai;

      - Bendroji dalis;

      - Lauko vandentiekis ir kanalizacija (2 bylos);

      - Statinio konstrukcijos;

      - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

      - Sklypo plano dalis;

      - Lauko elektrotechnika (abonentinė dalis);

      - Lauko elektrotechnika – kontaktinis tinklas;

      - Lauko elektroniniai ryšiai;

    - UAB ATEA parengtas techninis projektas “Elektrinių autobusų krovimo stotelių Verkių g. 52, Vilnius ir Justiniškių g. 14, Vilnius įrengimo techninis projektas”.

    - UAB Energus group parengtas techninis projektas “Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, gamybos, pramonės paskirties pastato Justiniškių g. 14, Vilniuje kapitalinio remonto, projektas” (Apsaugos sistemos).

    - UAB Maspro parengtas techninis projektas „Gamybos, pramonės paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Justiniškių g. 14,Vilniuje, kapitalinio remonto projektas. Griovimo aprašas“.

    - UAB Energus group parengta „Terminuotas įvadas autobusų parkui, Justiniškių g. 14, Vilnius„ tinklų išdėstymo schema.

    - UAB Energus group parengta „Nuolatinis įvadas autobusų parkui, Justiniškių g. 14, Vilnius“ tinklų išdėstymo schema.

    - UAB Maspro parengtas techninis projektas „Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, gamybos, pramonės paskirties pastato Justiniškių g. 14, Vilniuje kapitalinio remonto projektas“.

    - Statybvietės etapų-zonų schema.

  - Tentų ruošimo gidas;

  - Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė.

_____________________