Pirkimo sutarties [pirkimo numeris] priedas Nr. 5

ĮKAINOTAS PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

[Data]

Tiekėjas:

Užsakovas: : Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. .......... „Šiaulių m. Savivaldybės administracinės paskirties, negyvenamojo Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliuose kapitalinio remonto projekto parengimas“ nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

| Paslaugų (etapo) pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tyrimų atlikimas | 60 |  |  |  |
| - Projektinių pasiūlymų parengimas (įskaitant projekto viešinimą, jeigu reikia): | 60 |  |  |  |
| - Projektinių pasiūlymų ir preliminarios projekto kainos pristatymas Užsakovui | Derinama su Užsakovu |  |  |  |
| - Projektinių pasiūlymų taisymas pagal Užsakovo pastabas | Derinama su Užsakovu |  |  |  |
| - Pataisytų projektinių pasiūlymų pristatymas Užsakovui | Derinama su Užsakovu |  |  |  |
| - Projektinių pasiūlymų viešinimas ir pastabų taisymas | Derinama su Užsakovu |  |  |  |
| - Užsakovo projektinių pasiūlymų tvirtinimas | 7 k. d. |  |  |  |
| - Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jeigu reikia)* | turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 60 k. d. (dokumentų įkėlimas į „Infostatyba“ per 5 k. d; taisymas ir pakartotinis įkėlimas per 10 k. d.) |  |  |  |
| - Techninio darbo projekto parengimas ir projekto sąmatinės vertės pristatymas Užsakovui | 90 |  |  |  |
| - Tarpinis techninio darbo projekto pristatymas | Derinama su Užsakovu |  |  |  |
| - Techninio darbo projekto ekspertizė | turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 30 k. d. (per 10 k. d. atliekama projekto ekspertizė; per 14 k. d. projektas taisomas pagal ekspertų pastabas) |  |  |  |
| - Užsakovo projekto tvirtinimas | 7 k. d. |  |  |  |
| - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimas | 420 |  |  |  |

PASTABA: Grafiko detalumą sutarties šalys nusistato pačios: paslaugų (etapo) apimtis nebūtinai turi pilnai atitikti užsakymo formą, gali būti platesnė, t. y. grafike gali atsispindėti ir atskirų projekto dalių, ir kiekvieno projekto etapo sudedamųjų dalių terminai ir kainos.

* Techninio darbo projekto parengimas vykdomas Statybą leidžiančio dokumento gavimo laikotarpiu.

| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai Kodas: 188771865 A. s. Nr.: LT 30 7300 0100 9374 1771 AB Swedbank Tel. +370 41 509 490 El. paštas info@siauliai.lt |  | [Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] [A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas] [Tel.] [Faks.] [El. paštas] |
| [Atsakingas asmuo / asmenys]: |  | [Atsakingas asmuo / asmenys]: |
| [vardas, pavardė, pareigos] [Tel.] |  | [vardas, pavardė, pareigos] [Tel.] |
| Atstovaujantis asmuo: Ernestas Bertulis Pareigos: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus Vyr. specialistas |  | Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |
| Parašas: |  | Parašas: |
| Data: |  | Data: |