Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

AB „Amber Grid“

Projekto katalogo struktūros, kataloge saugomų dokumentų ir prieigos teisių suteikimo taisyklės

Turinys

1.	Paskirtis	4

2.	Taikymo sritis	4

3.	Sąvokos	4

4.	Projekto katalogo struktūra	5

5.	Kataloguose saugoma dokumentacija ir prieigos teisių suteikimo tvarka	8

6.	Baigiamosios nuostatos	17

Projekto katalogo struktūros, kataloge saugomos dokumentacijos ir prieigos teisių suteikimo taisyklės

- Paskirtis

Projekto katalogo stuktūros, kataloge saugomos dokumentacijos ir prieigos teisių suteikimo suteikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžiama infrastruktūros projekto katalogo struktūra, aprašoma kataloguose saugoma su projekto vykdymu susijusi dokumentacija bei priegos prie šios dokumentacijos suteikimo tvarka.

- Taikymo sritis

Taisyklės taikomos visiems Bendrovės projektų vadovams, vykdantiems infrastruktūros projektus.

- Sąvokos

| Sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Infrastruktūros projektas | Projektas, keičiantis ar gerinantis Bendrovės technologinės infrastruktūros darbą, ir kurio rezultatas pasiekiamas vykdant projektavimo, statybos rangos ir kitus susijusius darbus / paslaugas, kaip juos apibrėžia LR teisės aktai. |
| Projektas | Laikina, turinti aiškią pradžią ir pabaigą, veikla, kuri yra skirta įgyvendinti pokytį – naudojantis ribotais ištekliais sukurti unikalų rezultatą, paslaugą, produktą, gaminį, sistemą. |
| Kitos Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai yra suprantamos taip, kaip jos paaiškintos Sąvokų žodyne. Sąvokų žodyne pateikti sąvokų apibrėžimai vartojami Apraše didžiąja raide. |  |

- Projekto katalogo struktūra

  - Katalogas infrastruktūros projektui sukuriamas Dalux aplinkoje vadovaujantis Projektų valdymo procese (Inicijavimo etape) aprašyta tvarka.

  - Pagrindinę infrastruktūros katalogo struktūrą sudaro 10 katalogų, kurių kiekvienas skaidomas į atitinkamus pakatalogius:

    - Katalogų „Projekto_info“ ir „Pirkimai“ skaidymas:

    - Katalogų „Sutartys“ ir „Draudimai_garantai“ skaidymas:

    - Katalogų „Rastai_potvar_igal“ ir „Atliktu_darbu_aktai“  skaidymas:

    - Katalogų „Projektavimas“ ir „Ekspertize“ skaidymas:

    - Katalogų „Rangos_darbai“ ir „Taip_pastatyta“ skaidymas:

- Kataloguose saugoma dokumentacija ir prieigos teisių suteikimo tvarka

  - Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamas sąrašas dokumentų, saugomų konkrečiame pakatalogyje. Už tinkamą dokumentų išsaugojimą atsakingas Projekto vadovas.

  - Prieigos teises prie projekto dokumentacijos pagal lentelėje pateiktas gaires Dalux aplinkoje suteikia Projekto vadovas.

| Eil. Nr. | Katalogo pavadinimas | Kataloge saugomi dokumentai | Prieigos teisės |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PV, PS | Projekto komanda, PPV | Projektuotojas | Ekspertizės rangovas | Rangovas |
| 1. | Projekto info |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Investicinis projektas | 1. Išeities duomenys IP rengimui; 2. IP su visais priedais (skaičiuoklės, grafikas, rizikų sąrašas ir kt.); 3. pristatymas TIK; 4. TIK protokolas | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | - | - | - |
| 02. | VERT suderinimas | 1. IP su priedais; 2. Papildoma VERT'ui pateikta info; 3. VERT sprendimas |  |  |  |  |  |
| 03. | Valdybos pritarimai | 1. Valdybai pateikta info (pristatymas ir pan.); 2. Valdybos sprendimas |  |  |  |  |  |
| 04. | Projekto įstatai | 1. Projekto įstatai (visos versijos išsaugomos atskirais failais nurodant versijos datą; išsaugomas failas redaguojamu formatu ir pasirašytas pdf) |  |  |  |  |  |
| 05. | Pokyčių valdymas | 1. Projekto pokyčio prašymai. Kiekvienam pokyčio prašymui sukuriamas atskiras katalogas pagal pokyčio prašymo numerį (pvz. pirmo pokyčio prašymo info išsaugoma pakatalogyje „Pokytis Nr1“ ir t.t.); 2. TIK'o protokolas |  |  |  |  |  |
| 06. | Užbaigimo ataskaita | 1. Projekto užbaigimo ataskaita (išsaugomas failas redaguojamu formatu ir pasirašytas pdf). |  |  |  |  |  |
| 07. | Vertes nustatymo aktai | 1. Darbų vertės nustatymo aktai. |  |  |  |  |  |
| 08. | Kita | Visa kita info, kuri tematiškai nepatenka nei po vienu prieš tai esančiu katalogu (pvz. pristatymas išorei ir pan.) |  |  |  |  |  |
| 2. | Pirkimai |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Projektavimas | Saugoma visa su projektavimo pirkimu susijusi informacija. Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius: - Pasiruošimas pirkimui – išsaugoma: TS, rinkos tyrimo rezultatas, rinkos konsultacijos ataskaitos, reikalavimai kvalifikacijai, specifinės sutarties sąlygos, kainodaros taisyklės ir kt. info, kuri sudaro pirkimo paraiškos dokumentus; - Pirkimo vykdymas – išsaugoma: pirkimo dokumentai, gauti pasiūlymai, teikti atsakymai į potencialių tiekėjų klausimus ir kt. info, kuri atsiranda pirkimo vykdymo metu. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės, išskyrus pirkimo paraiškas ir pasiūlymus, kol vyksta pirkimas | - | - | - |
| 02. | Ranga | Saugoma visa su rangos pirkimu ar pirkimu iki rakto susijusi informacija. Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius, kurių skaidymas yra analogiškas kaip Projektavimo pirkimo kataloge (žr. aprašymą aukščiau 2.01). |  |  |  |  |  |
| 03. | Ekspertize | Saugoma visa su projekto ekspertizės ar statinio ekspertizės pirkimu susijusi informacija. Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius, kurių skaidymas yra analogiškas kaip Projektavimo pirkimo kataloge (žr. aprašymą aukščiau 2.01). |  |  |  |  |  |
| 04. | Kita | Saugoma informacija, susijusi su kitų projekto pirkimų pasiruošimu ir vykdymu (pvz., PAV atrankos pirkimas, galimybių studijos pirkimas ir pan.). Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius, kurių skaidymas yra analogiškas kaip Projektavimo pirkimo kataloge (žr. aprašymą aukščiau 2.01). Rekomenduojama katalogą „Kitas“ pervadinti pagal vykdomo pirkimo objektą, pvz. „04. PAV“, „04. Galimybių studija“ ir pan. Tai ypač aktualu, jeigu projekte atliekami keli netipiniai pirkimai. |  |  |  |  |  |
| 3. | Sutartys |  |  |  |  |  |  |
| 01. | ES finansavimo | Kai projektas yra finansuojamas ES fondų ir / ar Valstybės biudžeto lėšomis, šiame kataloge išsaugoma: 1. ES finansavimo sutartis ir jos pakeitimai; 2. Sutarties priedai ir jo pakeitimai. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Skaitymo teisės | - | - | - |
| 02. | Projektavimo | 1. Projektavimo sutartis ir jos pakeitimai; 2. Sutarties priedai ir jų pakeitimai; 3. Projektuotojo pateiktas paslaugų teikimo grafikas ir jo pakeitimai. Jeigu viename projekte yra sudaromos kelios projektavimo sutartys, rekomenduojama šiame kataloge kiekvienai sutarčiai susikurti po atskirą pakatalogį, suteikiant konkretų aiškų pavadinimą, pagal kurį būtų galima lengvai identifikuoti atskiras sutartis (pvz. pagal sutarties nr. ar projektuotojo pavadinimą). |  |  |  |  |  |
| 03. | Ekspertizes | 1. Ekspertizės sutartis ir jos pakeitimai; 2. Sutarties priedai ir jų pakeitimai. Jeigu viename projekte yra sudaromos kelios ekspertizės sutartys, rekomenduojama šiame kataloge kiekvienai sutarčiai susikurti po atskirą pakatalogį, suteikiant konkretų aiškų pavadinimą, pagal kurį būtų galima lengvai identifikuoti atskiras sutartis (pvz. pagal sutarties nr. ar ekspertizės rangovo pavadinimą). |  |  |  |  |  |
| 04. | Rangos | 1. Rangos sutartis (taip pat ir sutartis, kai perkama iki rakto) ir jos pakeitimai; 2. Sutarties priedai ir jų pakeitimai; 3. Rangovo pateiktas paslaugų teikimo grafikas ir jo pakeitimai. Jeigu viename projekte yra sudaromos kelios rangos sutartys, rekomenduojama šiame kataloge kiekvienai sutarčiai susikurti po atskirą pakatalogį, suteikiant konkretų aiškų pavadinimą, pagal kurį būtų galima lengvai identifikuoti atskiras sutartis (pvz. pagal sutarties nr. ar rangovo pavadinimą). |  |  |  |  |  |
| 05. | Kitos (Pvz. ESO, TELIA) | Išsaugomos kitos sudarytos sutartys (pvz. su ESO, TELIA ir pan.), jų priedai. Taip pat šių sutarčių ir priedų pakeitimai. Kiekvienai tokiai sutarčiai rekomenduojama susikurta po atskirą pakatalogį, suteikiant aiškų pavadinimą (pvz., „ESO“, „TELIA“ ir pan.). |  |  |  |  |  |
| 4. | Draudimai_garantai |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Projektavimas | 1. Projektuotojo pateiktas civilinės atsakomybės draudimas (CAD) ir jo pratęsimai; 2. Projektuotojo pateikti draudimo laidavimo raštai, banko garantijos ir šių dokumentų pakeitimai. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Skaitymo teisės | - | - | - |
| 02. | Ekspertize | 1. Ekspertizės rangovo pateiktas civilinės atsakomybės draudimas (CAD) ir jo pratęsimai; 2. Ekspertizės rangovo draudimo laidavimo raštai, banko garantijos ir šių dokumentų pakeitimai. |  |  |  |  |  |
| 03. | Ranga | 1. Rangovo pateiktas civilinės atsakomybės draudimas (CAD) ir jo pratęsimai; 2. Rangovo draudimo laidavimo raštai, banko garantijos ir šių dokumentų pakeitimai. Šiame kataloge išsaugomi ir garantinio laikotarpio draudimo laidavimo raštai / banko garantijos. |  |  |  |  |  |
| 04. | Technine priežiūra | 1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas (CAD) ir jo pratęsimai. |  | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės |  |  |  |
| 05. | Kita | Išsaugomi CAD ir draudimo laidavimo raštai / banko garantijos, išduotos pagal kitas sudarytas projekto sutartis. |  | Skaitymo teisės |  |  |  |
| 5. | Rastai_potvar_igal |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Rastai_Projekt | Išsaugomas oficialus susirašinėjimas (siunčiami ir gaunami raštai) su projektuotoju. Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius: - Gaunami: saugomi iš projektuotojo gauti raštai (tiek oficialūs raštai, tiek reikšmingesnis el. susirašinėjimas). Failo pavadinimas suteikiamas tokia tvarka: data (be tarpų), apatinis brūkšnys, siuntėjo trumpinys, apatinis brūkšnys, rašto tema (be LT raidžių), pvz., „20250115_DS1_Del baudos” (pakatalogyje yra sukurtas .txt failas su pavadinimo suteikimo gairėmis). - Siunciami: saugomi projektuotojui išsiųsti raštai (tiek oficialūs raštai, tiek reikšmingesnis el. susirašinėjimas). Failo pavadinimas suteikiamas tokia tvarka: data (be tarpų), apatinis brūkšnys, gavėjo trumpinys, apatinis brūkšnys, rašto tema (be LT raidžių), pvz., „20250115_DS1_Del derinimo” (pakatalogyje yra sukurtas .txt failas su pavadinimo suteikimo gairėmis). | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Skaitymo teisės | - | - | - |
| 02. | Rastai_Eksper | Išsaugomas oficialus susirašinėjimas (siunčiami ir gaunami raštai) su ekspertizės rangovu. Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius: Gaunami ir Siunčiami. Šiuose pakatalogiuose saugomai informacijai taikomi analogiški reikalavimai kaip ir „Rastai_Projekt“ katalogui (žr. aprašymą aukščiau 5.01). |  |  |  |  |  |
| 03. | Rastai_Ranga | Išsaugomas oficialus susirašinėjimas (siunčiami ir gaunami raštai) su rangovu (įskaitant ir tuos atvejus, kai yra sudaryta sutartis iki rakto). Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius: Gaunami ir Siunčiami. Šiuose pakatalogiuose saugomai informacijai taikomi analogiški reikalavimai kaip ir „Rastai_Projekt“ katalogui (žr. aprašymą aukščiau 5.01). |  |  |  |  |  |
| 04. | Įgaliojimai | 1. Projektuotojui ir / ar rangovui išduoti įgaliojimai. |  |  |  |  |  |
| 05. | Potvarkiai | 1. Bendrovės vidiniai potvarkiai, kuriais yra patvirtinama projektinė dokumentacija (PP, TDP). |  |  |  |  |  |
| 06. | Kita | Išsaugomas oficialus susirašinėjimas (siunčiami ir gaunami raštai) paslaugų teikėjais pagal kitas sudarytas projekto sutartis (pvz. su CPVA dėl finansavimo ir pan.). Katalogas viduje išskaidytas į du pakatalogius: Gaunami ir Siunciami. Šiuose pakatalogiuose saugomai informacijai taikomi analogiški reikalavimai kaip ir „Rastai_Projekt“ katalogui (žr. aprašymą aukščiau 5.01). |  |  |  |  |  |
| 6. | Atliktu darbu aktai |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Projektavimas | 1. Darbų perdavimo – priėmimo aktai pagal projektavimo sutartį. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Skaitymo teisės | - | - | - |
| 02. | Ekspertize | 1. Darbų perdavimo – priėmimo aktai pagal ekspertizės sutartį. |  |  |  |  |  |
| 03. | Ranga | 1. Darbų perdavimo – priėmimo aktai pagal rangos sutartį (įskaitant ir tuos atvejus, kai yra sudaryta sutartis iki rakto). |  |  |  |  |  |
| 04. | Kita | 1. Darbų perdavimo – priėmimo aktai pagal kitas sudarytas projekto sutartis. |  |  |  |  |  |
| 7. | Projektavimas |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Susitikimu protokolai | 1. Vidinių susitikimų su projekto komanda protokolai; 2. Susitikimų su projektuotoju protokolai. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės visiems nurodytiems | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | - | - |
| 02. | Ataskaitos | 1. Projektuotojo pateiktos veiklos ataskaitos (teikiamos pagal sutartį). |  |  |  |  |  |
| 03. | Teritorijų planavimas | 1. Specialiojo / detaliojo plano bylos dokumentai (išskaidyti pagal planavimo etapus, t.y. parengiamasis, rengimo, baigiamasis); 2. SPAV dokumentai; 3. Žemėtvarkos dokumentai (pvz. žemės valdos projektai, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai ir pan.) |  |  |  |  |  |
| 04. | PP duomenys | 1. Geologinių tyrinėjimų ataskaitos; 2. Topografinių tyrinėjimų ataskaitos; 3. Prisijungimo sąlygos; 4. Kadastro duomenys; 5. Kiti duomenys ir dokumentai, reikalingi projektavimo užduočiai patikslinti ar pakeitimams atlikti |  |  |  |  |  |
| 05. | PP derinimui | 1. Projektuotojo bendrovės derinimui pateikti projektiniai pasiūlymai; 2. Projektinių pasiūlymų viešinimo medžiaga (kai viešinimas yra privalomas). |  |  |  |  |  |
| 06. | PP patvirtinta | 1. Projektinių pasiūlymų versija, pagal kurią yra išduotas SLD. Jeigu projekto vykdymo metu yra keičiami projektiniai pasiūlymai, išduodant naują SLD, tuomet šiame kataloge kiekvienai projektinių pasiūlymų laidai yra sukuriamas atskiras pakatalogis, pavadinime nurodant laidą (pvz., 0, A ir t.t.). |  |  |  |  |  |
| 07. | Zemes klausimai | 1. Sudarytos sutartys / susitarimai žemės klausimais; 2. Įregistruotų SŽNS teritorijų duomenys. |  | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės tik komandos nariams, atsakingiems už žemės klausimus |  |  |  |
| 08. | PAV | 1. PAV atrankos informacija; 2. PAV programa / pranešimas; 3. PAV ataskaita. |  | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės visiems nurodytiems |  |  |  |
| 09. | SLD | 1. Statybą leidžiantis dokumentas (iš Infostatyba). |  |  |  |  |  |
| 10. | TDP duomenys | 1. Papildomi dokumentai, pateikti projektuotojui po PP patvirtinimo. |  |  |  |  |  |
| 11. | TDP derinimui | 1. Projektuotojo bendrovės derinimui pateiktas techninis darbo projektas. |  |  |  |  |  |
| 12. | TDP patvirtinta | 1. Bendrovės patvirtinta techninio darbo projekto versija. Jeigu projekto vykdymo metu yra keičiamas techninis darbo projektas (nepriklausomai nuo to, ar dėl pakeitimų reikia keisti SLD ar ne), tuomet šiame kataloge kiekvienai techninio darbo projekto laidai yra sukuriamas atskiras pakatalogis, pavadinime nurodant laidą (pvz., 0, A ir t.t.). |  |  |  |  |  |
| 13. | Institucijų pažymos | 1. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų išvada, kad TDP atitinka prisijungimo sąlygose numatytus reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 14. | Paskyrimo įsakymai | 1. Projektuotojo pateiktas įsakymas dėl darbuotojų paskyrimo. |  |  |  |  |  |
| 8. | Ekspertize |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Susirašinėjimas | 1. Ekspertizės rangovo pateiktos pastabos dėl ekspertuojamo dokumento. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | - |
| 02. | Ekspertizes aktas | 1. Ekspertizės rangovo išduota teigiama ekspertizės išvada. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rangos darbai |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Susitikimų protokolai | 1. Vidinių susitikimų su projekto komanda protokolai; 2. Susitikimų su rangovu protokolai. | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | - | - | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės |
| 02. | Ataskaitos | 1. Rangovo pateiktos veiklos ataskaitos (teikiamos pagal sutartį). |  |  |  |  |  |
| 03. | Statybos dokai | 1. Statybvietės perdavimo – priėmimo aktai; 2. Įvadinės kontrolės dokumentai; 3. Vidinės komisijos darbų priėmimo aktai; 4. Darbų saugos pažeidimų aktai. |  |  |  |  |  |
| 04. | Foto_Video fiksacija | 1. Fotografijos, video įrašai iš statybvietės. |  |  |  |  |  |
| 05. | Paskyrimo įsakymai | 1. Rangovo pateiktas įsakymas dėl darbuotojų paskyrimo. |  |  |  |  |  |
| 10. | Taip pastatyta |  |  |  |  |  |  |
|  | (standartinė kiekvieno projekto užbaigimo dokumentų struktūra, kuri pateikiama rangovo kartu su visų rangovo pateikiamų dokumentų registru / turiniu , o taip pat su dokumentų registru EXCEL formatu bei atskiru su SSTP vadovu suderintu registru PDF faile) |  |  |  |  |  |  |
| I. | PROJEKTAI | 01.PP – projektiniai pasiūlymai (arba TP) 02.TDP – techninis darbo projektas (arba DP) | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės | - | - | Pilnos skaitymo ir redagavimo teisės |
| II. | DOK | Dokumentai: 01.SLD – statybą leidžiantis dokumentas (-ai); 02.VERT – energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma; 03.STATYB – statybvietės priėmimo-perdavimo aktas/-ai; 04.KVAL – statybos dalyvių kvalifikaciniai pažymėjimai; 05.DRAUD – draudimai; 06.ATLIEK – atliekų tvarkymo dokumentai; 07.PAZYMOS: - Pažyma apie įrenginio registravimą potencialiai pavojingų įrenginių registre. - Akredituotos institucijos pažyma statybos užbaigimo komisijai apie rekonstruoto objekto tinkamumą naudoti. - Pažyma dėl statybos darbų atlikimo nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinės kokybės, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybės atitikimo statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams. 08.VIETINE – rangovo atliktų darbų patikrinimo aktas; 09.UZBAIGIMO – statybos užbaigimo aktas. |  |  |  |  |  |
| III. | SDZ | Elektroninis (-iai) statybos darbų žurnalas (-ai), talpinamas archyvuota uždarytų knygų forma ir PDF rinkiniu viename faile (su registru / turiniu). |  |  |  |  |  |
| IV. | GEODEZ | Inžinerinių tinklų planas (-ai) pateikiami originaliu formatu (DWG) ir pasirašyti pateikiami PDF formatu |  |  |  |  |  |
| V. | KADASTR | Kadastrinių matavimų byla (-os), pasirašytos pateikiamos PDF formatu, kurių originalai saugojimui perduodami Teritorijų planavimo skyriui. |  |  |  |  |  |

- Baigiamosios nuostatos

  - Dokumento rengėjas yra atsakingas už Taisyklių aktualumo užtikrinimą, tobulinimą ir pakeitimus.