NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTŲ VALDYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAS RINKOS KONSULTACIJAI)

1. Pirkimo objektas ir bendrieji reikalavimai

1.1. Objektas: Kompleksinės projektų valdymo ir statybos inžinerinio konsultavimo paslaugos užsakovo nekilnojamojo turto (NT) projektams įgyvendinti.

1.2. Apimtis: Paslaugos teikiamos visam projekto ciklui arba dalimis (pagal atskiro užsakymo sąlygas) – pilnas ciklas nuo poreikio analizės (koncepcijos arba defektinio / būklės akto) iki visiško objekto perdavimo eksploatuoti („iki rakto“).

1.3. Projektų krepšelis:

- Atskirų objektų statybos darbų vertė (CAPEX): nuo 100 000 Eur iki 1 000 000 Eur (išskirtiniais atvejais iki 3 000 000 Eur).

- Preliminarus metinis investicijų kiekis: apie 2–6 mln. Eur.

- Projektų kiekis per metus: apie 10–30 vnt..

1.4. Sutarties trukmė: iki 36 mėnesių, paslaugas aktyvuojant atskirais užsakymais konkretiems objektams.

2. Pagrindinis veiklos modelis ir atsakomybės

2.1. Vaidmenų pasidalijimas: Paslaugos teikėjas veikia kaip Užsakovo atstovas (techninis konsultantas). Užsakovas išlieka galutinių sprendimų priėmėju.

2.2. Viešieji pirkimai: Užsakovas savarankiškai vykdo viešuosius pirkimus, tačiau Teikėjas privalo parengti visą intelektinę ir techninę medžiagą pirkimams (technines specifikacijas, žiniaraščius, kvalifikacijos reikalavimus, rekomendacijas sutartims).

2.3. Interesų konfliktas: Teikėjas negali atlikti projektavimo, techninės priežiūros, rangos darbų objektuose, kuriuose teikia valdymo paslaugas.

3. Paslaugų etapų aprašymas

- I etapas. Iniciavimas: Būklės aktų ir/arba defektavimo aktų ir/arba idėjos analizė, preliminaraus biudžeto (su +/- 15% paklaida) ir grafiko sudarymas.

- II etapas. Projektavimo valdymas: Techninių užduočių projektavimui rengimas, projektuotojų darbo koordinavimas, sprendinių atitikties biudžetui valdymas.

- III etapas. Pasirengimas Rangos pirkimams: Techninių specifikacijų ir detalių kiekių žiniaraščių (sąmatų) rengimas. Teikėjas garantuoja kiekių tikslumą.

- IV etapas. Pirkimų palaikymas: Operatyvus atsakymų į tiekėjų užklausas rengimas (per 2-5 darbo dienos), pasiūlymų techninė ir komercinė analizė.

- V etapas. Statybos valdymas: Fizinė kontrolė statybvietėje, techninė priežiūra (paprastojo remonto atveju), atliktų darbų aktų tikrinimas ir vizavimas.

- VI etapas. Užbaigimas: Išpildomosios dokumentacijos surinkimas, atstovavimas valstybinėse komisijose, objekto pridavimas eksploatacijai.

4. Preliminarūs reikalavimai specialistų komandai Teikėjas privalo turėti ir sutarties vykdymo metu paskirti atsakingais  šiuos specialistus:

- Projektų vadovas (bent 2 asmenys): Aukštasis inžinerinis išsilavinimas, 5 metų patirtis valdant statybos projektus (PMP/Prince2 sertifikatai – privalumas).

- Pirkimų inžinierius (Sąmatininkas): 3–5 metų patirtis rengiant viešųjų pirkimų specifikacijas ir kiekių žiniaraščius pagal rinkos kainas.

- Techninis prižiūrėtojas: Atestuotas ypatingųjų statinių priežiūrai.

- Specialiųjų darbų vadovai: Elektrotechnikos, ŠVOK ir kt. sričių specialistai pagal poreikį.

5. Rekomenduojama kainodara Užsakovas vertinimui teikia laiptuotą modelį, priklausantį nuo aktyvių projektų skaičiaus:

- Slenkstis: Mažiems projektams (iki 250k Eur) taikomas minimalus XX Eur (be PVM) atlygis už projektą (esame atviri ir rinkos dalyvių kainodaros pasiūlymams).

- Procentinis atlygis (nuo Projekto / CAPEX):

  - Esant iki 5 aktyvių projektų arba iki XX k Eur: XX – XX%.

  - Esant 5 -10 aktyvių projektų arba nuo XX iki XX k Eur: XX - XX%.

  - Esant 20+ aktyvių projektų arba daugiau nei XX k Eur: XX - XX%.

- Valandiniai įkainiai: Taikomi nenumatytiems darbams ar ginčams (Vyriausias projektų vadovas: XX Eur/val., Projekto vadovas: XX Eur/val., spec. Darbų vadovas – XX Eur/h).

6. Kokybės ir atsakomybės reikalavimai

- BIM: Privalomas naujai statybai ir rekonstrukcijai. Mažesniuose projektuose rekomenduojama naudoti bendrą duomenų aplinką.

- Draudimas: Teikėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 500 000 Eur profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

- Klaidų taisymas: Pastebėjus klaidas Teikėjo parengtoje pirkimų medžiagoje, Teikėjas ją taiso neatlygintinai per trumpiausią terminą.

7. Atsakomybių matrica

| Projektų valdytojo funkcija (Pilnas ciklas) | Atsakomybės apimtis ir rezultatas | Perkančiosios organizacijos rolė |
| --- | --- | --- |
| I. Projekto iniciavimas ir planavimas | Esamos situacijos analizė, būklės ir/arba defektavimo aktų analizė, poreikio koncepcijos formavimas, preliminarus biudžeto ir grafikų sudarymas. | Poreikio patvirtinimas ir biudžeto alokacija. |
| II. Projektavimo valdymas | Techninių užduočių projektavimui rengimas, projektuotojų darbo koordinavimas, sprendinių atitikties biudžetui kontrolė, statybos leidimo gavimo priežiūra. | Projektavimo sutarčių pasirašymas ir tarpinių etapų sprendinių derinimas. |
| III. Pasirengimas viešiesiems pirkimams | Techninių specifikacijų, kiekių žiniaraščių, sutarčių projektų bei kvalifikacijos reikalavimų sukūrimas. | Dokumentų tvirtinimas ir pirkimo paskelbimas CVP IS sistemoje. |
| IV. Konsultavimas ir pasiūlymų vertinimas | Atsakymų į tiekėjų užklausas inžinerinis pagrindimas, gautų pasiūlymų techninė/komercinė analizė, neįprastai mažos kainos analizė. | Oficiali komunikacija su tiekėjais, laimėtojo paskelbimas ir rangos sutarties pasirašymas. |
| V. Statybos valdymas ir techninė priežiūra | Fizinė darbų priežiūra, grafikų ir biudžeto kontrolė, statybvietės administravimas, atliktų darbų aktų tikrinimas ir vizavimas, kokybės auditas. | Mokėjimų vykdymas rangovams tik pagal valdytojo patvirtintus aktus. |
| VI. Projekto užbaigimas ir pridavimas | Išpildomosios dokumentacijos surinkimas, valstybinės komisijos darbo organizavimas per, objekto pridavimas „iki rakto“. | Galutinis objekto priėmimas ir perėmimas eksploatacijai. |