## SA
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Architektūrinė dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. | Mažoji architektūra
1.1. | Vėliavų stiebai | TS-1 | vnt. | 3 |  |  | 0
1.2. | Knygų bibliotekėlė | TS-2 | vnt. | 1 |  |  | 0
1.3. | Suolai | TS-3 | vnt. | 16 |  |  | 0
1.4. | Apskritas suolas | TS-4 | vnt. | 1 |  |  | 0
1.5. | Šiukšliadėžės | TS-5 | vnt. | 4 |  |  | 0
1.6. | Skelbimų lenta | TS-6 | vnt. | 1 |  |  | 0
1.7. | Informacinis stendas | TS-7 | vnt. | 1 |  |  | 0
1.8. | Atitvėrimo stulpeliai | TS-8 | vnt. | 3 |  |  | 0
1.9. | Nerūdijančio plieno turėklai | TS-10 | m | 28 | 76 kg |  | 0
1.10. | Dviračių stovai | TS-11 | vnt. | 6 |  |  | 0
1.11. | Informacinė lentelė | TS-12 | vnt. | 1 |  |  | 0
2. | Atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelė
2.1. | Pusiau požeminiai konteineriai (5 m3) | TS-9 | vnt. | 2 |  |  | 0
2.2. | Pusiau požeminiai konteineriai (3,2 + 1,6 m3) | TS-9 | vnt. | 1 |  |  | 0
2.3. | Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-9 | m3 | 19 |  |  | 0
2.4. | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-9 | m2 | 11 |  |  | 0
2.5. | 10 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-9 | m2 | 11 |  |  | 0
2.6. | Žemės sankasos įrengimas iš smėlio žvyro mišinio | TS-9 | m3 | 7.4 |  |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [6 empty] | 0

## SP
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Sklypo sutvarkymo dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Kelio ženklo vienastiebės atramos demontavimas | TS-01 | vnt | 4 |  |  | 0
1.2. | Asfalto dangos vid. 0,10 cm išardymas mechanizuotai | TS-01 | m3 | 221.9 |  |  | 0
1.3. | Esamų lauko laiptų (pakopų) išardymas | TS-01 | m2 | 12 | 6 m3 |  | 0
1.4. | Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas | TS-01 | m | 483 |  |  | 0
1.5. | Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas | TS-01 | m | 189 |  |  | 0
1.6. | Betoninių plytelių dangos išardymas | TS-01 | m2 | 185 |  |  | 0
1.7. | Esamų suoliukų be atlošų išardymas | TS-01 | vnt | 2 |  |  | 0
1.8. | Esamų šiukšliadėžių išardymas | TS-01 | vnt | 2 |  |  | 0
1.9. | Esamo medinio inkilo-namuko demontavimas (knygų dalijimosi vieta) | TS-01 | vnt | 1 |  |  | 0
1.10. | Esamo informacinio stendo išardymas | TS-01 | vnt | 1 |  |  | 0
1.11. | Esamų požeminių konteinerių išardymas ir perdavimas savininkui | TS-01 | vnt | 5 |  |  | 0
1.12. | Esamų tekstilės konteinerių demontavimas ir perdavimas savininkui | TS-01 | vnt | 2 |  |  | 0
1.13. | Esamų metalinių prekybos konteinerių iškėlimas saugojimui ir gražinimas atgal. PASTABA: Statybos metu į darbų apimtis reikia įtraukti 4 esamų kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros) ir pastatymo atgal nei prijungimo atgal prie tinklų, darbus. | TS-01 | vnt | 4 |  |  | 0
1.14. | Esamų gėlynių demontavimas | TS-01 | vnt | 2 |  |  | 0
1.15. | Statybinio laužo (kelio bortų / betoninių plytelių /asfalto dangos, betoninių kelio ženklų pamatų ir kt.) pakrovimas ir išvežimas iki 13 km atstumu | TS-01 | t | 598 |  |  | 0
1.16. | Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 13 km atstumu į išlikį | TS-01 | m3 | 46 |  |  | 0
2. Žemės sankasos įrengimo darbai
2.1. | Grunto iškasimas naujų dangų konstrukcijų įrengimo zonoje, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį, iš kurio 20 m3 perstumiama iki 20 m ir panaudojama vėliau demontuojamų pusiau požeminių konteinerių duobių užpylimui. | TS-02 | m3 | 3347 |  |  | 0
2.2. | Grunto iškasimas šlapynių įrengimo zonoje nuo esamo iki projektinio paviršiaus, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-02 | m3 | 302 |  |  | 0
2.3. | Grunto iškasimas naujai įrengiamų pusiau požeminių konteinerių įrengimo zonoje, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-02 | m3 | 15 |  |  | 0
2.4. | Grunto iškasimas techninės patalpos įrengimui, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-02 | m3 | 80 |  |  | 0
2.5. | Grunto iškasimas fontano plokštės įrengimui, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-02 | m3 | 55 |  |  | 0
2.6. | Grunto iškasimas atraminės sienutės įrengimui, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-02 | m3 | 8.4 |  |  | 0
2.7. | Grunto iškasimas laiptų įrengimui (prie naujos atraminės sienutės), pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-02 | m3 | 2 |  |  | 0
2.8. | Grunto iškasimas dėl grunto kasečių sistemos įrengimo medžių sodinimui. PASTABA: žr. “Želdinių dalyje“, želdinimo techninėse specifikacijose ir kiekiuose.
2.9. | Neaustinės geotekstilės įrengimas sankasos armavimui | TS-02 | m2 | 1715 |  |  | 0
2.10. | Armuojančių geotinklų įrengimas sankasos armavimui | TS-02 | m2 | 1715 |  |  | 0
2.11. | Žemės sankasos įrengimas iš smėlio žvyro mišinio | TS-02 | m3 | 343 |  |  | 0
2.12. | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 5406 |  |  | 0
2.13. | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 1622 |  |  | 0
2.14. | Plotų planiravimas. PASTABA: žr. “Želdinių dalyje“, želdinimo techninėse specifikacijose ir kiekiuose.
3. Bortų įrengimo darbai
3.1. | Skaldos pagrindo sluoksnio po bordiūrais iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m3 | 129 |  |  | 0
3.2. | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono) | TS-04 | m | 645 |  |  | 0
3.3. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,04 m3 betono) | TS-04 | m | 590 |  |  | 0
3.4. | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas | TS-06 | m | 346 |  |  | 0
4. Asfalto dangos įrengimas ties keičiamu gatvės bortu
4.1. | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (su 70/100 rišikliu) įrengimas | TS-06 | m2 | 51 |  |  | 0
4.2. | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas | TS-06 | m2 | 51 |  |  | 0
4.3. | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 51 |  |  | 0
4.4. | Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ | TS-06 | m | 51 |  |  | 0
5. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė)
5.1. | 40 apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m2 | 840 |  |  | 0
5.2. | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 840 |  |  | 0
5.3. | 8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 70/100 rišikliu) įrengimas | TS-06 | m2 | 840 |  |  | 0
5.4. | Bituminės emulsijos C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas | TS-06 | m2 | 840 |  |  | 0
5.5. | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (su 70/100 rišikliu) įrengimas | TS-06 | m2 | 840 |  |  | 0
5.6. | Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 100 kN/m, skersai ≥ 100 kN/m) | TS-06 | m2 | 23 |  |  | 0
6. Automobilių parkavimo vietų iš betono trinkelių (200x100x80) pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė)
6.1. | 45 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m2 | 520 |  |  | 0
6.2. | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 520 |  |  | 0
6.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 520 |  |  | 0
6.4. | 8 cm storio betoninių trinkelių (200x100x80, pilkos) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 484 |  |  | 0
6.5. | 8 cm storio betoninių trinkelių (200x100x80, juodos) dangos įrengimas parkavimo vietų atskyrimui, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 36 |  |  | 0
7. Iškili sankryža ir pėsčiųjų praėjimai per privažiavimo kelią iš trinkelių (200x100x80) pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė)
7.1. | 45 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m2 | 180 |  |  | 0
7.2. | 30 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 180 |  |  | 0
7.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 180 |  |  | 0
7.4. | 8 cm storio betoninių trinkelių (200x100x80, pilkos) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 180 |  |  | 0
8. Betoninių plytelių (375x375x80) pagrindų ir dangos įrengimo darbai
8.1. | 19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | TS-05 | m2 | 1190 |  |  | 0
8.2. | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 1190 |  |  | 0
8.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 1190 |  |  | 0
8.4. | 8 cm storio betoninių plytelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 1115 |  |  | 0
8.5. | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, su taktiliniu paviršiumi, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 75 |  |  | 0
9. Betoninių trinkelių/plytelių pagrindų ir dangos įrengimo darbai
9.1. | 19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | TS-05 | m2 | 2570 | +78 m2 fontano zonoje |  | 0
9.2. | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 2570 | +78 m2 fontano zonoje |  | 0
9.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 2570 | +78 m2 fontano zonoje |  | 0
9.4. | 8 cm storio betoninių plytelių (600x400x80), spalva juoda, šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 122 |  |  | 0
9.5. | 8 cm storio betoninių plytelių (400x200x80), spalva natūrali, šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 720 |  |  | 0
9.6. | 8 cm storio betoninių plytelių (600x400x80), spalva natūrali, šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 1447 | -78 m2 fontano zonoje |  | 0
9.7. | 8 cm storio betoninių plytelės (200x200x80), spalva juoda, šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 63 |  |  | 0
9.8. | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, su taktiliniu paviršiumi, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 140 |  |  | 0
10. Betoninių trinkelių įrengimo darbai fontano zonoje, ant fontano betoninės plokštės
10.1. | 8 cm storio betoninių trinkelių įrengimas | TS-04 | m2 | 78 |  |  | 0
10.2. | 1 cm storio tamprūs poliuretaniniai klijai. PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje
11. Tvirtinimo darbai
11.1. | Vejos įrengimas. Pastaba: Vejos įrengimą ir kiekius žr. „Želdynų (apželdinimo) dalis“. | TS-08
12. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai
12.1. | Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) parkavimo vietų ženklinimui | TS-07 | m | 177 |  |  | 0
12.2. | Dangos ženklinimas 1.15 baltu užbrūkšniuotu plotu (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) | TS-07 | m2 | 1.3 |  |  | 0
12.3. | Dangos ženklinimas 1.24 baltu neįgaliojo su vežimėliu simboliu (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) | TS-07 | vnt | 2 | 1,5 m2 |  | 0
12.4. | Dangos ženklinimas 1.30 baltu elektromobilio simboliu (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) | TS-07 | vnt | 2 | 1,4 m2 |  | 0
12.5. | Dangos ženklinimas 1.25 šachmatų tvarka išdėstyti langeliai (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) | TS-07 | m2 | 11.34 |  |  | 0
13. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai
13.1. | Kelio ženklas Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ (0 grupė) (ant apšvietimo atramos) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.2. | Kelio ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ (0 grupė) (ant apšvietimo atramos) | TS-07 | vnt. | 3 |  |  | 0
13.2.1. | Papildoma lentelė Nr. 833 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“ (ant apšvietimo atramos) | TS-07 | vnt. | 3 |  |  | 0
13.3. | Kelio Nr. 553 „Gyvenamosios zonos pabaiga“ (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.4. | Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 4 |  |  | 0
13.4.1. | Papildoma lentelė Nr. 833 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“ | TS-07 | vnt. | 4 |  |  | 0
13.5. | Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.5.1. | Papildoma lentelė Nr. 846 „Neįgalieji” | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.5.2. | Papildoma lentelė Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę“ (3m) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.6. | Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 3 |  |  | 0
13.6.1. | Papildoma lentelė Nr. 833 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“ | TS-07 | vnt. | 3 |  |  | 0
13.6.2. | Kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 3 |  |  | 0
13.7. | Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.7.1. | Papildoma lentelė 846 „Neįgalieji” | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.7.2. | Papildoma lentelė 809 „Galiojimo zona į dešinę” (5m) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.8. | Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.8.1. | Papildoma lentelė 854 „Elektromobiliai” | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.8.2. | Papildoma lentelė 809 „Galiojimo zona į dešinę” (7m) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.9. | Kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 grupė) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.9.1. | Papildomas kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 grupės) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.9.2. | Papildoma lentelė Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.10. | Kelio ženklas Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ (0 grupė) (ant apšvietimo atramos) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.10.1. | Papildomas kelio ženklas Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ (0 grupės) (ant apšvietimo atramos) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.10.2. | Papildoma lentelė Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ (ant apšvietimo atramos) | TS-07 | vnt. | 1 |  |  | 0
13.11. | Kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0grupė) | TS-07 | vnt | 1 |  |  | 0
13.11.1. | Papildomas kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 grupė) | TS-07 | vnt | 1 |  |  | 0
13.11.2. | Papildoma lentelė Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ | TS-07 | vnt | 1 |  |  | 0
13.12. | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) su ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas | TS-07 | vnt. | 13 |  |  | 0
13.12.1. | – atramų |  | m | 40.96 |  |  | 0
13.12.2. | – skydų |  | m2 | 5.25 |  |  | 0
14. Kiti darbai
14.1. | 40 cm granito skalda (tamsiai pilka) 60% fr. 5-8mm ir 40% fr. 16-22 mm 40% šlapynės zonoje: PASTABA: Išdėstymas atliekamas su architekto priežiūra. Šlapynės įrengimas žr. architektūrinėje ir želdynių dalyje |  | m2 | 160 |  |  | 0
14.1.1. | granito skalda (tamsiai pilka) 60% fr. 5-8 mm |  | m3 | 38.4 |  |  | 0
14.1.2. | granito skalda (tamsiai pilka) 40% fr. 16-22 mm |  | m3 | 25.6 |  |  | 0
14.1.3. | Dangos konstrukcijos sluoksnius atskirianti geotekstilė |  | m2 | 160 |  |  | 0
14.2. | Laiptai. PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje
14.3. | Kontrastingos spalvos juosta ant laiptų pakopų. Kiekviena pakopa per visą pakopos plotį pažymima kontrastinga 0.10 m pločio įspėjimo juosta |  | m | 14 |  |  | 0
14.4. | Atraminės sienutės. PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje
14.5. | Turėklai. PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje ir architektūrinėje dalyje
14.6. | Architektūriniai elementai. PASTABA: Architektūrinius elementus, t.y. suoliukai, šiukšliadėžės, stendai ir pan., žr. “Architektūrinėje dalyje“
14.7. | Apsauginiai stulpeliai. PASTABA: žr. “Architektūrinėje dalyje“
14.8. | Lietaus surinkimo latakas. PASTABA: žr. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje“
14.9. | Drenažo įrengimo darbai. PASTABA: žr. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje“
14.10. | Pusiau požeminiai konteineriai. PASTABA: žr. “Architektūrinėje dalyje“
14.11. | Fontano įrengimas. PASTABA: žr. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje“
14.12. | Metalinis bortas |  | m | 9 |  |  | 0
14.13. | Apsauginiai stulpeliai elektromobilių įrangos apsaugojimui |  | vnt | 2 |  |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [6 empty] | 0
PASTABOS:
1. Kertamų ir sodinamų želdinių kiekiai pateikti atskiroje želdinių projekto dalyje, želdinių žiniaraštyje.
2. Esamų želdinių išsaugojimui statybos darbų metu rekomendacijos, reikalavimai ir kiekiai pateikti atskiroje želdinių projekto dalyje, želdinių žiniaraštyje.
3. Ardomų dangų ir statinių kiekiai gali tikslintis statybos metu, statybinei organizacijai nuvykus į objekto vietą.
4. Žiniaraščiuose nevertinta įrenginėjamų dangų lovių išplatėjimai, kiekvienos medžiagos išeiga.
5. Medžiagos ir įrengimai turi būti suderinti su Užsakovu iki statybos darbų pradžios.
6. Projektuojamų įrenginių, suolų ir kitos mažosios architektūros įrenginių darbų kiekius žiūrėti mažosios architektūros dalyje.

## SK
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Konstrukcinė dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. Fontanas
1.1 | POŽEMINĖ SAUSA TECHNINĖ PATALPA
1.2 | Sutankintas pagrindas po šulinio dugnu iki Ev2 45 MPa, | TS-5 | m² | 12.3 | 6,2 m3 |  | 0
1.3 | Sutankintas smėlio - žvyro mišinys - 220 mm | TS-5 | m³ | 2.7 |  |  | 0
1.4 | Sutankinta skalda - 150 mm | TS-5 | m³ | 1.9 |  |  | 0
1.5 | Šulinio žiedas su dugnu IŽG 30-10-1,2 DU iš betono C35/45 | TS-4 | vnt. | 1 | 2,66 m³ |  | 0
1.6 | Šulinio žiedas IŽG 30-10-1,2 iš betono C35/45 | TS-4 | vnt. | 1 | 1,76 m³ |  | 0
1.7 | Šulinio žiedas IŽG 30-5-1,2 iš betono C35/45 | TS-4 | vnt. | 1 | 0,88 m³ |  | 0
1.8 | Šulinio dangtis DA 30-10-2,2 iš betono C35/45 | TS-4 | vnt. | 1 | 1,965 m³ |  | 0
1.9 | Šulinio žiedas ŽG 7-10-0,8 iš betono C35/45 (su lipynėmis Iš nerūdijančio plieno) | TS-4 | vnt. | 1 | 0,1 m³ |  | 0
1.10 | Reguliavimo žiedas RŽU 7-0,5 iš betono C35/45 | TS-4 | vnt. | 1 | 0,03 m³ |  | 0
1.11 | Liukas Paving GS 80 (apkr. 12,5t) |  | vnt. | 1 |  |  | 0
1.12 | Kopėčios Kp-1 (h=2,38 m') Iš nerūdijančio plieno EN 1.4401, AISI 316 |  | vnt. | 1 | 16 kg |  | 0
1.13 | Bentonitinio molio juosta |  | m | 3.3 |  |  | 0
1.14 | Tinklas 10/10/150/150 S500 |  | kg | 15 |  |  | 0
1.15 | Betonas C20/25 |  | m³ | 0.5 | Nuolydžiui ant dangčio |  | 0
1.16 | Betonas C25/30 W6 F150 |  | m³ | 0.25 | Nuolydžiams prie liuko |  | 0
1.17 | Betonas C25/30 W6 |  | m³ | 0.25 | Nuolydžiams prie landos |  | 0
1.17.1 | Smulkiagrūdis betonas C30/37-XC30/37-XA1- W12-F50 | TS-6 | m3 | 0.07 |  |  | 0
1.17.2 | Betonas C35/45 XD3 W12 (LST EN 206-1) |  | m3 | 0.31 | Prieduobio betonas |  | 0
1.17.3 | armatūra (LST EN 10080) S500 klasės | TS-6 | kg | 40 |  |  | 0
1.18 | MONOLITINIO G/B FONTANO PAGRINDAS | TS-6, 7
1.19 | Sutankintas pagrindas iki Ev2 45 MPa, | TS-5 | m² | 80 |  |  | 0
1.20 | Sutankintas smėlio - žvyro mišinys - 220 mm | TS-5 | m³ | 17.6 |  |  | 0
1.21 | Sutankinta skalda - 150 mm | TS-5 | m³ | 12 |  |  | 0
Pamato plokštė 10,00x7,80m, storio h=200 mm iš:
1.22 | paruošiamasis sluoksnis iš betono C16/20, h=100mm | TS-6 | m³ | 8.2 |  |  | 0
1.23 | betonas C25/30-XF2-F100 (LST EN 206-1); | TS-6 | m³ | 15.6 |  |  | 0
1.24 | armatūra (LST EN 10080) S500 klasės | TS-6 | kg | 1641.02 |  |  | 0
1.25 | tamprūs klijai |  | kg | 39 |  |  | 0
2. LAIPTAI, ATRAMINĖ SIENELĖ
Laiptai L-1
2.1 | Sutankintas pagrindas iki Ev2 45 MPa, | TS-5 | m² | 7.2 |  |  | 0
2.2 | Sutankintas smėlio - žvyro mišinys - 220 mm | TS-5 | m³ | 1.6 |  |  | 0
2.3 | Sutankinta skalda - 150 mm | TS-5 | m³ | 1.1 |  |  | 0
2.4 | Laiptų pakopos surenk. g/b B=3m, | TS-6 | m³ | 1.2 |  |  | 0
| 0,15x0,400 m, |  | vnt | 8 |  |  | 0
| 0,15x0,450 m. |  | vnt | 4 |  |  | 0
Iš betono C35/45 XD3 F200 W6, (LST EN 206-1)
2.5. | Pagrindas iš betono Betonas C30/37 W8 F200 XF4, (LST EN 206-1); | TS-6 | m³ | 2 |  |  | 0
2.6 | armatūra (LST EN 10080) S500 klasės | TS-6 | kg | 81.36 |  |  | 0
2.5 | Tamprūs klijai |  | kg | 3.6 |  |  | 0
2.6 | Plieno turėklas-iš nerūdijančio plieno vamzdinių profilių (pagal EN1.4401 (analog AISI 316) | TS-8 | m | 35 | 500 kg |  | 0
2.7 | Turėklų g/b pamatas | TS-6, 7 | vnt | 12 | 0,72 m3 (C20/25), 60 kg |  | 0
3. ATRAMINĖS SIENUTĖS
3.1 | Atraminė sienutė AS-1 iš:
3.2 | betonas C30/37W8 F200 XF4 (LST EN 206-1); | TS-6, 7 | m³ | 2.8 |  |  | 0
3.3 | armatūra (LST EN 10080) S500 klasės | TS-6 | kg | 280 |  |  | 0
3.4 | paruoš. sl. iš betono C16/20-XC2 (LST EN 206-1); | TS-6 | m³ | 0.5 |  |  | 0
3.5 | Sutankintas pagrindas iki Ev2 45 MPa, | TS-5 | m² | 4.5 |  |  | 0
3.6 | Sutankintas smėlio - žvyro mišinys - 220 mm | TS-5 | m³ | 1 |  |  | 0
3.7 | Sutankinta skalda - 150 mm | TS-5 | m³ | 0.7 |  |  | 0
| 4. Esamų atraminių sienučių remontas | TS-6
4.1 | Remontinis skiedinys (analogas smulkiagrūdis betonas C30/37W8 F200 XF4 (LST EN 206-1) | TS-6 | m2 | 55.6 | 2 m³ |  | 0
4.2 | Skaldytų akmenų kiekis | TS-6 | m2 | 11.73 | 6 m³ |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [6 empty] | 0

## Ž
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Želdinių dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Dydis | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. | PARUOŠIAMIEJI DARBAI
1.1. | Esamų medžių apsaugos darbai ir medžiagos *
1.1.1. | Medžių grupių šaknų apsaugos zonos aptvėrimas statybiniu tinklu 10 tiesinių metrų: | TS-1 |  | Kompl. | 38 |  | 0
Medinis kuolas - 5 vnt. (50x50 mm, 250 – 300 mm ilgio) – 0.0075 m³/vnt (viso 0.0575 m³).
Statybinis tinklas 10 m / 25 m². (Kiekis tikslinamas statybų metu).
1.1.2. | Laistymo maišai, esamų medžių laistymui statybų metu. (Kiekis tikslinamas statybų metu). | TS-1 |  | vnt. | 10 |  | 0
1.1.3. | Atkastų šaknų dengimas sintetine ar savaime suyrančia 150 g/m² geotekstile. (Kiekis tikslinamas statybų metu). | TS-1 |  | m2 | 80 |  | 0
1.1.4. | Laikinų kelių įrengimas statybvietėje medžių šaknų apsaugos zonoje 41m2. (Kiekis tikslinamas statybų metu). | TS-1 |  | m2 | 41 |  | 0
1.1.5. | Arboristo priežiūra statybų metu. (Kiekis tikslinamas statybų metu). | TS-1 |  | val. | 15 |  | 0
1.2. | Šalinimo darbai
1.2.1. | Krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. (kai plotai vidutinio tankumo) | TS-1 |  | m2 | 46 |  | 0
1.2.2. | Daugiamečių gėlių gėlyno šalinimas | TS-1 |  | m2 | 66 |  | 0
1.3. | Genėjimo darbai
1.3.1. | Lapuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras iki 20 cm | TS-2 |  | vnt. | 2 |  | 0
1.3.2. | Lapuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras iki 40 cm | TS-2 |  | vnt. | 1 |  | 0
1.3.3. | Liepų ataugų šalinimas | TS-2 |  | vnt. | 6 |  | 0
1.3.4. | Lapuočių krūmų genėjimas | TS-2 |  | m2 | 6 |  | 0
1.3.5. | Nugenėtų šakų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (Kiekis tikslinamas statybų metu). |  |  | m³ | 6 |  | 0
2. | PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI
2.1. | Medžiai
2.1.1. | Sidabrinis klevas ‚Laciniatum Wieri‘ | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 3 |  | 0
(lot. Acer sacharinum)
2.1.2. | Raudonasis klevas ‘October glory‘ (lot. Acer rubrum) | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 1 |  | 0
2.1.3. | Trakinis klevas ‚Elsrijk‘ | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 8 |  | 0
(lot. Acer campestre)
2.1.4. | Pensilvaninis uosis `Summit` | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 3 |  | 0
(lot. Fraxinus pennsylvanica)
2.1.5. | Juodalksnis ‚Laciniata‘ | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 2 |  | 0
(lot. Alnus glutinosa)
2.1.6. | Dviskiautis ginkmedis ‚Princeton sentry‘ (lot. Ginkgo biloba) | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 2 |  | 0
2.1.7. | Paprastasis ąžuolas | TS-5 | SG 18-20 | vnt. | 1 |  | 0
(lot. Quercus robur)
2.1.8. | Pelkinis ąžuolas | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 3 |  | 0
(lot. Quercus palustris)
2.1.9. | Baltasis gluosnis `Belders` | TS-4 | SG 16-18 | vnt. | 2 |  | 0
(lot. Salix alba)
2.2. | Krūmai masyvui
2.2.1. | Lanksva niponinė `White carpet` | TS-8 | 40-60 | vnt. | 477 |  | 0
(lot. Spirea niponica)
2.2.2. | Gluosnis purpurinis `Nana` | TS-8 | 40-60 | vnt. | 394 |  | 0
(lot. Salix purpurea)
2.2.3. | Sodinė meškytė ‚Hancock‘ | TS-8 | 40-60 | vnt. | 456 |  | 0
(lot. Symphoricarpos x chenaultii)
2.2.4. | Rožė hibridinė `Jam-a-licious` | TS-8 | 30-40 | vnt. | 366 |  | 0
(lot. Rosa)
2.2.5. | Damerio kaulenis ‚Major‘ | TS-8 | 40-60 | vnt. | 201 |  | 0
(lot. Cotoneaster dammeri)
2.3. | Daugiametės gėlės ir žoliniai augalai
2.3.1. | Palminė viksva | TS-9 | C2 | vnt. | 405 |  | 0
(lot. Carex muskingumensis)
2.3.2. | Melsvasis vikšris | TS-9 | C2 | vnt. | 486 |  | 0
(lot. Juncus inflexus)
2.3.3. | Paprastoji raudoklė ‚Robin‘ | TS-9 | C2 | vnt. | 450 |  | 0
(lot. Lythrum salicaria)
2.3.4. | Dėmėtasis kemeras ‚Atropurpureum‘ | TS-9 | C2 | vnt. | 130 |  | 0
(lot. Eupatorium maculatum)
2.3.5. | Kupstinė šluotsmilgė ‚Goldschleier‘ | TS-9 | C2 | vnt. | 414 |  | 0
(lot. Deschampsia cespitosa)
2.3.6. | Dėmėtoji rūgtis ‚JS Caliente‘ | TS-9 | C2 | vnt. | 396 |  | 0
(lot Persicaria amplexicaulis)
2.3.7. | Smailiažiedis lendrūnas ‚Karl foerster‘ | TS-9 | C2 | vnt. | 405 |  | 0
(lot. Calamagrostis x acutiflora)
2.3.8. | Mėlitas ‚Greenlee Hybrid‘ | TS-8 | C2 | vnt. | 462 |  | 0
(lot. Sesleria)
2.3.9. | Alpinis astras ‚Albus‘ | TS-8 | C2 | vnt. | 230 |  | 0
(lot. Aster alpinus)
2.3.10. | Krūminis astras ‚Marjorie‘ | TS-8 | C2 | vnt. | 230 |  | 0
(lot. Aster dumosus)
2.4. | Veja (Sėklos, trąšos, darbas) | TS-11 |  | m2 | 816 |  | 0
3. | REIKALINGOS MEDŽIAGOS
3.1. | Dirvožemis
3.1.1. | Dirvožemis medžiams (1x1x1) | TS-3 |  | m³ | 23 |  | 0
3.1.2. | Dirvožemis krūmų masyvui 470 m2 ( gylis 0,4m) | TS-3 |  | m³ | 188 |  | 0
3.1.3. | Dirvožemis daugiamečiams augalams lietaus sode 326 m2 (gylis 0,4m) | TS-9 |  | m³ | 130 |  | 0
3.1.4. | Dirvožemis daugiamečiams augalams 103 m2 (gylis 0,4m) | TS-3 |  | m³ | 41 |  | 0
3.1.5. | Vejai (ruošiamas 0,20 m gruntas) | TS-11 |  | m³ | 163 |  | 0
3.2. | Medžio sodinimas į grunto kasečių sistemą
3.2.1 | Grunto kasečių sistema (kasetės, geotekstilė, gruntas) | TS-5 |  | Kompl. | 2 |  | 0
3.2.2 | Grunto iškasimas grunto kasečių įrengimo zonoje, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį | TS-5 |  | m³ | 100 |  | 0
3.2.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-5 |  | m2 | 90 |  | 0
3.2.4 | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-5 |  | m³ | 16.2 |  | 0
3.2.5 | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-5 |  | m2 | 90 |  | 0
3.2.6 | Žemės sankasos įrengimas iš smėlio žvyro mišinio ir tankinimas mechanizuotu būdu (54 m2) 30 cm sluoksniais | TS-5 |  | m³ | 14.4 |  | 0
3.3. | Medžio tvirtinimo komplektas (kuolai- 2 vnt.) | TS-6 |  | vnt. | 25 |  | 0
3.4. | Vertikalūs pasodintų medžių šaknyno maitinimo šulinėlis (1 vnt): | TS-12 |  | vnt. | 25 |  | 0
- drenažo vamzdis su geotekstilės filtru dn 80/92 mm, 3 metrai;
- trišakis dn 92;
- kamštis dn 92;
3.5. | Mulčas 535m2 (10 cm storio) | TS-10 |  | m³ | 54 |  | 0
3.6. | Mulčas žoliniams augalams 429 m2 (5 cm storio) | TS-10 |  | m³ | 21 |  | 0
3.7. | Barjeras iš polipropileninės geotekstilės (300g/m2) sodinant krūmus virš inžinerinių tinklų (tekstilės persidengimas kiekyje nevertintas) | TS-13 |  | m2 | 140 |  | 0
TS-14
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [6 empty] | 0

## VN
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. | Vandentiekio tinklai (V1, V3, V21):
1.1. | PE100-RC PN10 d32 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu. Su fasoninėmis dalimis. | TS 1.1, 1.3, 1.4 | m | 91 |  |  | 0
1.2. | Kalaus ketaus flanšinis keturšakis DN200x100 | TS 1.2 | vnt | 1 |  |  | 0
1.3. | Kalaus ketaus flanšinė ilga sklendė DN100 | TS 1.2 | vnt | 1 |  |  | 0
1.4. | Kalaus ketaus flanšas su sriegiu DN100x1 1/4" | TS 1.2 | vnt | 1 |  |  | 0
1.5. | Jungtis PE vamzdžiui mova-sriegis d32x1 1/4" | TS 1.2 | vnt | 5 |  |  | 0
1.6. | Sklendė ilga rankena 1 1/4" | TS 1.2 | vnt | 4 |  |  | 0
1.7. | Žalvarinis keturšakis 1 1/4" | TS 1.2 | vnt | 1 |  |  | 0
1.8. | Žalvarinis tarpvamzdis 1 1/4" L=500mm | TS 1.2 | vnt | 2 |  |  | 0
1.9. | Žalvarinė alkūnė 1 1/4" | TS 1.2 | vnt | 2 |  |  | 0
1.10. | MOVA VIDINIS SRIEGIS 1 1/4" | TS 1.2 | vnt | 6 |  |  | 0
1.11. | Redukcija išorinis-vidinis sriegis 1 1/4"x3/4" | TS 1.2 | vnt | 6 |  |  | 0
1.12. | Žalvarinis tarpvamzdis 1/2" L=100mm | TS 1.2 | vnt | 6 |  |  | 0
1.13. | Daugiasrautis vandens skaitiklis dn20 su duomenų nuskaitymo galimybe | TS 1.2 | vnt | 3 |  |  | 0
1.14. | Įvadinė sklendė vidinis - vidinis sriegis 3/4" | TS 1.2 | vnt | 3 |  |  | 0
1.15. | Nipelis 3/4" | TS 1.2 | vnt | 3 |  |  | 0
1.16. | Atbulinis vožtuvas vidinis - vidinis sriegis 3/4" | TS 1.2 | vnt | 3 |  |  | 0
1.17. | Trišakis vidinis sriegis 3/4" | TS 1.2 | vnt | 3 |  |  | 0
1.18. | Vandens išleidimo čiaupas 3/4" | TS 1.2 | vnt | 3 |  |  | 0
1.19. | Plastikinis laistymo šulinėlis, su jungtimi laistymo žarnai |  | kompl | 1 |  |  | 0
1.20. | Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d3,0m H=3,0m komplektuojamas kartu su: | TS 3.1 | kompl. | 1 | 4,7 m3 |  | 0
· su gilzėmis PE vamzdžiui;
· hidroizoliacija;
· betoninėmis atramomis sklendėms, trišakiams;
1.21. | Kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangtis D400 ap. kl skirtas vandentiekio tinklui | TS 3.3 | kompl. | 1 |  |  | 0
1.22. | Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu/lentele. Stovo spalva - RAL 7024 | TS 3.4 | kompl. | 1 |  |  | 0
1.23. | Esamo šulinio landos remontas: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 5 | 0,45 m3 RŠ Nr.76; RŠ Nr.78; RŠ Nr.125; RŠ Nr.A126a; RŠ Nr.B126a; |  | 0
• d0,7m landos paaukštinimas iki H=0,5m
• kalaus ketaus dangčio pakeitimas D400
1.24. | Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu/lentele. Stovo spalva - RAL 9004 | TS 3.4 | kompl. | 5 |  |  | 0
1.25. | Vandens gertuvė | TS 1.9 | kompl. | 1 |  |  | 0
1.26. | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas | TS 1.5 | kompl. | 1 |  |  | 0
1.27. | Tinklų hidraulinis išbandymas | TS 1.6 | kompl. | 1 |  |  | 0
1.28. | Pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų |  | kompl. | 1 |  |  | 0
1.29. | Vamzdžio užpylimas smėliu iš šonų ir 30cm virš vamzdžio, jį sutankinant |  | m3 | 25 |  |  | 0
1.30. | Perteklinio grunto išvežimas |  | m3 | 65 |  |  | 0
1.31. | Vamzdžio užpylimas vietiniu gruntu iki dangų konstrukcinio pado apačios |  | m3 | 50 |  |  | 0
2. | Buitinių nuotekų tinklai (F1)
2.1. | Lygiasieniai PP SN8 d110 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 5 |  |  | 0
2.2. | PE100-RC PN10 d50 vamzdžiai skirti nuotekoms ir jų klojimas atviru būdu. | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 10 |  |  | 0
2.3. | PE100-RC PN10 d160 vamzdžiai skirti nuotekoms ir jų klojimas uždaru būdu. | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 36 |  |  | 0
2.4. | Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d1,5m H=4,00-5,00m komplektuojamas kartu su: | TS 3.1, 3.4 | kompl. | 1 | 2,25 m3 |  | 0
· su protarpiniais;
· hidroizoliacija;
· betonu latakams;
· saugos aikštele
2.5. | Apžiūros dangtis D400 ap. kl. su galimybe integruoti trinkelių dangą | TS 3.1, 3.4 | kompl. | 1 |  |  | 0
2.6. | Buitinių nuotekų tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu/lentele. Stovo spalva - RAL 7024 | TS 3.4 | kompl. | 3 | ŠBF1-1 |  | 0
2.7. | Esamo šulinio landos remontas: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 7 | 0,63 m3 RŠ Nr.21; RŠ Nr.22; RŠ Nr.72; RŠ Nr.73; RŠ Nr.121; RŠ Nr.122; RŠ Nr.162; |  | 0
• d0,7m landos paaukštinimas iki H=0,5m
• kalaus ketaus dangčio pakeitimas D400
2.8. | Esamo šulinio landos remontas: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 1 | 0,09 m3; RŠ Nr.62; |  | 0
• d0,7m landos paaukštinimas iki H=0,5m
• Apžiūros dangtis D400 ap. kl. su galimybe integruoti trinkelių dangą
2.9. | Atbulinis vožtuvas DN100 |  | kompl. | 1 | ŠBF1-1 šulinyje |  | 0
2.10. | Protarpis vamzdžiui d50 |  | kompl. | 1 |  |  | 0
2.11. | Protarpis vamzdžiui d110 |  | kompl. | 1 |  |  | 0
2.12. | Protarpis vamzdžiui d160 |  | kompl. | 2 |  |  | 0
2.13. | Buitinių nuotekų tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu/lentele. Stovo spalva - RAL 9004 | TS 3.4 | kompl. | 6 |  |  | 0
2.14. | PE kritimo stovo d160 įrengimas šuliniuose H= iki 1,0m, su fasoninėmis dalimis (trišakis+alkūnė) ir tvirtinimo elementais | TS 2.1 | kompl. | 1 |  |  | 0
2.15. | Prisijungimas prie esamo nuotekų tinklo |  | kompl. | 1 |  |  | 0
2.16. | Tinklų hidraulinis bandymas | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |  | 0
2.17. | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | TS 2.5 | kompl. | 1 |  |  | 0
2.18. | Tinklų praplovimas | TS 2.6 | kompl. | 1 |  |  | 0
2.19. | Sutankinto 15cm smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiu |  | m3 | 5 |  |  | 0
2.20. | Vamzdžio užpylimas smėliu iš šonų ir 30cm virš vamzdžio, jį sutankinant |  | m3 | 25 |  |  | 0
2.21. | Perteklinio grunto išvežimas |  | m3 | 45 |  |  | 0
2.22. | Vamzdžio užpylimas vietiniu gruntu iki dangų konstrukcinio pado apačios |  | m3 | 10 |  |  | 0
3. | Paviršinių nuotekų tinklai (L1)
3.1. | Lygiasieniai PP SN8 d110 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 12 |  |  | 0
3.2. | Profiliuoti PP SN8 d160 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 29 |  |  | 0
3.3. | Profiliuoti PP SN8 d200 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 118 |  |  | 0
3.4. | Profiliuoti PP SN8 d250 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 49 |  |  | 0
3.5. | PE100-RC PN10 d200 vamzdžiai skirti nuotekoms ir jų klojimas uždaru būdu. | TS 2.1, 2.2, 2.3 | m | 42 |  |  | 0
3.6. | Plastikinis apžiūros šulinys d400mm H=1,90m su ketiniu dangčiu, ap. kl. D400. ir kinete | TS 3.2, 3.3, 3.4 | kompl | 1 |  |  | 0
3.7. | Gelžbetoninis šulinys d0,7m (H=1,0-1,8 m iki ištekėjimo vamzdžio apačios) komplektuojamas kartu su: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 7 | 3,8 m3 |  | 0
· Bordiūrinėmis kalaus ketaus grotelėmis lietaus surinkimui D400;
· su protarpiniais vamzdžiui;
· hidroizoliacija;
· Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m
3.8. | Gelžbetoninis šulinys d0,7m (H=1,0-1,8 m iki ištekėjimo vamzdžio apačios) komplektuojamas kartu su: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 3 | 2,18 m3 |  | 0
· Apvaliomis kalaus ketaus grotelėmis lietaus surinkimui D400;
· su protarpiniais vamzdžiui;
· hidroizoliacija;
· Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m
3.9. | Gelžbetoninis šulinys d0,7m (H=1,0-1,8 m iki ištekėjimo vamzdžio apačios) komplektuojamas kartu su: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 3 | 2,18 m3 |  | 0
· kupolinėmis kalaus ketaus grotelėmis lietaus surinkimui D400;
· su protarpiniais vamzdžiui;
· hidroizoliacija;
· Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m
3.10. | Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d1,0m H=1,00-2,0m komplektuojamas kartu su: | TS 3.1, 3.3, 3.4 | kompl. | 6 | 3,24 m3 |  | 0
· kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.);
· su protarpiniais vamzdžiui;
· hidroizoliacija;
· betonu latakams;
· atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
3.11. | Kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangtis D400 ap. kl skirtas lietaus tinklui | TS 3.3 | kompl. | 4 |  |  | 0
3.12. | Apžiūros dangtis D400 ap. kl. su galimybe integruoti trinkelių dangą | TS 3.1, 3.4 | kompl. | 2 | ŠBL1-1; ŠBL1-2 |  | 0
3.13. | Esamo šulinio landos remontas: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 7 | 0,63 m3 RŠ Nr.1; RŠ Nr.5; RŠ Nr.6; EŠ Nr.1; EŠ Nr.7; RŠ Nr.8; EŠ Nr.9 |  | 0
• d0,7m landos paaukštinimas iki H=0,5m
• kalaus ketaus dangčio pakeitimas D400
3.14. | Esamo šulinio landos remontas: | TS 3.1, 3.3 | kompl. | 3 | 0,27 m3 RŠ Nr.2; RŠ Nr.3; RŠ Nr.4; |  | 0
• d0,7m landos paaukštinimas iki H=0,5m
• Apžiūros dangtis D400 ap. kl. su galimybe integruoti trinkelių dangą
3.15. | Protarpis vamzdžiui d160 |  | kompl. | 4 |  |  | 0
3.16. | Protarpis vamzdžiui d200 |  | kompl. | 30 |  |  | 0
3.17. | Protarpis vamzdžiui d250 |  | kompl. | 6 |  |  | 0
3.18. | Paviršinių nuotekų tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu/lentele. Stovo spalva - RAL 7024 | TS 3.4 | kompl. | 9 |  |  | 0
3.19. | Paviršinių nuotekų tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu/lentele. Stovo spalva - RAL 7024 | TS 3.4 | kompl. | 9 |  |  | 0
3.20. | Polimerbetoninis monolitinis latakas su kalaus ketaus grotelėmis ir kalaus ketaus briauna, plotis B=150mm, apkrovos klasė D400, su reviziniais elementais ir ištekėjimo dežėmis DN200, linijos ilgis 5,5 m. Su betonu ir kitomis medžiagomis, reikalingomis montavimui. | T.S. 2.7 | kompl | 1 | Linija Nr.1 |  | 0
3.21. | Polimerbetoninis monolitinis latakas su kalaus ketaus grotelėmis ir kalaus ketaus briauna, plotis B=150mm, apkrovos klasė D400, su reviziniais elementais ir ištekėjimo dežėmis DN150, linijos ilgis 10,5 m. Su betonu ir kitomis medžiagomis, reikalingomis montavimui. | T.S. 2.7 | kompl | 1 | Linija Nr.2 |  | 0
3.22. | Polimerbetoninis latakas su kalaus tinklelio tipo ketaus grotelėmis ir cinkuoto plieno briauna, plotis B=150mm, apkrovos klasė C250, su reviziniais elementais ir ištekėjimo dežėmis DN150, linijos ilgis 24,5 m. Su betonu ir kitomis medžiagomis, reikalingomis montavimui. | T.S. 2.7 | kompl | 2 | Linija Nr.3 ir 4 |  | 0
3.23. | Polimerbetoninis latakas su kalaus tinklelio tipo ketaus grotelėmis ir cinkuoto plieno briauna, plotis B=150mm, apkrovos klasė C250, su reviziniais elementais ir ištekėjimo dežėmis DN150, linijos ilgis 4,5 m. Su betonu ir kitomis medžiagomis, reikalingomis montavimui. | T.S. 2.7 | kompl | 1 | Linija Nr.5 |  | 0
3.24. | PP kritimo stovo d200 įrengimas šuliniuose H=2,0-3,0m, su fasoninėmis dalimis (trišakis+alkūnė) ir tvirtinimo elementais | TS 2.1 | kompl. | 5 |  |  | 0
3.25. | PP kritimo stovo d250 įrengimas šuliniuose H=1,0-2,0m, su fasoninėmis dalimis (trišakis+alkūnė) ir tvirtinimo elementais | TS 2.1 | kompl. | 1 |  |  | 0
3.26. | Prisijungimas prie esamo paviršinių nuotekų tinklo |  | kompl. | 5 |  |  | 0
3.27. | Tinklų hidraulinis bandymas | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |  | 0
3.28. | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | TS 2.5 | kompl. | 1 |  |  | 0
3.29. | Tinklų praplovimas | TS 2.6 | kompl. | 1 |  |  | 0
3.30. | Sutankinto 15cm smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiu |  | m3 | 30 |  |  | 0
3.31. | Vamzdžio užpylimas smėliu iš šonų ir 30cm virš vamzdžio, jį sutankinant |  | m3 | 155 |  |  | 0
3.32. | Perteklinio grunto išvežimas |  | m3 | 220 |  |  | 0
3.33. | Vamzdžio užpylimas vietiniu gruntu iki dangų konstrukcinio pado apačios |  | m3 | 64 |  |  | 0
4. | Drenažo tinklai (LD1):
4.1. | Gofruotas HDPE SN4 d110 drenažo vamzdis su geotekstilės filtru ir jo klojimas kasant tranšėją, pakloto vamzdžio užpylimas filtruojančia medžiaga pagal detalę | TS 4.1, 2.2, 2.3 | m | 270 |  |  | 0
4.2. | Vamzdžio pagrindo 10cm iš skaldos d5/8mm įrengimas |  | m3 | 14 |  |  | 0
4.3. | Skaldos filtro d11/16mm įrengimas, vamzdžio šonuose ir virš vamzdžio |  | m3 | 34 |  |  | 0
4.4. | Skaldos apgaubimas neaustine geotekstile | TS 4.2 | m2 | 470 |  |  | 0
4.5. | Plastikinis apžiūros šulinys d400mm H=1,4m su ketiniu dangčiu, ap. kl. D400. ir kinete | TS 3.2, 3.3, 3.4 | kompl | 1 |  |  | 0
4.6. | Protarpis vamzdžiui d110 |  | kompl. | 10 |  |  | 0
4.7. | Membraninis atbulinis vožtuvas d110, montuojamas gelžbetoniniame šulinyje ant vamzdžio | TS 2.8 | vnt. | 10 |  |  | 0
4.8. | Vamzdžių praplovimas baigus darbus | TS 2.6 | kompl | 1 |  |  | 0
4.9. | Prisijungimas prie gelžbetoninio šulinio, angos sandarinimas |  | kompl | 10 |  |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [6 empty] | 0

## Fontanas
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Fontano technologinė dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. | Fontano technologinė dalis
1.1. | Fontano kapsulė Ø160: • NP (AISI304) kapsulė su standumo briaunomis ir antvamzdžiais vamzdelio ir elektros laidų įvedimui/išvedimui • LED tipo šviestuvas su NP dangteliu, NP (AISI316) korpusu, centrine anga; 9x3 W 24VDC IP68 | vnt | 56 | 1. Pastaba: technologinės dalies žiniaraštyje nenumatomi statybiniai fontano darbai (kasimas, betonavimas, hidroizoliacija, apdaila, angų gręžimas/užtaisymas, įvadų/išvadų techninėje patalpoje atvedimas), techninės įrangos patalpos įrengimas, techninės patalpos apšvietimas, šildymas, vėdinimas. 2. Žr. LVN dalies priede Nr.5 |  | 0
1.2. | “Rūko” sistema: • Aukšto slėgio siurblys su slėgio reguliatoriumi 1,5 kW 380V • Purkštukai 5,2 l/h – 73 vnt • Aukšto slėgio vamzdelis 10 mm • Aukšto slėgio vamzdelis 4 mm • Greitos jungtys 10 mm • Greitos jungtys 4 mm • Jungiamosios detalės su vidiniu sriegiu • Detalės purkštukų tvirtinimui • Alkūnės • Trišakiai • Aklės • Aukšto slėgio vamzdynas Ø4/10 mm nuo įrangos patalpos iki fontano išorinių įrenginių | kompl | 1 |  |  | 0
1.3. | Vandens minkštinimo filtras rūko sistemai; ne mažiau 1,2 m3/val | kompl | 1 |  |  | 0
1.4. | Valdymo ir automatikos elektromechaninis skydas | kompl | 1 |  |  | 0
1.5. | Elektros ir instaliacinių medžiagų komplektas: savitakinis PVC vamzdynas Ø160 fontano zonoje; spaudiminis vamzdynas (PE/PVC) technologinių įrenginių aprišimui techninėje patalpoje; elektros kabeliai H07RN-F apsauginiuose šarvuose Ø20 nuo šviestuvų kapsulėse iki techninės patalpos; elektros kabeliai technologinių įrenginių pajungimui techninėje patalpoje | kompl | 1 |  |  | 0
1.6. | Drėgmės surinkėjas techninei patalpai max 0,4 kW 230V, ne mažiau 220 m3/val, ne mažiau 0,3 ltr/val (kai patalpos t=+20º, drėgmė 70%) | vnt | 1 |  |  | 0
1.7. | Drenažinis siurblys (žemo paėmimo) ne mažiau 0,5 kW ~220V 4 m3/h h-8 m | vnt | 1 |  |  | 0
1.8. | Fontano technologinės dalies sumontavimo darbai | kompl | 1 |  |  | 0
1.9. | Fontano paleidimas, derinimas, personalo apmokymas | kompl | 1 |  |  | 0
2. | Šildymo ir vėdinimo sistema
2.1 | Buitinis ventiliatorius montuojamas į plastikinį vamzdį Øvid.100, oro kiekis ≥50 m3/h, slėgis ≥50 Pa, su drėgmės jutikliu, 50 W, 230 V | vnt | 2 | Žr. LVN dalies priede Nr. 6 |  | 0
2.2 | Elektrinis radiatorius su termostatu ir kištuku į kištukinį lizdą, saugos klasė ≥IP24, aliuminiu, milteliniu būdu dažytu korpusu, galia ≥700 W, 230 V | vnt | 1 |  |  | 0
2.3 | PVC nuotekų vamzdis, Ø110, sienutės storis ≥3,2, klasė SN8 (lauko nuotekų tinklams) | m | 26 |  |  | 0
2.4 | PVC alkūnė Ø110, 90° | vnt | 4 |  |  | 0
2.5 | PVC trišakis Ø110x Ø50 | vnt | 2 |  |  | 0
2.6 | Plieninis virinamas vamzdis, gruntuotas ir dažytas antikoroziniais dažais (juoda spalva) DN125 | m | 3 |  |  | 0
2.7 | Plieninė virinama alkūnė, DN125, 90°, gruntuota ir dažyta antikoroziniais dažais (juoda spalva) | vnt | 4 |  |  | 0
2.8 | Ø130 plieninis tinklas / grotelės, virinama į vamzdį | vnt | 2 |  |  | 0
2.9 | Betono pamatas plieniniam vamzdžiui (betonuojama vietoje) | m3 | 0.1 |  |  | 0
2.10 | Ø5 plieninė armatūra | m | 1.5 |  |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [5 empty] | 0

## EA
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Apšvietimo dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. APŠVIETIMO TINKLŲ STATYBOS MONTAVIMO DARBAI.
1.1. | Trasos nužymėjimas | TS.3.2. | tšk | 88 |  | 0
1.2. | Kabelio tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 184 |  | 0
1.3. | Kabelio tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 439 |  | 0
1.4. | Vamzdžio HDPE Ø 25 paklojimas tranšėjoje | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 18 |  | 0
1.5. | Vamzdžio HDPE Ø75 paklojimas tranšėjoje | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 605 |  | 0
1.6. | Vamzdžio HDPE Ø75 paklojimas tranšėjoje uždaru būdu | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 40 |  | 0
1.7. | Signalinės juostos montavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 623 |  | 0
1.8. | Trinkelių dangos ardymas-atstatymas | TS.3.1;3.2; 4.1 | M2 | 95 |  | 0
1.9. | Vejos atsėjimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | M2 | 160 |  | 0
1.10. | Esamos apšvietimo atramos h-8,0 m su gembe ir šviestuvu demontavimas ir pristatymas į UAB Vilniaus apšvietimas sandėlius | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 8 |  | 0
1.11. | Esamo pamato atramai išmontavimas ir utilizavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 8 |  | 0
1.12. | Šviestuvų ant atramų komplekte su tvirtinimo elementais montavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 35 |  | 0
1.13. | Kabelio montavimas vamzdyje | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 663 |  | 0
1.14. | Kabelio montavimas ant konstrukcijų (atramoje) | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 225 |  | 0
1.15. | Kabelio montavimas ant atramoje iki šviestuvo | TS.3.1;3.2; 4.1 | m | 235 |  | 0
1.16. | Naujų metalinių atramų 4,0 m aukščio virš žemės su pamatu montavimas. | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 3 |  | 0
1.17. | Naujų metalinių atramų 6,0 m aukščio virš žemės su pamatu montavimas. | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 21 |  | 0
1.18. | Naujų metalinių atramų 8,0 m aukščio virš žemės su pamatu montavimas. | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 6 |  | 0
1.19. | Papildomos gembės 0,5-1,0 m ilgio sumontavimas 6,0 m aukštyje ant 8,0 m atramos | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 5 |  | 0
1.20. | Gembės 1,5 m ilgio ir 0,5 m aukščio sumontavimas ant 8,0 m atramos | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 6 |  | 0
1.21. | Individualaus šviestuvų valdymo maitinimo šaltinio montavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 35 |  | 0
1.22. | Galinės movos montavimas kabeliui 4x25 mm2 | TS.3.1;3.2; 4.1 | vnt | 73 |  | 0
1.23. | Įsmeigiamų į žemę šviestuvų monatvimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 2 |  | 0
1.24. | Įžeminimo kontūro atramai įrengimas ne daugiau 30 omų | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 30 |  | 0
1.25. | Gnybtyno su saugikliu (rinklės) kabelių gyslų sujungimui montavimas atramoje | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 30 |  | 0
1.26. | Atramų numeravimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 30 |  | 0
1.27. | Kabelių žymėjimo aikštelių montavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | vnt | 73 |  | 0
1.28. | Apšvietimo matavimai ir bandymai | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 1 |  | 0
1.29. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | Kompl. | 73 |  | 0
1.30. | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas) | TS.3.1;3.2; 4.1 | Kompl. | 73 |  | 0
1.31. | Nenaudojamų kabelių galų išmontavimas atramose | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 1 |  | 0
1.32. | Įžeminimo varžos matavimas | TS.3.1;3.2; 4.1 | kompl | 30 |  | 0
2. APŠVIETIMO TINKLŲ BYLOS MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
2.1. | Vamzdis HDPE Ø25 | TS-2.4 | m | 18 |  | 0
2.2. | Vamzdis HDPE Ø75 | TS-2.4 | m | 605 |  | 0
2.3. | Vamzdis HDPE Ø75 uždaru būdu | TS-2.4.1 | m | 40 |  | 0
2.4. | Signalinė juosta | TS-2.3 | m | 623 |  | 0
2.5. | Kabelis vario gyslomis 2x1,5mm2, ≥ 300/500 V, darbo temp. + 70˚ C | TS-2.1.1 | m | 235 |  | 0
2.6. | Kabelis vario gyslomis 3x1,5mm2, ≥ 300/500 V, darbo temp. + 70˚ C | TS-2.1.1 | m | 24 |  | 0
2.7. | Kabelis aliuminio gyslomis 4x25 mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C | TS-2.1 | m | 856 |  | 0
2.8. | Galinė mova kabeliui 4x25 mm2 | TS-2.2 | vnt | 73 |  | 0
2.9. | Cilindrinė 4000 mm virš žemės, įleidžiama į pamatą. Karštai cinkuota su įleidžiamomis durelėmis, su kontaktų rinkle ir saugikliu. RAL7024 | TS-2.6 | kompl | 3 |  | 0
2.10. | Cilindrinė 6000 mm virš žemės, įleidžiama į pamatą. Karštai cinkuota su įleidžiamomis durelėmis, su kontaktų rinkle ir saugikliu. RAL7024 | TS-2.6 | kompl | 15 |  | 0
2.11. | Cilindrinė 6000 mm virš žemės, įleidžiama į pamatą. Karštai cinkuota su įleidžiamomis durelėmis, su kontaktų rinkle ir saugikliu. RAL9004 | TS-2.6 | kompl | 6 |  | 0
2.12. | Cilindrinė 8000 mm virš žemės, įleidžiama į pamatą. Karštai cinkuota su įleidžiamomis durelėmis, su kontaktų rinkle ir saugikliu. RAL9004 | TS-2.6 | kompl | 6 |  | 0
2.13. | Gembė-kronšteinas 0,5 m ilgio RAL9004 | TS-2.8.5 | kompl | 4 |  | 0
2.14. | Gembė-kronšteinas 1,0 m ilgio RAL9004 | TS-2.8.5 | kompl | 1 |  | 0
2.15. | Gembė 1,5 m ilgio ir 0,5 m aukščio RAL9004 | TS-2.8.6 | kompl | 6 |  | 0
2.16. | Pamatas atramai su apsaugine guma | TS-2.5 | kompl | 30 |  | 0
2.17. | Prisukamas prie plytelės antivandalinis prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 88W, IP67 RAL7024 | TS-2.8.4.1 | kompl | 2 |  | 0
2.18. | Dekoratyvinis lauko šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 28 W, IP66. RAL7024 | TS-2.8.2 | kompl | 17 |  | 0
2.19. | Lauko šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 23W, IP66 (montuojamas ant atramos) RAL7024 | TS-2.8.1 | kompl | 1 |  | 0
2.20. | Dekoratyvinis gatvės šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 25W, IP66 (montuojamas ant atramos) RAL9004 | TS-2.8.2 | kompl | 3 |  | 0
2.21. | Dekoratyvinis gatvės šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 34W, IP66 (montuojamas ant atramos) RAL9004 | TS-2.8.2 | kompl | 3 |  | 0
2.22. | Dekoratyvinis gatvės šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 42W, IP66 (montuojamas ant atramos) RAL9004 | TS-2.8.2 | kompl | 3 |  | 0
2.23. | Perėjų apšvietimo šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 5700K, 57W, IP66 (montuojamas ant atramos) RAL9004 | TS-2.8.3 | kompl | 4 |  | 0
2.24. | Perėjų apšvietimo šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 5700K, 70W, IP66 (montuojamas ant atramos) RAL9004 | TS-2.8.3 | kompl | 4 |  | 0
2.25. | Individualaus šviestuvų valdymo maitinimo šaltiniai bevieliam valdymui | TS-2.8.4 | kompl | 35 |  | 0
2.26. | Gnybtynas (rinklė) kabelių gyslų sujungimui su 6A saugikliu | TS-2.8.6 | vnt | 30 |  | 0
2.27. | Įžeminimo kontūras atramai ne daugiau 30 omų. Komplekte: | TS-2.10 | kompl | 30 |  | 0
- Įžeminimo elektrodas d 14,2 mm - vnt.6
- Sujungimo movos-5 vnt.
- Plieninis antgalis d 14,2 mm - vnt.1
- Įkalimo galvutė d 14,2 mm - vnt.1
įžeminimo kabelis – 0,5 m.
2.28. | Aerozoliniai dažai 400 ml | TS-2.11 | vnt | 2 |  | 0
2.29. | Kabelių žymėjimo aikštelės | TS-2.12 | vnt | 73 |  | 0
2.30. | Šaligatvio plytelė prožektoriaus tvirtinimui | TS-1.1.8 | vnt | 2 |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [5 empty] | 0
PASTABOS:
1. Kiekiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti, pagal rangovo pasirinktą darbų atlikimo technologiją;
2. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais;

## ER
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
Darbai
1.1. | Tranšėjos kasimas mechanizuotai | TS 3. | m | 60 |  | 0
1.2. | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu | TS 3. | m | 10 |  | 0
1.3. | Kryptinis pragręžimas | TS 3. | m | 20 |  | 0
1.4. | Vamzdžio d50 įrengimas tranšėjoje | TS 3. | m | 90 |  | 0
1.5. | RKŠ-0 šulinio įrengimas | TS 2.2, 2.3 | vnt | 2 |  | 0
1.6. | Tranšėjos užkasimas | TS 3. | m | 90 |  | 0
1.7. | Įvadų hermetizavimas | TS 3. | kompl. | 2 |  | 0
1.8. | Esamų dangų atstatymas | TS.3. | m2 | 15 |  | 0
1.9. | Papildomi darbai | TS 3. | kompl. | 1 |  | 0
Medžiagos
1.10. | PE vamzdis d50 | TS 2.1. | m | 90 |  | 0
1.11. | RKŠ-0 šulinys | TS 2.2, 2.3 | vnt | 2 |  | 0
1.12. | Vamzdžių ir kabelių įvadų hermetizavimo medžiagos | TS 2.3. | kompl. | 2 |  | 0
1.13. | Papildomos montažinės medžiagos |  | kompl. | 1 |  | 0
Apsaugojimas
Medžiagų žiniaraštis (Skaidula, UAB)
2.1 | Užraktas šuliniui | TS 2.2. | vnt | 2 |  | 0
2.2 | Dangtis šuliniui (L) | TS 2.2. | vnt | 2 |  | 0
2.3 | Reguliavimo žiedas (50mm) | TS 2.2. | vnt | 2 |  | 0
Darbų žiniaraštis (Skaidula , UAB)
2.4 | Dangčio šuliniui įrengimas | TS 3. | vnt. | 2 |  | 0
2.5 | Užrakto šuliniui įrengimas | TS 3. | vnt. | 2 |  | 0
2.6 | 1xd110 vamzdžių įgilinimas | TS 3. | m | 209 |  | 0
2.7 | Tranšėjų kasimas ir užkasimas šalia veikiančių komunikacijų II kategorijos grunte rankiniu būdu | TS 3. | m | 209 |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [5 empty] | 0

## AS
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Apsauginės signalizacijos dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (medžiagos)
1.1. | Komutacinė spinta 800x1000x300 spalva RAL7024 | TS 2.1 | vnt. | 1 |  | 0
1.2. | HDPE vamzdis d25 | TS 2.2 | m | 5 |  | 0
1.3. | Papildomos instaliacinės medžiagos | TS 3 | kompl. | 1 |  | 0
VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS (darbai)
1.4. | Komutacinės spintos 800x1000x300 spalva RAL7024 įrengimo darbai | TS 3.1 | vnt. | 1 |  | 0
1.5. | Komutacinės spintos pasijungimo prie numatyto įžeminimo darbai (įžeminimas įvertintas LE dalyje) | TS 3.1 | vnt. | 1 |  | 0
1.6. | Vamzdžio klojimas atviru būdu | TS 3.2 | m | 5 |  | 0
1.7. | Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija | TS 3.7 | kompl. | 1 |  | 0
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (medžiagos)
2.1. | Vaizdo stebėjimo kamera su vienu vaizdo jutikliu | TS 2.3 | vnt. | 2 |  | 0
2.2. | Kabelių tvarkymo panelė 19“ | TS 2.4 | vnt. | 1 |  | 0
2.3. | Maitinimo panelė 7x230V | TS 2.5 | vnt. | 2 |  | 0
2.4. | 24 portų komutacinė panelė 6 kat. | TS 2.6 | vnt. | 1 |  | 0
2.5. | 6 portų komutatorius su POE++ | TS 2.7 | vnt. | 1 |  | 0
2.6. | Kabelis STP 4x2x0.5 6 kat. | TS 2.8 | m | 92 |  | 0
2.7. | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0.5; 6 kat., L=0.5m. | TS 2.9 | vnt. | 6 |  | 0
2.8. | PVC instaliacinis vamzdis d25 arba kanalas, su tvirtinimo elementais | TS 2.2 | m | 5 |  | 0
2.9. | PE vamzdis d50 | TS 2.2 | m | 72 |  | 0
2.10. | Lentelė su užrašu 600x400 | TS 2.11 | vnt. | 2 |  | 0
2.11. | Papildomos instaliacinės medžiagos | TS 3 | kompl. | 1 |  | 0
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (darbai)
2.12. | Vaizdo stebėjimo kameros įrengimo ir derinimo darbai | TS 3.1 | vnt. | 2 |  | 0
2.13. | Kabelių tvarkymo panelė 19“ įrengimo darbai | TS 3.1 | vnt. | 1 |  | 0
2.14. | Maitinimo panelė 7x230V įrengimo darbai | TS 3.1 | vnt. | 2 |  | 0
2.15. | 24 portų komutacinė panelė 6 kat. įrengimo darbai | TS 3.1 | vnt. | 1 |  | 0
2.16. | 6 portų komutatorius su POE++ įrengimo ir derinimo darbai | TS 3.1 | vnt. | 1 |  | 0
2.17. | Kabelio STP 4x2x0.5 6 kat. pratraukimas per vaizdo stebėjimo sistemos tinklo vamzdynus | TS 3.2 | m | 92 |  | 0
2.18. | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0.5; 6 kat., L=0.5m. | TS 3.2 | vnt. | 6 |  | 0
2.19. | PVC instaliacinis vamzdis d25 arba kanalas, su tvirtinimo elementais klojimo darbai atramoje | TS 3.4 | m | 5 |  | 0
2.20. | PE vamzdis d50 klojimo darbai | TS 3.4 | m | 72 |  | 0
2.21. | Lentelės su užrašu 600x400 tvirtinimo darbai | TS 3 | vnt. | 2 |  | 0
2.22. | Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija | TS 3 | kompl. | 1 |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [5 empty] | 0
PASTABOS: 1. PROJEKTE PATEIKTI KIEKIAI RENGIAMI PAGAL SUSTAMBINTĄ DARBŲ NOMENKLATŪRĄ. 2. STATYBOS RANGOVAI BET KOKIU ATVEJU SKAIČIUODAMI SĄMATAS RANGOS DARBAMS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU VISA PROJEKTO DOKUMENTACIJA, BEI KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS Į STATYTOJĄ. 3. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ APRAŠYMUS ŽIŪRĖTI TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. 4. ŠIS ŽINIARAŠTIS TURI BŪTI SKAITOMAS, VERTINAMAS KARTU SU TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS, AIŠKINAMUOJU RAŠTU IR BRĖŽINIAIS. 5. DARBAI IR MEDŽIAGOS TURI BŪTI ĮVERTINTOS SU PAPILDOMOMIS INSTALIACINĖMIS MEDŽIAGOMIS (PVZ. SISTEMINIAI ĮRANGOS JUNGIMO ELEMENTAI, IZOLIACIJA, MEDVARZČIAI, LITAVIMO PRIEMONĖS IR T.T.)

## Tvarkyba
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Tvakybos dalis
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto | Viso kiekio
2 pakopų laiptai (L=24250 mm)
1.1 | G/b pakopa 1200x400x150mm (Natūrali spalva-pilka, šiurkštintas paviršius) |  | vnt. | 21 |  |  | 0
1.2 | G/b pakopa 1200x450x150mm (Natūrali spalva-pilka, šiurkštintas paviršius) |  | vnt. | 21 |  |  | 0
1.3 | Ø10 S500, tinklas 10/10/150/150 | LST EN 10080:2005 | m2 | 19.4 | 8.2 kg/m2; 159.08 kg |  | 0
Medžiagos
1.4 | Betonas C30/37 W8 F200 XF4 | LST EN 206-1:2014 | m3 | 3.95 |  |  | 0
1 pakopos laiptai (L=24250 mm)
2.1 | G/b pakopa 1200x400x150mm (Natūrali spalva-pilka, šiurkštintas paviršius) |  | vnt. | 21 |  |  | 0
2.2 | Ø10 S500, tinklas 10/10/150/150 | LST EN 10080:2005 | m2 | 9.22 | 8.2 kg/m2; 75.6 kg |  | 0
Medžiagos
2.3 | Betonas C30/37 W8 F200 XF4 | LST EN 206-1:2014 | m3 | 1.3 |  |  | 0
Pandusas
3.1 | Monolit. g/b pandusas 1500x1200x134/300 mm (Natūrali spalva-pilka, šiurkštintas paviršius) |  | vnt. | 1 |  |  | 0
Ardomų laiptų kiekiai
4.1 | Monolitinio g/b pagrindas iš betono |  | m3 | 5.25 |  |  | 0
4.2 | Surenkamo g/b pakopos |  | m3 | 4.4 |  |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): | [6 empty] | 0

## Kiti_darbai
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
Kiti darbai
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto | Viso kiekio
Kiti darbai
1 | Išpildomosios nuotraukos | obj. | 1 |  | 0
2 | Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos) | obj. | 1 |  | 0
3 | Laikinas informacinis stendas | obj. | 1 |  | 0
4 | Dokumentų sutvarkymas (pagal SLD užbaigimo aktas ir (ar) deklaracijos) | obj. | 1 |  | 0
Suma viso kiekio (Eur be PVM): |  |  |  |  | 0

## BENDRA_STATYBOS_KAINA
Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba
BENDRAS darbų kiekių žiniaraštis su galutine pasiūlymo kaina pirkimui
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Suma viso kiekio (Eur be PVM)
1 | Architektūrinė dalis | 0
2 | Sklypo sutvarkymo dalis | 0
3 | Konstrukcinė dalis | 0
4 | Želdinių dalis | 0
5 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 0
6 | Fontano technologinė dalis | 0
7 | Apšvietimo dalis | 0
8 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis | 0
9 | Apsauginės signalizacijos dalis | 0
10 | Tvakybos dalis | 0
11 | Kiti darbai | 0
12 | ESO dalis (suma, kurią tiekėjui reikia tik įsivertinti savo pasiūlyme) | 21144
Bendra (1 - 12 pozicijų suma) pasiūlymo kaina (Eur be PVM): |  | 21144
21% PVM: |  | 4440.24
Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM): |  | 25584.24