## Koreguojamas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „KIRDONIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI“ ATVIRO KONKURSO Specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas“
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) UAB „Biržų vandenys“ vykdomomamo supaprastinto viešojo pirkimo „Kirdonių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai“, pirkimo ID __________, pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visas Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas ir Darbus vykdysime griežtai pagal šiame Įkainuotų veiklo vykdymo ir mokėjimo srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus.
Eil. Nr. | Paslaugų/Darbų pavadinimas |  |  | Paslaugų/Darbų vykdymas. Laikotarpis ar laikotarpiai nuo konkrečių Paslaugų/Darbų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos (mėnesiais ir savaitėmis) | [43 empty] | Komplekto kaina Eur be PVM
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | … ir t. t. |  |  |  | …
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Techninio darbo projekto rengimas - Paslaugos
1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas: | Kompl. | 1 | [44 empty] | X
1.2. | Projekto sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su Užsakovu: | Kompl. | 1
1.3. | Projekto sprendinių derinimas su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.): | Kompl. | 1
1.4. | Techninio darbo projekto pateikimas ekspertizei (jei taikoma), ekspertizės ykdymui nustatomas - nurodomas 2 savaičių terminas (tuo atveju jei ekspertizės terminas užtruks ilgiau nei 2 savaites, Sutarties vykdymas bus stabdomas): | Kompl. | 1
1.5. | Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei taikoma): | Kompl. | 1
1.6. | Pilnos apimties Techninio darbo projekto - Paslaugų perdavimas Užsakovui (įskaitant vėlesnę projekto vykdymo priežiūrą): | Kompl. | 1
2 | Darbų vykdymas - Darbai
2.1.1. | Paruošiamieji darbai - statybvietės parengimas: | Kompl. | 1
2.1.2. | Esamų įrenginių demontavimas: | Kompl. | 1
2.1.3. | Nuotekų valyklos įrengimas - rekonstrukcija: | Kompl. | 1
2.1.4. | Vandentiekio, elektros, ryšių įvadų įrengimas: | Kompl. | 1
2.2.5. | Gerbūvio sutvarkymas: | Kompl. | 1
2.2.6. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3 | Baigiamieji darbai - Darbai
3.1. | Darbų rezultato išbandymo darbai: | Kompl. | 1
3.2. | Užbaigimo procedūros - Darbų perdavimas Užsakovui: | Kompl. | 1
4 |  |  |  | 1 1: Viso Pasiūlymo suma be PVM:
5 | Medžiagų pristatymo į statybvietę terminai nurodant konkrečias pristatomas medžiagas, įrenginius: | [46 empty] | X
5.1.
5.2.
5.3.
… ir t. t.
…
Pastabos:
1 | Paslaugų/Darbų atlikimo, Medžiagų pristatymo terminą - momentą nurodyti pažymint "X" konkrečia savaitę, savaites
2 | Į Paslaugų/Darbų komplekto kainą (įkainį) įskaičiuojamos visos būtinos išlaidos įskaitant bet neapsiribijant naudojamomis medžiagomis, įrengimais įrengtiniais ir t. t. nepriklausomai nuo to ar tai konkrečiai įvardinta Pirkimo dokumentuose ar ne.
3 | Nurodyti Paslaugų/Darbų atlikimo tarpinius ir galutinius terminus mėnesiais ir savaitėmis (tiek mėnesių ir savaičių) tokius, pagal kuriuos tiekėjas faktiškai atliks nustatytas sudedamasias Pirkimo sutarties dalis (koplektus) ir visas Sutartyje nustatytas Paslaugas/Darbus vertinant privalomas Pirkimo dokumentų nuostatas (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3. p.; specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifiakcija 7 p.; specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas Sutarties projektas ir kitus/kitokius reikalavimus kurių poreikis bus aiškiai nurodytas iki pasiūlymų pateikimo termino jei tokie bus).
4 | Visais atvejais skaičiuojama, kad vieną mėnesį sudaro keturios savaitės;
5 | Paskutinė grafike nurodytos savaitės diena yra tos konkrečios Paslaugų/Darbų dalies (komplekto) galutinio perdavimo Užsakovui diena;
6 | Atsiskaitymas už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugų/Darbų dalį (komplektą) bus vykdomas pagal šio grafiko dalyje "Komplekto kaina Eur be PVM" Tiekėjo nurodytą Paslaugų komplekto kainą (įkainį);
7 | Po sutarties pasirašymo šis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas galės būti koreguojamas išskirtinai tik įrašant konkrečių mėnesių pavadinimus atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)