## Koreguojamas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTRIMONIŲ, DAUGŲ IR ALYTAUS SENIŪNIJOSE“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAS Nr. 12.2. „ĮKAINUOTŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR MOKĖJIMŲ SRAUTŲ GRAFIKO FORMA“
II pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Alytaus r. sav., Alytaus sen., Luksnėnų k. statybos darbai““
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) Savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vykdomame supaprastintame viešajame pirkime „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytaus rajono savivaldybės Butrimonių, Daugų ir Alytaus seniūnijose“ atviro konkurso, pirkimo ID __________, II dalies „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Alytaus r. sav., Alytaus sen., Luksnėnų k. statybos darbai“ pirkime, šios pirkimo dalies laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visas Pirkimo sutartyje numatytas paslaugas ir darbus bei kitas susijusias veiklas vykdysime griežtai pagal šiame Įkainuotų veiklo vykdymo ir mokėjimo srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus už nurodytas komplektų kainas ir bendrą kainą kuri yra lygi pasiūlymo kainai.
Eil. Nr. | Paslaugų/Darbų pavadinimas |  |  | Paslaugų/Darbų vykdymas. Laikotarpis/laikotarpiai nuo konkrečių Paslaugų/Darbų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos (mėnesiais ir savaitėmis) | [43 empty] | Komplekto kaina Eur be PVM
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | … ir t. t. |  |  |  | …
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Techninio darbo projekto rengimas - Paslaugos
1.1. | Paruošiamieji darbai/ paslaugos (šiam konkrečiam projektui privalomų visų reikiamų paruošiamųjų darbų, paslaugų įskaitant bet neapsiribojant topografinės nuotraukos užsakymą, topografinio plano parengimą, reikalingų tyrimų (Archeologiniai, inžineriniai geologiniai, grunto ir panašiai) atlikimą, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimą): | Kompl. | 1
1.2. | Projektinių pasiūlymų, sprendinių rengimo paslaugos: | Kompl. | 1
1.3. | Parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimas (jeigu taikoma), derinimas su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.): | Kompl. | 1
1.4. | Suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimas, servitutų sprendinių parengimas: | Kompl. | 1
1.5. | Statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) ir/ar reikiamų sutikimų gavimo procedūros: | Kompl. | 1
1.6. | Parengto techninio darbo projekto ekspertizė (jeigu taikoma): | Kompl. | 1
1.7. | Parengto techninio darbo projekto su teigiama ekspertizės išvada (jeigu taikoma) perdavimas užsakovui: | Kompl. | 1
1.8. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (nurodoma viso komplekto bendra kaina už visą statybos darbų laikotarpį): | Kompl. | 1 | bar: 1 1 to … 4
2 | Paruošiamieji darbai/ paslaugos
2.1. | Prieigų prie ESDŽ suteikimas: | Kompl. | 1
2.2. | Statybvietės priėmimo procedūros: | Kompl. | 1
3 | Darbų vykdymas - Nuotekų tinklų įrengimo darbai
3.1. | Aniškio gatvės - Draugystės gatvės atkarpa
3.1.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.1.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.1.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.1.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.1.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.2. | Kosmonautų gatvės atkarpa
3.2.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.2.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.2.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.2.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.2.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.3. | Parko gatvės atkarpa
3.3.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.3.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.3.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.3.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.3.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.4. | Sodo gatvės atkarpa
3.4.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.4.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.4.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.4.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.4.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.5. | Jaunimo gatvės atkarpa
3.5.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.5.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.5.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.5.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.5.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.6. | Alyvų gatvės atkarpa
3.6.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.6.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.6.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.6.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.6.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.7. | Akacijų gatvės atkarpa
3.7.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.7.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.7.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.7.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.7.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.8. | Žiedo gatvės atkarpa
3.8.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.8.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.8.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.8.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.8.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.9. | Buitinių nuotekų siurblinės/kėlyklos
3.9.1. | Siurblinė Nr. 1: | Kompl. | 1
3.9.2. | Siurblinė Nr. 2: | Kompl. | 1
3.9.3. | Siurblinė Nr. 3: | Kompl. | 1
3.9.4. | Siurblinė Nr. 4: | Kompl. | 1
3.9.5. | Siurblinė Nr. 5: | Kompl. | 1
4. | Darbų vykdymas - vandentiekio tinklų įrengimo darbai
4.1. | Aniškio gatvės - Draugystės gatvės atkarpa
4.1.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.1.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.1.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.1.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.1.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.2. | Kosmonautų gatvės atkarpa
4.2.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.2.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.2.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.2.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.2.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.3. | Parko gatvės atkarpa
4.3.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.3.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.3.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.3.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.3.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.4. | Sodų gatvės atkarpa
4.4.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.4.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.4.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.4.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.4.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.5. | Jaunimo gatvės atkarpa
4.5.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.5.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.5.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.5.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.5.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.6. | Alyvų gatvės atkarpa
4.6.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.6.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.6.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.6.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.6.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.7. | Akacijų gatvės atkarpa
4.7.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.7.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.7.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.7.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.7.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4.8. | Žiedo gatvės atkarpa
4.8.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.8.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
4.8.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
4.8.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
4.8.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
5 | Baigiamieji darbai
5.1. | Pastatytų inžinerinių tinklų bandymai: | Kompl. | 1
5.2. | Pastatytų inžinerinių tinklų praplovimas, TV diagnostika: | Kompl. | 1
5.3. | Kadastrinių bylų, galutinių geodezinių nuotraukų parengimas: | Kompl. | 1
5.4. | Sutarties objekto ir statybvietės perdavimo procedūros: | Kompl. | 1
Viso Pasiūlymo suma (kaina) be PVM:
6 | Medžiagų pristatymo į statybvietę terminai nurodant konkrečias pristatomas medžiagas, įrenginius: | [46 empty] | X
6.1.
6.2.
6.3.
… ir t. t.
…