DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODIKŲ KŪRIMO, ATNAUJINIMO IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMŲ PASLAUGOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė (toliau - LSMUL) Kauno klinikos (toliau - Užsakovas), adresas – Eivenių g. 2, Kaunas.

- Paslaugų tiekėjas (toliau – Tiekėjas) – ūkio subjektas, kuris teiks Užsakovui diagnostikos, gydymo bei organizacinio, sisteminio ar paslaugų teikimo modelių pobūdžio metodikų rengimo, sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo per mokymus paslaugas ir kuris viešojo pirkimo būdu bus atrinktas teikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas.

- Paslaugos perkamos įgyvendinant Antrojo Šveicarijos finansinio įnašo Lietuvai programos „Motinos ir vaiko sveikata bei gerovė“ projektą „Ambulatorinių akušerijos ir vaikų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir holistinių vaiko raidos paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas). Projektas skirtas ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti visuose Lietuvos regionuose. Įgyvendinimas numatomas 2025-2029 m.

- Projekto tikslas – gerinti nėščiųjų, pagimdžiusių moterų, naujagimių, kūdikių ir sveikų bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų iki 7 m. ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, plėtojant tvarią integruotų sveikatos, švietimo ir socialinės priežiūros paslaugų struktūrą ir skatinant lengvai prieinamą, integruotą, bendruomeninę, profesionalią priežiūrą. Projektą sudaro 2 priemonės (toliau - Priemonės):

- Ambulatorinių akušerijos ir vaikų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas (toliau – Priemonė 1).

- Holistinių vaiko raidos paslaugų plėtra (toliau – Priemonė 2).

PIRKIMO OBJEKTAS

- Mokslo įrodymais ir gerąja patirtimi pagrįstų Akušerijos, naujagimių, kūdikių ir vaikų ligų bei Holistinės vaiko raidos diagnostikos ir gydymo metodikų bei organizacinio, sisteminio ar paslaugų teikimo modelių pobūdžio metodikų (toliau – Metodikos) kūrimo bei atnaujinimo ir jomis vadovaujantis sveikatos priežiūros specialistų  kvalifikacijos kėlimo mokymų (toliau – Mokymai)  paslaugos. Sukurtos bei atnaujintos Metodikos pateikiamos ir Mokymai vykdomi valstybine lietuvių kalba. Siekiant įgyvendinti Programos tikslus, perkami du paslaugų paketai (toliau – Dalys):

- Akušerijos, naujagimių, kūdikių ir vaikų ligų bei Holistinės vaiko raidos diagnostikos ir gydymo metodikų kūrimo ir mokymų paslaugos (toliau - Pirmoji pirkimo dalis);

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas | Metodikų skaičius | Mokymų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirma pirkimo dalis | Akušerijos, naujagimių, kūdikių ir vaikų ligų bei Holistinės vaiko raidos diagnostikos ir gydymo metodikų kūrimo ir mokymų paslaugos | 26 vnt. naujai sukuriamos Metodikos (iš jų: 16 vnt. (Priemonės 1) ir 10 vnt. (Priemonės 2)), žr. Techninės specifikacijos Pirmosios pirkimo dalies priedas Nr. 1 | 40 vnt. mokymų programų (iš jų 5 vnt. mokymų kursų (Priemonės 1) ir 35 vnt. mokymų kursų (Priemonės 2)), žr. Techninės specifikacijos Pirmosios pirkimo dalies priedas Nr. 2 |

- Akušerijos, naujagimių, kūdikių ir vaikų ligų bei Holistinės vaiko raidos diagnostikos ir gydymo metodikų atnaujinimo ir mokymų paslaugos (toliau - Antroji pirkimo dalis).

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas | Metodikų skaičius | Mokymų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antra pirkimo dalis | Akušerijos, naujagimių, kūdikių ir vaikų ligų bei Holistinės vaiko raidos diagnostikos ir gydymo metodikų atnaujinimo ir mokymų paslaugos | 60 vnt. esamų Metodikų atnaujinimas (iš jų: 40 vnt. (Priemonės 1) ir 20 vnt. (Priemonės 2)) , žr. Techninės specifikacijos Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 1 | 8 vnt. mokymų programų (Priemonės 1), žr. Techninės specifikacijos Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 2 |  |

- Tiekėjas turi paskirti veiklų koordinatorių (gali būti atskiri Metodikų kūrimui ir Mokymams), kuris su Užsakovu veiks kaip pagrindinis kontaktinis asmuo visais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais, derins veiklos planą, veiklų etapus, terminus ir ataskaitų teikimo tvarkaraštį.

- Teikiant paslaugas, turi būti koordinuojamas visų veiklų informacijos srautas tarp suinteresuotųjų šalių ir teikiama savalaikė informacija Užsakovui.

- Tiekėjo paskirtas atstovas turi dalyvauti visose koordinacinėse grupėse ir (ar) posėdžiuose, kuriuose svarstomi su projektu susiję sprendimai.

- Siekiant užtikrinti Šveicarijos gerosios patirties panaudojimą pagal įgyvendinamą sutartį, Tiekėjas turi bendradarbiauti Metodikų rengime (atnaujinime) ir Mokymuose su Užsakovo nurodytais Šveicarijos specialistais, Užsakovo nustatyta tvarka atsižvelgiant į jų pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas:

9.1. Užsakovas, atsiradus poreikiui, savo sprendimu Tiekėjui pateikia užsienio ekspertų sąrašą, su kuriais vykdomas Užsakovo bendradarbiavimas, siekiant geriausių Projekto rezultatų, kokybiškos paslaugos bei sinergijos, įgyvendinant Projekte numatytas veiklas.

9.2. Tiekėjas įsipareigoja su Užsakovu bendradarbiaujančius ekspertus supažindinti su rengiamomis Metodikomis, Mokymų tikslais bei principais ir pagal poreikį atsižvelgti į pasidalintas įžvalgas, rekomendacijas bei gerąją patirtį.

9.3. Prireikus, Tiekėjas užtikrina, kad, esant poreikiui, susitikimai, diskusijos ar konsultacijos vyks anglų kalba, o ekspertai gebės konstruktyviai įsitraukti į šį procesą.

10. Metodikų kūrimui, atnaujinimui ir Mokymams gali būti pasitelkiami Europos sąjungos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (toliau – Užsienio šalių) ekspertai.

11. Mokymais siekiama standartizuoti ambulatorines akušerijos ir vaikų sveikatos priežiūros bei vaiko raidos paslaugas, gerinti prieinamumą bei kokybę, diegiant naujai sukurtas ir esamas atnaujintas Metodikas praktinėje veikloje.

12. Mokymų temos ir turinys siejami su naujai sukurtų ir esamų atnaujintų Metodikų turiniu, atitinka vieną ar daugiau konkrečių Metodikų. Mokymai turi atliepti Metodikose aprašytas intervencijas ir/ar jų principus.

13. Tiekėjas parengia Mokymų programas, suderina su Užsakovu ir su atitinkamomis institucijomis (Vilniaus universitetu arba Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, arba Higienos institutu) pagal galiojančius teisės aktus (LR SAM 2021-03-17 įsakymas Nr. V-557 ar kt.), kad išduotų Mokymus baigusiems dalyviams galiojančius profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (toliau – Pažymėjimus).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PirmA pirkimo dalis

AKUŠERIJOS, NAUJAGIMIŲ, KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ BEI HOLISTINĖS VAIKO RAIDOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODIKŲ KŪRIMO IR MOKYMŲ PASLAUGOS

I. BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas – Mokslo įrodymais ir gerąja patirtimi pagrįstų naujų Metodikų sukūrimo bei specialistų mokymų paslaugos.

- Tikslas - sukurti naujas Priemonės 1 bei Priemonės 2 mokslo įrodymais ir gerąja patirtimi pagrįstas diagnostikos, gydymo bei organizacinio, sisteminio ar paslaugų teikimo modelių pobūdžio metodikas (toliau – Metodikos) bei pakelti  sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, vykdant mokymus (toliau - Mokymai).

- Uždaviniai:

  - Sukurti šešiolika (16) Priemonės 1 ir dešimt (10) Priemonės 2 naujų mokslo įrodymais bei gerąja patirtimi paremtų Metodikų (žr. Pirmosios pirkimo dalies priedas Nr. 1. Naujai kuriamų Metodikų Priemonės 1 ir Priemonės 2 sąrašas).

  - Įvykdyti penkerių (5) temų Priemonės 1 ir trisdešimt penkerių (35) temų Priemonės 2 (žr. Pirmosios pirkimo dalies priedas Nr. 2. Priemonės 1 ir Priemonės 2 Mokymų sąrašas) Mokymus sveikatos priežiūros specialistams, parengtus vadovaujantis naujai sukurtomis Metodikomis.

II. REIKALAVIMAI MOKSLO ĮRODYMAIS IR GERĄJA PATIRTIMI PAGRĮSTŲ

NAUJŲ METODIKŲ SUKŪRIMUI

- Mokslo įrodymais ir gerąją patirtimi pagrįstas naujas Metodikas parengti pagal pridedamą Metodikų sąrašą (žr. Pirmosios pirkimo dalies priedas Nr. 1. Naujai kuriamų Metodikų Priemonės 1 ir Priemonės 2 sąrašas).

- Metodikų rengimo procesą koordinuoja ir su Užsakovu derina Tiekėjo paskirtas asmuo. Į  Tiekėjo ir (ar) Užsakovo atstovų raštu pateiktus klausimus atsakymai turi būti pateikiami ne vėliau nei per 10 darbo dienų.

- Metodikos turi būti parengtos vadovaujantis:

  - LR SAM 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl diagnostikos ir gydymo metodinio dokumento rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija, galiojanti suvestinės redakcija nuo 2024-05-14) toliau – Aprašas.

  - Priemonės 2 Metodikos – LR SAM 2023 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14  d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 10 priedu.

  - Metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis, tarpdisciplininis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelių, paciento kelio ar tėvų mokymų aprašymą, LR SAM 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-395 reikalavimai taikomi tiek, kiek tai pagrįsta metodikos pobūdžiu ir tikslais. Tokiais atvejais metodikos struktūra gali būti pritaikoma, netaikant visų klinikinėms diagnostikos ir gydymo metodikoms būdingų procedūrinių, algoritminių ar audito elementų, išlaikant metodikos loginį nuoseklumą, praktinį pritaikomumą ir mokslo pagrįstumą.

- Užsakovas kiekvienai Metodikai paskiria mokslinius recenzentus, kurie dalyvauja visame metodikos rengimo procese – vertina Metodikos pobūdį, mokslo pagrįstumą, gerosios patirties adaptavimą bei pritaikymą, teikia pastabas, paaiškinimus (toliau – Mokslinis recenzentas). Tokiu būdu Užsakovo paskirtas Mokslinis recenzentas padeda užtikrinti metodikos pobūdį, siekiamus tikslus, struktūrą, kokybę, jos atitikimą profesiniams ir moksliniams reikalavimams. Užsakovo paskirtiems Moksliniams recenzentams ir Užsienio šalių ekspertams Tiekėjas atlygio nemoka (atlygį moka Užsakovas).

- Metodikos turi būti suderintos raštu su Užsakovo paskirtais Moksliniais recenzentais ir pagal poreikį su Užsakovu bendradarbiaujančiais bei jo paskirtais Užsienio šalių ekspertais (sprendimą poreikiui priima Užsakovas).

- Parengtoms metodikoms turi pritarti ir (ar) patvirtinti Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir bent viena profesinė draugija ar asociacija (pvz., Lietuvos akušerių ginekologų draugija, Akušerių sąjunga, Lietuvos vaikų negalios akademija ar kt.). Rekomenduojama gauti pacientų teisėms atstovaujančios organizacijos pritarimą, jei pagal Metodikos turinį tokia organizacija yra (pvz., asociacija „Padedu augti“,  „Neišnešiotukas“, Lietaus vaikai ar kt.). Gavus universitetų bei profesinių draugijų ar asociacijų pritarimą ir/ar patvirtinimą Metodikos pateikiamos Užsakovui elektronine PDF forma, skelbimui Sveikatos apsaugos ministerijos, profesinių draugijų ar asociacijų bei pacientų teises atstovaujančių organizacijų interneto svetainėse. Už parengtų Metodikų pateikimą derinimui bei su tuo susijusias veiklas atsakingi Tiekėjas ir Užsakovo paskirti Moksliniai recenzentai.

- Visos Metodikos turi būti parengtos ir sumaketuotos vientisu stiliumi, naudojant aiškią struktūrą su antraštėmis, nuoseklia numeracija ir vienodu šriftu.

- Kiekviena Metodika turi turėti turinį, nurodant dalių (skyrių) pavadinimus ir puslapius.

- Lapai turi būti sunumeruoti.

- Metodikų teksto dydis bei šriftas parenkamas priklausomai nuo maketo formato.

- Metodikų pavadinimai, juose esančių dalių, skyrių pavadinimai rašomi didesniu šrifto dydžiu nei visas dokumento tekstas.

- Tekste gali būti naudojamas pastorintas (Bold) ir/ar pasviras (Italic) šriftas, pagal informacijos pateikimo svarbą.

- Kiekvienoje Metodikoje turi būti titulinis lapas, kuriame nurodytas temos pavadinimas, parengimo metai.

- Metodikose vartojami terminai turi būti nuoseklūs ir, kiek įmanoma, suderinti su SAM, PSO ir kitų autoritetingų šaltinių vartojama terminija. Specialūs ar nauji terminai turi būti aiškiai apibrėžti metodikos pradžioje.

- Visi metodikose pateikti sprendimai – rekomendacijos, gairės, algoritmai, procedūros – turi būti pagrįsti aktualia moksline literatūra, tarptautinėmis ir (ar) kitų šalių gairėmis (pvz., RCOG, ACOG, NICE, AAP, PSO ir kt.), gerąja patirtimi, nacionaliniais teisės aktais ir adaptuoti nacionaliniam poreikiui bei ypatumams.

- Tais atvejais, kai įgyvendinimas apima kelių specialistų veiksmus, metodikoje turi būti aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos, veiksmų seka ir sprendimų priėmimo tvarka.

- Turi būti nurodyti temai priklausantys Metodikos rengėjai, Moksliniai ir kiti recenzentai bei konsultantai.

- Turi būti nurodyti organizacijų pavadinimai  kurios pritarė ir (ar) patvirtino Metodiką (pvz. profesinės draugijos, asociacijos, sąjungos, specialistų profesinę veiklą kontroliuojančios institucijos ir kt.).

- Metodikų parengimo terminas – 12 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos, išskyrus metodiką “Holistinės paciento patirties tobulinimas: sisteminis įvertinimas, tvarkos aprašo su rekomendacijomis parengimas, apimant priežiūros ir pagalbos organizavimą nuo nėštumo pradžios iki 7 metų amžiaus vaiko, turinčio ar neturinčio raidos sutrikimų”. Jos įgyvendinimo ir parengimo terminas – 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Parengtos Metodikos praktiniam naudojimui pateikiamos Užsakovui elektroninėje versijoje (laikmenoje) redaguojamu Word ir PDF formatais bei po vieną spausdintą egzempliorių, pasirašius paslaugų Perdavimo–Priėmimo aktą, adresu: Eivenių g. 2, Kaunas.

III. METODIKŲ RENGIMO TVARKA

- Rengiant Metodikas vadovautis 6 punkte nurodytu Aprašu, jo principais bei kitais aktualiais sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, atitinkamos srities tarptautinių ir (ar) kitų šalių organizacijų gairėmis, patvirtintais protokolais, algoritmais, rekomendacijomis (pvz., EBCOG, RCOG, ACOG, NICE, PSO, AAP ir kt.).

- Metodikų nuostatos grindžiamos mokslo įrodymais. Į Metodikas įtraukiami visi I ir II klasės medicinos mokslo įrodymus (I A, II A ir kt., žr. pagal Aprašo 1 priedą) turintys atitinkamos ligos ar sveikatos sutrikimo profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos, reabilitacijos ir kiti metodai.

  - Metodikose, kaip taikytini metodikų elementai nurodomi tik tie metodai ir intervencijos, kurių taikymui Lietuvoje yra sudarytos arba šiame dokumente numatomos sudaryti sąlygos, įskaitant specialistų parengimą ar jų parengimą per šiame dokumente numatytus mokymus, mokymų prieinamumą, teisinį reglamentavimą ir praktinio diegimo galimybes. Kiti mokslo įrodymais pagrįsti metodai, kurių taikymas šiuo metu nėra įmanomas visose atitinkamo lygmens tarnybose ir kuriems nėra numatyti mokymai, gali būti aptariami kaip rekomenduojami ar perspektyvūs, aiškiai nurodant jų taikymo ribas.

- Kiekvieną Metodiką rengia atitinkamos srities specialistai ar jų grupė, turintys profesinę kompetenciją ir praktinę patirtį konkrečioje srityje. Metodikai rengti paskiriamas vadovas ir 2 - 5 specialistai (darbo grupė sudaroma Tiekėjo nuožiūra). Darbo grupės vadovu ir nariais gali būti skiriami tik asmenys, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, užpildę bei pasirašę Nešališkumo ir interesų deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

  - Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienos Metodikos rengimo grupėje.

  - Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienos Metodikos rengimo grupės vadovu.

- Tiekėjas savo iniciatyva bei sąnaudomis gali paskirti Metodikos turinio bei struktūros  recenzentą (toliau – Recenzentas), kuris vertintų Metodikos, jos struktūros atitikimą Aprašo reikalavimams. Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienos Metodikos rengimo grupės vadovu ir Recenzentu.

- Siekiant suderinamumo tarp skirtingų specialybių bei Metodikų, rengimo darbo grupės nariai turi turėti galimybę pasitelkti kitos specialybės konsultantą (toliau – Konsultantas). Atitinkamos specialybės Konsultantų skaičių Tiekėjas gali pasitelkti pagal poreikį. Kitų specialybių komandoms Konsultantu gali būti Metodikų rengimo grupių vadovai ir  Recenzentai.

- Darbo grupė dirba pagal suderintą veiklos planą. Veiklos planą, darbo grupių sudėtį, ir kitus Priemonės 1 ir Priemonės 2 Metodikų kūrimui svarbius klausimus Tiekėjas pristato, aptaria ir suderina su Užsakovu ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Darbo grupei vadovauja darbo grupės vadovas, kuris užtikrina, kad Metodikos būtų parengtos laiku, kokybiškai, grindžiamos mokslo įrodymais bei gerąja patirtimi ir atitiktų Aprašo reikalavimus, būtų raštu suderintos su Užsakovo paskirtais Moksliniais recenzentais.

- Metodikos dėstymo reikalavimai:

  - vartojamos glaustos, nedviprasmiškos formuluotės;

  - aiškiai nurodoma, kokie veiksmai, kokia seka atliekami, kas ir kaip juos turi atlikti;

  - šalia Metodikoje nurodytos ligos, būklės ir/ar sveikatos sutrikimo prevencijos, profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos, reabilitacijos ir kitos paslaugos (metodo) nurodoma jos (jo) rekomendacijų klasė ir įrodymų lygmuo (jei nurodyta atitinkamos srities tarptautiniame dokumente) ir pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius, atrinktus Aprašo 3 priede nustatyta tvarka;

  - pagal poreikį parengiami tam tikra liga, būkle ir (ar) sveikatos sutrikimu sergančiam pacientui teiktinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų protokolai ir atskirai šių paslaugų organizavimo protokolai (aprašomojo pobūdžio protokolo pavyzdys pateikiamas Aprašo 4 priede, protokolo pavyzdys pateikiamas Aprašo 5 priede, (algoritmo pavyzdys pateikiamas Aprašo 6 priede);

  - pagal poreikį parengiami protokoluose nurodytus veiksmus atliekantiems sveikatos priežiūros specialistams skirti savikontrolės lapai (savikontrolės lapо pavyzdys pateikiamas Aprašo 7 priede);

  - kad būtų patogiau vadovautis Metodikoje pateikta informacija, ši informacija pateikiama ir vaizdine forma (algoritmai, lentelės, schemos, diagramos);

  - metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis, tarpdisciplininis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelių, paciento kelio ar tėvų mokymų aprašymą, 31 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek tai pagrįsta metodikos pobūdžiu ir tikslais. Tokiais atvejais veiksmų seka, protokolai, algoritmai, rekomendacijų klasės ir vaizdinė medžiaga gali būti pateikiami aprašomąja ar konceptualia forma, pabrėžiant taikymo principus, sprendimų priėmimo logiką ir praktinio įgyvendinimo sąlygas.

- Parengus Metodikos projektą, užpildoma Metodikos administracinės atitikties vertinimo lentelė (toliau – Vertinimo lentelė), pateikta Aprašo 8 priede. Vertinimo lentelę užpildo ar užpildymą organizuoja darbo grupės, rengiančios Metodiką, vadovas.

- Jei Metodika neatitinka su Moksliniu recenzentu aptartų principų, darbo grupės vadovas inicijuoja parengtos Metodikos peržiūrą, kad būtų užtikrinta Metodikos atitiktis suderintiems reikalavimams.

- Pagal Apraše nustatytus reikalavimus parengtos Metodikos turi būti pateiktos  įvertinti bei pritarti ir (ar) patvirtinti Vilniaus universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir bent vienai profesinei draugijai ar asociacijai (pvz., Lietuvos akušerių ginekologų draugija, Akušerių sąjunga, Lietuvos vaikų negalios akademija ar kt.).  Rekomenduojama pateikti ir gauti pacientų teisėms atstovaujančių organizacijų pritarimą, jei pagal Metodikos turinį tokia organizacija yra (pvz., asociacija „Padedu augti“,  „Neišnešiotukas“, Lietaus vaikai ar kt.). Gavus  rekomendacijų ir jas įvertinus, dėl kiekvienos jų turi būti priimamas vienas iš šių sprendimų: „atsižvelgti“, „neatsižvelgti“, „iš dalies atsižvelgti“. Pasiūlymai, į kuriuos nuspręsta „neatsižvelgti“ ir „iš dalies atsižvelgti“, išdėstomi Pasiūlymų diagnostikos ir gydymo Metodikų projektui tobulinti lentelėje (Aprašo 9 priedas), pateikiant argumentus, kodėl į rekomendacijas neatsižvelgta ar atsižvelgta tik iš dalies.

IV. METODIKŲ SUDEDAMOSIOS DALYS

- Metodikų struktūra ir turinys orientuojami į praktinį taikymą ir turi kiek įmanoma atitikti SAM 2014 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. V-1248 patvirtintą Diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo, peržiūrėjimo ir atnaujinimo tvarkos aprašą. Metodikoms, kai dėl jų pobūdžio šio aprašo reikalavimų taikymas yra nepraktiškas ar perteklinis, įskaitant metodikas, orientuotas į holistinį paciento kelią ir paslaugų organizavimo modelius, leidžiama taikyti supaprastintą ar alternatyvią struktūrą, išlaikant loginį aiškumą, nuoseklumą ir praktinį pritaikomumą.

- Metodikas sudaro penkios dalys – Metodikos aprašas (Bendroji dalis, Priedai, Literatūros sąrašas); Metodikos procedūrų aprašas; Metodikos įdiegimo aprašas; Metodikos audito aprašas; Informacija visuomenei. Metodikų aprašo Bendrojoje dalyje turi būti išskirta informacija svarbi žinoti bei pritaikyti praktikoje pirminės sveikatos priežiūros ir ambulatorinės grandies specialistams.

  - Metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelius, leidžiama pateikti dalinę arba adaptuotą metodikos struktūrą, kai atskiros dalys integruojamos tarpusavyje arba pateikiamos aprašomąja forma (Metodikų sąrašas suderinamas su Užsakovu bei patvirtinamas Įvadinėje ataskaitoje).

  - Metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis, tarpdisciplininis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelių, paciento kelio ar tėvų mokymų aprašymą, 37 punkte nurodyti elementai pateikiami tiek, kiek tai pagrįsta metodikos pobūdžiu, o sisteminio ar organizacinio pobūdžio metodikose gali būti pateikiami konceptualiai, pabrėžiant principus, procesus ir tarpinstitucinės sąveikos logiką (Metodikų sąrašas  suderinamas su Užsakovu bei patvirtinamas Įvadinėje ataskaitoje).

- Metodikų sudedamosios dalys sudaromos, vadovaujantis Aprašo (nurodytas 6 punkte) III skyriaus 13 punkte nurodytais principais:

  - Pavadinimas;

  - Metodikos patvirtinimo data;

  - Metodikai pritarusių institucijų sąrašas;

  - Turinys (dokumento temų sąrašas), kuriame nurodomos visos Metodikos dalys ir jų puslapiai;

  - Apibendrinimas (glausta apžvalga);

  - Metodikos autorių (ekspertai, sveikatos priežiūros specialistai, dalyvavę rengiant Metodiką, socialiniai partneriai), recenzentų pristatymas, nurodant:

    - vardą, pavardę, mokslinį laipsnį, pedagoginį vardą, atstovaujamą instituciją, pareigas;

    - patvirtinimą, kad Metodikos autoriai užpildė Nešališkumo ir interesų deklaracijas;

  - Sąvokos ir sutrumpinimai (išdėstant abėcėlės tvarka);

  - Reikšminiai žodžiai, įvardijantys Metodikoje dėstomą problemą, ligą, procesą;

  - Įvadas (apie ligą arba sveikatos sutrikimą);

  - Metodikos įgyvendinimo prioritetų aprašymas, nurodant, kas ir kokia tvarka atliekama, atsižvelgiant į tai, kokiai sričiai Metodika yra taikoma, į kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir kt. sąrašus, aprašant būtiniausius tyrimus arba gydymo prioritetus (taikomi algoritmai, laboratorinių tyrimų žymenys, diagnostikos kriterijai, skiriami pirmaeiliai vaistai arba kitos priemonės), ir į tai, ką privalu pasakyti pacientui ir (ar) jį prižiūrinčiam asmeniui apie ligos simptomus, jų kitimą skiriant gydymą, prognozę;

  - Paciento kelio aprašymas;

  - Paciento kelio organizavimo aprašymas;

  - Metodikos diegimo konkretaus lygio paslaugas teikiančioje ASPĮ tvarkos aprašymas:

  - pacientų pasitenkinimo suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo aprašymas;

  - Metodikos atnaujinimo tvarkos aprašymas;

  - audito aprašymas;

  - svarbiausių kriterijų, kuriuos įvedus į informacinę sistemą, būtų galima analizuoti įdiegtos Metodikos ar konkretaus protokolo efektyvumą nacionaliniu mastu, sąrašas;

  - informacija apie kontaktinį asmenį (institucija), į kurį galima kreiptis dėl Metodikos (pateikiamas telefono numeris, el. pašto adresas);

  - Metodikai rengti naudotos literatūros aprašymas pagal Aprašo 3 priede nurodytus reikalavimus;

  - rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų, įvertinant, kokių šios temos mokslinių įrodymų dar stinga (pvz., 1) nurodomi tebevykdomi svarbiausi tyrimai (pvz., atsitiktinių imčių klinikiniai tyrimai), kurių rezultatai gali būti kliniškai reikšmingi ir galėtų keisti praktiką; 2) nurodomos temos bei sritys, kuriose reikalingi papildomi moksliniai tyrimai);

  - informacija visuomenei ir pacientams (juos prižiūrintiems asmenims). Visuomenės nariui suprantama kalba parengta susistemintos informacijos santrauka apie Metodikoje aptariamą ligą ar sveikatos sutrikimą;

- Rengiant metodiką “Holistinės paciento patirties tobulinimas: sisteminis įvertinimas, tvarkos aprašo su rekomendacijomis parengimas, apimant priežiūros ir pagalbos organizavimą nuo nėštumo pradžios iki 7 metų amžiaus vaiko, turinčio ar neturinčio raidos sutrikimų”, privaloma atlikti šias veiklas:

  - Atlikti mokslo tiriamąjį paslaugų prieinamumo ir kokybės vertinimą bei jų priežastingumo analizę:

    - Apibrėžti pacientų grupes ir išanalizuoti patirties keliones (įskaitant etapus "Laukiuosi", "Tapau mama", "Auginu sveiką vaiką", "Auginu vaiką su raidos sutrikimai") nustatant problemas, su kuriomis pacientai susiduria kiekviename etape.

    - Vadovaujantis analizės rezultatais bei gerąja Užsienio šalių patirtimi, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, sukurti holistinės paciento patirties užtikrinimo veiklos modelį, apimantį tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos priežiūros, psichosocialinės, socialinės pagalbos ir ikimokyklinio švietimo srityse.

    - Parengti paslaugų teikimo teisės aktų pavyzdžius ir/ar aprašą (-us) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms) (paciento kelią), pateikiant aiškias rekomendacijas atsakingų institucijų veiklos tobulinimui savivaldybių, regionų ir nacionaliniu lygmeniu.

  - Siekiant prioritetine tvarka pateikti „skausmo taškų“ mažinimo pasiūlymus, atlikto tyrimo ir analizės pagrindu parengtos rekomendacijos (įskaitant, bet neapsiribojant) turėtų apimti:

    - Pasiūlymus dėl esamų teisės aktų koregavimo arba naujų teisės aktų priėmimo.

    - Naudojimosi parengtomis Metodikomis tvarką bei jų atnaujinimo periodiškumą;

    - Reikalavimus personalo kvalifikacijai, minimaliems personalo kiekiams, profesinės kvalifikacijos atnaujinimo reguliarumą ir būtinybę.

##### V. NAUJŲ METODIKŲ SUKŪRIMO PASLAUGOS ATASKAITOS

- Įvadinę naujų Metodikų sukūrimo paslaugos ataskaitą (toliau – Įvadinė ataskaita) su Užsakovu suderina ne vėliau nei per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos Įvadinėje ataskaitoje

Tiekėjas, aptaręs ir suderinęs su Užsakovo Moksliniais recenzentais, pateikia: 1)

Galutinius suderintus Metodikų pavadinimus ir veiklos planą su preliminariais

Metodikų parengimo, derinimo, koregavimo terminais, 2) Metodikas rengiančių

specialistų grupių sąrašą, 3) Metodikų pobūdį (organizacinis, sisteminis ar orientuotas

į paslaugų teikimo modelius).

  - Per 5 darbo dienas po Įvadinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja

ataskaitos aptarimą–pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo

atstovus ir ekspertus. Visos su Įvadinės ataskaitos aptarimu susijusios

detalės turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu.

  - Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos Tiekėjas pagal

aptarimo pristatymo metu pateiktas pastabas (jei pastabų yra) koreguoja ir Užsakovui

pateikia pakoreguotą Įvadinę ataskaitą, kurią tvirtina Užsakovas.

  - Užsakovas pateiktą Įvadinę ataskaitą patvirtina per 5 darbo dienas.

- Tarpinę naujų Metodikų sukūrimo paslaugos ataskaitą (toliau – Tarpinė ataskaita) Tiekėjas parengia ir suderina su Užsakovu ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 10 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas pateikia ataskaitą apie parengtas 25 (dvidešimt penkias) naujas Metodikas;

  - Per 5 darbo dienas po Tarpinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja ataskaitos aptarimą – pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus. Metodikų pristatymas turi būti pateiktas glaustai prezentacijos forma.

  - Šio susitikimo metu, Tiekėjas taip pat pristato:

    - Metodikos “Holistinės paciento patirties tobulinimas: sisteminis įvertinimas, tvarkos aprašo su rekomendacijomis parengimas, apimant priežiūros ir pagalbos organizavimą nuo nėštumo pradžios iki 7 metų amžiaus vaiko, turinčio ar neturinčio raidos sutrikimų”, rengimo eigą;

    - Preliminarų Mokymų (pagal Mokymų temas ir Metodikų turinį) vykdymo planą.

  - Visos su Tarpinės ataskaitos aptarimu–pristatymu susijusios detalės turi būti aptartos iš anksto.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas Tiekėjas koreguoja Tarpinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą Tarpinę ataskaitą bei Metodikas patvirtina per 5 darbo dienas.

- Galutinę Metodikų sukūrimo paslaugos ataskaitą, Paslaugos tiekėjas turi parengti ir suderinti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 22 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas pateikia ataskaitą apie parengtą “Holistinės paciento patirties tobulinimas: sisteminis įvertinimas, tvarkos aprašo su rekomendacijomis parengimas, apimant priežiūros ir pagalbos organizavimą nuo nėštumo pradžios iki 7 metų amžiaus vaiko, turinčio ar neturinčio raidos sutrikimų” metodiką.

  - Per 5 darbo dienas nuo Galutinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja Metodikos ataskaitos aptarimą–pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus. Metodikos pristatymas turi būti pateiktas glaustai prezentacijos forma.

  - Visos su Galutinės ataskaitos aptarimu–pristatymu susijusios detalės turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas Tiekėjas koreguoja Galutinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą Galutinę ataskaitą bei parengtą Metodiką patvirtina per 5 darbo dienas.

VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALISTŲ MOKYMAMS

- Tiekėjas Mokymų (žr. Pirmosios pirkimo dalies priedas Nr. 2. Mokymų pagal naujai sukurtas Priemonės 1 ir Priemonės 2 Metodikas sąrašas) programas bei medžiagą rengia vadovaudamasis naujai parengtomis Metodikomis (žr. Pirmosios dalies priedas Nr. 1. Naujai kuriamų Priemonės 1 ir Priemonės 2 Metodikų sąrašas) bei galiojančiais LR teisės aktais. Vieni Mokymai gali apimti daugiau nei vienos Metodikos turinį (teoriją, intervencijas ir kt.). Mokymų organizavimo procesą koordinuoja bei su Užsakovu derina Tiekėjo paskirtas asmuo. Į  Tiekėjo ir/ar Užsakovo atstovų raštu pateiktus klausimus atsakymai turi būti pateikiami ne vėliau nei per 10 darbo dienų.

- Mokymai turi padėti specialistams pasirengti Metodikas taikyti praktiniame darbe. Kiekvienas tikslinės grupės specialistas gali dalyvauti keliuose Mokymuose.

- Kiekvienų Mokymų programą rengia ir mokymus veda atitinkamos srities specialistai ar jų grupės, turintys profesinę kompetenciją, praktinę patirtį konkrečioje srityje bei suaugusiųjų mokymo patirtį.

  - Klinikinio pobūdžio Mokymų programos bei vedimo principai turi atitikti šiuolaikinių tarptautinių mokymų (Amerikos šeimos gydytojų asociacijos Pradinės arba Specializuotos akušerinės pagalbos „Basic or Advanced Life Support in Obstetrics“ (BLSO, ALSO), ar Europos PROMPT kursai arba jiems lygiaverčiai) principus.

  - Organizacinio ir neklinikinio pobūdžio mokymams, orientuotiems į paslaugų organizavimą, daugiadalykės ar tarpžinybinės komandos darbo organizavimą, bendradarbiavimo su šeima ir tėvais principus, atvejo vadybą ir kitas sistemines temas, mokymų programų rengimo ir vedimo principai parenkami atsižvelgiant į mokymų tikslus ir turinį bei grindžiami suaugusiųjų mokymosi, fasilitavimo, atvejų analizės, diskusijų ir refleksijos principais.

  - Kiekvienų Mokymų programos rengimą  ir mokymus koordinuoja atsakingas vadovas. Vadovu ir mokymus vedančiais gali būti skiriami tik asmenys, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

  - Vienas specialistas gali vesti daugiau nei vienus Mokymus.

  - Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienų Mokymų grupės vadovu.

- Mokymų turinys turi būti parengtas suprantamai, atsižvelgiant į konkrečios tikslinės grupės (pvz., akušerių, slaugytojų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, psichologų, logopedų, gydytojų ir kt.) kompetencijas, atsakomybes ir poreikius praktikoje.

- Priemonės 2 Mokymų temos, trukmės ir tikslinės grupės turi atitikti LR SAM 2023 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14  d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 priedo reikalavimus. Jei temos skaidomos ar jungiamos į blokus, turi būti išlaikyta bendra numatyta apimtis, kompetencijos ir mokymosi rezultatai.

  - Mokymai gali būti organizuojami teminiais blokais, kai kelių temų turinys sujungiamas į išsamų kursą vienai specialistų grupei ir/ar atskiromis temomis, orientuojantis į konkrečius įgūdžius ar sritis.

- Mokymų programos, jų pobūdis turi būti suderinta su Užsakovo paskirtais mokslo pagrįstumą, atitikimą Metodikoms bei gerąją patirtį ir mokymų struktūrą vertinančiais recenzentais (toliau – Mokslinis recenzentas) ir pagal poreikį su Užsakovu bendradarbiaujančiais bei jo paskirtais Užsienio šalių ekspertais (sprendimą poreikiui priima Užsakovas). Užsakovo paskirtiems Moksliniams recenzentams ir Užsienio šalių ekspertams Tiekėjas atlygio nemoka (atlygį moka Užsakovas).

- Tiekėjas parengtas ir su Moksliniais recenzentais suderintas Mokymų programas pateikia  ir gauna atitinkamų institucijų (Vilniaus universitetu arba Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, arba Higienos institutu) patvirtinimą pagal galiojančius teisės aktus (LR SAM 2021-03-17 įsakymas Nr. V-557 ar kt.), kad išduotų Mokymus baigusiems dalyviams galiojančius profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (toliau – Pažymėjimus). Moksliniai recenzentai dalyvauja Mokymų programų tvirtinimo procese.

- Mokymus sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinės ir praktinės žinios tikrinamos ir vertinamos atliekant testus ir pildant standartizuotus kontrolinius lapus. Organizacinio ir neklinikinio pobūdžio mokymų atveju praktinių žinių vertinimas gali būti vykdomas per atvejų analizę, grupines užduotis, refleksijas, situacijų aptarimą ar kitus suaugusiųjų mokymosi metodus, atsižvelgiant į mokymų tikslus ir turinį.

  - Mokymų pradžioje dalyviai atlieka mokomąjį testą, kurio metu vertinamas dalyvio teorinis pasirengimas Mokymams, jei tai nurodyta mokymų programoje.

  - Mokymų pabaigoje atliekamas Baigiamasis testas, kurio metu vertinamos teorinės ir praktinės žinios, jei tai nurodyta mokymų programoje.

  - Dalyvis laikomas baigusiu Mokymus jei jis dalyvavo bent 80 proc. viso mokymų laiko ir išlaikė Baigiamąjį testą (jei tai numatyta mokymų programoje).

  - Jei dalyvis neišlanko reikalaujamo mokymų laiko ir negali jų pabaigti su kita grupe, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vietoje šio dalyvio į mokymus būtų įtrauktas kitas asmuo iš tos pačios ASPĮ. Tiekėjas derindamas su Užsakovu atsako už dalyvių informavimą, grupių formavimą, pakeitimų koordinavimą ir mokymų tęstinumą. Esant poreikiui, Užsakovas padeda ir tarpininkauja bendraujant su ASPĮ bei Mokymų dalyviais.

- Mokymai gali būti organizuojami kontaktiniu, nuotoliniu arba mišriu būdu. Vieną Mokymų grupę sudaro  ne daugiau nei 36 dalyviai. Vykdant klinikinio pobūdžio kontaktinius ar mišrius mokymus, vienas instruktorius kuruoja ne daugiau kaip 6 kurso dalyvius, dirbančius vienoje arba dviejose simuliacinėse ar klinikinėse darbo vietose. Organizacinio ir neklinikinio pobūdžio mokymams instruktoriaus ir dalyvių santykis bei mokymų organizavimo forma Tiekėjo parenkami atsižvelgiant į mokymų tikslus, turinį ir taikomus suaugusiųjų mokymosi metodus.

  - Ne mažiau kaip pusė Mokymų kurso laiko turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti. Dalyviai komandoje ir savarankiškai vykdo Tiekėjo pateikiamas užduotis (atvejų analizė, diskusijos, refleksijos, procesų modeliavimas ar kitos aktyvaus mokymosi formos).

  - Priemonė 1. Ne mažiau kaip 50 proc. viso Mokymų turinio turi sudaryti kontaktiniai (gyvai vykstantys) užsiėmimai.

  - Priemonė 2. Ne mažiau kaip 20 proc. viso Mokymų turinio turi sudaryti kontaktiniai (gyvai vykstantys) užsiėmimai.

- Mokymų programoje taikyti šiuolaikinius suaugusiųjų  mokymo (andragogikos) metodus, pvz.,: dalyvių įsitraukimą skatinančius praktinius užsiėmimus, klinikinių atvejų analizę, diskusijas, simuliacijas, refleksiją, literatūros analizę, savarankišką darbą, konsultacijas, praktinių užduočių, simuliacijas.

- Simuliacinėje darbo vietoje (jei mokymuose taikoma), simuliacijos veiksmai fiksuojami garso, vaizdo įrašų, nuotolinių ir simuliacinių mokymų integracijos valdymo sistemoje (LMS), skirtoje pažangiai simuliacijai ir praktinių įgūdžių mokymui. LMS skirta mokymų organizavimui ir administravimui, apima laiko apskaitos, mokymo proceso stebėsenos ir mokymo rezultatų vertinimo valdymą, užtikrina grįžtamojo ryšio bei standartizuoto atliekamų veiksmų vertinimo funkcionalumą.

- LMS aplinkoje dalyvių mokymuisi pateikiama HTML (tinkamiausia mokytis internete) bei PDF (tinkamiausia spausdinti) formato medžiaga, pvz.: savikontrolės klausimai, teoriniai testai, lektoriaus vertinamos praktinės užduotys, vertinimo klausimynai.

- Tiekėjas turi užtikrinti prieigą (prisijungimą ir pilnai funkcionalų darbą) Užsakovo nurodytiems asmenims (Recenzentams ir kt.).

- Tiekėjas yra pilnai atsakingas už visą reikiamą nuotolinio mokymo platformos infrastruktūrą ir jos tinkamą sukonfigūravimą bei palaikymą. Tiekėjas turi pats savo lėšomis susimokėti už pasirinktą naudoti virtualią mokymosi aplinką.

- Tiekėjas prieigą prie sukonfigūruotos nuotolinio mokymo platformos mokymų dalyviams privalo suteikti ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki numatytų mokymų pradžios, informuoti dalyvius apie mokymų laiką, prisijungimą prie mokymų aplinkų, organizuoti  mokymus numatytu laiku ir numatytoje aplinkoje.

- Tiekėjas Mokymų datas, grafiką, vietą ir kitus organizacinius klausimus suderina su Užsakovu. Mokymai turi būti pradėti per 30 darbo dienų nuo kiekvienų konkrečių Mokymų paslaugos užsakymo pateikimo datos.

- Likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki grupės mokymų pradžios, Tiekėjas teikia Užsakovui Mokymų tvarkaraštį.

- Po įvykusių Mokymų, Mokymų dalyviai turi turėti galimybę peržiūrėti Mokymų medžiagą, pasikartoti norimus dalykus ne trumpiau nei 30 dienų po Mokymų pabaigos.

- Tiekėjas baigusiems Mokymus dalyviams išduoda specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (Pažymėjimus). Pažymėjimai išduodami elektronine forma pabaigus Mokymus per 10 darbo dienų.

- Mokymų vietos parinkimas, parengimas ir nuoma:

  - Visus organizacinius darbus, susijusius su mokymų vietos parinkimu (paieška, rezervavimas, apmokėjimas, sutvarkymas po užsiėmimo) atlieka Tiekėjas savo sąskaita.

  - Mokymų vieta turi būti parinkta ir pritaikyta atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

- Mokymų patalpose, turi būti:

  - Kontroliuojamas patalpų vidaus mikroklimatas, užtikrinamas ne mažesnės nei 20 °C temperatūros palaikymas naudojant vėdinimo arba šildymo sistemas. Patalpos turi būti švarios, tvarkingos, tinkamai apšviestos. Vieta skirta mokymų dalyvių maitinimui (kavos pertraukėlėms).

  - Mokymams reikalinga įranga, kurios parametrai atitinka salės dydį ir dalyvių skaičių, įskaitant:

    - Pranešėjo stalą;

    - Multimedia projektorių ir ekraną;

    - Nešiojami kompiuteriai/planšetės, vykdant mokymus simuliacinėse darbo vietose;

    - Rašomąją lentą ir / ar stovą su vartomais popieriaus lapais, atitinkamos rašymo, valymo priemonės;

  - Mokymų priemonės reikalingos mokymų vedimui, nurodytos Techninės specifikacijos Pirmos pirkimų dalies 3 priede.

  - Turi būti užtikrintas kokybiškas visos mokymu metu naudojamos įrangos veikimas.

  - Turi būti naudojama šių dienų reikalavimus atitinkanti organizacinė technika ir informacinės technologijos.

  - Mokymų vietoje turi būti sukurtos geros sąlygos matyti ir girdėti pateikiamą informaciją.

  - Mokymų vieta turi būti parengiama likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki mokymų pradžios. Po mokymų, mokymų vieta turi būti sutvarkyta.

  - Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti informacinių nuorodų, mokymų darbotvarkės ir kitos reikalingos informacijos parengimu, pastatymu ir / ar pakabinimu aiškiai matomose ir su Perkančiąja organizacija sutartose vietose.

  - Mokymų vietoje turi būti paskirtas asmuo (asmenys), į kurį (kuriuos) būtų galima kreiptis mokymų metu iškilus problemoms dėl naudojamų salių, jose esančios įrangos, maitinimo ir pan.

- Mokymų dalyvių registracija:

  - Paslaugų teikėjas, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, turi atlikti mokymų dalyvių išankstinę registraciją ir registraciją mokymų metu.

  - Dalyvių išankstinė registracija:

    - paslaugų teikėjas organizuoja išankstinę dalyvių registraciją (internetu ir / ar el. paštu), informavimą, sudaro dalyvių sąrašą pagal faktinę dalyvių registraciją;

    - paslaugų teikėjas 1 d. prieš mokymus telefono skambučiu ir / ar el. paštu, ir / ar trumpąja žinute mokymų dalyvius informuoja–primena apie vyksiančius mokymus;

  - Dalyvių registracija mokymų metu:

    - mokymų metu turi būti paskirtas asmuo (asmenys) atsakingas (atsakingi) už mokymų dalyvių registraciją;

    - mokymų dalyvių registracija priklausomai nuo mokymų turi būti pradedama 0,5 – 1 val. prieš mokymų pradžią;

    - dalyviai registruojami į „Mokymų dalyvių sąrašą“ (sąrašo forma pateikia Užsakovas);

    - paslaugų Tiekėjas privalo informuoti mokymų dalyvius, kokiu tikslu yra renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys (pateikti informaciją dėl asmens duomenų tvarkymo (informaciją Tiekėjui paruošia Užsakovas)).

    - Po mokymų dalyvių sąrašas (-ai) ir užpildytos projekto dalyvių apklausos anketos, kurias pildymui pateikia Užsakovas kartu su pildymo instrukcija, turi būti pateiktos Užsakovui.

- Mokymų dalyvių maitinimas ir aptarnavimas:

  - Turi būti užtikrinama, kad kiekvieną mokymų dieną bus organizuojamos 2 kavos pertraukėlės.

  - Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, kitais maisto higieną bei maisto saugą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Paslaugų teikėjas aprūpina mokymų lektorių (-ius) ( tribūnoje ir / ar prie pranešimo stalo) mineraliniu vandeniu (2 buteliukai (po vieną gazuoto ir negazuoto) arba stalo vandeniu (su citrusiniais vaisiais, įvairiais žalumynais ir pan.) po 500 ml kiekvienam asmeniui kiekvienai mokymų dienai (jei mokymai trunka keletą dienų).

  - Maitinimo ir aptarnavimo paslaugos apima maisto paruošimą, maisto ir gėrimų pateikimą, mokymų dalyvių aptarnavimą, stalų serviravimą ir jų dekoravimą, atvežimą ir kitas paslaugas. Maistas ir gėrimai turi būti patiekiami naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, indus, staltieses ir kitus reikmenis. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.

  - Dvi kavos pertraukėlės:

    - kavos pertraukėlė 1 – kava (ne mažiau kaip 100 ml vienam asmeniui), arbata (ne mažiau kaip 150 ml vienam asmeniui), citrina, vanduo (stiklinėje taroje, ne mažiau kaip 200 ml vienam asmeniui), cukrus;

    - kavos pertraukėlė 2 – kava (ne mažiau kaip 100 ml vienam asmeniui), arbata (ne mažiau kaip 150 ml vienam asmeniui), citrina, vanduo (stiklinėje taroje, ne mažiau kaip 200 ml vienam asmeniui), cukrus, ne mažiau kaip 2 skirtingų rūšių užkandžiai, kurių bendras svoris vienam asmeniui būtų ne mažesnis nei 100 g. Užkandžiams gali būti siūloma vaisiai, daržovės ir pan.

##### VII. MOKYMŲ PASLAUGOS ATASKAITOS

- Įvadinę Mokymų paslaugos ataskaitą (toliau – Įvadinė ataskaita) su Užsakovu suderina ne vėliau nei per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas, aptaręs ir suderinęs su Užsakovo pateiktais Moksliniais recenzentais, pateikia: 1) galutinius Mokymų pavadinimus; 2) Mokymų programų rengimo vadovų sąrašą; 3) preliminarų Mokymų programų tvirtinimo planą (Moksliniai recenzentai aktyviai prisideda prie Mokymų programų tvirtinimo proceso).

  - Per 5 darbo dienas po Įvadinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja ataskaitos aptarimą–pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus. Visos su Įvadinės ataskaitos aptarimu−pristatymu susijusios detalės turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas, Tiekėjas koreguoja Įvadinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą koreguotą Įvadinę ataskaitą patvirtina per 5 darbo dienas.

- Tarpinę Mokymų paslaugos ataskaitą (toliau – Tarpinė ataskaita) Tiekėjas parengia ir suderina su Užsakovu ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 10 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas pateikia: 1) ataskaitą apie parengtas Mokymų programas; 2) pristato preliminarų Mokymų (pagal naujų parengtų Metodikų turinį ir Mokymų temas) vykdymo planą.

  - Per 5 darbo dienas po Tarpinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja ataskaitos aptarimą – pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus.

  - Visos su Tarpinės ataskaitos aptarimu–pristatymu susijusios detalės turi būti aptartos iš anksto.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas Tiekėjas koreguoja Tarpinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą Tarpinę ataskaitą patvirtina per 5 darbo dienas.

- Galutinę Mokymų paslaugos ataskaitą (toliau – galutinė ataskaita) Tiekėjas Užsakovui teikia per 15 darbo dienų po kiekvienos grupės Mokymų pabaigos apie įvykdytus mokymus (paslaugos perdavimo–priėmimo aktas, dalyvių registracijos sąrašas (su dalyvių parašais), pasirašyti sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo, dalyvių užpildytos anketos ir glausta Mokymų medžiaga arba nuoroda į prieigą).

  - Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai reaguoti į atsiradusius organizavimo nesklandumus.

  - Užsakovas kiekvienos Mokymų grupės ataskaitą, kaip galutinę konkrečių Mokymų ataskaitą  patvirtina per 10 darbo dienų.

  - Visi mokymai turi būti baigti ne vėliau nei iki 2028 m. gruodžio 31 d.

__________________

Techninės specifikacijos Pirmos pirkimo dalies

priedas Nr. 1

Naujai kuriamų Metodikų Priemonės 1 ir Priemonės 2 sąrašas

1 lentelė. Priemonės 1 naujai kuriamų Metodikų sąrašas (Prioritetas I)

| Eil. Nr. | METODIKOS PRELIMINARUS PAVADINIMAS |
| --- | --- |
| 1. | Holistinės paciento patirties tobulinimas: sisteminis įvertinimas, tvarkos aprašo su rekomendacijomis parengimas, apimant priežiūros ir pagalbos organizavimą nuo nėštumo pradžios iki 7 m. amžiaus vaiko su ar be raidos sutrikimais |
| 2. | Nėščiosios parengimo gimdymui, žindymui ir pogimdyminiam laikotarpiui mokymai (vykdantiems nėščiųjų mokymus) |
| 3. | Moters psichologinės būklės ypatumai, vertinimas bei pagalba nėštumo ir pogimdyminiu laikotarpiais |
| 4. | Pogimdyminio laikotarpio ypatumai: moters ir naujagimio priežiūra |
| 5. | Žindymo ir laktacijos skatinimas bei valdymas |
| 6. | Riziką raidos sutrikimams turinčių naujagimių stebėsena nuo 0 iki 4 m. (Ambulatorinė naujagimių stebėsena). |
| 7. | Dažniausios naujagimių ligos ir ūmios būklės šeimos gydytojo komandos praktikoje. Diagnostika, gydymas ir nukreipimo specializuotai pagalbai principai |
| 8. | Dažniausios kūdikių ligos ir ūmios būklės šeimos gydytojo komandos praktikoje. Diagnostika, gydymas ir nukreipimo specializuotai pagalbai principai |
| 9. | Dažniausios ikimokyklinio amžiaus vaikų ligos ir ūmios būklės šeimos gydytojo komandos praktikoje. Diagnostika, gydymas ir nukreipimo specializuotai pagalbai principai |
| 10. | Kūdikio ir vaiko iki 7 m. raidos vertinimas, fiziologinių rodiklių atitikties stebėsena |
| 11. | Mergaičių ginekologinių ligų diagnostika ir gydymas |
| 12. | Kraujavimas nėštumo metu. Patologinis placentos tvirtinimasis |
| 13. | Nėštumas ir gretutinės ligos (širdies ligos, kepenų ligos, skydliaukės ligos, epilepsija). Nėščiųjų priežiūros po organų transplantacijos metodika |
| 14. | Ankstyvasis ir vėlyvasis kraujavimas po gimdymo |
| 15. | Dubens dugno stiprinimo po gimdymo metodika |
| 16. | Nėštumo nutrūkimas iki 22 nėštumo savaičių. Trombofilijos. Pakartotiniai persileidimai |

2 lentelė. Priemonės 2 naujų kuriamų Metodikų sąrašas

| Eil. Nr. | METODIKOS PRELIMINARUS PAVADINIMAS |
| --- | --- |
| 1. | Raidos sutrikimų gydymo ir ankstyvosios reabilitacijos metodika (įskaitant atskirų gydymo metodų taikymo protokolus) |
| 2. | Raidos sutrikimų diagnostikos metodika (įskaitant atskirų raidos sutrikimų diagnostikos protokolus) |
| 3. | Cerebrinį paralyžių ir kitus paralyžinius sindromus turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų funkcinės būklės vertinimo metodika (įskaitant atskirų funkcinės būklės vertinimo metodų protokolus) |
| 4. | VRSAR paslaugų organizavimo metodika (įskaitant atskirų VRSAR paslaugų organizavimo procedūrų aprašus) |
| 5. | Šlapinimosi ir tuštinimosi sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodika |
| 6. | Miego sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodika |
| 7. | Seilėtekio vertinimo ir gydymo metodika |
| 8. | Medikamentinio spastiškumo ir (ar) distonijos gydymo metodika |
| 9. | Lėtinio skausmo diagnostikos ir gydymo metodika |
| 10. | Tėvų mokymo metodika |

2.1. lentelė. Priemonės 2 naujai kuriamoms Metodikoms privalomų išskirti ir išryškinti protokolų sąrašas

| Eil. Nr. | PRELIMINARUS METODIKOS PAVADINIMAS | PRELIMINRŪS METODIKOJE IŠRYŠKINAMŲ IR IŠSKIRIAMŲ PROTOKOLŲ PAVADINIMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Raidos sutrikimų gydymo ir ankstyvosios reabilitacijos metodika (įskaitant atskirų gydymo metodų taikymo protokolus) | 1.1. Kineziterapijos metodų protokolas 1.2. Ergoterapijos metodų protokolas 1.3. Žaidimų terapijos protokolas 1.4. Elgesio ir emocijų sutrikimo gydymo protokolai 1.5. Elgesio terapijos protokolas 1.6. Psichologinio konsultavimo protokolas 1.7. Specialiosios pedagogikos metodų protokolas 1.8. Kalbėjimo, kalbos, balso, komunikacijos sutrikimų terapijos protokolai 1.9. Psichosocialinės šeimos reabilitacijos protokolas 1.10. Tėvų ir vaikų santykių terapijos protokolai 1.11. Maitinimo terapijos protokolai 1.12. Alternatyvios komunikacijos mokymo protokolai 1.13. Aplinkos ir veiklų struktūravimo protokolai 1.14. Individualios kineziterapijos teikimo protokolai 1.15. Grupinės kineziterapijos teikimo protokolai 1.16. Padėčių terapijos taikymo protokolas 1.17. Kompensacinės technikos pritaikymo protokolas 1.18. Ortopedinės avalynės ir įtvarų parinkimo protokolas 1.19. Individualios ergoterapijos teikimo protokolas 1.20. Grupinės ergoterapijos teikimo protokolas 1.21. Sensorinės integracijos lavinimo protokolas 1.22. Muzikos terapijos taikymo protokolas 1.23. Dailės terapijos taikymo protokolas |
| 2. | Raidos sutrikimų diagnostikos metodika (įskaitant atskirų raidos sutrikimų diagnostikos protokolus) | 2.1. Klinikinės raidos sutrikimo diagnostikos protokolas 2.2. Daugiaašės klinikinės raidos sutrikimų diagnostikos protokolas 2.3. Vaiko elgesio, tėvų ir vaiko santykių vertinimo protokolas 2.4. Psichologinio vertinimo protokolas 2.5. Kalbos ir kalbėjimo vertinimo protokolas 2.6. Judesių (kineziterapinio) vertinimo protokolas 2.7. Specialiojo pedagoginio vertinimo protokolas 2.8. Ergoterapinio vertinimo protokolas 2.9. Psichosocialinės šeimos būklės tyrimo protokolas 2.10. Raidos ir intelekto vertinimo protokolas 2.11. Kalbos ir kalbėjimo vertinimo protokolai 2.12. Judesių (kineziterapinio) vertinimo protokolai 2.13. Maitinimo (-si) vertinimo (įskaitant rijimo vertinimo skalę, burnos motorikos, valgymo įgūdžių ir maitinimo procesų vertinimą) protokolas 2.14. Smulkiosios motorikos ir savarankiškumo vertinimo protokolai 2.15. Sensorinės integracijos vertinimo protokolas 2.16. Dailės gebėjimų raidos vertinimo protokolai 2.17. Autizmo diagnostikos protokolai. |
| 3. | Cerebrinį paralyžių ir kitus paralyžinius sindromus turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų funkcinės būklės vertinimo metodika (įskaitant atskirų funkcinės būklės vertinimo metodų protokolus) | 3.1. Cerebrinį paralyžių turinčių vaikų funkcinės būklės vertinimo (įskaitant bendrosios ir smulkiosios motorikos funkcinio vertinimo metodus, GMFM, MACS, spastiškumo skalę, goniometriją, manualinį raumenų testavimą) protokolai 3.2. Įgytus galvos smegenų pažeidimus turinčių vaikų funkcinės būklės vertinimo protokolas 3.3. Nervų-raumenų ligomis sergančių vaikų funkcinės būklės vertinimo protokolas 3.4 Įgytus ir įgimtus nugaros smegenų pažeidimus turinčių vaikų funkcinės būklės vertinimo protokolas |
| 4. | VRSAR paslaugų organizavimo metodika (įskaitant atskirų VRSAR paslaugų organizavimo procedūrų aprašus) | 4.1. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacijų teikimo tvarkos procedūra 4.2. Individualaus ankstyvosios reabilitacijos plano sudarymo ir vykdymo procedūra 4.3. Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų „vaiko raida A“ organizavimo procedūra 4.4. Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų „vaiko raida B“ organizavimo procedūra 4.5. Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų „vaiko raida C“ organizavimo procedūra 4.6. Stacionarinių vaikų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų organizavimo procedūra 4.7. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atvejo vadybos organizavimo procedūra. |
| 5. | Šlapinimosi ir tuštinimosi sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodika | 5.1. Šlapinimosi sutrikimų diagnostikos protokolas 5.2. Šlapinimosi sutrikimų gydymo protokolas |
| 6. | Miego sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodika | 6.1. Miego sutrikimų diagnostikos protokolas 6.2. Miego sutrikimų gydymo protokolas |
| 7. | Seilėtekio vertinimo ir gydymo metodika | 7.1. Seilėtekio vertinimo protokolas 7.2. Seilėtekio gydymo protokolas |
| 8. | Medikamentinio spastiškumo ir (ar) distonijos gydymo metodika | 8.1. Spastiškumo vertinimo protokolas 8.2. Distonijos vertinimo protokolas 8.3. Medikamentinio spastiškumo gydymo protokolas 8.4. Medikamentinio distonijos gydymo protokolas |
| 9. | Lėtinio skausmo diagnostikos ir gydymo metodika | 9.1. Lėtinio skausmo diagnostikos protokolas 9.2. Lėtinio skausmo gydymo protokolas |
| 10. | Tėvų mokymo metodika | 10.1. Tėvų mokymo metodikos protokolas |

Techninės specifikacijos Pirmos pirkimo dalies

priedas Nr. 2

Priemonės 1 ir Priemonės 2 Mokymų sąrašas

3 lentelė. Priemonės 1 Mokymų sąrašas, trukmė, tikslinės specialistų grupės bei dalyvių skaičius

| Eil. Nr. | Preliminarus Mokymų pavadinimas | Mokymų trukmė (akademinės val.) | Tikslinės specialistų grupės | Maksimalus dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moters psichologinės būklės įvertinimas bei pagalba nėštumo, gimdymo ir pogimdyminiu laikotarpiais | 24 | Šeimos klinikos komandos nariai, akušeriai, slaugytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, gydytojai akušeriai ginekologai, neonatologai, vaikų ligų gydytojai | 995 |
| 2. | Pogimdyminio laikotarpio priežiūra (holistinė biosociopsichologinė pagalba naujagimiui ir mamai) | 16 | Šeimos klinikos komandos nariai, akušeriai, slaugytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, gydytojai akušeriai ginekologai, neonatologai, vaikų ligų gydytojai | 674 |
| 3. | Dažniausios naujagimių, kūdikių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ligos ir ūmios būklės šeimos gydytojo komandos praktikoje | 24 | Šeimos klinikos komandos nariai, gydytojai neonatologai, vaikų ligų gydytojai | 294 |
| 4. | Kūdikio ir vaiko iki 7 m. raidos vertinimas (fiziologinių rodiklių atitikties stebėsena) | 8 | Šeimos klinikos komandos nariai, akušeriai, slaugytojai, vaikų ligų gydytojai | 633 |
| 5. | Žindymo ir laktacijos valdymo kursas | 16 | Šeimos klinikos komandos nariai, akušeriai, slaugytojai | 445 |

4 lentelė. Priemonės 2 Mokymų sąrašas, trukmė, tikslinės specialistų grupės bei dalyvių skaičius

| Eil. Nr. | Preliminarus Mokymų pavadinimas | Mokymų trukmė val. (akademinės val.) | Tikslinės specialistų grupės | Maksimalus dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alternatyvi komunikacija | 8 | Klinikiniai logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai | 345 |
| 2. | Bendradarbiavimas su pacientų tėvais, tėvų mokymo principai | 8 | Gydytojai socialiniai pediatrai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, meno terapeutai, specialieji pedagogai | 483 |
| 3. | Darbo su vaikais, kuriems diagnozuotas autizmas, praktiniai užsiėmimai | 8 | Medicinos psichologai, specialieji pedagogai | 69 |
| 4. | Daugiadalykės komandos darbo organizavimas | 8 | Gydytojai socialiniai pediatrai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, meno terapeutai, specialieji pedagogai | 483 |
| 5. | Individualios ankstyvosios reabilitacijos programos sudarymo principai | 8 | Gydytojai socialiniai pediatrai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, meno terapeutai, specialieji pedagogai | 483 |
| 6. | Išmatų ir šlapimo nelaikymo, miego sutrikimų, lėtinio skausmo gydymo principai | 8 | Bendrosios praktikos slaugytojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 7. | Kalbos raidos sutrikimų diagnostika ir logoterapijos metodai | 8 | Klinikiniai logopedai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 8. | Kineziterapijos metodai | 8 | Kineziterapeutai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 9. | Kompensacinės technikos ir ortopedinių priemonių pritaikymas | 8 | Kineziterapeutai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 10. | Maitinimo sutrikimų diagnostika ir maitinimo terapijos metodai | 8 | Klinikiniai logopedai šeimos klinikos komandos nariai, | 69 |
| 11. | Pagalba šeimai (poreikių atpažinimas, pagalbos principai, formos, priemonės, metodai) | 8 | Socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai | 138 |
| 12. | Psichologinė pagalba šeimai | 8 | Medicinos psichologai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 13. | Raidos sutrikimą turinčių vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai | 8 | Socialiniai pediatrai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 14. | Raidos sutrikimų diagnostika ir diagnostikos metodai | 8 | Socialiniai pediatrai, medicinos psichologai | 138 |
| 15. | Raidos sutrikimų gydymas ir ankstyvoji reabilitacija | 8 | Socialiniai pediatrai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 16. | Raidos sutrikimų rizikos vertinimo ir vaiko raidos stebėjimo principai | 8 | Socialiniai pediatrai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 17. | Smurto atpažinimas ir prevencijos principai | 8 | Socialiniai darbuotojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 18. | Socialinė šeimos reabilitacija | 8 | Socialiniai darbuotojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 19. | Socialinės rizikos faktoriai, jų įtaka vaiko raidai | 8 | Socialiniai darbuotojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 20. | Struktūruotas mokymas | 8 | Klinikiniai logopedai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, specialieji pedagogai | 207 |
| 21. | Tarpžinybinio bendradarbiavimo ir atvejo vadybos principai | 8 | Socialiniai darbuotojai, pedagoginių-psichologinių tarnybų specialistai | 123 |
| 22. | Tarpžinybinis bendradarbiavimas | 8 | Gydytojai socialiniai pediatrai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, meno terapeutai, specialieji pedagogai | 483 |
| 23. | Tėvų ir vaikų santykių sutrikimai ir terapija | 8 | Medicinos psichologai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 24. | Vaikų autizmo diagnostika | 8 | Medicinos psichologai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 25. | Vaikų elgesio terapijos principai | 8 | Kineziterapeutai, ergoterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, meno terapeutai, specialieji pedagogai | 414 |
| 26. | Vaikų hiperkinezinių sutrikimų diagnostika ir gydymas | 8 | Gydytojai socialiniai pediatrai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 27. | Vaikų judesių sutrikimų diagnostika | 8 | Kineziterapeutai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 28. | Vaikų savarankiškumo įgūdžių vertinimas ir lavinimas | 8 | Ergoterapeutai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 29. | Vaikų sensorinių sistemų vertinimas, sensorinės integracijos sutrikimo gydymo metodai | 8 | Ergoterapeutai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 30. | Vaikų smulkiosios motorikos vertinimas ir lavinimas | 8 | Ergoterapeutai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 31. | Vaikų socialinių įgūdžių lavinimas. Grupinės terapijos principai | 8 | Socialiniai darbuotojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 32. | Vaikų, kuriems nustatytas raidos sutrikimas, lėtinio skausmo, miego ir maitinimo sutrikimų diagnostika bei gydymas | 8 | Bendrosios praktikos slaugytojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 33. | Vaikų, kuriems nustatytas raidos sutrikimas, maitinimas | 8 | Bendrosios praktikos slaugytojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 34. | Vaikų, kuriems nustatytas raidos sutrikimas, slauga (odos priežiūra, pragulų profilaktika, gastrostomos, tracheostomos priežiūra, padėčių pritaikymas) | 8 | Bendrosios praktikos slaugytojai, šeimos klinikos komandos nariai | 69 |
| 35. | VRSAR principai (smegenų plastiškumas, vaiko puoselėjimas (angl. nurturing care), tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija | 8 | Gydytojai socialiniai pediatrai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, meno terapeutai, specialieji pedagogai, šeimos klinikos komandos nariai | 483 |

Techninės specifikacijos Pirmos pirkimo dalies

priedas Nr. 3

MOKYMAMS REIKALINGOS ĮRANGOS SĄRAŠAS

5 lentelė. Mokymams reikalinga įranga

| Eil. Nr. | Preliminarūs Mokymų priemonių pavadinimai | * Kiekis 6 dalyviams |
| --- | --- | --- |
|  | Nešiojamas kompiuteris/planšetė su pakrovėju (pagal dalyvių skaičių) | 6 vnt. |
|  | Švarus vystyklas | 4 vnt. |
|  | Sterilūs vatos tamponėliai | 2 pok. |
|  | Sterilus pincetas | 2 vnt. |
|  | Sterilios žirklės | 1 vnt. |
|  | Sterilios pirštinės | 1 por. |
|  | Sterilus vienkartinis virkštelės spaustukas | 1 vnt. |
|  | Antiseptikas virkštelės dezinfekcijai | 1 flak. |
|  | Priemonė paviršiams dezinfekuoti | 1 flak. |
|  | Talpa panaudotoms priemonėms | 2 vnt. |
|  | Centimetrinė juostelė | 1 vnt. |
|  | Svarstyklės | 1 vnt. |
|  | Vonelė | 1 vnt. |
|  | Vandens termometras | 1 vnt. |
|  | Muilas | 1 vnt. |
|  | Puodelis nupylimui | 1 vnt. |
|  | Sauskelnės | 2 vnt. |
|  | Švarus naujagimio drabužiai | 1 kompl. |
|  | Termometras | 1 vnt. |
|  | Lovytė | 1 vnt. |
|  | Patalynė (vystyklai 3 +antklodė) | 1 kompl. |
|  | Sterilus vanduo | 1 flak. |
|  | Kušetė arba kilimėlis patiesti ant grindų | 1 vnt. |
|  | Kėdė su porankiais | 1 vnt. |
|  | Pagalvės | 2 vnt. |
|  | Kėdutė kojoms | 1 vnt. |
|  | Krūtų muliažas | 1 vnt. |
|  | Intubacinis naujagimio manekenas | 1 vnt. |
|  | Naujagimio gaivinimo manekenas | 1 vnt. |
|  | Antklodė | 1 vnt. |
|  | Frotiniai rankšluosčiai | 2 vnt. |
|  | Medvilninis vystyklas | 2 vnt. |
|  | Kepuraitė manekenui | 1 vnt. |
|  | Vienkartinė šilumą sulaikanti plėvelė arba maišelis neišnešiotam naujagimiui | 1 vnt. |
|  | Švirkštas 1 ml | 1 vnt. |
|  | Švirkštas 10 ml | 1 vnt. |
|  | Volumetras | 1 vnt. |
|  | Deguonies vamzdelis su kauke | 1 vnt. |
|  | Zondas Nr. 8 | 1 vnt. |
|  | Pleistras | 1 vnt. |
|  | Intubacinis vamzdelis (Nr. 2,5 3,0 3,5) | 1 kompl. |
|  | Vystyklas | 1 vnt. |
|  | Pincetas | 1 vnt. |
|  | Kocheris | 1 vnt. |
|  | Žirklės | 1 vnt. |
|  | Kateteris atsiurbimo (Nr. 5, 6, 8, 10, 12) | 1 kompl. |
|  | Antiseptikas | 1 vnt. |
|  | Švirkštas 20 ml. | 1 vnt. |
|  | Trijų krypčių kranelis | 1 vnt. |
|  | Lašinė Sistema | 1 vnt. |
|  | Prailginimo linija | 1 vnt. |
|  | Raištelis | 1 vnt. |
|  | Virkštelės muliažas | 1 vnt. |
|  | Maitinimo buteliukas su žinduku | 1 vnt. |
|  | NaCl 0,9 % tirpalas 100 ml | 1 vnt. |
|  | 10% gliukozes tirpalas | 1 vnt. |
|  | Periferinės venos kateteris | 1 vnt. |
|  | Nesterilios pirštinės | 3 vnt. |
|  | Kalkuliatorius | 1 vnt. |
|  | Fonendoskopas | 1 vnt. |
|  | SpO2 daviklis | 1 vnt. |
|  | Manekenas Junior | 1 vnt. |
|  | Kūdikio manekenas | 1 vnt. |
|  | Intubacinė kūdikio galva | 1 vnt. |
|  | Fonendoskopas | 1 vnt. |
|  | Atsiurbimo kateteris | 1 vnt. |
|  | Orofaringinių vamzdelių rinkinys | 1 vnt. |
|  | Švirkštas 10ml su adata | 1 vnt. |
|  | Lašinė | 1 vnt. |
|  | NaCl 250ml | 1 vnt. |
|  | Kaukė I-Gel Nr. 1 | 1 vnt. |
|  | Lubrikantas | 1 vnt. |
|  | Špadelis | 1 vnt. |
|  | Intraveninis kateteris | 1 vnt. |
|  | Pleistras | 1 vnt. |
|  | Dezinfekcinė servetėlė | 1 vnt. |
|  | Trijų krypčių kranelis | 1 vnt. |
|  | CO2 detektorius | 1 vnt. |
|  | Šlapimo kateteris | 1 vnt. |

*Įrangos kiekiai nurodyti 6 dalyvių komandai, vykdant klinikinio pobūdžio mokymus. Faktinis įrangos kiekis apskaičiuojamas proporcingai pagal bendrą mokymų dalyvių skaičių.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANTRA pirkimo dalis

AKUŠERIJOS, NAUJAGIMIŲ, KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ BEI HOLISTINĖS VAIKO RAIDOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODIKŲ ATNAUJINIMO IR MOKYMŲ PASLAUGOS

I. BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas – Mokslo įrodymais ir gerąja patirtimi pagrįstų esamų Metodikų atnaujinimo bei specialistų mokymų paslaugos.

- Tikslas – atnaujinti esamas Priemonės 1 bei Priemonės 2 mokslo įrodymais ir gerąja patirtimi pagrįstas diagnostikos ir gydymo metodikas (toliau – Metodikos) bei pakelti  sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, vykdant mokymus (toliau - Mokymai).

- Uždaviniai:

  - Atnaujinti keturiasdešimt (40) Priemonės 1 ir dvidešimt (20) Priemonės 2 esamų mokslo įrodymais bei gerąja patirtimi paremtų Metodikų (žr. Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 1. Esamų atnaujinamų Priemonės 1 ir Priemonės 2 Metodikų  sąrašas). Reikalingas atnaujinti metodikas arba nuorodas į jas pateikia Užsakovas.

  - Įvykdyti aštuonerių (8) temų Priemonės 1 (žr. Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 2 Priemonės 1 Mokymų sąrašas) Mokymus sveikatos priežiūros specialistams, parengtus vadovaujantis Projekto metu naujai sukurtomis ir atnaujintomis esamomis Metodikomis.

II. REIKALAVIMAI MOKSLO ĮRODYMAIS IR GERĄJA PATIRTIMI PAGRĮSTŲ ESAMŲ METODIKŲ ATNAUJINIMUI

- Mokslo įrodymais ir gerąją patirtimi pagrįstas esamas Metodikas atnaujinti pagal pridedamą Metodikų sąrašą (žr. Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 1. Esamų atnaujinamų Metodikų Priemonės 1 ir Priemonės 2 sąrašas).

- Metodikų atnaujinimo procesą koordinuoja ir su Užsakovu derina Tiekėjo paskirtas asmuo. Į  Tiekėjo ir/ar Užsakovo atstovų raštu pateiktus klausimus atsakymai turi būti pateikiami ne vėliau nei per 10 darbo dienų

- Metodikos turi būti atnaujintos vadovaujantis:

  - LR SAM 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl diagnostikos ir gydymo metodinio dokumento rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija, galiojanti suvestinės redakcija nuo 2024-05-14) toliau – Aprašas.

  - Priemonės 2 Metodikos – LR SAM 2023 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14  d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 10 priedu.

- Užsakovas kiekvienai Metodikai paskiria mokslinius recenzentus, kurie dalyvauja visame metodikos rengimo procese – vertina Metodikos pobūdį, mokslo pagrįstumą, gerosios patirties adaptavimą bei pritaikymą, teikia pastabas, paaiškinimus (toliau – Mokslinis recenzentas). Tokiu būdu Užsakovo paskirtas Mokslinis recenzentas padeda užtikrinti metodikos pobūdį, siekiamus tikslus, struktūrą, kokybę, jos atitikimą profesiniams ir moksliniams reikalavimams. Užsakovo paskirtiems Moksliniams recenzentams ir Užsienio šalių ekspertams Tiekėjas atlygio nemoka (atlygį moka Užsakovas).

- Metodikos turi būti suderintos raštu su Užsakovo paskirtais Moksliniais recenzentais ir pagal poreikį su Užsakovu bendradarbiaujančiais bei jo paskirtais Užsienio šalių ekspertais (sprendimą poreikiui priima Užsakovas).

- Atnaujintoms metodikoms turi pritarti ir/ar patvirtinti Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir bent viena profesinė draugija ar asociacija (pvz., Lietuvos akušerių ginekologų draugija, Akušerių sąjunga, Lietuvos vaikų negalios akademija ar kt.). Rekomenduojama gauti pacientų teisėms atstovaujančios organizacijos pritarimą, jei pagal Metodikos turinį tokia organizacija yra (pvz., asociacija „Padedu augti“,  „Neišnešiotukas“, Lietaus vaikai ar kt.). Gavus universitetų bei profesinių draugijų ar asociacijų pritarimą ir/ar patvirtinimą Metodikos pateikiamos Užsakovui elektronine PDF forma, skelbimui Sveikatos apsaugos ministerijos, profesinių draugijų ar asociacijų bei pacientų teises atstovaujančių organizacijų interneto svetainėse. Už parengtų Metodikų pateikimą derinimui bei su tuo susijusias veiklas atsakingi Tiekėjas ir Užsakovo paskirti Moksliniai recenzentai.

- Visos Metodikos turi būti parengtos ir sumaketuotos vientisu stiliumi, naudojant aiškią struktūrą su antraštėmis, nuoseklia numeracija ir vienodu šriftu.

- Kiekviena Metodika turi turėti turinį, nurodant dalių (skyrių) pavadinimus ir puslapius.

- Lapai turi būti sunumeruoti.

- Metodikų teksto dydis bei šriftas parenkamas priklausomai nuo maketo formato.

- Metodikų pavadinimai, juose esančių dalių, skyrių pavadinimai rašomi didesniu šrifto dydžiu nei visas dokumento tekstas.

- Tekste gali būti naudojamas pastorintas (Bold) ir (ar) pasviras (Italic) šriftas, pagal informacijos pateikimo svarbą.

- Kiekvienoje Metodikoje turi būti titulinis lapas, kuriame nurodytas temos pavadinimas, parengimo metai.

- Metodikose vartojami terminai turi būti nuoseklūs ir, kiek įmanoma, suderinti su SAM, PSO ir kitų autoritetingų šaltinių vartojama terminija. Specialūs ar nauji terminai turi būti aiškiai apibrėžti metodikos pradžioje.

- Visi metodikose pateikti sprendimai – rekomendacijos, gairės, algoritmai, procedūros – turi būti pagrįsti aktualia moksline literatūra, tarptautinėmis ir (ar) kitų šalių gairėmis (pvz., RCOG, ACOG, NICE, AAP, PSO ir kt.), gerąja patirtimi, nacionaliniais teisės aktais ir adaptuoti nacionaliniam poreikiui bei ypatumams.

- Tais atvejais, kai įgyvendinimas apima kelių specialistų veiksmus, metodikoje turi būti aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos, veiksmų seka ir sprendimų priėmimo tvarka.

- Turi būti nurodyti temai priklausantys Metodikos rengėjai, Moksliniai ir kiti recenzentai bei konsultantai.

- Turi būti nurodyti organizacijų pavadinimai  kurios pritarė ir (ar) patvirtino Metodiką (pvz. profesinės draugijos, asociacijos, sąjungos, specialistų profesinę veiklą kontroliuojančios institucijos ir kt.).

- Priemonės 1 Metodikų atnaujinimo terminas – 12 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos. Priemonės 2 Metodikų atnaujinimo terminas – 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Atnaujintos Metodikos praktiniam naudojimui pateikiamos Užsakovui elektroninėje versijoje (laikmenoje) redaguojamu Word ir PDF formatais bei po vieną spausdintą egzempliorių, pasirašius paslaugų Perdavimo–Priėmimo aktą, adresu: Eivenių g. 2, Kaunas.

III. ESAMŲ METODIKŲ ATNAUJINIMO TVARKA

- Atnaujinant esamas Metodikas vadovautis 6 punkte nurodytu Aprašu, jo principais bei kitais aktualiais sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, atitinkamos srities tarptautinių ir/ar kitų šalių organizacijų gairėmis, patvirtintais protokolais, algoritmais, rekomendacijomis (pvz., EBCOG, RCOG, ACOG, NICE, PSO, AAP ir kt.).

- Metodikų nuostatos grindžiamos mokslo įrodymais. Į Metodikas įtraukiami visi I ir II klasės medicinos mokslo įrodymus (I A, II A ir kt., žr. pagal Aprašo 1 priedą) turintys atitinkamos ligos ar sveikatos sutrikimo profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos, reabilitacijos ir kiti metodai.

  - Metodikose, kaip taikytini metodikų elementai nurodomi tik tie metodai ir intervencijos, kurių taikymui Lietuvoje yra sudarytos arba šiame dokumente numatomos sudaryti sąlygos, įskaitant specialistų parengimą ar jų parengimą per šiame dokumente numatytus mokymus, mokymų prieinamumą, teisinį reglamentavimą ir praktinio diegimo galimybes. Kiti mokslo įrodymais pagrįsti metodai, kurių taikymas šiuo metu nėra įmanomas visose atitinkamo lygmens tarnybose ir kuriems nėra numatyti mokymai, gali būti aptariami kaip rekomenduojami ar perspektyvūs, aiškiai nurodant jų taikymo ribas.

- Kiekvieną Metodiką atnaujina atitinkamos srities specialistai ar jų grupė, turintys profesinę kompetenciją ir praktinę patirtį konkrečioje srityje. Metodikai atnaujinti paskiriamas vadovas ir 1 - 2 specialistai (darbo grupė sudaroma Tiekėjo nuožiūra). Darbo grupės vadovu ir nariais gali būti skiriami tik asmenys, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, užpildę bei pasirašę Nešališkumo ir interesų deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

  - Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienos Metodikos atnaujinimo grupėje.

  - Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienos Metodikos rengimo grupės vadovu.

- Tiekėjas savo iniciatyva bei sąnaudomis gali paskirti Metodikos turinio bei struktūros  recenzentą (toliau – Recenzentas), kuris vertintų Metodikos, jos struktūros atitikimą Aprašo reikalavimams. Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienos Metodikos rengimo grupės vadovu ir Recenzentu.

- Siekiant suderinamumo tarp skirtingų specialybių bei Metodikų, atnaujinimo darbo grupės nariai turi turėti galimybę pasitelkti kitos specialybės konsultantą (toliau – Konsultantas). Atitinkamos specialybės Konsultantų skaičių Tiekėjas gali pasitelkti pagal poreikį. Kitų specialybių komandoms Konsultantu gali būti Metodikų atnaujinimo grupių vadovai ir  Recenzentai.

- Darbo grupė dirba pagal suderintą veiklos planą. Veiklos planą, darbo grupių sudėtį, ir kitus Priemonės 1 ir Priemonės 2 Metodikų atnaujinimui svarbius klausimus Tiekėjas pristato, aptaria ir suderina su Užsakovu ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Darbo grupei vadovauja darbo grupės vadovas, kuris užtikrina, kad esamos Metodikos būtų atnaujintos laiku, kokybiškai, grindžiamos mokslo įrodymais bei gerąja patirtimi ir atitiktų Aprašo reikalavimus, būtų raštu suderintos su Užsakovo paskirtais Moksliniais recenzentais.

- Metodikos dėstymo reikalavimai:

  - vartojamos glaustos, nedviprasmiškos formuluotės;

  - aiškiai nurodoma, kokie veiksmai, kokia seka atliekami, kas ir kaip juos turi atlikti;

  - šalia Metodikoje nurodytos ligos, būklės ir/ar sveikatos sutrikimo prevencijos, profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos, reabilitacijos ir kitos paslaugos (metodo) nurodoma jos (jo) rekomendacijų klasė ir įrodymų lygmuo (jei nurodyta atitinkamos srities tarptautiniame dokumente) ir pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius, atrinktus Aprašo 3 priede nustatyta tvarka;

  - pagal poreikį parengiami tam tikra liga, būkle ir (ar) sveikatos sutrikimu sergančiam pacientui teiktinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų protokolai ir atskirai šių paslaugų organizavimo protokolai (aprašomojo pobūdžio protokolo pavyzdys pateikiamas Aprašo 4 priede, protokolo pavyzdys pateikiamas Aprašo 5 priede, (algoritmo pavyzdys pateikiamas Aprašo 6 priede);

  - pagal poreikį parengiami protokoluose nurodytus veiksmus atliekantiems sveikatos priežiūros specialistams skirti savikontrolės lapai (savikontrolės lapо pavyzdys pateikiamas Aprašo 7 priede);

  - kad būtų patogiau vadovautis Metodikoje pateikta informacija, ši informacija pateikiama ir vaizdine forma (algoritmai, lentelės, schemos, diagramos);

  - metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis, tarpdisciplininis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelių, paciento kelio ar tėvų mokymų aprašymą, 31 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek tai pagrįsta metodikos pobūdžiu ir tikslais. Tokiais atvejais veiksmų seka, protokolai, algoritmai, rekomendacijų klasės ir vaizdinė medžiaga gali būti pateikiami aprašomąja ar konceptualia forma, pabrėžiant taikymo principus, sprendimų priėmimo logiką ir praktinio įgyvendinimo sąlygas.

- Parengus Metodikos projektą, užpildoma Metodikos administracinės atitikties vertinimo lentelė (toliau – Vertinimo lentelė), pateikta Aprašo 8 priede. Vertinimo lentelę užpildo ar užpildymą organizuoja darbo grupės, rengiančios Metodiką, vadovas.

- Jei Metodika neatitinka su Moksliniu recenzentu aptartų principų, darbo grupės vadovas inicijuoja parengtos Metodikos peržiūrą, kad būtų užtikrinta Metodikos atitiktis suderintiems reikalavimams.

- Pagal Apraše nustatytus reikalavimus atnaujintos Metodikos turi būti pateiktos  įvertinti bei pritarti ir (ar) patvirtinti Vilniaus universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir bent vienai profesinei draugijai ar asociacijai (pvz., Lietuvos akušerių ginekologų draugija, Akušerių sąjunga, Lietuvos vaikų negalios akademija ar kt.).  Rekomenduojama pateikti ir gauti pacientų teisėms atstovaujančių organizacijų pritarimą, jei pagal Metodikos turinį tokia organizacija yra (pvz., asociacija „Padedu augti“,  „Neišnešiotukas“, Lietaus vaikai ar kt.). Gavus  rekomendacijų ir jas įvertinus, dėl kiekvienos jų turi būti priimamas vienas iš šių sprendimų: „atsižvelgti“, „neatsižvelgti“, „iš dalies atsižvelgti“. Pasiūlymai, į kuriuos nuspręsta „neatsižvelgti“ ir „iš dalies atsižvelgti“, išdėstomi Pasiūlymų diagnostikos ir gydymo Metodikų projektui tobulinti lentelėje (Aprašo 9 priedas), pateikiant argumentus, kodėl į rekomendacijas neatsižvelgta ar atsižvelgta tik iš dalies.

IV. METODIKŲ SUDEDAMOSIOS DALYS

- Metodikų struktūra ir turinys orientuojami į praktinį taikymą ir turi kiek įmanoma atitikti SAM 2014 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. V-1248 patvirtintą Diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo, peržiūrėjimo ir atnaujinimo tvarkos aprašą. Metodikoms, kai dėl jų pobūdžio šio aprašo reikalavimų taikymas yra nepraktiškas ar perteklinis, įskaitant metodikas, orientuotas į holistinį paciento kelią ir paslaugų organizavimo modelius, leidžiama taikyti supaprastintą ar alternatyvią struktūrą, išlaikant loginį aiškumą, nuoseklumą ir praktinį pritaikomumą.

- Metodikas sudaro penkios dalys – Metodikos aprašas (Bendroji dalis, Priedai, Literatūros sąrašas); Metodikos procedūrų aprašas; Metodikos įdiegimo aprašas; Metodikos audito aprašas; Informacija visuomenei. Metodikų aprašo Bendrojoje dalyje turi būti išskirta informacija svarbi žinoti bei pritaikyti praktikoje pirminės sveikatos priežiūros ir ambulatorinės grandies specialistams.

  - Metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelius, leidžiama pateikti dalinę arba adaptuotą metodikos struktūrą, kai atskiros dalys integruojamos tarpusavyje arba pateikiamos aprašomąja forma (Metodikų sąrašas suderinamas su Užsakovu bei patvirtinamas Įvadinėje ataskaitoje).

  - Metodikoms, kurių pobūdis yra organizacinis, sisteminis, tarpdisciplininis ar orientuotas į paslaugų teikimo modelių, paciento kelio ar tėvų mokymų aprašymą, 37 punkte nurodyti elementai pateikiami tiek, kiek tai pagrįsta metodikos pobūdžiu, o sisteminio ar organizacinio pobūdžio metodikose gali būti pateikiami konceptualiai, pabrėžiant principus, procesus ir tarpinstitucinės sąveikos logiką (Metodikų sąrašas suderinamas su Užsakovu bei patvirtinamas Įvadinėje ataskaitoje).

- Metodikų sudedamosios dalys sudaromos, vadovaujantis Aprašo (nurodytas 6 punkte) III skyriaus 13 punkte nurodytais principais:

  - Pavadinimas;

  - Metodikos patvirtinimo data;

  - Metodikai pritarusių institucijų sąrašas;

  - Turinys (dokumento temų sąrašas), kuriame nurodomos visos Metodikos dalys ir jų puslapiai;

  - Apibendrinimas (glausta apžvalga);

  - Metodikos autorių (ekspertai, sveikatos priežiūros specialistai, dalyvavę rengiant Metodiką, socialiniai partneriai), recenzentų pristatymas, nurodant:

    - vardą, pavardę, mokslinį laipsnį, pedagoginį vardą, atstovaujamą instituciją, pareigas;

    - patvirtinimą, kad Metodikos autoriai užpildė Nešališkumo ir interesų deklaracijas;

  - Sąvokos ir sutrumpinimai (išdėstant abėcėlės tvarka);

  - Reikšminiai žodžiai, įvardijantys Metodikoje dėstomą problemą, ligą, procesą;

  - Įvadas (apie ligą arba sveikatos sutrikimą);

  - Metodikos įgyvendinimo prioritetų aprašymas, nurodant, kas ir kokia tvarka atliekama, atsižvelgiant į tai, kokiai sričiai Metodika yra taikoma, į kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir kt. sąrašus, aprašant būtiniausius tyrimus arba gydymo prioritetus (taikomi algoritmai, laboratorinių tyrimų žymenys, diagnostikos kriterijai, skiriami pirmaeiliai vaistai arba kitos priemonės), ir į tai, ką privalu pasakyti pacientui ir (ar) jį prižiūrinčiam asmeniui apie ligos simptomus, jų kitimą skiriant gydymą, prognozę;

  - Paciento kelio aprašymas;

  - Paciento kelio organizavimo aprašymas;

  - Metodikos diegimo konkretaus lygio paslaugas teikiančioje ASPĮ tvarkos aprašymas:

  - pacientų pasitenkinimo suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo aprašymas;

  - Metodikos atnaujinimo tvarkos aprašymas;

  - audito aprašymas;

  - svarbiausių kriterijų, kuriuos įvedus į informacinę sistemą, būtų galima analizuoti įdiegtos Metodikos ar konkretaus protokolo efektyvumą nacionaliniu mastu, sąrašas;

  - informacija apie kontaktinį asmenį (institucija), į kurį galima kreiptis dėl Metodikos (pateikiamas telefono numeris, el. pašto adresas);

  - Metodikai rengti naudotos literatūros aprašymas pagal Aprašo 3 priede nurodytus reikalavimus;

  - rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų, įvertinant, kokių šios temos mokslinių įrodymų dar stinga (pvz., 1) nurodomi tebevykdomi svarbiausi tyrimai (pvz., atsitiktinių imčių klinikiniai tyrimai), kurių rezultatai gali būti kliniškai reikšmingi ir galėtų keisti praktiką; 2) nurodomos temos bei sritys, kuriose reikalingi papildomi moksliniai tyrimai);

  - informacija visuomenei ir pacientams (juos prižiūrintiems asmenims). Visuomenės nariui suprantama kalba parengta susistemintos informacijos santrauka apie Metodikoje aptariamą ligą ar sveikatos sutrikimą;

##### V. ESAMŲ METODIKŲ ATNAUJINAMO PASLAUGOS ATASKAITOS

- Įvadinę esamų Metodikų atnaujinamo paslaugos ataskaitą (toliau – Įvadinė ataskaita) su Užsakovu suderina ne vėliau nei per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos Įvadinėje ataskaitoje

Tiekėjas, aptaręs ir suderinęs su Užsakovo Moksliniais recenzentais, pateikia: 1)

Galutinius suderintus Metodikų pavadinimus ir veiklos planą, 2) Metodikas rengiančių

specialistų grupių sąrašą.

  - Per 5 darbo dienas po Įvadinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja

ataskaitos aptarimą–pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo

atstovus ir ekspertus. Visos su Įvadinės ataskaitos aptarimu susijusios

detalės turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu.

  - Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos Tiekėjas pagal

aptarimo pristatymo metu pateiktas pastabas (jei pastabų yra) koreguoja ir Užsakovui

pateikia pakoreguotą Įvadinę ataskaitą, kurią tvirtina Užsakovas.

  - Užsakovas pateiktą Įvadinę ataskaitą patvirtina per 5 darbo dienas.

- Tarpinę esamų Metodikų atnaujinamo paslaugos ataskaitą (toliau – Tarpinė ataskaita) Tiekėjas parengia ir suderina su Užsakovu ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 10 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas pateikia ataskaitą apie 40 (keturiasdešimt) Priemonės 1 atnaujintų Metodikų;

  - Per 5 darbo dienas po Tarpinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja ataskaitos aptarimą – pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus. Metodikų pristatymas turi būti pateiktas glaustai prezentacijos forma.

    - Šio susitikimo metu, Tiekėjas taip pat pristato preliminarų Mokymų (pagal Mokymų temas ir Metodikų turinį) vykdymo planą.

  - Visos su Tarpinės ataskaitos aptarimu–pristatymu susijusios detalės turi būti aptartos iš anksto.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas Tiekėjas koreguoja Tarpinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą Tarpinę ataskaitą bei Metodikas patvirtina per 5 darbo dienas.

- Galutinę esamų Metodikų atnaujinimo paslaugos ataskaitą, Tiekėjas parengia ir suderina ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 22 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas pateikia ataskaitą apie 20 (dvidešimt) Priemonės 2 atnaujintų Metodikų.

  - Per 5 darbo dienas nuo Galutinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja Metodikų ataskaitos aptarimą–pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus. Metodikos pristatymas turi būti pateiktas glaustai prezentacijos forma.

  - Visos su Galutinės ataskaitos aptarimu – pristatymu susijusios detalės turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas Tiekėjas koreguoja Galutinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą Galutinę ataskaitą bei parengtą Metodiką patvirtina per 5 darbo dienas.

VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALISTŲ MOKYMAMS

- Tiekėjas Mokymų (žr. Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 2. Mokymų pagal esamų atnaujinamų Priemonės 1 Metodikų sąrašas) programas bei medžiagą rengia vadovaudamasis esamomis ir atnaujintomis Metodikomis (žr. Antrosios pirkimo dalies priedas Nr. 1. 1 lentelė. Esamų atnaujinamų Priemonės 1 metodikų sąrašas) bei galiojančiais LR teisės aktais. Vieni Mokymai gali apimti daugiau nei vienos Metodikos turinį (teoriją, intervencijas ir kt.). Mokymų organizavimo procesą koordinuoja bei su Užsakovu derina Tiekėjo paskirtas asmuo. Į  Tiekėjo ir/ar Užsakovo atstovų raštu pateiktus klausimus atsakymai turi būti pateikiami ne vėliau nei per 10 darbo dienų.

- Mokymai turi padėti specialistams pasirengti Metodikas taikyti praktiniame darbe. Kiekvienas tikslinės grupės specialistas gali dalyvauti keliuose Mokymuose.

- Kiekvienų Mokymų programą rengia ir mokymus veda atitinkamos srities specialistai ar jų grupės, turintys profesinę kompetenciją, praktinę patirtį konkrečioje srityje bei suaugusiųjų mokymo patirtį.

  - Klinikinio pobūdžio Mokymų programos bei vedimo principai turi atitikti šiuolaikinių tarptautinių mokymų (Amerikos šeimos gydytojų asociacijos Pradinės arba Specializuotos akušerinės pagalbos „Basic or Advanced Life Support in Obstetrics“ (BLSO, ALSO), ar Europos PROMPT kursai arba jiems lygiaverčiai) principus.

  - Organizacinio ir neklinikinio pobūdžio mokymams, orientuotiems į paslaugų organizavimą, daugiadalykės ar tarpžinybinės komandos darbo organizavimą, bendradarbiavimo su šeima ir tėvais principus, atvejo vadybą ir kitas sistemines temas, mokymų programų rengimo ir vedimo principai parenkami atsižvelgiant į mokymų tikslus ir turinį bei grindžiami suaugusiųjų mokymosi, fasilitavimo, atvejų analizės, diskusijų ir refleksijos principais

  - Kiekvienų Mokymų programos rengimą  ir mokymus koordinuoja atsakingas vadovas. Vadovu ir mokymus vedančiais gali būti skiriami tik asmenys, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

  - Vienas specialistas gali vesti daugiau nei vienus Mokymus.

  - Vienas specialistas gali būti daugiau nei vienų Mokymų grupės vadovu.

- Mokymų turinys turi būti parengtas suprantamai, atsižvelgiant į konkrečios tikslinės grupės (pvz., akušerių, slaugytojų, gydytojų ir kt.) kompetencijas, atsakomybes ir poreikius praktikoje.

44.1. Mokymai gali būti organizuojami teminiais blokais, kai kelių temų turinys sujungiamas į

išsamų kursą vienai specialistų grupei ir/ar atskiromis temomis, orientuojantis į konkrečius įgūdžius ar sritis.

- Mokymų programos turi būti suderinta su Užsakovo paskirtais mokslo pagrįstumą, atitikimą Metodikoms bei gerąją patirtį ir mokymų struktūrą vertinančiais recenzentais (toliau – Mokslinis recenzentas) ir pagal poreikį su Užsakovu bendradarbiaujančiais bei jo paskirtais Užsienio šalių ekspertais (sprendimą poreikiui priima Užsakovas). Užsakovo paskirtiems Moksliniams recenzentams ir Užsienio šalių ekspertams Tiekėjas atlygio nemoka (atlygį moka Užsakovas).

- Tiekėjas parengtas ir su Moksliniais recenzentais suderintas Mokymų programas pateikia  ir gauna atitinkamų institucijų (Vilniaus universitetu arba Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, arba Higienos institutu) patvirtinimą pagal galiojančius teisės aktus (LR SAM 2021-03-17 įsakymas Nr. V-557 ar kt.), kad išduotų Mokymus baigusiems dalyviams galiojančius profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (toliau – Pažymėjimus). Moksliniai recenzentai dalyvauja Mokymų programų tvirtinimo procese.

- Mokymus sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinės ir praktinės žinios tikrinamos ir vertinamos atliekant testus ir pildant standartizuotus kontrolinius lapus. Organizacinio ir neklinikinio pobūdžio mokymų atveju praktinių žinių vertinimas gali būti vykdomas per atvejų analizę, grupines užduotis, refleksijas, situacijų aptarimą ar kitus suaugusiųjų mokymosi metodus, atsižvelgiant į mokymų tikslus ir turinį.

  - Mokymų pradžioje dalyviai atlieka mokomąjį testą, kurio metu vertinamas dalyvio teorinis pasirengimas Mokymams, jei tai nurodyta mokymų programoje.

  - Mokymų pabaigoje atliekamas Baigiamasis testas, kurio metu vertinamos teorinės ir praktinės žinios, jei tai nurodyta mokymų programoje.

  - Dalyvis laikomas baigusiu Mokymus jei jis dalyvavo bent 80 proc. viso mokymų laiko ir išlaikė Baigiamąjį testą (jei tai numatyta mokymų programoje).

  - Jei dalyvis neišlanko reikalaujamo mokymų laiko ir negali jų pabaigti su kita grupe, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vietoje šio dalyvio į mokymus būtų įtrauktas kitas asmuo iš tos pačios ASPĮ. Tiekėjas derindamas su Užsakovu atsako už dalyvių informavimą, grupių formavimą, pakeitimų koordinavimą ir mokymų tęstinumą. Esant poreikiui, Užsakovas padeda ir tarpininkauja bendraujant su ASPĮ bei Mokymų dalyviais.

- Mokymai gali būti organizuojami kontaktiniu, nuotoliniu arba mišriu būdu. Vieną Mokymų grupę sudaro ne daugiau nei 36 dalyviai. Vykdant kontaktinius ar mišrius mokymus, vienas instruktorius kuruoja ne daugiau kaip 6 kurso dalyvius, dirbančius vienoje arba dviejose simuliacinėse ar klinikinėse darbo vietose. Organizacinio ir neklinikinio pobūdžio mokymams instruktoriaus ir dalyvių santykis bei mokymų organizavimo forma Tiekėjo parenkami atsižvelgiant į mokymų tikslus, turinį ir taikomus suaugusiųjų mokymosi metodus.

  - Ne mažiau kaip pusė Mokymų kurso laiko turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti. Dalyviai komandoje ir savarankiškai vykdo Tiekėjo pateikiamas užduotis (atvejų analizė, diskusijos, refleksijos, procesų modeliavimas ar kitos aktyvaus mokymosi formos).

  - Ne mažiau kaip 50 proc. viso Mokymų turinio turi sudaryti kontaktiniai (gyvai vykstantys) užsiėmimai.

- Mokymų programoje taikyti šiuolaikinius suaugusiųjų mokymo (andragogikos) metodus, pvz.,: dalyvių įsitraukimą skatinančius praktinius užsiėmimus, klinikinių atvejų analizę, diskusijas, simuliacijas, refleksiją, literatūros analizę, savarankišką darbą, konsultacijas, praktinių užduočių, simuliacijas.

- Simuliacinėje darbo vietoje (jei mokymuose taikoma), simuliacijos veiksmai fiksuojami garso, vaizdo įrašų, nuotolinių ir simuliacinių mokymų integracijos valdymo sistemoje (LMS), skirtoje pažangiai simuliacijai ir praktinių įgūdžių mokymui. LMS skirta mokymų organizavimui ir administravimui, apima laiko apskaitos, mokymo proceso stebėsenos ir mokymo rezultatų vertinimo valdymą, užtikrina grįžtamojo ryšio bei standartizuoto atliekamų veiksmų vertinimo funkcionalumą.

- LMS aplinkoje dalyvių mokymuisi pateikiama HTML (tinkamiausia mokytis internete) bei PDF (tinkamiausia spausdinti) formato medžiaga, pvz.: savikontrolės klausimai, teoriniai testai, lektoriaus vertinamos praktinės užduotys, vertinimo klausimynai.

- Tiekėjas turi užtikrinti prieigą (prisijungimą ir pilnai funkcionalų darbą) Užsakovo nurodytiems asmenims (Recenzentams ir kt.).

- Tiekėjas yra pilnai atsakingas už visą reikiamą nuotolinio mokymo platformos infrastruktūrą ir jos tinkamą sukonfigūravimą bei palaikymą. Tiekėjas turi pats savo lėšomis susimokėti už pasirinktą naudoti virtualią mokymosi aplinką.

- Tiekėjas prieigą prie sukonfigūruotos nuotolinio mokymo platformos mokymų dalyviams privalo suteikti ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki numatytų mokymų pradžios, informuoti dalyvius apie mokymų laiką, prisijungimą prie mokymų aplinkų, organizuoti  mokymus numatytu laiku ir numatytoje aplinkoje.

- Tiekėjas Mokymų datas, grafiką, vietą ir kitus organizacinius klausimus suderina su Užsakovu. Mokymai turi būti pradėti per 30 darbo dienų nuo kiekvienų konkrečių Mokymų paslaugos užsakymo pateikimo datos.

- Likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki grupės mokymų pradžios, Tiekėjas teikia Užsakovui Mokymų tvarkaraštį.

- Po įvykusių Mokymų, Mokymų dalyviai turi turėti galimybę peržiūrėti Mokymų medžiagą, pasikartoti norimus dalykus ne trumpiau nei 30 dienų po Mokymų pabaigos.

- Tiekėjas baigusiems Mokymus dalyviams išduoda specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (Pažymėjimus). Pažymėjimai išduodami elektronine forma pabaigus Mokymus per 10 darbo dienų.

- Mokymų vietos parinkimas, parengimas ir nuoma:

  - Visus organizacinius darbus, susijusius su mokymų vietos parinkimu (paieška, rezervavimas, apmokėjimas, sutvarkymas po užsiėmimo) atlieka Tiekėjas savo sąskaita.

  - Mokymų vieta turi būti parinkta ir pritaikyta atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

- Mokymų patalpose, turi būti:

  - Kontroliuojamas patalpų vidaus mikroklimatas, užtikrinamas ne mažesnės nei 20 °C temperatūros palaikymas naudojant vėdinimo arba šildymo sistemas. Patalpos turi būti švarios, tvarkingos, tinkamai apšviestos. Vieta skirta mokymų dalyvių maitinimui (kavos pertraukėlėms).

  - Mokymams reikalinga įranga, kurios parametrai atitinka salės dydį ir dalyvių skaičių, įskaitant:

    - Pranešėjo stalą;

    - Multimedia projektorių ir ekraną;

    - Nešiojami kompiuteriai/planšetės, vykdant mokymus simuliacinėse darbo vietose;

    - Rašomąją lentą ir / ar stovą su vartomais popieriaus lapais, atitinkamos rašymo, valymo priemonės;

  - Mokymų priemonės reikalingos mokymų vedimui, nurodytos Techninės specifikacijos Antros pirkimų dalies 3 priede.

  - Turi būti užtikrintas kokybiškas visos mokymu metu naudojamos įrangos veikimas.

  - Turi būti naudojama šių dienų reikalavimus atitinkanti organizacinė technika ir informacinės technologijos.

  - Mokymų vietoje turi būti sukurtos geros sąlygos matyti ir girdėti pateikiamą informaciją.

  - Mokymų vieta turi būti parengiama likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki mokymų pradžios. Po mokymų, mokymų vieta turi būti sutvarkyta.

  - Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti informacinių nuorodų, mokymų darbotvarkės ir kitos reikalingos informacijos parengimu, pastatymu ir / ar pakabinimu aiškiai matomose ir su Perkančiąja organizacija sutartose vietose.

  - Mokymų vietoje turi būti paskirtas asmuo (asmenys), į kurį (kuriuos) būtų galima kreiptis mokymų metu iškilus problemoms dėl naudojamų salių, jose esančios įrangos, maitinimo ir pan.

- Mokymų dalyvių registracija:

  - Paslaugų teikėjas, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, turi atlikti mokymų dalyvių

išankstinę registraciją ir registraciją mokymų metu.

61.2. Dalyvių išankstinė registracija:

    - paslaugų teikėjas organizuoja išankstinę dalyvių registraciją (internetu ir / ar el. paštu), informavimą, sudaro dalyvių sąrašą pagal faktinę dalyvių registraciją;

    - paslaugų teikėjas 1 d. prieš mokymus telefono skambučiu ir (ar) el. paštu, ir (ar) trumpąja žinute mokymų dalyvius informuoja–primena apie vyksiančius mokymus;

  - Dalyvių registracija mokymų metu:

    - mokymų metu turi būti paskirtas asmuo (asmenys) atsakingas (atsakingi) už mokymų dalyvių registraciją;

    - mokymų dalyvių registracija priklausomai nuo mokymų turi būti pradedama 0,5 – 1 val. prieš mokymų pradžią;

    - dalyviai registruojami į „Mokymų dalyvių sąrašą“ (sąrašo forma pateikia Užsakovas);

    - paslaugų Tiekėjas privalo informuoti mokymų dalyvius, kokiu tikslu yra renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys (pateikti informaciją dėl asmens duomenų tvarkymo (informaciją Tiekėjui paruošia Užsakovas)).

    - Po mokymų dalyvių sąrašas (-ai) ir užpildytos projekto dalyvių apklausos anketos, kurias pildymui pateikia Užsakovas kartu su pildymo instrukcija, turi būti pateiktos Užsakovui.

- Mokymų dalyvių maitinimas ir aptarnavimas:

  - Turi būti užtikrinama, kad kiekvieną mokymų dieną bus organizuojamos 2 kavos pertraukėlės.

  - Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, kitais maisto higieną bei maisto saugą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Paslaugų teikėjas aprūpina mokymų lektorių (-ius) ( tribūnoje ir (ar) prie pranešimo stalo) mineraliniu vandeniu (2 buteliukai (po vieną gazuoto ir negazuoto) arba stalo vandeniu (su citrusiniais vaisiais, įvairiais žalumynais ir pan.) po 500 ml kiekvienam asmeniui kiekvienai mokymų dienai (jei mokymai trunka keletą dienų).

  - Maitinimo ir aptarnavimo paslaugos apima maisto paruošimą, maisto ir gėrimų pateikimą, mokymų dalyvių aptarnavimą, stalų serviravimą ir jų dekoravimą, atvežimą ir kitas paslaugas. Maistas ir gėrimai turi būti patiekiami naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, indus, staltieses ir kitus reikmenis. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.

  - Dvi kavos pertraukėlės:

    - kavos pertraukėlė 1 – kava (ne mažiau kaip 100 ml vienam asmeniui), arbata (ne mažiau kaip 150 ml vienam asmeniui), citrina, vanduo (stiklinėje taroje, ne mažiau kaip 200 ml vienam asmeniui), cukrus;

    - kavos pertraukėlė 2 – kava (ne mažiau kaip 100 ml vienam asmeniui), arbata (ne mažiau kaip 150 ml vienam asmeniui), citrina, vanduo (stiklinėje taroje, ne mažiau kaip 200 ml vienam asmeniui), cukrus, ne mažiau kaip 2 skirtingų rūšių užkandžiai, kurių bendras svoris vienam asmeniui būtų ne mažesnis nei 100 g. Užkandžiams gali būti siūloma vaisiai, daržovės ir pan.

##### VII. MOKYMŲ PASLAUGOS ATASKAITOS

- Įvadinę Mokymų paslaugos ataskaitą (toliau – Įvadinė ataskaita) su Užsakovu suderina ne vėliau nei per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas, aptaręs ir suderinęs su Užsakovo pateiktais Moksliniais recenzentais, pateikia: 1) galutinius Mokymų pavadinimus; 2) Mokymų programų rengimo vadovų sąrašą; 3) preliminarų Mokymų programų tvirtinimo planą (Moksliniai recenzentai aktyviai prisideda prie Mokymų programų tvirtinimo proceso).

  - Per 5 darbo dienas po Įvadinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja ataskaitos aptarimą–pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus. Visos su Įvadinės ataskaitos aptarimu−pristatymu susijusios detalės turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas, Tiekėjas koreguoja Įvadinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą koreguotą Įvadinę ataskaitą patvirtina per 5 darbo dienas.

- Tarpinę Mokymų paslaugos ataskaitą (toliau – Tarpinė ataskaita) Tiekėjas parengia ir suderina su Užsakovu ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos:

  - Ne vėliau nei per 10 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjas pateikia: 1) ataskaitą apie parengtas Mokymų programas; 2) pristato preliminarų Mokymų (pagal Mokymų temas ir Metodikų turinį) vykdymo planą.

  - Per 5 darbo dienas po Tarpinės ataskaitos pateikimo Užsakovui, Tiekėjas organizuoja ataskaitos aptarimą – pristatymą su Užsakovu suderintoje vietoje, pakviečiant Užsakovo atstovus ir ekspertus.

  - Visos su Tarpinės ataskaitos aptarimu–pristatymu susijusios detalės turi būti aptartos iš anksto.

  - Pagal aptarimo–pristatymo metu pateiktas pastabas Tiekėjas koreguoja Tarpinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po aptarimo–pristatymo dienos pateikia Užsakovui tvirtinti.

  - Užsakovas pateiktą Tarpinę ataskaitą patvirtina per 5 darbo dienas.

- Galutinę Mokymų paslaugos ataskaitą (toliau – galutinė ataskaita) Tiekėjas Užsakovui teikia per 15 darbo dienų po kiekvienos grupės Mokymų pabaigos apie įvykdytus mokymus (paslaugos perdavimo–priėmimo aktas, dalyvių registracijos sąrašas (su dalyvių parašais), pasirašyti sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo, dalyvių užpildytos anketos ir glausta Mokymų medžiaga arba nuoroda į prieigą).

  - Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai reaguoti į atsiradusius organizavimo nesklandumus.

  - Užsakovas kiekvienos Mokymų grupės ataskaitą, kaip galutinę konkrečių Mokymų ataskaitą  patvirtina per 10 darbo dienų.

  - Visi mokymai turi būti baigti ne vėliau nei iki 2028 m. gruodžio 31 d.

__________________

Techninės specifikacijos

Antros pirkimo dalies

priedas Nr. 1

Esamų atnaujinamų Priemonės 1 ir Priemonės 2 Metodikų sąrašas

1 Lentelė. Esamų atnaujinamų Priemonės 1 Metodikų sąrašas

| Eil. Nr. | Metodikos preliminarus pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Pogimdyminės depresijos prevencija, atpažinimas, diagnostika ir gydymas |
|  | Rizikos vertinimas, numatant akušerinių ir neonatologinių paslaugų lygį |
|  | Antenatalinė priežiūra |
|  | Ultragarsinė patikra ir tyrimas nėštumo metu |
|  | Sveiko naujagimio priežiūros metodinės rekomendacijos |
|  | Išnešioto ir neišnešioto naujagimio maitinimo rekomendacijos |
|  | Naujagimių anemijos diagnostika ir gydymas |
|  | Rachito diagnostika ir gydymas |
|  | Kūdikių ir vaikų mitybinių anemijų profilaktika, diagnostika ir gydymas |
|  | Hiperbilirubinemijos diagnostika ir gydymas |
|  | Naujagimių šlapimo organų infekcija |
|  | Hemoraginės naujagimio ligos diagnostika ir gydymas |
|  | Prenatalinė diagnostika |
|  | Vaisiaus būklės tyrimai nėštumo metu |
|  | Nėščiųjų diabetas |
|  | Nėštumo priežiūra ir gimdymas po buvusios cezario pjūvio operacijos |
|  | Cezario pjūvio operacija. Medicininės ir santykinės indikacijos |
|  | Vaisiaus sėdmenų pirmeiga, išorinis apgręžimas |
|  | Tarpvietės plyšimai. Epiziotomijos. Priežiūra ir pagalba po gimdymo |
|  | Nėštumo sukelta hipertenzinė būklė (nėščiųjų hipertenzija, preeklampsija, eklampsija, lėtinė hipertenzija ir HELLP sindromas) |
|  | Užsitęsęs nėštumas |
|  | Vaisiaus augimo sulėtėjimas |
|  | Pogimdyminė infekcija |
|  | Virusinė perinatalinė infekcija (įtraukiant COVID, ZIKA) |
|  | Nėščiųjų besimptomės bakteriurijos diagnostika ir gydymas |
|  | Nėščiųjų anemija |
|  | Alkoholis, rūkymas ir narkotikai nėštumo metu |
|  | Cukrinis diabetas |
|  | B grupės β hemolizinis streptokokas (BGS) ir kita bakterinė prenatalinė infekcija |
|  | Daugiavaisis nėštumas |
|  | Nėščiųjų pielonefrito diagnostika ir gydymas |
|  | Rezus izoimunizacija |
|  | Tromboembolijų profilaktika |
|  | Priešlaikinis gimdymas |
|  | Gimdymo sužadinimas |
|  | Vaisiaus žūtis |
|  | Normalus gimdymas |
|  | Priešlaikinis neišnešioto vaisiaus dangalų plyšimas |
|  | Gimdos kaklelio vėžys ir nėštumas |
|  | Krūties vėžys ir nėštumas |

2 Lentelė. Esamų atnaujinamų Priemonės 2 Metodikų sąrašas

| Eil. Nr. | Metodikos preliminarus pavadinimas |
| --- | --- |
|  | 0–3 m. vaikų kognityvinės raidos sutrikimų nustatymas, terapijos principai ir stebėjimas |
|  | Ankstyvoji autizmo diagnostika, stebėjimas ir terapijos principai |
|  | 0–3 m. vaikų judesių raidos sutrikimų nustatymas, terapijos principai ir stebėjimas |
|  | Ankstyvoji raidos sutrikimų diagnostika Identifikavimo ir stebėjimo algoritmas |
|  | 0–3 m. vaikų kalbos raidos sutrikimų nustatymas, terapijos principai ir stebėjimas |
|  | 0–3 m. vaikų savarankiškumo raidos sutrikimų nustatymas, terapijos principai ir stebėjimas |
|  | Socialinę riziką patiriančių vaikų grupei priskiriamų vaikų raidos stebėsena |
|  | 0–3 m. vaikų elgesio raidos sutrikimų nustatymas, terapijos principai ir stebėjimas |
|  | 0–5 m. vaikų maitinimo sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodai |
|  | Raidos sutrikimų riziką turinčių naujagimių stebėsena (nuo 0 iki 4 m.) |
|  | Idiopatinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnostika, gydymas ir stebėjimas |
|  | Fizinio smurto prieš vaikus ir nepriežiūros atpažinimas |
|  | Nervų–raumenų ligų diagnostikos principai, funkcinės būklės vertinimas, stebėjimas ir abilitacija |
|  | Cerebrinio paralyžiaus diagnostika, stebėjimas ir abilitacija |
|  | Ankstyvąją vaiko raidą lemiantys veiksniai ir vaikystės puoselėjimo principai |
|  | Dauno sindromo diagnostika, stebėjimas ir abilitacija |
|  | Alkoholinio vaisiaus sindromo diagnostika, stebėjimas ir abilitacija |
|  | Spastiškumo ir distonijos valdymas |
|  | Žievinių regos sutrikimų diagnostikos, stebėjimo ir terapijos principai |
|  | Riziką raidos sutrikimams turinčių naujagimių stebėsena nuo 0 iki 4 m. (Galvos smegenų ultragarsiniai tyrimai naujagimystės ir kūdikystės laikotarpiu) |

Techninės specifikacijos

Antros pirkimo dalies

priedas Nr. 2

Priemonės 1 Mokymų sąrašas

3 lentelė. Priemonės 1 Mokymų sąrašas, trukmė, tikslinės specialistų grupės bei dalyvių skaičius

| Eil. Nr. | Preliminarus Mokymų pavadinimas | Maksimalus dalyvių skaičius | Tikslinės specialistų grupės | Mokymų trukmė (akademinės val.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naujagimio/kūdikio ultragarsinio tyrimo kursas (Perinatologijos centrų specialistams) | 32 | Gydytojai neonatologai | 16 |
| 2. | Pirminės ambulatorinės nėščiųjų sveikatos priežiūros kursas | 561 | Šeimos klinikos komandos nariai, akušeriai, slaugytojai | 16 |
| 3. | Pirmojo nėštumo trečdalio vaisiaus ultragarsinio tyrimo kursas | 155 | Gydytojai akušeriai ginekologai | 16 |
| 4. | Antrojo nėštumo trečdalio vaisiaus ultragarsinio tyrimo kursas | 155 | Gydytojai akušeriai ginekologai | 16 |
| 5. | Specializuotos ambulatorinės nėščiųjų sveikatos priežiūros kursas | 155 | Gydytojai akušeriai ginekologai | 16 |
| 6. | Trečiojo nėštumo trečdalio vaisiaus ultragarsinio tyrimo kursas | 155 | Gydytojai akušeriai ginekologai | 16 |
| 7. | Skiepijimo pagrindai ir imunoprofilaktika | 243 | Šeimos klinikos komandos nariai, akušeriai, slaugytojai | 8 |
| 8. | Neatidėliotinos medicininės pagalbos nėščiajai, gimdyvei, pagimdžiusiai, naujagimiui, kūdikiui ir vaikui ne ligoninės sąlygomis kursas | 100 | Greitosios medicinos pagalbos komandos nariai | 16 |

Techninės specifikacijos Antros pirkimo dalies

priedas Nr. 3

MOKYMAMS REIKALINGOS ĮRANGOS SĄRAŠAS

4 lentelė. Mokymams reikalinga įranga

| Eil. Nr. | Preliminarūs Mokymų priemonių pavadinimai | * Kiekis 6 dalyviams |
| --- | --- | --- |
| 1. | Multimedia projektorius | 1 vnt. |
| 2. | Žmogaus anatominius ypatumus atitinkantis nėščiosios dubens manekenas | 1vnt. |
| 3. | Išnešioto naujagimio ypatumus atitinkantis manekenas | 1 vnt. |
| 4. | Neišnešioto naujagimio anatominius ypatumus atitinkantis manekenas | 1vnt. |
| 5. | Sterilios pirštinės | 4 poros |
| 6. | Vienkartinės pirštinės | 6 poros |
| 7. | Placenta su virkštele | 4 vnt. |
| 8. | Virkštelės spaustukai 2 vnt. | 4 vnt. |
| 9. | Kriaušytė | 4 vnt. |
| 10. | Centimetrinė juostelė | 4 vnt. |
| 11. | Akušerinis stetoskopas | 4 vnt. |
| 12. | Kateteris šlapimui nuleisti | 4 vnt. |
| 13. | Folley kateteris | 4 vnt. |
| 14. | Švirkštas 50 ml | 2 vnt. |
| 15. | Švirkštas 20 ml | 4 vnt. |
| 16. | Švirkštas 200 ml | 2 vnt. |
| 17. | Kateteris intraveninis Nr. 14, 16 | 6 vnt. |
| 18. | Dideli frotiniai rankšluosčiai | 6 vnt. |
| 19. | Medikamentų (pavyzdžiai) rinkinys (kraujavimo stabdymui, tokolizei bei hipertenzinių būklių gydymui; kristaloidiniai tirpalai) | 4 vnt. |
| 20. | Infuzinės sistemos | 2 vnt. |
| 21. | Kūdikio manekenas | 1 vnt. |
| 22. | Naujagimio gaivinimo manekenas | 1 vnt. |
| 23. | Intubacinis naujaimio manekenas | 1 vnt. |
| 24. | Ultrgarsinis aparatas su akušerine/neonatologine programa | 1/1 vnt. |
| 25. | UG tyrimui naudojamas gelis ir servetėlės | 10 vnt. |
| 26. | Kita reikalinga mokymams įvykdyti įranga | Pagal poreikį |

*Įrangos kiekiai nurodyti 6 dalyvių komandai, vykdant klinikinio pobūdžio mokymus. Faktinis įrangos kiekis apskaičiuojamas proporcingai pagal bendrą mokymų dalyvių skaičių.