## Sheet1
STATYBOS APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS
Nr.1
Statinių grupė Biržų rajono melioracijos remonto ir priežiūros darbai
Statinys 1 Melioracijos statinių remontas
Žiniaraštis 1 Griovių remontas
2026-06-01
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Sąnaudos žm./val. | Kiekis
1 Griovių remontas
1 | MN7P-0116 | Krūmų atžalų ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove , kai krūmai vidutinio tankumo | 100m2 | 107.64 | 117
2 | MN4-32 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 26.91 | 1.17
3 | MN7-2 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m | 100m | 142.008 | 29.1
4 | MN1-46 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo | t. m3 | 11.689 | 0.726
5 | MN7-4 | Pagrivių lėkščiavimas (2 kartus) iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 7.741 | 2.91
6 | MN7-8 | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m, ties kliūtimis | m3 | 12.825 | 4.5
7 | MN3-195-110 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 90.9 | 9
8 | MN3-195-160 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 134.42 | 13
9 | MN3-195-200 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 31.74 | 3
10 | MN1-5 | Dirbtinių kliūčių ardymas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | t. m3 | 4.772 | 0.113
11 | H06P-1 | Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km | t | 13.5 | 50
12 | MN7-51 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 | 66.69 | 9
13 | MN7P-0111 | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas | ha | 18.24 | 1.92
14 | MN7-19 | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 28.9 | 34
|  | Viso skyriuje 1 |  | 697.975
|  | Viso žiniaraštyje 1 |  | 697.975