Pirkimo sąlygų 7 priedas  „Sutarties projektas“

## Rangos sutartis

# Užliedžių k. nuotekų valyklos Ledos g. 46D, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. rekonstrukcija

UAB „Giraitės vandenys“, juridinio asmens kodas 159702357, adresas: Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav. (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

, juridinio asmens kodas: 			, adresas:

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį, sudarė šią sutartį.

- Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

  - Šį Rangos Sutartis;

  - Pasiūlymo raštas;

  - Konkrečiųjų sąlygų A dalis „Sutarties duomenų dalis“;

  - Konkrečiųjų sąlygų B dalis „Specialiosios nuostatos“;

  - Bendrosios sutarties sąlygos;

  - Techninė specifikacija (Užsakovo reikalavimai);

  - Brėžiniai;

  - Žiniaraščiai;

  - Rangovo pasiūlymas su visais priedais;

  - Kiti Sutartį sudarantys dokumentai.

- Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 36 mėn. nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.

- Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti šioje sutartyje.

- PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.

- Priimta sutarties suma (be PVM) sudaro:

_______________ Eur, (suma žodžiais __________________________________eurų),

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

PVM sudaro:

______________ Eur, (suma žodžiais _________________________________eurų)

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

______________ Eur, (suma žodžiais _____________________________eurų)

- Užsakovas mokėjimus darys eurais.

- Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus ir priimtus darbus pagal Žiniaraščiuose nurodytas kainas.

- Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus pagal Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą. Atlikus darbus Rangovas turės parengti išpildomąją dokumentaciją, pateikti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas, ir gauti statybos užbaigimo aktą.

- Darbų kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Į darbų kainą įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos (neįskaitant PVM).

- Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, priimta sutarties suma nėra keičiama. Tarifo pasikeitimas turės įtakos tik tiems darbams arba jų daliai, kurie buvo atlikti po tos dienos, kai įsigaliojo naujai taikomo pridėtinės vertės mokesčio tarifo dydis.

- Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia atlikimo užtikrinimą.

- Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.

- Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą yra: [vardas, pavardė, pareigos]. Užsakovo paskirtas asmuo.

- Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

- Šalių parašai:

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |

Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų įrenginių ir statybos su projektavimu sutarties sąlygos Rangovo projektuojamų elektros ir mechaninių įrenginių bei pastatų ir inžinerinių statinių projektavimas

FIDIC „Geltonoji“ knyga

Pirmas leidimas lietuvių kalba, 2024

ISBN 978-609-417-284-7

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

- Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848) 2 punkto nuostatomis.

- Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Sutarties bendrosios sąlygos nėra pridedamos, jas galima įsigyti iš oficialių FIDIC dokumentų platintojų Lietuvoje.

KONKREČIųjų SĄLYGų A dalis – sutarties duomenų dalis

SUTARTIES DUOMENŲ DALIS

| Punktas | Pateiktini duomenys | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1.1.25. | Inžinieriaus pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas |  |
| 1.1.31 | kai pagal Sutartį suteikiama teisė priskaičiuoti Išlaidas plius pelną, prie išlaidų pridedamas procentinis pelno dydis yra: | 5 proc. |
| 1.1.54 | Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL): | 3 mėn. |
| 1.1.81. | Užbaigimo terminas | 36 mėnesiai |
| 1.1.82. | Užsakovo pavadinimas ir adresas | UAB „Giraitės vandenys“ Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav. Įmonės kodas 159702357, PVM mok. kodas LT597023515 Tel. +370 37 338347 |
| 1.3(d) | Užsakovo adresas pranešimams | Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav. El. p. |
| 1.3(d) | Inžinieriaus adresas pranešimams |  |
| 1.3(d) | Rangovo adresas pranešimams |  |
| 1.4 | Sutarčiai taikoma teisė | lietuvių |
| 1.4 | pagrindinė kalba | lietuvių |
| 1.4 | bendravimo kalba: | lietuvių |
| 1.8 | Rangovo dokumentų papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis). |
| 1.9 | laikotarpis pranešimui apie klaidas, trūkumus ar kitus defektus Užsakovo reikalavimuose | 14 dienos (-ų) |
| 1.15. | Bendra Rangovo atsakomybė Užsakovui pagal Sutartį | Sutarties suma (Eur su PVM) |
| 2.1 | Pasirašius Sutartį, teisė patekti į Statybvietę/ Statybvietės dalis bus suteikta ir atliktas perdavimas | Statybvietės perdavimas - ne vėliau kaip 5 dienos iki Darbų pradžios datos. Rangovas, iš anksto suderinęs su Užsakovu, turi teisę pateiktį į Statybvietę ir ja naudotis iki jos perdavimo, jei tai reikalingai tinkamam Sutarties vykdymui. |
| 2.4 | Užsakovo finansavimo priemonės | Nuosavos lėšos ir (arba) ES fondų, kitų fondų ir priemonių lėšos. |
| 4.4 (a) | Didžiausia leistina sukaupta subrangos pagrindu perduodamų darbų vertė (procentinė Sutarties kainos dalis): | NETAIKOMA |
| 4.4. (b) | Darbų dalys, kurių neleidžiama perduoti subrangos pagrindu | NETAIKOMA |
| 4.7.2 | Laikotarpis pranešimui apie klaidas ataskaitos elementuose | 14 dienų |
| 4.19 | Laikotarpis apmokėjimui už laikinąsias komunalines paslaugas | 30 dienas (ų) |
| 6.5 | Įprastos darbo valandos Statybvietėje | 8:00 – 17:00 val. |
| 8.3 | Programų papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis) |
| 8.8. | Netesybos dėl vėlavimo, mokamos už kiekvieną vėlavimo dieną | 0,03 proc. nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės |
| 8.8 | Didžiausia Netesybų dėl vėlavimo suma | 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės (be PVM) |
| 13.4(b)(ii) | Pridėtinių išlaidų ir pelno procentinė norma, taikoma Preliminarių sumų atveju | NETAIKOMA |
| 14.2. | Bendra išankstinio mokėjimo suma (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis) | Iki 30 (trisdešimt) procentų Sutarties vertės (be PVM) |
| 14.2.3 (a) | Mažiausia tarpinių mokėjimų suma, nuo kurios pradedamas grąžinti Išankstinis mokėjimas (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis) | NETAIKOMA |
| 14.2.3 (b) | Procentinė atskaitymų dalis Išankstinio mokėjimo grąžinimui | 25 proc. |
| 14.3 | Mokėjimo laikotarpis | Kalendorinis mėnuo. |
| 14.3(b) | Mokėjimo paraiškų papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis) |
| 14.3(iii) | Sulaikymo procentinė dalis | NETAIKOMA |
| 14.3(iii) | Sulaikomų pinigų riba (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis) | NETAIKOMA |
| 14.5(b)(i) | Įrenginiai ir Medžiagos, už kuriuos apmokama, kai yra išsiunčiami | NETAIKOMA |
| 14.5(c)(i) | Įrenginiai ir Medžiagos, už kuriuos apmokama, kai yra pristatomi į Statybvietę | Technologiniai įrenginiai (talpos, įranga, įrengimai) |
| 14.6.2 | Minimali tarpinio mokėjimo suma | NETAIKOMA |
| 14.7 (a) | Išankstinio mokėjimo Rangovui apmokėjimo terminas | 21 dienos (-ų) |
| 14.7(b)(i) | Terminas, per kurį Užsakovas turi atlikti tarpinius mokėjimus Rangovui pagal 14.6 punktą [Tarpinis mokėjimas] | 30 dienos (-ų) |
| 14.7(b)(ii) | Terminas, per kurį Užsakovas turi atlikti tarpinius mokėjimus Rangovui pagal 14.13 punktą [Galutinis mokėjimas] | 30 dienos (-ų) |
| 14.7(c) | Terminas, per kurį Užsakovas turi atlikti galutinį mokėjimą Rangovui | 30 dienos (-ų) |
| 14.8 | Finansavimo išlaidos už pavėluotą mokėjimą (vidutinė bankinio trumpalaikio skolinimosi norma, nurodyta (a) papunktyje, padidinta procentiniais punktais) | 5 proc. |
| 14.11.1(b) | Galutinės mokėjimų paraiškos projekto papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis) |
| 14.15 | valiutos, kuriomis mokama Sutarties kaina | Eurai (EUR) |
| 14.15(a)(i)..... | Vietos ir Užsienio valiota dalys arba sumos: Vietos Užsienio | Eurai (EUR) |
| 14.15(c) . | Netesybų dėl vėlavimo mokėjimo valiutos ir dalys | Eurai (EUR) |
| 14.15(g) | valiutos kursai | Eurai (EUR) |
| 17.2(d) | gamtos jėgos, kurių rizika yra priskiriama Rangovui | NETAIKOMA |
| 19.2 | Draudimo suma, išskaita ir kitos sąlygos | Pagal LR Statybų įstatymą |
| 21.1. | GNPK paskyrimo terminas | NETAIKOMA |

KONKREČIųjų SĄLYGų B dalis – SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

Specialiosios nuostatos (Konkrečiųjų sąlygų B dalis) apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Specialiosiose nuostatuose naudojami ta pati punktų numeracija ir pavadinimai, kaip ir Bendrosiose sąlygose (jei įterpiamas naujas punktas, jis įterpiamas į reikalingą vietą nekeičiant esamos numeracijos, naują straipsnį (ar punktą) pažymint indeksu, pvz.: (1), (2)).

Specialiose nuostatuose (Konkrečiųjų sąlygų B dalis) esančios nuostatos yra viršesnės už atitinkamas Bendrųjų sąlygų nuostatas, o Sutarties duomenų (Konkrečiųjų sąlygų A dalis) nuostatos yra viršesnės už Specialiąsias nuostatas (Konkrečiųjų sąlygų B dalis).

| 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 punktas | Sąvokos |  |  |
| 1.1.6 | Bazinė data |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.6 punktą ir jį išdėstyti taip: „Bazinė data“ –paskutinės Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino diena. |  |  |
| 1.1.7 | Bendroji įmonė |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.7 punktą ir jį išdėstyti taip: „Bendroji įmonė“ – tai bendroji įmonė, asociacija, konsorciumas ar kita juridinio asmens statuso neturinti dviejų ar daugiau asmenų grupė, kuri yra susijusi partnerystės (pagal jungtinės veiklos ar lygiavertę sutartį). |  |  |
| 1.1.8 | Bendrosios įmonės įsipareigojimas |  |  |
|  | Papildyti 1.1.8 p. nauju sakiniu: „Nurodytą raštą atitinka kartu su Pasiūlymu pateikta, Pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimus atitinkanti Jungtinės veiklos sutartis.“ |  |  |
| 1.1.27 | Įstatymai |  |  |
|  | Papildyti naujomis sąvokomis: 1.1.27. a) VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 1.1.27. b) PĮ - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas“ |  |  |
| 1.1.11 (1) | Darbų projektas |  |  |
|  | Pridėti naują sąvoką: „Darbų projektas“ – „STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LR Statybų įstatyme nurodytų projektavimo dokumentų – statinio projektas, įskaitant projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, projektavimui reikalingus leidimus suderinimus, pritarimus (kuriuos pagal Užsakovo reikalavimus turi gauti Rangovas). |  |  |
| 1.1.15 | Efektyvumo garantijų žiniaraštis |  |  |
|  | Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip: „Efektyvumo garantijų žiniaraštis“ – Taip pavadintas dokumentas kuriame įtrauktos Užsakovo reikalaujamos ir Rangovo pateiktos efektyvumo garantijos ir atitinkamos Baudos dėl efektyvumo garantijų, mokėtinos tuo atveju, jeigu nepasiekiamas garantuotas efektyvumo rodiklis (-iai). Efektyvumo garantijas sudaro: technologinio proceso, vartojamos energijos kiekio ir vartojamų reagentų kiekio garantijos. |  |  |
| 1.1.51 (1) | Pirkimas |  |  |
|  | Papildyti ir įtraukti naują sąvoką „Pirkimas“ „Pirkimas“ – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ) nustatyta tvarka įvykdytas pirkimas, kurio laimėtoju pripažintas Rangovas. Pirkimo dokumentus sudaro Specialiosios ir Bendrosios pirkimo sąlygos ir jų priedai. |  |  |
| 1.1.54 | Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL) |  |  |
|  | Papildyti 1.1.54 punktą nauja pastraipa: Pranešimų apie defektus laikotarpis taip pat skirtas įsitinti Darbų kokybe ir patikrinti Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nurodytų efektyvumo rodiklių pasiekimą bei išlaikymą. |  |  |
| 1.1.60 | Priimta sutarties suma |  |  |
|  | Pakeisti papunkčio 1.1.60. pavadinimą į „Pradinė sutarties vertė” ir išdėstyti jį taip: „Pradinė sutarties vertė“ – Sutartyje nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po jos sudarymo. |  |  |
| 1.1.67 | Rangovo pasiūlymas |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.67 punktą ir jį išdėstyti taip: „Rangovo pasiūlymas – tai tokia į Sutartį įtraukta Pasiūlymo dalis, pavadinta arba suprantama kaip pasiūlymas Darbų vykdymui, pateiktas su Pasiūlymu.“ |  |  |
| 1.1.81 | Užbaigimo terminas |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.81 punktą ir jį išdėstyti taip: „Užbaigimo terminas“ – tai Sutarties duomenų dalyje nurodytas laikas, skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo dienos per kurį turi būti užbaigti visi Darbai arba Darbų grupė (priklausomai nuo atvejo), vadovaujantis 8.2 p. [Užbaigimo terminas], ir kuris gali būti pratęstas pagal 8.5 punktą [Užbaigimo termino pratęsimas]. |  |  |
| 1.1.90 | Žiniaraščiai |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.90 punktą ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – tai Užsakovo parengti ir Rangovo užpildyti dokumentai, pridedami prie Pasiūlymo rašto ir yra Sutarties dalis. Žiniaraščiai taip pat yra bet koks su Pasiūlymo rašto pateikto ir Inžinieriaus patvirtinto Žiniaraščio detalizavimas, papildymas bei patikslinimas. |  |  |
| 1.5 punktas | Dokumentų pirmumas |  |  |
|  | Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį ir išdėstyti jį taip: Prieštaravimų, dviprasmybių ar neatitikimų atvejais nustatomas toks dokumentų pirmumas: - Rangos Sutartis; - Pasiūlymo raštas; - Konkrečiųjų sąlygų A dalis „Sutarties duomenų dalis“; - Konkrečiųjų sąlygų B dalis „Specialiosios nuostatos“; - Bendrosios sutarties sąlygos; - Techninė specifikacija (Užsakovo reikalavimai); - Brėžiniai; - Žiniaraščiai; - Rangovo pasiūlymas su visais priedais; - Kiti Sutartį sudarantys dokumentai. |  |  |
| 1.6 punktas | Rangos sutartis |  |  |
|  | Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti parengta pagal formą, kuri pateikiama Pirkimo dokumentuose. Šalys privalo pasirašyti Rangos sutartį nedelsiant, bet ne anksčiau, nei pasibaigia PĮ nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Jeigu Rangovas yra Bendroji įmonė, Rangos sutartį visų partnerių vardu pasirašo Bendrosios įmonės nario tinkamai įgaliotas atstovas. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas. |  |  |
| 1.8 punktas | Rūpinimasis dokumentais ir jų pateikimas |  |  |
|  | Išbraukti ir panaikinti punkto antrą pastraipą. Rangovas Statybvietėje privalo turėti ir saugoti Įstatymų nustatytus dokumentus. |  |  |
| 1.9 punktas | Užsakovo reikalavimų klaidos |  |  |
|  | Pakeisti 1.9 punkto pirmą ir antrą pastraipą, jas apjungti ir išdėstyti taip: Jeigu Užsakovo reikalavimuose Rangovas aptinka klaidą, trūkumą ar defektą, Rangovas privalo Inžinieriui pateikti Pranešimą, kuriame aprašoma klaida, trūkumas ar defektas, per terminą nurodytą Sutarties duomenyse skaičiuojant nuo sužinojimo. |  |  |
| 1.12 punktas | Konfidenciali informacija |  |  |
|  | Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Ši Sutartis ir su ja susijusi informacija viešinama PĮ nustatyta tvarka ir tokiai informacijai konfidencialumas nėra taikomas. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų |  |  |
| 2 straipsnis. Užsakovas |  |  |  |
| 2.2 punktas | Pagalba |  |  |
|  | Papildyti 2.2. punktą trečia pastraipa ir išdėstyti ją taip: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. |  |  |
| 3 straipsnis. Inžinierius |  |  |  |
| 3.1 punktas | Inžinierius |  |  |
|  | Papildyti 3.1 punktą nauja pastraipa: Inžinierius (jei kitaip nurodoma Inžinieriaus ir Užsakovo sudarytoje sutartyje) taip pat turi vykdyti visas Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ reikalavimus. |  |  |
| 3.7 punktas | Susitarimas arba sprendimas |  |  |
|  | Pakeisti 3.7.3 punkto „Terminai“ pirmos pastraipos pirmą sakinį ir jį išdėstyti taip: Jeigu susitarimas yra pasiektas, Inžinierius privalo išduoti Pranešimą apie susitarimą per 14 dienų terminą arba per kitokį terminą, koks gali būti pasiūlytas Inžinieriaus ir dėl kurio sutinka abi Šalys (šiose Sąlygose „terminas susitarimui pasiekti“). Pakeisti 3.7.3 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius privalo išduoti Pranešimą apie savo sprendimą per 14 dienų terminą arba per tokį kitą terminą, koks gali būti pasiūlytas Inžinieriaus ir dėl kurio susitaria abi Šalys (šiose Sąlygose „terminas sprendimui priimti“) skaičiuojamą nuo atitinkamos dienos, kai Inžinierius privalo veikti pagal 3.7.1 punkto [Pasitarimas siekiant susitarti] paskutinę pastraipą. Pakeisti 3.7.5 punkte „Nesutikimas su Inžinieriaus sprendimu“ pirmos pastraipos (c) papunktį ir jį išdėstyti taip: c) Šis Pranešimas apie nesutikimą turi būti pateikiamas per 14 dienų nuo Inžinieriaus Pranešimo apie sprendimą pagal 3.7.2 punktą [Inžinieriaus sprendimas] arba, jeigu taikytina, Pranešimo apie patikslintą sprendimą pagal 3.7.4 punktą [Susitarimo arba sprendimo įsigaliojimas] gavimo dienos (arba sprendimo atmesti Pretenziją atveju, per 14 dienų nuo termino sprendimui priimti pagal 3.7.3 punktą [Terminai] pabaigos); Pakeisti 3.7.5 punkte „Nesutikimas su Inžinieriaus sprendimu“ antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu per c papunktyje nurodytą 14 dienų terminą nė viena Šalis nepateikia Pranešimo apie nesutikimą, turi būti laikoma, kad abi Šalys sutinka su Inžinieriaus sprendimu, kuris yra galutinis ir privalomas abiem Šalims. |  |  |
| 4 straipsnis. Rangovas |  |  |  |
| 4.2 punktas | Prievolių įvykdymo užtikrinimas |  |  |
|  | Pakeisti 4.2. punktą ir išdėstyti jį taip: Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, avanso grąžinimo užtikrinimu, sulaikoma suma ir netesybomis. 4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovas privalo per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui ne mažesnį nei 5 proc. Pradinės sutarties vertės (Eur be PVM) banko ar draudimo bendrovės išduotą besąlyginį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: - a) Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) ar draudimo bendrovės (laiduotojo) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. - b) Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko; arba (b) banko iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso arba Lietuvoje ir/ar ES registruotos ir tinkamai veikiančios draudimo bendrovės; - c) Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); - d) Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu 5 procentai nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina; Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. - e) Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama. Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus; - f) Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais; - g) Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui; - h) Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną; - i) Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso objekto darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; - j) Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei reikalaujama, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos; - k) Jeigu Užsakovas pagal laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; - l) Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms; - m) Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto išmokėtomis sumomis; n) Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pervestas į UAB „Giraitės vandenys“ sąskaitą banke. 4.2.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ### Rangovas turi pateikti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, ne mažesnei kaip 5 (penkių) procentų Statybos kainos (Statybos kaina – pagal Sutartį mokėtina galutinė bendra suma) (su PVM) sumai. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi atitikti LR Statybos įstatymo 41 str. nurodytus reikalavimus. 4.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas ### Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino; ### Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; ### Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); ### Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurais; ### Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui; ### Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo į Rangovo banko sąskaitą) momentu; ### Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą; ### Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; ### Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso sumomis; ### Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime; ### Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas; ### Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija); ### Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. |  |  |
| 4.3 punktas | Rangovo atstovas |  |  |
|  | Pakeisti 4.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo paskirti Rangovo atstovą ir jam / jai suteikti būtinus įgaliojimus veikti pagal Sutartį Rangovo vardu. Rangovo atstovas turi būti patyręs ir kompetentingas, laisvai kalbėti bendravimo kalba, apibrėžta 1.4 p. [Teisė ir kalba] arba turi būti užtikrintas vertimas viso jo darbo metu. Jeigu Rangovo atstovas nėra įvardintas Sutartyje, jis turi būti paskirtas per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Apie paskirtą Rangovo atstovą turi būti informuojamas Inžinierius, kuris, per 14 dienų turi teisę nesutikti su paskirtu Rangovo atstovu ir pateikti motyvuotą Pranešimą. Gavęs tokį Inžinieriaus panešimą Rangovas turi apsvarstyti ir pagal galimybes paskirti kitą Rangovo atstovą. Rangovo atstovas Sutarties vykdymo metu veikia Rangovo vardu, siunčia ir gauna visus Pranešimus bei kitą informaciją pagal 1.3 p. [Pranešimai ir kita informacija] ir gauna nurodymus pagal 3.5 punktą [Inžinieriaus nurodymai]. Rangovo atstovas savo teises, funkcijas ir įgaliojimus gali perduoti ir bet kuriuo metu atšaukti kuriam nors kompetentingam ir patyrusiam asmeniui. Toks perdavimas ar atšaukimas įsigalioja tik kai tokio Pranešimo gavimą patvirtina Inžinierius. |  |  |
| 4.4 punktas | Subrangovai |  |  |
|  | Pakeisti 4.4 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo reikalavimuose ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta). Per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo, Rangovas turi Užsakovui (arba Inžinieriui) pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus (išskyrus, kurie jie konkrečiai įvardinti Rangovo pasiūlyme), kontaktinius duomenis ir jų atstovus, pateikti informaciją apie jiems perduodamus darbus (užduotis). Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Tik Rangovo nurodyti Subrangovai, apie kuriuose pranešta Užsakovui laikomi ir gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą. Rangovas turi teisę pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie Subrangovų pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujintą aktualią informaciją. Subrangovų sąrašo ir kiti su tuo susiję pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. Informacijos apie Subrangovą pateikimas Statybos darbų žurnale laikomas tinkamu informavimu. Gavęs Rangovo pranešimą apie pasitelkiamą Subrangovą, Užsakovas turi teisę per 5 darbo dienas pateikti motyvuotą nesutikimą dėl Subrangovo įtraukimo. Jei per nurodytą terminą Užsakovas motyvuoto nesutikimo nepateikia, laikoma, kad Subrangovui pritarta. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (jei tokie keliami) Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė: - jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; - jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros; - jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; - jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši; - jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti). Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 13 straipsnyje „Pakeitimai ir korekcijos“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kartu su informacija apie keičiamą partnerį ar Subjektą pateikiamas užpildytas EBVPD bei reikiamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė. Subrangovas, norintis pasinaudoti tokia galimybę turi kreiptis į Užsakovą. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Net ir sudarius tokią, tiesioginio atsiskaitymo sutartį, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovais nelaikomi Medžiagų, Įrangos tiekėjai, taip pat kiti subteikėjai, kurie prie Sutarties vykdymo prisideda netiesiogiai. |  |  |
| 4.5 punktas | Paskirtieji subrangovai |  |  |
|  | 4.5. Punktas netaikomas |  |  |
| 4.8 punktas | Prievolės užtikrinti sveikatą ir saugą |  |  |
|  | Panaikinti 4.8 antrą –ketvirtą pastraipas. |  |  |
| 4.9 punktas | Kokybės valdymo ir atitikties vertinimo sistemos |  |  |
|  | 4.9. Punktas netaikomas |  |  |
| 4.16 punktas | Kilnojamojo turto pervežimas |  |  |
|  | Pakeisti 4.16 punkto pirmos pastraipos (a) papunktį, ir jį išdėstyti taip: (a) ne vėliau, kaip prieš 5 dienas iki svarbiausių Įrenginių ir svarbiausio Kilnojamojo turto (kaip nurodyta užsakovo reikalavimuose) pristatymo į Statybvietę dienos informuoti Inžinierių Pranešimu. |  |  |
| 4.17 punktas | Rangovo įranga |  |  |
|  | Pakeisti 4.17 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Be Pranešimų teikiamų pagal 4.16 punktą [Kilnojamojo turto pervežimas], Rangovas taip pat turi informuoti Inžinierių Pranešimu nurodydamas dieną, kurią svarbiausioji Įranga buvo pristatyta į Statybvietę ir pateikti įrangos dokumentus. Tokį Pranešimą atitinka atitinkamas įrašas Statybos darbų žurnale. |  |  |
| 4.19 punktas | Elektra, vanduo ir dujos |  |  |
|  | 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus ir Užsakovo pateiktas sąskaitas. |  |  |
| 4.20 punktas | Darbų eigos ataskaitos |  |  |
|  | Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, Inžinieriaus pageidavimu, bet ne dažniau, kaip kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui. Ataskaita rengiame ir teikiama elektronine forma. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Įrangos, Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika, įskaitant informaciją apie pavojingus incidentus ir veiksmus, susijusius su aplinkosauginiais aspektais; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. Darbų eigos ataskaitoje Rangovas neprivalo teikti informacijos, kuri jau pateikta Statybos darbų žurnale (Medžiagų sertifikatai, Įrangos dokumentai, atliktų darbų aprašymas ir pan.). |  |  |
| 5 straipsnis. Projektavimas |  |  |  |
| 5.2 punktas | Rangovo dokumentai |  |  |
|  | Patikslinti 5.2.2 punkte nurodyto „Peržiūros laikotarpis“ terminą ir 5.2.2 punkto pirmą papunktį išdėstyti taip: - „Peržiūros laikotarpis“ reiškia ne ilgesnį kaip 10 dienų laikotarpį arba kitą laikotarpį nurodytą Užsakovo reikalavimuose, skaičiuojamą nuo dienos, kai Inžinierius gauna Rangovo dokumentą su Rangovo pranešimu. |  |  |
| 5.6 punktas | Išpildomieji dokumentai |  |  |
|  | Papildyti 5.6 punktą nauja pastraipa, ją įterpiant prieš trečia pastraipą: Išpildomaisiais dokumentai laikomi ir kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. |  |  |
| 6 straipsnis. Administravimo ir statybos darbuotojai |  |  |  |
| 6.10 punktas | Rangovo apskaitos dokumentai |  |  |
|  | 6.10 Punktas netaikomas |  |  |
| 7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė |  |  |  |
| 7.2 punktas | Pavyzdžiai |  |  |
|  | 7.2 Punktas netaikomas |  |  |
| 7.4 punktas | Rangovo atliekami bandymai |  |  |
|  | Patikslinti 7.4 punkto 5 punkte nurodyta terminą ir pirmą pastraipos sakinį išdėstyti taip: „Inžinierius apie savo ketinimą dalyvauti bandymuose privalo informuoti Rangovą nedelsiant Pranešimu, bet ne vėliau kaip prieš 48 valandas“ |  |  |
| 7.7 punktas | Įrenginių ir medžiagų nuosavybė |  |  |
|  | Išbraukti ir panaikinti 7.7 punkto a) pastraipą. |  |  |
| 8 straipsnis. Pradžia, vėlavimai ir sustabdymas |  |  |  |
| 8.1 punktas | Darbų pradžia |  |  |
|  | Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius privalo informuoti Rangovą Pranešimu, kuriame nurodo Darbų pradžios datą, likus ne mažiau, kaip 14 dienų iki Darbų pradžios dienos. Inžinierius privalo užtikrinti, kad apie statybos Darbų pradžią būtų pranešta (paskelbta) LR Statybos įstatymo ir kitų Įstatymų nustatyta tvarka. Inžinierius privalo užtikrintai, kad Darbų pradžios diena būtų nustatyta ne vėliau kaip 14 dienų nuo Techninio darbo projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimo. |  |  |
| 8.3 punktas | Programa |  |  |
|  | Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo pateikti Inžinieriui pradinę Darbų vykdymo programą per 28 dienas nuo Sutarties pasirašymo. Patikslinta Programa rengiama ir teikiama jei reikalinga patikslinti, pakeisti ir suderinti anksčiau Programoje nurodytą informaciją. Programa turi būti parengta ir perduota elektroninėmis priemonėmis, ir, Inžinieriui pageidaujant, pateikiamas vienas spausdintas Programos egzempliorius. Programoje turi būti nurodyta/pateikta: - Darbų vykdymo tvarkaraštis (kalendorinis grafikas), kuriame nurodomi darbų vykdymo etapai (eiliškumas). Grafike turi būti numatyti ir įtraukti visi numatomi darbai, nurodoma, jei numatoma, kad juos atliks subrangovai. Grafike reikia numatyti ir įtraukti terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti (tiek priskiriamus Rangovui, tiek Užsakovui). - Turi būti išskirti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai bei datos. - Turi būti nurodyti pagrindiniai Užsakovo privalomų pateikti dokumentų pateikimo terminai, įtraukti susipažinimo bei pritarimų laikotarpiai su Rangovo dokumentais bei laikotarpiai pastaboms pateikti; - paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir terminai. - Patikslintos Programos atveju turi būti pateiktas trumpas pagrindimas dėl Programos keitimo; - nurodytos ir išskirtos pagrindinės Įrangos ir Medžiagų pristatymo datos. - numatoma ir planuojama Darbų pradžios data. Inžinierius privalo Peržiūrėti Rangovo pateiktą pradinę programą ir kiekvieną patikslintą programą bei informuodamas Rangovą Pranešimu gali nurodyti neatitiktis Sutarčiai arba faktinės eigos nebeatspindinčius darbus, arba kitus Rangovo įsipareigojimų neatitikimus. Jeigu Inžinierius tokio Pranešimo nepateikia per 14 dienų nuo Programos gavimo, turi būti laikoma, kad Inžinierius pateikė Pranešimą arba Neprieštaravimą ir Programa yra laikoma galiojančia bei suderinta. Rangovas privalo veikti pagal Programą, laikydamasis kitų įsipareigojimų priskirtinų Rangovui pagal Sutartį. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą Pranešimu apie tai, kad bet kuri programa (nurodyta apimtimi) neatitinka Sutarties arba neatspingi faktinės darbų eigos, arba kitaip neatitinka Rangovo įsipareigojimų, Rangovas pagal šį punktą per 14 dienų nuo šuo Pranešimo gavimo dienos privalo pateikti Inžinieriui pakeistą programą. |  |  |
| 8.5. | Užbaigimo termino pratęsimas |  |  |
|  | Papildyti 8.5 punkto pirmą pastraipą papunkčiu (f) Nenumatomas fizines sąlygas, kaip jos apibrėžtos 4.12 punktą. |  |  |
| 8.9. punktas | Sustabdymas Užsakovo iniciatyva |  |  |
|  | Pakeisti 8.9 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius turi teisę sustabdyti Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti: a) Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų; b) trečiųjų šalių įtaka; c) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas. Papildyti 8.9 punktą ketvirta pastraipa ir ją išdėstyti taip: Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus, pranešdamas Inžinieriui ir Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Darbai negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų. Papildyti 8.9 punktą penkta pastraipa ir ją išdėstyti taip: Po to, kai Inžinierius praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą Užbaigimo terminas pratęsiamas likusiam Užbaigimo terminui, kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo. |  |  |
| 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai |  |  |  |
| 9.1 punktas | Rangovo prievolės |  |  |
|  | Pakeisti 9.1. punkto antroje pastraipoje nurodytą terminą ir ją išdėstyti taip: Rangovas, ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki dienos, kurią Rangovas ketina pradėti Baigiamuosius bandymus, privalo pateikti Inžinieriui išsamią bandymų programą, kurioje nurodomas numatomas šių bandymų laikas ir reikalingi ištekliai. Pateikiant bandymų programą laikoma, kad Rangovas informuoja, kad Rangovas yra pasirengęs atlikti Baigiamuosius bandymus ir kad Darbai arba Darbų grupė (priklausomai nuo atvejo) yra paruoši Baigiamiesiems bandymams. Pakeisti 9.1. punkto trečioje pastraipoje nurodytą terminą ir ją išdėstyti taip: Rangovas turi Peržiūrėti siūlomą bandymų programą ir gali informuoti Rangovą Pranešimu, nurodydamas neatitikimus Sutarčiai. Per 7 dienas nuo šio Pranešimo gavimo dienos Rangovas privalo pataisyti bandymų programą, kad pašalintų jos neatitikimus. Jeigu Inžinierius tokiu Pranešimu neinformuoja per 7 dienas nuo bandymų programos (arba pataisytos bandymų programos) gavimo dienos, turi būti laikoma, kad Inžinierius informavo Pranešimu apie Neprieštaravimą. Panaikinti 9.1 punkto ketvirtą pastraipą Pakeisti 9.1. punkto penktą ir šeštą pastraipas ir ją išdėstyti taip: Baigiamieji bandymai turi būti vykdomi pagal bandymų programą, vadovaudamasis Užsakovo reikalavimų nuostatomis. |  |  |
| 9.4 punktas | Nepavykę baigiamieji bandymai |  |  |
|  | Papildyti 9.4 punktą nauja pastraipa: Jei baigiamieji bandymai nepavyksta dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių (negalimi ir neužtikrinami Užsakovo reikalavimuose nurodyti projektiniai duomenys), turi būti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Baigiamuosius bandymus ir turi būti laikoma, kad jie pavyko ir laikoma, kad yra pasiekti teigiami Baigiamųjų bandymų rezultatai, kai jis atlieka Pakartotinius bandymus ir pateikia Pranešimą, nurodydamas, kodėl bandymai nepavyko ir kokių veiksmų bei priemonių turi imtis Užsakovas bei pateikia bandymų rezultatų ataskaitą pagal 9.1 punktą. Užsakovas, pašalinęs Rangovo nurodytas kliūtis ir išpildęs Rangovo nurodytas sąlygas turi teisę prašyti Rangovo dar vieną kartą atlikti Pakartotinius bandymus. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas susijusias su šių Pakartotinių bandymų atlikimu. |  |  |
| 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui |  |  |  |
| 10.1 punktas | Darbų ir Darbų grupių perėmimas |  |  |
|  | Papildyti 10.1 punktą nauja pastraipa: Priėmimo – perdavimo akto išdavimu yra laikomas Rangovo pateikto galutinio (baigiamojo) priėmimo perdavimo akto pasirašymas (Užsakovo ir Inžinieriaus). Inžinierius gali pats parengti ir pirmas pasirašyti galutinį (baigiamąjį) priėmimo pardavimo aktą. Tokiu atveju jo išdavimo data laikoma diena, kai tokį Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Inžinierius. |  |  |
| 10.2 punktas | Darbų Dalių perėmimas |  |  |
|  | Pakeisti 10.2 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Darbai priimami dalimis, pasirašant per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų Priėmimo perdavimo aktus. Įprastas ataskaitinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo, tačiau Inžinieriui sutikus ir Užsakovui neprieštaraujant Darbų Dalys gali būti priduodamos rečiau ar dažniau. Priimdamas Darbų Dalį inžinierius, atlieka techninio prižiūrėtojo funkciją ir, teisės aktų nustatyta tvarka, patikrina Darbų Dalies kokybę, atliktų Darbų Dalies atitiktį Darbų projektui. Rangovas parengia ir Inžinieriui pateikia Suvestinį atliktų darbų aktą, detalų atliktų darbų aktą (kurie kartu yra ir Mokėjimo prašymo (14.3 p. [Tarpinio mokėjimo prašymas] dalis ir suprantami kaip Dalies Darbų Priėmimo – perdavimo aktas) kuriuose pateikią detalią informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį atliktą Darbų Dalį. Inžinierius, gavęs Rangovo dokumentus, ne vėliau kaip per 5 dienas juos pasirašo, taip patvirtindamas atliktų Darbų Dalies priėmimą, arba nurodo trūkumus, defektus, dėl kurių Darbų Dalis negali būti priimta ir kurie turi būti nedelsiant pataisyti. Jei nurodomi trūkumai bei defektai, Rangovas turi teisę: - nurodytus trūkumus ištaisyti ir teikti atliktų darbų dokumentus dar kartą; arba - patikslinęs atliktų darbų dokumentus (išimdamas tuos darbus, kuriems Inžinierius nepritaria) juos nedelsiant pateikti dar kartą. Inžinieriui pasirašius pateiktus atliktų darbų aktą ir suvestinį atliktų darbų aktą laikoma, kad jis išdavė Priėmimo – perdavimo aktą Darbų Daliai. Išdavus Priėmimo perdavimo aktą Darbų Daliai Rangovas įgyja teisę į tarpinį mokėjimą 14.3 p. [Tarpinio mokėjimo prašymas]. |  |  |
| 11 straipsnis. Defektai po perėmimo |  |  |  |
| 11.1. punktas |  | Nebaigtų darbų užbaigimas ir defektų šalinimas |
|  |  | Papildyti 11.1 punktą nauja pastraipa, ją įterpiant punkto pabaigoje ir išdėstant taip: Pranešimo apie defektus laikotarpiu Rangovas, Užsakovo ir (arba) Inžinieriaus motyvuotu prašymu (bet ne dažniau, kaip 1 kartą per 15 dienų, išskyrus, kuomet tai reikalinga nustatyto defekto, žalos pašalinimui ar ištaisymui) turi apsilankyti Darbų vietoje, atlikti reikalingus patikrinimus, suteikti konsultacijas ir (ar) pagalbą aptarnaujančiam Užsakovo personalui, pateikti siūlymus ir rekomendacijas. Pranešimo apie defektus laikotarpiu Rangovui suteikiama teisę gauti ir tikrinti visą informaciją susijusią su Darbų naudojimu ir jų eksploatacija. |
| 11.3 punktas |  | Pranešimo apie defektus laikotarpio pratęsimas |
|  |  | Punktas netaikomas |
| 11.9 punktas |  | Prievolių įvykdymo aktas |
|  |  | Patikslinti 11.9 punkto antrą pastraipą, išbraukiant GNPK. Prievolių įvykdymo akto kopija pateikiama tik užsakovui. |
| 11.10 punktas |  | Neįvykdytos prievolės |
|  |  | Panaikinti punkto 11.10 antrą pastraipą. Pasibaigus PDL Rangovas atsako tik Įstatymų ir Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nustatyta tvarka. |
| 12 straipsnis. Bandymai po užbaigimo |  |  |  |
| 12.1 |  | Bandymų po užbaigimo tvarka |
|  |  | Pakeisti 12.1 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas, savo lėšomis ir savo nuožiūra turi teisę atlikti Bandymus po baigimo, taip pat ir tuos, kurie reikalingi Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nurodytų rodiklių atitikimo patikrinimui ir (arba) baudų mokėjimo reikalavimo pateikimui. |
| 12.2 – 12.4 punktai |  | Panaikinti 12.1 – 12.4 punktus. Punktai netaikomi. |
| 13 straipsnis. Pakeitimai ir korekcijos |  |  |  |
| 13.1 punktas |  | Teisė daryti pakeitimus |
|  |  | Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius gali (o gavęs Užsakovo nurodymą – privalo) bet kuriuo metu iki Darbų Priėmimo – perdavimo akto išdavimo inicijuoti Pakeitimus pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. Pakeisti 13.1 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kiekvieną Pakeitimą sudarytą ir įtvirtintą pagal 13.3 p. [Pakeitimų tvarka] Šalys (tiek Rangovas, tiek Užsakovas) privalo vykdyti tinkamai ir laiku. |
| 13.2 punktas |  | Vertės inžinerija |
|  |  | Pakeisti 13.2 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Pasiūlymas turi būti parengtas Rangovo sąskaita, o jame turi būti pateikiame informacija, nurodyta 13.3 punkte. Pakeisti 13.2 punkto ketvirtą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu atsakydamas į pasiūlymą Inžinierius duoda sutikimą, su komentarais arba be jų, tuomet turi būti įforminamas Pakeitimas pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. |
| 13.3 punktas |  | Pakeitimų tvarka |
|  |  | Pakeisti 13.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Pakeitimas (neatliekant naujos pirkimo procedūros) atliekamas ir įforminamas PĮ 97 str. nustatytais atvejais. Inžinierius savo, Užsakovo ar Rangovo iniciatyva apie inicijuojamą Pakeitimą informuoja Rangovą Pranešimu (kuriame nurodomas reikalingas keitimas ir nurodomi reikalavimai išlaidų apskaitymui) ir prašo pateikti išsamią informaciją: - pakeisto arba atliktino darbo aprašymą, įskaitant išsamią informaciją apie reikiamus resursus ir metodus, kuriuos pritaikė arba ketina pritaikyti Rangovas; - Pakeitimo vykdymo Programą ir Rangovo pasiūlymą dėl bet kokių būtinų Programos pagal 8.3 punktą [Programa] ir Užbaigimo termino pakeitimų (jeigu yra); ir - Rangovo pasiūlymą dėl Sutarties kainos korekcijos, su patvirtinamaisiais duomenimis. Kai Pakeitimą (ar jo dalį) sudaro atsisakomas – nevykdomas darbas, Rangovas pateikia informaciją apie: Rangovo patirtas ar patirsiamas išlaidas, kurios, jei darbas būtų vykdomas, būtų atitinkama suma padengtos iš Priimtos sutarties sumos dalies ir ši suma dėl nevykdomo darbo nebuvo įtraukta į Sutarties kainą. Jeigu Šalys susidarė dėl kurio nors darbo, kurį atliks kiti asmenys atsisakymo, Rangovo Pranešime gali būti nurodoma prarasto pelno bei kitų nuostolių sumos, taip pat žala, kurią Rangovas patyrė (arba patirs) dėl tokio darbo atsisakymo. Rangovas taip pat privalo pateikti bet kokią papildomą informaciją, kurios Inžinierius gali pagrįstai reikalauti. Inžinierius, gavęs visą tokią informaciją, privalo veikti pagal 3.7 punktą [Susitarimas arba sprendimas], kad susitartų arba nuspręstų dėl: - Termino pratęsimo, jeigu taikytina ir(arba); - Sutarties kainos ir Mokėjimų žiniaraščio korekcijos (jeigu taikytina). Diena, kurią Inžinierius gauna Rangovo pateiktus dokumentus, turi būti laikoma termino pagal 3.7.3 punktą [Terminiai] skaičiavimo pradžios data susitarimui pagal 3.7.3 punktą pasiekti. Inicijuojamo Pakeitimo kaina apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos „Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ nuostatomis (Kainos apskaičiavimas keičiant sutartį). |
| 13.4 punktas |  | Preliminarios sumos |
|  |  | 13.4 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.5 punktas |  | Padienis darbas |
|  |  | 13.5 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.6 punktas |  | Korekcijos dėl įstatymų keitimo |
|  |  | Pakeisti 13.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, Sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems mokėjimams, kurie nurodomi Rangovo Mokėjimo paraiškose, pateiktose po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo ir be Pakeitimo. Šiuo atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama, keičiamas tik mokėtinas PVM. |
| 13.7 punktas |  | Korekcijos dėl pokyčių išlaidose |
|  |  | Pakeisti 13.7 punktą ir jį išdėstyti taip: Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama. - Sutarties kaina turi būti peržiūrima ir Rangovui mokėtinos sumos koreguojamos dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių Pranešimu. - Peržiūros momentas yra Šalies Prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą pagal šį punktą gavimo diena. - Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Darbus, o už kitus, nei Statybos darbai išlaidos (Darbų projekto perengimas, Išpildomųjų dokumentu parengimas) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. - Rangovui mokėtinos sumos už Darbus turi būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (pasirenkant dimensijas: Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Inžineriniai statiniai) (toliau vadinamo Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų Priėmimo – perdavimo akto pagal 10.1 p. [Darbų ir Darbų grupių perėmimas] data. - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies Pranešimo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius, jei yra), perskaičiuotą Priimtą sutarties sumą, perskaičiuotą draudimų pagal 19.2 punktą [Rangovo pateikiamos draudimo sutartys] sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. - Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų dalių Priėmimo – perdavimo aktus, Tarpinio mokėjimo prašymus Rangovo pateikiamus po Šalies Pranešimo pagal šį punktą pateikimo kitai Šaliai. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko reikalinga kainos korekcija, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Tarpinio mokėjimo prašymą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Darbų dalies Priėmime – perdavime ir Tarpinio mokėjimo prašyme, arba (b) sustabdyti Darbų dalies Priėmimą – perdavimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai) ir atlikta korekcija. - Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. - Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas (t.y Indekso reikšmės laikotarpis negali būti ankstesnis, nei buvo imama Indekso reikšmės laikotarpio pabaiga atliekant ankstesnįjį perskaičiavimą). - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Užbaigimo termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). |
| 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas |  |  |  |
| 14.1 punktas |  | Sutarties kaina |
|  |  | Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Priimta sutarties suma apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| 14.2 punktas |  | Išankstinis mokėjimas |
|  |  | Pakeisti 14.2.1 punktą „Išankstinio mokėjimo garantija“ ir jį išdėstyti taip: Užsakovas turi teisę prašyti, o Rangovas (jei Užsakovas prašo) (savo sąskaita) privalo gauti ir pateikti Užsakovui (su kopija Inžinieriui) Išankstinio mokėjimo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo laidavimą – suma ir valiuta atitinkančiomis išankstinio mokėjimo sumą (kaip nurodoma Sutarties 4.2.3 p.). Rangovas privalo užtikrinti, kad Išankstinio mokėjimo garantija ar laidavimas būtų galiojantis ir įvykdomas iki tol, kol bus grąžintas Išankstinis mokėjimas, tačiau jų suma gali būti mažinama suma, kurią grąžina Rangovas pagal Mokėjimo pažymas. Pakeisti 14.2.2 punktą „Išankstinio mokėjimo pažyma“ ir jį išdėstyti taip: Inžinierius privalo išduoti Išankstinio mokėjimo pažymą išankstiniam mokėjimui ne vėliau kaip per 14 dienų po to, kai: - Užsakovas gavo tinkamą Prievolių įvykdymo užtikrinimą ir, jei jis to prašo, Išankstinio mokėjimo garantiją; ir - Inžinierius gavo Rangovo prašymo dėl išankstinio mokėjimo pagal 14.2.1 punktą kopiją. |
| 14.3 punktas |  | Tarpinio mokėjimo prašymas |
|  |  | Pakeisti 14.3 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo pateikti Inžinieriui Mokėjimo paraišką, ne vėliau kaip per 5 dienas pasibaigus Sutarties duomenų dalyje nurodyta mokėjimui laikotarpiui (jei toks laikotarpis nėra nurodytas, tai apsibaigus kiekvienam mėnesiui). Kiekviena Mokėjimo paraiška: - Sudaroma iš Suvestinio atliktų darbų akto, detalus atliktų darbų akto (pagal 10.2 p. [Darbų dalių perėmimas]). - Turi būti pateiktas viena elektroninė versija ir trys popieriniai originalai (kiekvienai Šaliai ir Inžinieriui). Mokėjimo paraiška dali būti sudaroma ir teikiam tik elektronine forma, jei Rangovas, Užsakovas ir Inžinierius sutinka. - Kiekvienoje Mokėjimo paraiškoje turi būti detaliai nurodytos sumos, į kurias Rangovo nuomone, Rangovas turi teisę. Jei reikalinga, kartu teikiama darbų eigos ataskaita pagal 4.20 punktą [Darbų eigos ataskaita] ir kiti Inžinieriaus prašomi dokumentai bei informacija. Jei nustatytas tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais pagal 4.4 punktą [Subrangovai], Mokėjimo paraiškoje turi būti nurodyta konkrečiam Subrangovui konkreti mokėtina suma. |
| 14.5 punktas |  | Darbams skirtos Medžiagos ir Įrenginiai |
|  |  | Pakeisti 14.5 punkto trečią ir ketvirtą pastraipas ir jas išdėstyti taip: Rangovas kartu su Mokėjimo paraiška, kurioje nurodyta suma skirta Medžiagoms ir Įrenginiams turi pateikti Inžinieriui dokumentus: - Patvirtinančius, kad Įrenginiai ir Medžiagos atitinka sutartį (tai gali būti deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai ir kiti dokumentai); - Patvirtinančius, kad Įrangos ir (arba) Medžiagos yra pristatytos į Statybvietę, ar kitą su Inžinieriumi ir (ar) Užsakovu suderintą saugojimo vietą ir yra tinkamai sandėliuojami, apsaugoti nuo nuostolių, žalos ar sugadinimo. Į Mokėjimą paraišką, dar neatlikęs sumontavimo, pajungimo darbų, Rangovas gali įtraukti tik Medžiagas ir (arba) Įrenginius kurie yra nurodyti Sutarties duomenų dalyje (už kuriuos mokama, kai jie pristatyti). Suma, dėl kurios susitariama arba nusprendžiama, nustatoma atsižvelgiant į Įrenginių ir Medžiagų Sutartyje nustatytą vertę. Į Mokėjimo paraišką traukiama ir Inžinieriaus patvirtinama suma Tarpinio mokėjimo pažymoje turi būti lygi aštuoniasdešimt procentų (80 proc.) Žiniaraštyje nurodytos, o jei Žiniaraštyje nenurodyta ar pristatoma tik dalis Įrangos ir (arba) Medžiagų, tai kitaip sutartos arba nuspręstos konkrečios Medžiagos ir (arba) Įrenginio sumos (laikant, kad 20 proc. suma įvertintas Įrenginių ir (ar Medžiagų) sumontavimas). Šios patvirtintos sumos valiutos turi būti tos pačios, kaip ir valiutos, kuriomis atliekamas mokėjimas. |
| 14.6 punktas |  | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
|  |  | Pakeisti 14.6.1 punktą „Tarpinio mokėjimo pažymą“ ir jį išdėstyti taip: Inžinierius, gavęs Mokėjimo paraišką ir patvirtinančius dokumentus, per 5 darbo dienas privalo išduoti Užsakovui Tarpinio mokėjimo pažymą, o jos kopiją – Rangovui: - Nurodant sumą, kuri, Inžinieriaus nuomone turi būti sumokėta; ir - Įskaitant visus papildomus mokėjimus ir (arba) išskaitymus, kurie turi būti atlikti pagal 3.7 punktą [Susitarimas arba sprendimas], pagal Sutartį ar kitokiu pagrindu, bei pateikti išsamią pagrindžiančią informaciją (kurioje nurodomas bet koks skirtumas tarp patvirtintos sumos ir atitinkamos sumos Mokėjimo paraiškoje bei tokio skirtumo priežastys). Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimu yra laikomas Inžinierius Rangovo pateiktos Mokėjimo paraiškos pagal 14.3 punktą [Tarpinio mokėjimo prašymas] pasirašymas (atliktų darbų patvirtinimas). Jei per šiame punkte nurodytą terminą Inžinierius Tarpinio mokėjimo pažymos neišduoda, laikoma, kad Rangovo pateikta Mokėjimo paraiška yra patvirtinta ir gautas Pranešimas apie Neprieštaravimą, joje pateikta informacija ir sumos yra teisingos. Papildyti 14.6 punktą nauja pastraipa: Išdavus Tarpinio mokėjimą pažymą, Rangovas Užsakovui pateikia Sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Teikiamos Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis. |
| 14.10 punktas |  | Mokėjimo paraiška užbaigus darbus |
|  |  | Panaikinti 14.10 punktą. Punktas netaikomas. Sutartyje vartojama sąvoka „Mokėjimo paraiška užbaigus darbus“ turi būti suprantama kaip Mokėjimo paraiška arba Galutinė mokėjimo paraiška, priklausomai nuo konteksto. |
| 14.11 punktas |  | Galutinė Mokėjimo paraiška |
|  |  | Pakeisti 14.11 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovo Galutinės Mokėjimo paraiškos pateikimas pagal šio punkto nuostatas negali būti atidedamas remiantis tuo, kad yra pateiktas kreipimasis pagal 21.4 punktą [GNPK sprendimo gavimas] arba pradėto arbitražo proceso pagal 21.6 p. [Arbitražas]. Galutinė mokėjimo paraiška pateikiama užbaigus visus Darbus, išdavus Priėmimo perdavimo aktą pagal 10.1 punktą [Darbų ir Darbų grupių perėmimas] ir išdavus Prievolių įvykdymo aktą pagal 11.9 punktą [Prievolių įvykdymo aktas] – tik jei numatytos ir taikomos Sulaikytų pinigų sumos. Galutinis Mokėjimo prašymas turi būti tokios pačios formos, kaip ir ankščiau pagal 14.3 punktą [Tarpinio mokėjimo prašymas] pateiktos Mokėjimo paraiškos. Galutiniame Mokėjimo prašyme nurodoma visų pagal Sutartį atliktų darbų vertė ir visos kito sumos kurios, Rangovo nuomone yra mokėtinos pagal Sutartį ar kitais pagrindais. Galutinėje Mokėjimo paraiškoje nurodyta suma yra galutinė Rangovo prašoma pagal Sutartį sumokėti suma ir jokios daugiau Mokėjimo paraiškos nebus teikiamos. |
| 14.12 punktas |  | Prievolės atsiskaityti įvykdymo patvirtinimas |
|  |  | Panaikinti 14.12 punktą Punktas netaikomas |
| 14.13 punktas |  | Galutinės mokėjimo pažymos išdavimas |
|  |  | Pakeisti 14.13 punktą ir jį išdėstyti taip: Galutinio mokėjimo pažyma (GMP) išduodama tokia pat tvarka kaip ir Tarpinio mokėjimo pažyma, pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimas]. Galutinės mokėjimo pažymos išdavimas patvirtina, kad patvirtintos visos Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos ir daugiau Mokėjimo paraiškų ir (arba) Mokėjimo pažymų pagal Sutartį nebebus. |
| 15 straipsnis. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva |  |  |
| 15.2 punktas |  | Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės |
|  |  | Pakeisti 15.2. punktą ir išdėstyti jį taip: Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra: a) nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių; b) pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės; c) pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo nurodyta Užsakovo užduotyje; d) nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų; e) neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to statinys neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją statinio gyvavimo trukmę; f) padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo; g) tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarties Pakeitimą, jeigu toks Pakeitimas buvo sudarytas pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis Sutarties Pakeitimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Sutarties Pakeitimo dalis, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutarties Pakeitimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant neteisėtosios dalies. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Sutarties Pakeitimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje. Sutartis arba Sutarties Pakeitimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. |
| 15.5 punktas |  | Sutarties nutraukimas Užsakovo pageidavimu |
|  |  | Pakeisti 15.5 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą Pranešimu, turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Sutartį Užsakovo pageidavimu tik esant bent vienai sąlygai: - vykdydamas teismo ar kitos kompetentingos institucijos įsiteisėjusį sprendimą; - PĮ nurodytais pagrindais; - kai jis toliau objektyviai Sutarties tinkamai vykdyti nebegali (dėl bankroto, restruktūrizavimo, paskelbto nemokumo). Sutarties nutraukimas pagal šį punktą įsigalioja praėjus 28 dienoms nuo vėlesnės iš šių datų: kai Rangovas gauna tokį Pranešimą arba Užsakovas grąžina Prievolių įvykdymo užtikrinimą ir Rangovas gauna apmokėjimą pagal 15.6 punktą [Kainos nustatymas nutraukus Sutartį Užsakovo pageidavimu]. Nutraukus Sutartį Užsakovo pageidavimu, Rangovas privalo toliau veikti pagal 16.3 punktą [Rangovo prievolės po Sutarties nutraukimo]. |
| 15.7 punktas |  | Mokėjimas nutraukus Sutartį Užsakovo pageidavimu |
|  |  | Patikslinti 15.7 punkte nurodytą mokėjimo terminą ir nustatyti, kad: Užsakovas pagal šį punktą privalo sumokėti per 30 dienų. |
| 16 straipsnis. Sustabdymas ir sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva |  |  |
| 16.1 punktas |  | Sustabdymas Rangovo iniciatyva |
|  |  | Papildyti 16.1 punktą nauja pastraipa ją įterpiant po pirmos ir prieš antrą pastraipą: Rangovas gali sustabdyti darbus dėl Užsakovo reikalavimų klaidos (1.9 punktas) ir (arba) dėl Nenumatomų fizinių sąlygų (4.12 punktas) ir (arba) dėl Išimtinio įvykio ( jeigu dėl to jis negali tinkamai vykdyti Darbų ar jų dalies. Rangovas gali sustabdyti (arba sulėtinti darbų tempą) apie tai pateikęs Pranešimą Inžinieriui atitinkamai 1.9, 4.12 ir (ar) 18.2 punktuose nustatyta tvarka iki kol bus priimtas reikalingas Inžinieriaus sprendimas ar nurodytos aplinkybės, trukdančios tinkamai vykdyti Darbus išnyks. |
| 16.2 punktas |  | Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva |
|  |  | Patikslinti 16.2 punkto pirmoje pastraipoje a) ir b) papunkčiuose nurodytus terminus ir juos pakeisti taip: - Rangovas per 14 dienų nuo Pranešimo pagal 16.1 punktą <…> - Inžinierius per 21 dieną nuo Mokėjimo paraiškos ir patvirtinamų dokumentų <...>. Pakeisti pirmos pastraipos f) papunktį ir jį išdėstyti taip: f) Rangovas negauna pranešimo apie Darbų pradžią ilgiau nei 21 dieną nuo 8.1 punkte [Darbų pradžia] nurodyto termino pabaigos, ar Darbų pradžios data nustatyta daugiau nei 45 dienos vėliau nei nurodyta 8.1 punkte [Darbų pradžia] ir dėl to Rangovas nesugebės tinkamai įvykdyti Darbų iki Užbaigimo dienos. |
| 19 straipsnis. Draudimas |  |  |  |
| 19.2 punktas |  | Rangovo pateikiamos draudimo sutartys |
|  |  | Pakeisti 19.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo sudaryti ir pateikti visas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – LR Statybų įstatymas) ir kituose teisės aktuose nustatytas privalomas draudimo sutartis (jei tokios, konkrečiu atveju Darbams yra privalomos), įskaitant bet neapsiribojant: 19.2.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (LR Statybų įstatymo 43 str.); 19.2.2 Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (LR Statybų įstatymo 46 str.). Draudimo galiojimas, draudimo sumos, išskaitos ir kitos sąlygos turi atitikti LR Statybų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatytas privalomas sąlygas. 19.2.3 Rangovas savo sąskaita gali sudaryti ir kitas, jo manymu reikalingas ir/ar naudingas draudimo sutartis. |
| 20 straipsnis. Užsakovo ir Rangovo pretenzijos |  |  |  |
| 20.2 punktas |  | Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo |
|  |  | Patikslinti 20.2.4 punkte „Išsami Pretenzija“ antroje pastraipoje (i) papunktyje nurodytą terminą ir jį pakeisti bei išdėstyti taip: - 45 dienas po to, kai pretenziją teikianti Šalis sužinojo arba turėjo sužinoti apie įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kilo Pretenzija. |
| 21 straipsnis. Ginčai ir arbitražas |  |  |
| 21.1 -21.8. punktai |  | Ginčai ir arbitražas |
|  |  | Pakeisti 21.1 - 21.8. punktus ir išdėstyti juos taip: Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį. |