Pirkimo sąlygų 15 priedas „Preliminarios pirkimo sutarties projektas“

PRELIMINARIOJI SUTARTIS

Administracinės paskirties pastatų Vilniaus g. 19, Švenčionys, atnaujinimo (modernizavimo) darbai

2026 m. ________ __ d., Nr. ___

Mes,

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurio buveinė įregistruota adresu Švenčionys, Vilniaus g. 19 (toliau – Užsakovas), atstovaujamas _____________________________ ir

_____________________________________, juridinio asmens kodas ___________, kurio buveinė įregistruota adresu _____________________________ (toliau – Rangovas), atstovaujamas _________________________

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė sudaryti šią preliminarią sutartį dėl administracinės paskirties pastatų Vilniaus g. 19, Švenčionys, atnaujinimo (modernizavimo) darbų (toliau – Preliminari sutartis) Techniniame projekte suprojektuotų statybos darbų atlikimo, atlikti visus reikalingus prisijungimus prie inžinerinių tinklų (jeigu reikalinga), gauti visus darbams vykdyti reikalingus leidimus, parengti išpildomąsias nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir atlikti patikrą VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, pagal Užsakovo įgaliojimą užregistruoti statinius (arba remonto faktą) VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, parengti ir perduoti Užsakovui pabaigtų darbų vykdomąją dokumentaciją, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus per IS „Infostatyba“ (jeigu reikalinga), KPEPIS (jeigu reikalinga), kitas sistemas, siekiant atliktų darbų užbaigimo įgyvendinimo, savo sąskaita bei ištekliais atlikti visus reikalingus matavimus, išbandymus, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai)/patalpos būtų tinkamas(-i) eksploatuoti, taip pat įrengti projekto nuolatinį ir laikiną (darbų vykdymo metu) informacinį stendą, bei, savo sąskaita, atlikti energinio naudingumo sertifikavimo paslaugas (toliau – Darbai). Į rangovo pasiūlymo kainą įskaičiuotos ir išlaidos, susijusios su sąskaitų teikimu per SABIS, taip pat elektroninio statybų žurnalo sąnaudos visą Darbų vykdymo laikotarpį (šalys atskirai susitaria kaip tiekėjas kompensuoja sąnaudas už Užsakovo įsigytą elektroninį statybų žurnalą).

Kadangi Užsakovas, vykdydamas pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu, CVP IS pirkimo Nr. _____ – dėl I arba II (įrašyti) pirkimo dalies (toliau – „pirkimas“ arba „konkursas“) – Rangovo pasiūlymą dėl pastato, esančio Mokyklos g. 24, Švenčionėliuose, kapitalinio remonto darbų, pripažino laimėjusiu konkursą, ir priėmė Rangovo pasiūlymą dėl Darbų atlikimo, tai Užsakovas ir Rangovas susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

- Preliminarios sutarties dalykas

  - Šia Preliminaria sutartimi Šalys įsipareigoja šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti kelias pagrindines sutartis skirtingu metu, pagal atskirus užsakymus, dėl Darbų įsigijimo (toliau – Pagrindinė sutartis). Pagrindinės sutarties projektas yra pateiktas šios Sutarties 3 priede.

  - Rangovas Darbus įsipareigoja atlikti pagal techninio darbo projekto „Administracinės paskirties pastatų (7.2) Vilniaus g. 19, Švenčionys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“, projekto Nr. 22.544-TDP (I pirkimo dalyje) arba paprastojo remonto darbų aprašą – „Savivaldybės administracijos pastato, kurio unikalus numeris 8694-0031-1049, 1, 2 ir 3 aukšto patalpų remonto darbai“ (II pirkimo dalyje) (toliau – Techninis projektas) sprendinius, griežtai laikydamasis savo konkursinio pasiūlymo (toliau – Rangovo pasiūlymas) (šios Sutarties priedas Nr. 2), o būtent: (i) neviršyti Rangovo pasiūlyme nustatytos Darbų kainos ir įkainuotuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (detaliuose sąmatiniuose skaičiavimuose) nustatytų įkainių (išskyrus Preliminarios sutarties 2.3 p. nustatytus atvejus); (ii) užtikrinti, kad vykdomi Darbai ir Darbams naudojamos statybinės medžiagos ir montuojama įranga atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 2 lentelę „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“); (iii) užtikrinti, kad Darbams būtų paskirtas statinio statybos vadovas, kuris tenkina pirkimo specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus; (iv) net ir po Preliminarios sutarties galiojimo užtikrinti, kad būtų užtikrinta papildoma ilgesnė nei įstatyme CK 6.698 str. 1 d. 1 p. nustatyta garantija, kuri, papildomai yra x metų (remiantis Rangovo pasiūlymu);

bei šioje Preliminariojoje ir Pagrindinėje sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Gali būti sudaroma viena ar kelios Pagrindinės sutartys. Užsakovas, sudarydamas Pagrindinę sutartį, neįsipareigoja nupirkti visos Techniniame projekte ir/ar Darbų kiekių žiniaraščiuose (detaliuose sąmatiniuose skaičiavimuose) nustatytos Darbų apimties. Pagrindine sutartimi perkamų Darbų apimtis ir kiekiai priklausys nuo Užsakovo disponuojamų projekto įgyvendinimui skiriamų finansinių išteklių.

  - Rangovas per 5  darbo dienas nuo Preliminarios sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Techninį projektą atitinkančius darbų kiekių žiniaraščius (detalius sąmatinius skaičiavimus), kurie taps Preliminariosios sutarties dalimi. Darbų kiekių žiniaraščių pagrindu Užsakovas tikrins priėmimo-perdavimo aktus, formuos pakeitimus (jeigu bus reikalinga), taip at bus naudos Pagrindinės sutarties (užsakomų Darbų) kainai nustatyti. Užsakovas per 3 d.d. nuo Rangovo pateiktų darbų kiekių žiniaraščių (detalių sąmatinių skaičiavimų) turi įvertinti ir patvirtinti Rangovo pateikto dokumento tinkamumą. Užsakovas turi teisę pagrįstai reikalauti pakeisti darbų kiekių žiniaraščius (detalius sąmatinius skaičiavimus), tačiau tai gali daryti tik pagrįstais atvejais, pvz., esant ženkliam (daugiau nei 30 proc.) skirtumui lyginant su Sistela, arba lyginant su Užsakovo gautais trimis komerciniais pasiūlymais.

  - Užsakovas parengia ir teikia Rangovui užsakymą pagal Pagrindinę sutartį perkamiems Darbams (toliau – Užsakymas). Užsakyme, vadovaujantis Techninio projekto sprendiniais, nurodomos Pagrindine sutartimi perkamų Darbų apimtys, kiekiai, Darbų atlikimo terminai, kitos Darbų atlikimo sąlygos. Užsakovas turi teisę iš anksto su Rangovu derinti Užsakymą (užsakomų Darbų apimtis, Darbų eiliškumą ir atlikimo terminus, kitas Darbų atlikimo sąlygas), atsižvelgiant į užsakomų Darbų atlikimo technologinius ypatumus, Rangovo užimtumą, o Rangovas privalo teikti Užsakovui visokeriopą pagalbą kvalifikuotam Užsakymo parengimui.

  - Gavęs Užsakymą Darbams atlikti, Rangovas įsipareigoja ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų parengti: (i) pagal Pagrindinę sutartį aiškiai atriboti užsakomų Darbų sąmatas, vadovaudamasis jo paties užpildytais darbų kiekių žiniaraščiais (detaliais sąmatiniais skaičiavimais) (Preliminarios sutarties 1.4 p.); (ii) įkainotą užsakomų Darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti nurodytos kiekvieną mėnesį numatomų atlikti Darbų grupių vertės ir kiekvieną mėnesį atliekamų Darbų bendra vertė. Darbų vykdymo grafike  taip pat turi būti nurodyti kiekvienos Darbų grupės atlikimo terminai bei bendras Darbų atlikimo terminas. Per šiame punkte nustatytą 10 darbo dienų terminą Rangovas taip pat privalo raštu suderinti parengtus dokumentus su Užsakovu ir įgalioto asmens parašu patvirtinti Užsakymą ir sudaryti Pagrindinę sutartį dėl užsakomų Darbų atlikimo. Plačiau aprašytas Pagrindinės sutarties 11.1. p., 14.3. p.

  - Šioje Preliminarioje sutartyje nurodytas sąlygas Šalys laiko privalomomis sąlygomis Pagrindinei  sutarčiai.

  - Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminarios sutarties galiojimo trukmė –  48 mėnesiai (4 metai – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalies norma) nuo Preliminariosios sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinė sutartis Preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati Pagrindinė sutartis gali galioti ir ilgiau. Preliminarioji sutartis nustoja galioti, jeigu yra įsigyti visi Darbai pagal Techninį projektą arba suėjus Preliminariosios sutarties galiojimo terminui.

  - Šiame punkte pateikiami Preliminarią ir Pagrindinę sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

    - Preliminarios sutarties sąlygos;

    - Pagrindinės sutarties sąlygos;

    - Techninis projektas:

- techninės specifikacijos,

- aiškinamieji raštai,

- brėžiniai,

- sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

    - Darbų sąmatos (perkamų Darbų objektinės ir lokalinės sąmatos) / darbų kiekių žiniaraščiai (detalūs sąmatiniai skaičiavimai);

    - Veiklų sąrašas;

    - Rangovo pasiūlymas;

    - Subrangovų sąrašas;

    - kiti Preliminarią ir Pagrindinę sudarantis sudarantys dokumentai (jeigu yra).

- Darbų kaina ir taikoma kainodara

  - Preliminarios sutarties kaina yra __________ Eur su PVM (nurodoma Rangovo pasiūlymo kaina) (toliau – pradinė Darbų kaina). Pradinė Darbų kaina gali būti keičiama vadovaujantis Preliminarios sutarties 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 papunkčiais. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, šioje Preliminarioje sutartyje taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.

  - Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninio projekto dokumentuose (sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 2.3.1. papunktyje.

  - Preliminarios sutarties kaina (pradinė Darbų kaina) sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

    - Preliminarios sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis, jeigu vykdant Pagrindinę sutartį papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo Pagrindinės sutarties kainos. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiavimo tvarka nustatyta Pagrindinėje sutartyje, 14.6. p.;

    - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Preliminarios sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dėl jau atliktų ir užaktuotų darbų PVM tarifas nėra perskaičiuojamas. Perskaičiuota Preliminarios sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Preliminarios sutarties kaina perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Preliminarios sutarties kaina (su PVM)

- Preliminarios sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

    - Preliminarios sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

      - Preliminarios sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Preliminarios sutarties kainą gavimo diena;

      - Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

      - Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus turi būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

        - pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo metu galiojusios Indekso reikšmės, arba paskutinio kainos perskaičiavimo metu taikytos Indekso reikšmės (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas) – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba

        - statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio remontuojamo objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 2.3.3.3.1. punkte.

      - Indeksai, nurodyti 2.3.3.3. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

      - Preliminarios sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

      - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės Preliminarios sutarties vertę. Jeigu per 10 darbo dienų Šalys nesusitaria, bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti ginčo sprendimą Sutartyje nustatyta tvarka, kainos perskaičiavimas atliekamas pagal Šioje Sutartyje nustatytą formulę vienašališkai.

      - Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina  taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų, Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

      - Pirmoji Preliminarios sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Preliminarios sutarties įsigaliojimo ir po to kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

      - Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas

      - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

  - Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui Pagrindinėje sutartyje nustatytą kainą. Pagrindinei sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas

  - Preliminariosios ir pagrindinės sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis – bauda ir delspinigiais. Kiekviena Pagrindinė sutartis papildomai užtikrinama sutarties vykdymo užtikinimu (detaliau žr. Pagrindinę sutartį).

  - Rangovui nepagrįstai atsisakius vykdyti Pagrindinę sutartį (patvirtinti Užsakymą Darbams atlikti), jam skiriama 5 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Po antro paskatinimo vykdyti Pagrindinę sutartį, Rangovui nepradedant vykdyti/nesudarius Pagrindinės sutarties – Užsakovas nutraukia sutartį ir įtraukia Rangovą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

  - Rangovui per nustatytą terminą, neatlikus veiksmų, aprašytų Preliminarios sutarties 1.6 p., jam skiriama 5 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Po antro paskatinimo pateikti duomenis, Užsakovas nutraukia Preliminarią sutartį ir įtraukia Rangovą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

  - Rangovui, per nustatytą terminą, neparengus darbų kiekių žiniaraščių (detalių sąmatinių skaičiavimų, kaip tai nurodyta Preliminarios sutarties 1.4 p., jam skiriama 5 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Po antro paskatinimo pateikti duomenis, Užsakovas nutraukia Preliminarią sutartį ir įtraukia Rangovą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

  - Rangovui neužtikrinus, kad Darbams būtų suteiktas papildomas garantinis terminas (kaip jis apibrėžtas specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede), koks jis yra išdėstytas Rangovo pasiūlyme, skiriama 5 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Jeigu Užsakovui raštu nurodžius atlikti garantinius darbus per 30 k. d. jie nėra atliekami, Rangovui pritaikoma bauda. Po antro paskatinimo atlikti tuo pačius darbus Rangovas yra įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Bauda negali būti taikoma du kartus už tuos pačius defektus, tačiau už skirtingus defektus ji gali būti taikoma neribotai, tačiau ne daugiau nei 15 proc. Preliminarios sutarties vertės. Aiškumo dėlei yra konstatuojama, jog ši – papildoma garantija Darbams – užtikrinama bauda, kurios santykis kyla iš šio Sutarties, todėl nėra reikalinga pateikti jokių kitų/papildomų papildomos garantijos užtikrinimo būdų.

  - Rangovui neužtikrinus, kad vykdomi Darbai ir Darbams naudojamos statybinės medžiagos ir montuojama įranga atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 2 lentelę „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“) – skiriama 1 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Ji skiriama tiek kartų, kiek yra pažeidžiamas šis kriterijus, tačiau po 5 įspėjimų Užsakovas nutraukia Preliminarią sutartį ir įtraukia Rangovą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

  - Jeigu Užsakovas neapmoka sąskaitos, kurią išrašė Rangovas, Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais – Užsakovui yra taikomi tokio dydžio delspinigiai, kurie nurodyti Pagrindinėje sutartyje.

  - Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus nuo užsakyme sutarto termino, apspręsto Pagrindinėje sutartyje – Rangovui yra taikomos tokios netesybos, kurios nurodytos Pagrindinėje sutartyje.

  - Kitos netesybos yra nurodytos Pagrindinėje sutartyje.

- Atsakomybė

  - Šalis, pažeidusi šia Preliminaria sutartimi prisiimtas prievoles, privalo atlyginti nukentėjusiajai Šaliai šios dėl pažeidimo patirtus nuostolius.

  - Preliminarios sutarties 1.4 ir 1.6 punktuose apibrėžtų sąlygų, taip pat Preliminarios sutarties 3.2.–3.6. p. aprašytų aplinkybių neįvykdymas laikomas esminiu Preliminarios sutarties pažeidimu pagal CK 6.217 straipsnį ir Užsakovas vienašališkai gali nutraukti Preliminarią sutartį pastaraisiais Preliminarios sutarties punktuose išdėstytais atvejais.

- Baigiamosios sąlygos

  - Rangovas Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytoms Pagrindinėms sutartims pasitelkia/nepasitelkia subrangovus ________________. Subrangovo keitimo tvarka nustatyta Pagrindinėje sutartyje.

  - Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Preliminarios sutarties vykdymą, yra _________________________.  Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Preliminarios sutarties vykdymą, yra _________________________.

  - Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti el. paštu, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Preliminarioje sutartyje.

  - Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

  - Šiai Preliminariai sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

  - Šalys susitaria, kad visi su šia Preliminariąja sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Sutartis laikoma sudaryta (įsigaliojusia), kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, ją pasirašo. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis. Sutarti galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba jos pasibaigimo šioje sutartyje ir įstatymuose nustatytais atvejais.

  - Preliminarioji sutarties gali būti nutraukta Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

  - Ši sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu Sutarties sudaryta fiziniu parašu), turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu sutartis sudaroma el. parašu, sudaromas vienas Sutarties dokumentas, kuriuo apsikeičiama elektroniniais paštais.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

PRIEDAI:

- Techninis projektas;

- Rangovo pasiūlymas;

- Pagrindinės sutarties forma (projektas).

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10886)