statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas – Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas.

  - Paslaugų teikimo vieta: Šventosios jūrų uostas, Prieplaukos g. 26, Palanga.

  - Statybos darbų vykdymo objekte terminas (be pratęsimo) – 24 mėn.

  - Projekte numatytos būsimų inžinerinių statinių naudojimo charakteristikos:

    - statinio: pavadinimas – molas (pietinis, šiaurinis); pogrupis (paskirtis) – vandens uostų; grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai; kategorija – ypatingasis;

    - statinio: pavadinimas – povandeninė atraminė sienutė; pogrupis (paskirtis) – vandens uostų; grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai; kategorija – neypatingasis;

    - statinio: pavadinimas –  krantinė (Nr. 1, 2, 3, 4); pogrupis (paskirtis) – vandens uostų; grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai; kategorija – ypatingasis;

    - statinio: pavadinimas – vandentiekio tinklai; pogrupis (paskirtis) – vandentiekio tinklų; grupė – inžineriniai tinklai; kategorija – I grupės nesudėtingasis.

  - Statybos darbų skaičiuojamoji kaina – 36 271 tūkst. Eur be PVM (43 888 tūkst. Eur su PVM).

  - Pirkimas vykdomas bendra tvarka per CVP IS, kadangi VšĮ „CPO LT“ elektroniniame kataloge siūlomos standartizuotos statinio statybos techninės priežiūros paslaugos neatitinka pirkimo objekto specifikos ir Perkančiosios organizacijos poreikių. Pirkimo objektas – Šventosios jūrų uosto molų ir krantinių statybos techninė priežiūra – apima technologiškai sudėtingus jūrų uosto inžinerinius statinius, kurių priežiūrai būtina specifinė tiekėjų bei specialistų patirtis ir siauros specializacijos kvalifikacija. Statybos darbai bus vykdomi specifinėmis hidrologinėmis ir meteorologinėmis sąlygomis (Baltijos jūros priekrantės zonoje, atviro vandens sąlygomis). Projekto įgyvendinimui reikalingos specifinės žinios jūrų hidrotechnikos, bangų slopinimo konstrukcijų, akvatorijos gilinimo ir kranto tvirtinimo srityje. Kadangi VšĮ „CPO LT“ el. katalogo funkcionalumas bei taikomos standartinės sutarčių sąlygos neužtikrina galimybės nustatyti bei patikrinti specialiųjų reikalavimų, būtinų jūrų uosto infrastruktūros statybos kontrolei, pirkimas naudojantis CPO LT paslaugomis yra neįmanomas.

- Paslaugų pavadinimas, apimtis, atlikimo terminai

  - Užsakovas numato įsigyti Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos techninės priežiūros paslaugas.

  - Statinių statybos techninė priežiūra bus vykdoma perkančiajai organizacijai (toliau – Užsakovas) raštu informavus apie pasirašytą rangos sutartį. Statinio statybos techninė priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka.

  - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninę priežiūrą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų privalomų teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Paslaugų teikėjas prieš statybos darbų pradžią įsakymu paskiria statinio statybos techninius prižiūrėtojus. Įsakymo kopija ir paskirų techninių prižiūrėtojų kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijos pateikiamos Užsakovui. Užsako elektroninį statybos darbų žurnalą (įskaitant prenumeratos užsakymą), administruoja jo pildymą, užtikrina statybos darbų žurnalo pildymą ir saugojimą visą statybos darbų laikotarpį, o pasibaigus statybos darbams – perduoda Užsakovui visą statybos darbų žurnalo kopiją (parengiant elektroninę laikmeną ir joje pateikiant visus į elektroninį statybos darbų žurnalą įkeltus dokumentus, įskaitant atitikties deklaracijas (pilnas versijas) ir kitus su statyba susijusius dokumentus). Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis. Statytojui ir rangovui turi būti užtikrinama nuolatinė prieiga prie elektroninio statybos darbų žurnalo visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina įrašydamas reikalavimus Statybos darbų žurnale, pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus ir pan.).

  - Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų privalomą, normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškai atliktais darbų kiekiais.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas, privalo atlikti šias užduotis:

    - statybos laikotarpiu nuolat vykdyti objekto statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;

    - statybos laikotarpiu užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti visus paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

    - privalo tikrinti visų objekte naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;

    - statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose objekte atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę ir juos fiksuoti fotonuotraukose ir kitomis priemonėmis ar būdais, kurie leistų pagrįsti atliktų darbų tinkamą kokybę;

    - kontroliuoti ir tvirtinti rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose;

    - paslėptų darbų po vandeniu (dugno paruošimas, filtracinio sluoksnio klojimas, pado konstrukcijų montavimas, akmenų metinių įrengimas ir kt.) priėmime, patikrai pasitelkti povandeninius dronus / narus;

    - registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;

    - užsakovui teikti raštu kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovo siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;

    - per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško paklausimo pateikti Užsakovui kvalifikuotus atsakymus susijusius su statinio statybą ar trečiųjų asmenų galimus teisių pažeidimus;

    - patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visus rangovo pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant juos Užsakovui, ir užtikrinti, kad jie atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;

    - kartu su rangovu rengti rangovo užbaigtų statinių statybos užbaigimo procedūroms atlikti privalomus dokumentus ir dalyvauti statinių statybos užbaigimo procedūrose;

    - vykdyti kitas statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybą ir statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

    - suteikti informaciją Užsakovui apie Rangos sutarties vykdymo eigą;

    - teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir rangovų ir (arba) tiekėjų, iš kitos pusės;

    - teikti nepriklausomą konsultaciją ir atsakymus į skundus Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir trečiųjų asmenų, iš kitos pusės;

    - kas mėnesį ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarčių darbų atliko grafikų progresą bei priemones, padedančias rangovui nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikui pasivyti, kada rangovas atsilieka nuo patvirtinto grafiko;

    - nuolat kontroliuoti, kaip rangovas laikosi savo kalendorinio darbų vykdymo grafiko, laiku informuoti rangovą ir Užsakovą dėl nukrypimo nuo kalendorinio darbų vykdymo grafiko, teikti konsultacijas Užsakovui;

    - organizuoti, vadovauti ir protokoluoti gamybinius pasitarimus;

    - kontroliuoti, kad visa rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.), būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus;

    - pasirašyti rangovo pateiktus pasirašytus atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo pažymas. Prižiūrėtojas atsako už tai, kad rangovui būtų apmokėta tik už faktiškai atliktus ir kokybiškus darbus. Už klaidingą rangovo atliktų darbų aktų ir išlaidų apmokėjimo pažymų pasirašymą (kai aktuojami faktiškai neatlikti darbai), paslaugų teikėjas moka baudą, lygią 10 % nuo nepagrįstai aktuotos sumos;

    - nedelsiant fiksuoti bet kokį rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti koreguoti projektą ir (arba) darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus;

    - išanalizuoti rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis. Atlikus analizę pateikti Užsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime;

    - įvertinti rangovo (-ų) pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo bei dalyvauti kartu su rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę;

    - kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio papildomą ekspertizę.

  - statybos darbai objekte atliekami pagal projektuotojo MB „Kordonas“ parengtą projektą „Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos projektas Nr. K2404“. Jie bus vykdomi integruotoje aplinkoje taikant statinio informacinį modeliavimą (angl. Building Information Modelling and Management, toliau – BIM), todėl ir techninė priežiūra turi būti vykdoma naudojant BIM modelį. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad sutartį vykdys patirtį ir žinias turintis specialistas su tinkama programine įranga.

  - Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (TP vadovas) objekte privalo būti kiekvieną dieną, kai atliekami statybos darbai (ne mažiau kaip 20 val. per savaitę), o specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai - pagal poreikį. TP vadovo atvykimo ir išvykimo data ir laikas kasdien registruojamas statytojo patvirtintame ir susiūtame techninės priežiūros lankymosi žurnale, kuris yra saugomas Šventosios jūrų uosto direkcijos patalpose. TP vadovas privalo asmeniškai pasirašyti žurnale atvykdamas ir išvykdamas. Kiekvieną įrašą parašu tvirtina Šventosios jūrų uosto direkcijos įgaliotas asmuo. Jei Paslaugos teikėjas neužtikrina nustatyto TP buvimo objekte laiko (valandų skaičiaus), Užsakovas turi teisę skaičiuoti 500 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

  - Tiekėjas neturi teisės keisti pasiūlyme nurodyto specialisto be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Už savavališką specialisto pakeitimą kitu asmeniu (net jei jo kvalifikacija atitinka reikalavimus) tiekėjui skiriama vienkartinė 5 000 Eur bauda ir suteikiamas 5 darbo dienų terminas pažeidimui pašalinti.

  - Techninės priežiūros komanda turi būti sudaryta taip, kad laiku būtų atliekamos visos šioje techninėje specifikacijoje ir kituose statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei užtikrintas pagrindinių darbuotojų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms. Pagrindinių darbuotojų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, juos pavaduoja kiti tiekėjo pasiūlyme numatyti pagrindiniai darbuotojai. Paskirtas pagrindinis darbuotojas konkrečios pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti pakeistas kitu tiekėjo pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos darbuotoju. Tokiais atvejais darbuotojų pavadavimas ar pakeitimas įforminami tiekėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama perkančiajai organizacijai.

  - Perkančioji organizacija pirkimo sutarties vykdymo metu gali raštu paprašyti, nurodydama pagrįstą priežastį, pakeisti bet kurį tiekėjo pagrindinį darbuotoją, jei yra manoma, kad tas darbuotojas neatlieka savo pareigų pagal pirkimo sutarties sąlygas.

  - Paslaugų teikimo trukmė 24 mėnesiai. Paslaugų teikimo ir sutarties vykdymas pratęsiamas, jei dėl objektyvių priežasčių statyba tęsiasi ilgiau nei 24 mėnesiai, paslaugų teikimo ir sutarties terminas pratęsiamas iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, nekeičiant nustatyto fiksuoto paslaugų procento.

  - Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys ir kai teikėjas pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 25 mėnesius. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti 25 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Pasirašius papildomą susitarimą dėl paslaugų teikimo termino pratęsimo ir likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki pateiktos įvykdymo garantijos galiojimo termino pabaigos, turės būti šios garantijos pratęsimas atitinkamam laikotarpiui. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 30 000,00 Eur dydžio Tiekėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

  - Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, paslaugos atlikimo ir sutarties terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 6 mėnesius.

  - Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia aprašymą, kaip vykdys priežiūrą audros metu, kaip matuos gylius ir kaip užtikrins medžiagų (akmenų) kontrolę, taip pat pateikia duomenis apie numatomą naudoti įrangą: dronus (viršvandeninei kontrolei), povandenines kameras, gylio matavimo prietaisus (echolotus).

- Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma

  - Sutartyje bus nustatytas fiksuotas įkainis – procentas nuo statybos rangovo atliktų darbų sumos. Už statinio statybos techninę priežiūrą mokėtina kaina apskaičiuojama tiekėjo pasiūlyme nurodytą atitinkamą išlaidų normatyvą procentais, padauginus iš rangos darbų vertės.

  - Fiksuotas įkainis siūlomas visai rangos darbų apimčiai.

4. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Paslaugos finansuojamos:

4.1.1. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 3.1.2.2.3 „Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos darbai“;

4.1.2. valstybės biudžeto lėšomis iš Susisiekimo ministerijos pagal kvietimą Nr. SM-002-P projektui „Šventosios jūrų uosto šiaurinio bangolaužio (molo) įrengimas“ (pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01-01-06);

4.1.3. Europos Sąjungos lėšomis iš Vidaus reikalų ministerijos funkcinių zonų strategijos „2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija“ lėšų.

4.2. Už atliktas paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų paslaugų akto, atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

4.3. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

5. Kitos sutarties sąlygos

  - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi būti apdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vadovaudamasis Statybos įstatymo 44 straipsnio nuostatomis. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo įsakymo apie statinio statybos techninio prižiūrėtojo paskyrimą pasirašymo dienos pateikia Užsakovui privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą kartu su apmokėjimo dokumento kopija.

  - Paslaugų teikėjas prisiima pilną turtinę atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo klaidų, aplaidumo ar netinkamo projekto sprendinių interpretavimo.

  - Jei statinio garantiniu laikotarpiu paaiškėja, kad defektai atsirado dėl statybos metu statinio statybos techninio prižiūrėtojo neužfiksuotų technologinių pažeidimų, paslaugų teikėjas privalo atlyginti nuostolius, kurių nepadengia statybos rangovas.

  - Sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

___________