Perkančioji organizacija numato įsigyti pastato – mokomojo korpuso Malūnų g. 5, Vilniuje, pritaikymo neįgaliesiems, paprastojo remonto darbus, įrengiant liftą. Darbai bus atliekami pagal UAB „PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS“ parengtą pastato paprastojo remonto aprašą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti 2 ir 3, bei 8 prieduose.

Darbai turės būti atlikti tokiu eiliškumu:

1.	Esamų konstrukcijų demontavimas, esamų tarpaukštinių perdangų pjovimas, esamų pertvarų, esančių naujai projektuojamo lifto šachtos vietoje, demontavimas ir lifto šachtos prieduobės įrengimas, naujų silikato ir pertvarinių mūro blokelių mūrijimas, sąramų įrengimas, lifto šachtos perdenginio įrengimas, darbo projekto parengimas – ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, rašytiniu Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

2.	 Lifto montavimas ir perdavimas eksploatacijai – ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, rašytiniu Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

Pirkimo vertė – 130 000,00 Eur be PVM.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo siūlomas specialistas turi turėti teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, kai statiniai: pastatai (negyvenamieji: visuomeniniai: mokslo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje. | 1) Laisvos formos tiekėjo raštas, kuriame nurodomas siūlomo specialisto vardas, pavardė, pareigos, turima kvalifikacija. Tiekėjas, siūlydamas specialistus, privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. 2) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. *Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių projekto vadovo pareigas. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teisės pripažinimo dokumentai (TPD) turės būti gauti iki pirkimo sutarties pasirašymo. Perkančioji organizacija informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą (TPD). Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl  aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas (ūkio subjektų grupės nariai kartu pagal prisiimamus įsipareigojimus) laikosi: - aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitų tiekėjo pateiktų lygiaverčių įrodymų. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

__________