Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

ŽINIŲ TESTO METODIKOS ADAPTAVIMAS, STANDARTIZAVIMAS IR SPECIALISTŲ MOKYMAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

1.1. Lietuvos įtraukties švietime centras (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamą projektą „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ (toliau – Projektas), ketina įsigyti žinių testo metodikos adaptavimo, standartizavimo ir specialistų mokymo paslaugas. Žinių testas – tai popieriaus ir pieštuko formos standartizuotas įvertinimo instrumentas, sudarytas iš užduočių (jų grupių / rinkinių), skirtų vertinti vaikų nuo 6 iki 16 metų (nuo 1 iki 10 klasės) skaitymo, rašymo bei matematikos žinias ir įgūdžius lietuvių kalba, pateikiamas individualiai standartinėmis sąlygomis naudojant standartinę duomenų interpretacijos sistemą, kurio patikrintas patikimumas ir validumas (psichometrinės charakteristikos) bei turintis sudarytas amžiaus bei klasės normas. Parengtą testą naudos švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, psichologai), dirbantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, pedagoginėse psichologinėse / švietimo pagalbos tarnybose, Lietuvos įtraukties švietime centre.

1.2. Tiekėjas, atlikdamas Žinių testo standartizaciją turi vadovautis Lietuvos psichologų sąjungos parengtu Testų naudojimo reglamentu, Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) Įvertinimo komiteto parengtu Testų peržiūros modeliu.

1.3. Pirkimui skirta lėšų suma – 320 400,00 Eur su PVM. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų teikimu įskaitant visus mokesčius.

1.4. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2. Perkamų paslaugų apimtys. Paslaugos bus teikiamos etapais, kurie sudaryti vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 1.2 papunktyje nurodytuose dokumentuose pateiktomis rekomendacijomis.

2.1. Parengiamasis etapas.

2.1.1. Žinių testo vadovo parengimas. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės parengti Žinių testo vadovą, kurį sudaro testo teorinis / mokslinis pagrindas, testo taikymo principai ir galimybės; nuoseklus užduočių išdėstymas, jų paskirtis ir pateikimas; instrukcijos tyrimo dalyviams ir tyrėjams; tyrimo dalyvių atsakymų vertinimo sistema, atlikti Testo vadovo kalbinį redagavimą.

2.1.2. Užduočių rinkinio parengimas. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sukurti ir parengti užduočių rinkinį (aplanką) testuojamam (vaikui). Jei užduotyse bus naudojami paveikslėliai, tai Paslaugos teikėjas turi pasirūpinti dailininko paslaugomis.

2.1.3. Žinių testo protokolo formos parengimas. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sukurti ir parengti Žinių testo protokolo formą, t. y. struktūruotą formą, kurią vertinimo eigoje pildo tyrėjas fiksuodamas vaiko atsakymus į pateiktas Žinių testo užduotis, klausimus ir (ar) užrašo / registruoja kitą papildomą informaciją apie vertinimo procesą, pastabas.

2.1.4. Tyrimo plano parengimas, imties sudarymas, :

2.1.4.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės suplanuoti bandomąjį, standartizacijos tyrimą, validumo tyrimą ir parengti tyrimo planą. Tyrimo plane turi būti aprašyta bandomojo, standartizacijos tyrimo imtis, validumo tyrimo imtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ir gabiais vaikais, patikimumo, konstrukto ir kriterinio validumo tikrinimo procedūros ir kintamieji. Kriterinio validumo nustatymui naudoti mokyklinius pažymius / pasiekimų lygmenį, nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, tėvų vertinamus vaikų pasiekimus, Lietuvoje standartizuotus intelekto testus. Tiekėjas turi pateikti intelekto testus tyrėjams validumo tyrimui.

2.1.4.2. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sudaryti bandomojo tyrimo imtį grupiniam tyrimui. Planuojama bandomojo tyrimo imtis – ne mažesnė nei 500 mokinių:

- 1 – 10 klasėse besimokantys mokiniai, kiekvienos klasės grupėje ne mažiau nei 50 tiriamųjų.

2.1.4.3. Konkursą laimėjęs tiekėjas turės sudaryti standartizacijos tyrimo imtį individualiam tyrimui. Planuojama standartizacijos tyrimo imtis ne mažiau nei 750 mokinių. Standartizacinė imtis turi būti atrinkta pagal kvotinę atranką, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- 1 – 10 klasėse besimokantys mokiniai, kiekvienoje amžiaus grupėje ne mažiau nei 75 tiriamųjų atrenkama pagal lytį, mokyklos vietą (didmiestis, miestas, kaimas);

2.1.5. Tyrėjų mokymo programos ir medžiagos parengimas ir tyrėjų apmokymas. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės parengti mokymų programą ir mokymo medžiagą, skirtą tyrėjų, vykdysiančių bandomąjį, standartizacijos ir validumo tyrimus (toliau – Tyrėjai) apmokymui ir pagal šią programą apmokyti ne mažiau kaip 80 tyrėjų.

2.1.6. Šio etapo rezultatai: parengti ir suredaguoti Žinių testo vadovai, Žinių testo užduotys, protokolo formos, bandomojo, standartizacijos ir validumo tyrimo planas; bandomojo, standartizacijos tyrimo ir validumo tyrimo imčių aprašymai; tyrėjų, dalyvausiančių standartizacijos tyrimuose dalyvavimo mokymuose įrodymai, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

2.2. Tyrimų etapas

2.2.1. Bandomasis tyrimas. Tiekėjas, atlikęs 2.1. etape nurodytus veiksmus, turės atlikti grupinį Žinių testo bandomąjį tyrimą su 2.1.4.2 aprašyta imtimi. Pagal surinktus duomenis, testas turės būti koreguojamas ir parengta versija standartizacijos tyrimui.

2.2.2. Standartizacijos tyrimas. Tiekėjas, atlikęs 2.2.1 etape nurodytus veiksmus, turės atlikti individualų Žinių testo standartizacijos tyrimą su 2.1.4.3. papunktyje aprašyta imtimi.

2.2.3. Validumo tyrimas. Validumo tyrimas turi būti vykdomas su specifinėmis imtimis: vaikų, turinčių mokymosi sutrikimų, gabių vaikų, kurių kiekvienoje grupėje turi būti ne mažiau nei 30 (iš viso ne mažiau 60 vaikų). Kriterinis validumas turi būti tikrinamas su 2.1.4.1. papunktyje nurodytais kintamaisiais ne mažiau nei 500 vaikų. Kriteriniuo validumo tikrinimas su 2.1.4.1.  papunktyje aprašytu intelekto testu turi būti atliekamas ne mažesnėje nei 50 tiriamųjų grupėje.

2.2.4. Patikimumo įvertinimas (pakartotinis testavimas). Pakartotinis testavimas Žinių testu turi būti atliekamas ne mažiau kaip su 50 tiriamųjų.

2.2.5. Šio etapo rezultatai: atliktų bandomojo, standartizacinio, validumo, pakartotinio testavimo tyrimų aprašymai, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

2.3. Duomenų analizės etapas.

2.3.1. Duomenų patikimumo, validumo analizė. Tiekėjas turės atlikti užduočių analizę, įvertinti patikimumą, validumą, taip pat išanalizuoti ryšius su 2.1.4.1 aprašytais kintamaisiais ir intelekto testų rezultatais.

2.3.2. Normų nustatymo metodikos aprašymas. Tiekėjas turės pateikti normų skaičiavimo aprašymą.

2.3.3. Normų lentelių sudarymas. Tiekėjas turės sudaryti ir pateikti normų lenteles pagal tiriamųjų amžių (kas metus) ir klases (dešimčiai klasių).

2.3.4. Tyrimų duomenų bazės sukūrimas. Tiekėjas turės sudaryti duomenų bazę (elektroninę skaičių lentelę): bandomojo, standartizacinės imties duomenų, papildomų imčių (pvz., validumo ir patikimumo tyrimų) duomenų. Duomenys teikiami Excel ar kitais, su Perkančiąja organizacija suderintais, visuotinai prieinamais formatais.

2.3.5. Šio etapo rezultatai: sukurta tyrimų duomenų bazė, atlikta tyrimo duomenų analizė, aprašyta normų skaičiavimo metodika, suskaičiuotos ir sudarytos normų lentelės, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

2.4. Galutinės dokumentacijos parengimas.

2.4.1. Tiekėjas, suteikęs 2.1. – 2.3. papunkčiuose išvardytas paslaugas, turės parengtą Žinių testo vadovą papildyti standartizacinio, validumo, pakartotinio tyrimo duomenimis, naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašu, normų lentelėmis ir kt. reikalingais duomenimis ir informacija.

2.4.2. Parengti Žinių testo protokolo formą.

2.4.3. Visą galutinę dokumentaciją pateikti:

- popieriniu formatu. 2 egz. Popieriui taikomi šios Techninės specifikacijos 5 punkte nustatyti žalieji reikalavimai. Kiekvienas Žinių testo vadovas ir Protokolo forma turi būti įrišti (susegti);

- elektroniniu formatu (Word, PDF ar kitas visuotinai prieinamas formatas, Arial, Calibri Verdana ar Tahoma šriftu, dydis 12 pt, viengubas tarpas tarp eilučių, A4 formatas (atskiroms Testo dalims gali būti ir kitas formatas. Suderinus, galutinės dokumentacijos pateikimui gali būti naudojami ir kiti formatai, šriftai);

3. Paslaugų teikimo tvarka.

3.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turės suorganizuoti Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovų susitikimą, kurio metu turės būti pristatytas ir suderintas paslaugų teikimo grafikas, tarpinių rezultatų pateikimo terminai, aptartos tinkamos paslaugų suteikimo prielaidos ir rizikos.

3.2. Tiekėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Paslaugų teikimo grafike nurodytais terminais.

3.3. Tiekėjas savo sąskaita turi pasirūpinti Tyrėjų mokymui skirtomis patalpomis ir Tyrėjų kelionėmis į tyrimo vietas. Tyrėjų, atliksiančių bandomąjį, standartizacijos ir validumo tyrimus, atranka ir kvietimu į mokymus pasirūpins Perkančioji organizacija.

3.4. Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai turės pateikti Tyrėjų sąrašą „Word“ arba kitu lygiaverčiu, visuotinai prieinamu formatu, kuriame turi būti nurodyta kiekvieno Tyrėjo vardas ir pavardė ir ataskaita apie atliktas užduotis. Tiekėjas, standartizacijos tyrime dalyvavusiems Tyrėjams turės išduoti Perkančiosios organizacijos parengtus elektroninius kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

3.5. Kiekvieno etapo, nurodyto 2 punkte, rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, gavusi atitinkamo Paslaugų teikimo etapo rezultatus, per 10 darbo dienų juos patikrina ir įvertina, ir, jei reikalinga, pateikia pastabas Tiekėjui. Tiekėjas, per 10 darbo dienų, turi atsakyti į pastabas, atlikti korekcijas ir pateikti patikslintus Paslaugos etapų rezultatus. Su Perkančiąją organizacija suderinus Paslaugos etapų rezultatus, Tiekėjas įgyja teisę pateikti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą už atitinkamą suteiktų paslaugų etapą.

3.6. Kiekvieno etapo, nurodyto 2.1 – 2.4 papunktyje rezultatai derinami el paštu ir teikiami elektroniniu formatu (Word, PDF ar kitas visuotinai prieinamas formatas, Arial, Calibri Verdana ar Tahoma šriftu, dydis 12 pt, viengubas tarpas tarp eilučių, A4 formatas (atskiroms Testo dalims gali būti ir kitas formatas. Suderinus, galutinės dokumentacijos pateikimui gali būti naudojami ir kiti formatai, šriftai);

4. Žalieji reikalavimai.

Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 4.4.4 papunkčiu, Perkančioji organizacija savarankiškai reikalauja teikiant paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų:

4.1. atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiamą dokumentaciją, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus Užsakovui pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti elektroniniu parašu;

4.2. esant būtinybei spausdinti, naudoti perdirbtą popierių, atitinkantį reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priedo 1 punkte: t.y:

- popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

- gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

5. Kiti reikalavimai

5.1. Viešinimo reikalavimai:

5.1.1. Viešinti informaciją apie projektą https://lisc.lt/apie-lisc/projektai/projektas-itraukties-svietime-stiprinimas-pastipra/, nurodant finansavimo šaltinį žyminčius ženklus (ES investicijų komunikacijos ir matomumo reikalavimai, interneto svetainė https://www.esinvesticijos.lt/naudinga-informacija/viesinimas).

5.1.2. Tikslinei auditorijai (visuomenė, projekto dalyviai ir kt.) skirtuose dokumentuose tinkamai komunikuoti apie Europos Sąjungos finansavimą (tinkamai naudojant Europos Sąjungos emblemą ir nurodant atitinkamą teiginį).

5.1.3. Visoje dokumentacijoje (darbotvarkėje, mokomojoje medžiagoje, dokumentų formose ir kt.) privalo būti naudojami viešinimo ženklai, nurodytas Projekto pavadinimas ir kiti logotipai pagal naujausius galiojančius teisės aktus. Projekto pavadinimas „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (toliau – Ženklas), Perkančiosios organizacijos logotipas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas. Perkančioji organizacijas ženklus ir logotipus pateiks Paslaugos teikėjui per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.1.4. Tiekėjas, pildydamas Perkančiosios organizacijos pateiktas dokumentų formas, privalo atsižvelgti į reikalavimus jų pildymui, nurodytus interneto svetainės https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija

5.2. Tiekėjas turi skirti pakankamus žmogiškuosius išteklius paslaugos kokybei užtikrinti ir paskirti vieną asmenį, atsakingą už komunikaciją, periodišką informacijos teikimą apie paslaugų teikimo grafike numatytą paslaugų teikimo eigą Perkančiosios organizacijos paskirtam atstovui.

5.3. Teikti Paslaugą gali tik Paslaugų teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyti asmenys. Dėl pateisinamų aplinkybių, raštu suderinus su Perkančiąja organizacija ir pritarus Perkančiajai organizacijai, asmenys gali būti keičiamas/keičiami kitu/kitais ne žemesnės kvalifikacijos asmenimis ar papildomi naujais Paslaugos teikėjais.

6. Autorių teisės

6.1. Tiekėjas turi teisę Tyrimo rezultatus publikuoti mokslinėje literatūroje ir/ar mokslinėse konferencijose, panaudoti mokymų, studijų tikslais, po jų pristatymo Perkančiajai organizacijai, nurodant, jog tyrimas buvo užsakytas ir finansuotas Perkančiosios organizacijos.

__________