## Koreguojamas
Konkurso sąlygų priedas
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA LAZDYNĖLIŲ G. KLAIPĖDOS M. SAV.
Darbų atlikimo grafikas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Darbų vykdymas. Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | 1. Techninio darbo/Supaprastinto statybos projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei jis privalomas) bei statybos darbų atlikimo
1.1. | Techninio darbo/supaprastinto statybos projekto rengimas
1.1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas |  |  | Kompl. | 1
1.1.2. | Projektų sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su Užsakovu, su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos, sklypų, kvartalinio tinklo savininku ir t.t.) ir Užsakovo pritarimo gavimas projektiniams sprendiniams |  |  | Kompl. | 1
1.1.3. | Projekto statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei jis privalomas) ir pateikimas Užsakovui |  |  | Kompl. | 1
1.2. | Statybos rangos darbai
1.2.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) |  |  | Kompl. | 1
1.2.2. | Žemės darbai, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1
1.2.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1
1.2.4. | Pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas |  |  | Kompl. | 1
2. | Darbų užbaigimas
2.1. | Likusių darbų užbaigimas
2.1.1. | Gerbūvio atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos |  |  | Kompl. | 1
2.1.2. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas. |  |  | Kompl. | 1
2.1.3. | Servituto planų parengimas. |  |  | Kompl. | 1
2.1.4. | Pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) |  |  | Kompl. | 1
2.1.5. | Pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas |  |  | Kompl. | 1
2.1.6. | Pridavimo procedūros (statybos užbaigimo dokumentų perdavimas Užsakovui ir kiti reikalingi darbai) |  |  | Kompl. | 1
| Planuojamo paslaugų vykdymo žymėjimo pavyzdys | 2026-07-01 | 2028-07-01 | kompl. | 1 | bar: 1 4 to 4 2
Pastabos:
1. Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena).
2. 1.1. - Turi būti parengtas techninis darbo/supaprastintas statybos projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei jis privalomas) - turi būti atlikta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. 1.2. - po projekto turi būti atlikta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba (įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai, išbandyti, dezinfekuoti, praplauti, įrengtos kapos, šuliniai, parengtos pirminės tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos) - ne vėliau kaip per 9 mėnesius. Tiekėjui grafike, 1.1., 1.2. paslaugas, pažymėjus ilgesnį kaip 21 mėnesių darbų atlikimo terminą, toks grafikas bus atmetamas.
3. 2.1 - gerbūvio atstatymo darbai ir statybinės dokumentacijos sutvarkymas - ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo 1.1 ir 1.2 užbaigimo. Tiekėjui grafike pažymėjus ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą, toks grafikas bus atmetama.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)
Maksimalus projekto parengimo paslaugų atlikimo terminas - 12 mėnesių
Statybos darbų terminas - 9 mėnesiai
Maksimalus dviejų etapų paslaugų atlikimo terminas 3 mėnesiai