Priedas Nr. 22. Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo

1. Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas:

-	Užsakovui, atlikus dalinį mokėjimą už įrenginius, riziką dėl jų atsitiktinio sugadinimo ar praradimo prisiima Rangovas;

-	Užsakovo dalinis mokėjimas už įrenginius neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėliau nustatytus Įrenginių defektus ar trūkumus.

| Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Į Statybvietę pristatytos įrangos pavadinimas | Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai: | Mokėtina suma: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Jungtuvas 110/220/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Skyriklis, 110/220/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/ įrangos/ gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Srovės transformatoriai 110/220/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/ įrangos/ gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Įtampos transformatoriai 110/220/330 Kv | 1. Įvertinta įrenginio/ įrangos/ gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Kombinuoti transformatoriai 110/220/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/ įrangos/ gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Viršįtampių ribotuvai 110/220/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/ įrangos/ gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės |

2. Įrenginiai, kuriems dalinis apmokėjimas taikomas tik tuo atveju, kai Sutarties apimtyje nėra keičiama pirminė TP įranga ir Sutarties vertė yra ne mažesnė kaip 0,5 mln. EUR

| 150060 | RAA mikroprocesoriniai įrenginiai | RAA terminalai | 1. Įvertinta įrenginio/ įrangos/ gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma 4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). 7. Įranga pristatyta į statybvietę sukomplektuota pilna apimtimi ir gautas Užsakovo patvirtinimas. TP (Techninės priežiūros) apžiūros metu : 1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 150060 eilutės I stulpelio vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150060 | RAA mikroprocesoriniai įrenginiai | Telekomandų perdavimo įrenginys | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Projektinių pasiūlymų techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma 4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). 7. Įranga pristatyta į statybvietę sukomplektuota pilna apimtimi ir gautas Užsakovo patvirtinimas. TP (Techninės priežiūros) apžiūros metu : 1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį darbo projektą) 190060 eilutės I stulpelio vertės |