1 priedas

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PRIEŠINĖS LIAUKOS (PROSTATOS) VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMOS, TAIKANT CENTRALIZUOTĄ KVIETIMĄ, VYKDYMO, KOKYBĖS UŽTIKRINIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS REIKALAVIMŲ SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – vieningos priešinės liaukos (prostatos) ankstyvos diagnostikos programos proceso modelio (algoritmo) ir su juo susijusių organizacinių, funkcinių, duomenų valdymo bei integracinių reikalavimų parengimo paslaugos.

Reikalavimai turi apimti PASPĮ, urologijos paslaugų teikėjus, mpMRT centrus, dienos chirurgijos paslaugų teikėjus ir SOPT ASPĮ. Tiekėjas turi parengti išsamų būsimos programos veikimo modelį ir reikalavimų rinkinį, apimantį:

- automatizuotą tikslinės populiacijos identifikavimo procesą ir kriterijus;

- centralizuotą gyventojų kvietimų bei pakartotinių kvietimų formavimo ir valdymo procesus;

- asmenų registracijos į programą procesą;

- tyrimų ir jų rezultatų registravimo, perdavimo ir valdymo procesus;

- dalyvių stebėsenos ir tolesnių veiksmų valdymo procesus;

- kokybės rodiklių apskaičiavimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus;

- duomenų srautų, naudotojų vaidmenų ir atsakomybių aprašymą;

- reikalavimus integracijoms su valstybės informacinėmis sistemomis, registrais ir kitais duomenų šaltiniais;

- proceso schemų, veiklos scenarijų ir funkcinių reikalavimų dokumentacijos parengimą.

Pastaba: į pirkimo objektą NEĮEINA:

- programinės įrangos kūrimas, programavimas ar konfigūravimas;

- informacinių sistemų diegimas, testavimas ar priežiūra;

- techninės įrangos tiekimas;

- integracijų realizavimas.

- Dokumente naudojami terminai, sąvokos ir santrumpos

| Sąvoka/terminas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Pirkėjas | Nacionalinis vėžio institutas (toliau - NVI, PO) |
| Modelis | Parengtas Nacionalinis priešinės liaukos (prostatos) ankstyvos diagnostikos programos organizavimo ir vykdymo modelis, apimantis metodinius, organizacinius, procesinius, kokybės valdymo, duomenų rinkimo, analizės ir stebėsenos reikalavimus bei gaires informacinių sistemų pritaikymui. |
| Tiekėjas | Viešojo pirkimo būdu atrinktas ūkio subjektas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis. |
| Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. |
| Tikslinė populiacija | Reikalavimuose nustatyta asmenų grupė. |
| ESPBI IS | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema. |
| SOPT ASPĮ | Specializuotą onkologinę pagalbą teikiantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, esanti onkologijos klasterio asmens sveikatos priežiūros įstaiga; |
| IPR | Išankstinė pacientų registracijos sistema. |
| PSA | Priešinės liaukos (prostatos) specifinis antigenas. |
| PASPĮ | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaiga. |
| ADPP IS | Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų informacinė sistema |
| SAM | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. |

- Bendra informacija apie Pirkėją ir laukiamą rezultatą

Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI arba Perkančioji organizacija (toliau – PO) yra valstybės mokslinių tyrimų institutas, vykdantis mokslinius tyrimus onkologijos srityje.

Laukiamas rezultatas – Sukurtas vieningas priešinės liaukos (prostatos) ankstyvos diagnostikos  programos modelis, proceso schemos, užtikrinantis automatizuotą tikslinės populiacijos identifikavimą, centralizuotą kvietimų generavimą, pakartotinių kvietimų valdymą, registraciją, rezultatų valdymą ir kokybės rodiklių stebėseną, bei parengtas programos modelio dokumentų paketas SAM tvirtinimui.

- Programos algoritmo, reikalavimų realizavimas:

Programos modeliu laikomas formalizuotas veiksmų, sprendimų ir duomenų apdorojimo taisyklių rinkinys, apibrėžiantis tikslinės populiacijos identifikavimą, kviečiamos populiacijos formavimą, kvietimų generavimą, pakartotinių kvietimų siuntimą, atsisakymų registravimą, programos etapų registravimą ir tolesnę stebėseną, užtikrinant vienodą programos vykdymą visoje Lietuvos Respublikoje. Modelis turi būti pateiktas  proceso aprašo, sprendimų medžio, proceso schemų ir loginio aprašo forma – žiūrėti 7 skyrių.

- Paslaugos teikimo etapai

| 4.1. | I etapas. Analizė ir modelio projektavimas. - Atlikti algoritmo procesų analizę; - Suprojektuoti modelį apimanti: - pirminis kvietimo realizavimas; - pakartotiniai kvietimai; - atsisakymų registravimas; - nedalyvavimo priežasčių registravimas ir pakartotinis kvietimas; - Kokybės rodiklių apskaičiavimas, atvaizdavimas; - dalyvavimo rodikliai; - diagnostikos rodikliai; - terminai. - Parengti konceptinius integracijų reikalavimus, nurodant: - Integruojamas sistemas; - perduodamų duomenų rinkinius; - duomenų mainų procesus ir seką; - integracijos taškus; - pagrindinius duomenų valdymo principus ir atsakomybes. |
| --- | --- |
| 4.2. | II etapas. Integracijų ir duomenų mainų reikalavimų derinimas. Tiekėjas derina šias integracijas: - Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS); - Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų informacinė sistema (ADPP IS); - Lietuvos Respublikos gyventojų registru; - Vėžio registru; - Privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“; - Išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistema; Elektroninių pranešimų (SMS ir (ar) el. pašto) siuntimo paslaugos |

Pastaba: Visos paslaugos turi būti suteiktos ir galutinis rezultatas perduotas Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 30 d.

- Kokybės rodikliai

- Kokybės rodiklių sąrašas

- Kvietimų pristatymo rodiklis; - Tikslinės populiacijos aprėptis; - Dalyvavimo rodiklis; - PSA tyrimų atlikimo rodiklis; - Siuntimų pas urologą rodiklis; - mpMRT atlikimo rodiklis; - Biopsijų rodiklis; - Nustatytų prostatos vėžio atvejų rodiklis; - Diagnostikos terminų rodikliai.

6. Reikalavimai Programai

6.1. Privalomos programos modelyje įtrauktos Integracijos

- Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS); - Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų informacinė sistema (ADPP IS); - Lietuvos Respublikos gyventojų registru; - Vėžio registru; - Privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“; - Išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistema; - Elektroninių pranešimų (SMS ir (ar) el. pašto) siuntimo paslaugos.

  - Paslaugų priėmimo kriterijai

| 7.1. | Paslaugos laikomos priimtomis tik parengus visą Programos modelį (algoritmą) ir gavus šiuos dokumentų paketus: - Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programos efektyvumo vertinimo rodiklius. (dokumento imtis nuo 5 psl.); - Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimus. (dokumento imtis nuo 15 psl.); - Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo ir vykdymo planas; - Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslinei populiacijai priklausančių asmenų sąrašo sudarymo kriterijai; - Programos vykdymo reikalavimai, - Centralizuotas kvietimas dalyvauti priešinės liaukos (prostatos) ankstyvosios diagnostikos programoje; - Centralizuotas pakartotinis kvietimas dalyvauti priešinės liaukos (prostatos) ankstyvosios diagnostikos programoje; - Automatinių kvietimų dalyvauti ir atsakymų po atliktų tyrimų priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje schema; - Reikalavimai priešinės liaukos (prostatos) multiparametrinio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo atlikimo parametrams; - Reikalavimai multiparametrinio priešinės liaukos (prostatos) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo vertinimui ir aprašymui, radinių klasifikatorius ir kliniškai reikšmingo priešinės liaukos vėžio vertinimas pagal PI-RADS; - Priešinės liaukos (prostatos) multiparametrinio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo atlikimo kokybės užtikrinimo reikalavimai ir vaizdų kokybės analizės reikalavimai; - Saugumo reikalavimai priešinės liaukos (prostatos) multiparametrinį magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą atliekančių įstaigų patalpoms ir medicinos priemonėms; - Atsakymas po pirminės asmens sveikatos priežiūros centre atlikto prostatos specifinio antigeno (jei tyrimo koncentracija neviršija 1 ng/ml) ir dalyvaujančiam asmens amžius yra tarp 50-59 metų; - Atsakymas po pirminės asmens sveikatos priežiūros centre atlikto prostatos specifinio antigeno (jei tyrimo koncentracija neviršija 1 ng/ml) ir dalyvaujančiam asmens amžius yra tarp 60-69 metų; - Atsakymas po pirminės asmens sveikatos priežiūros centre atlikto prostatos specifinio antigeno (jei tyrimo koncentracija neviršija 3 mg/l) pacientui; - Atsakymas po pirminės asmens sveikatos priežiūros centre atlikto prostatos specifinio antigeno, kurio koncentracija >3 ng/ml ir multiparametrinio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo; - Reikalavimai priešinės liaukos (prostatos) vėžio rizikos vertinimui; - Priešinės liaukos (prostatos) vėžio rizikos vertinimas taikant priešinės liaukos vėžio rizikos skaičiuoklę; - Reikalavimai priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos metu atliekamos priešinės liaukos (prostatos) biopsijai; - Reikalavimai įstaigoms, kuriose priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programos metu atliekamos priešinės liaukos (prostatos) biopsijos; - Reikalavimai priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos metu atliekamos priešinės liaukos (prostatos) biopsijos metu paimtos patologinės medžiagos paruošimui, siuntimui ir priėmimui; - Reikalavimai priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos metu atliekamos priešinės liaukos (prostatos) biopsijos metu paimtos medžiagos ištyrimo atsakymui; - Reikalavimai priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos metu atliekamos priešinės liaukos (prostatos) biopsijos vertinančiam gydytojui patologui; - SAM teisės akto projektas. |
| --- | --- |
| 7.2. | Galutinis dokumentų paketas turi būti pateiktas DOCX, XLSX, PDF ir procesų modeliavimo formatais bei būti tinkamas teikti SAM. |
| 7.3. | Tiekėjas privalo perduoti PO visas teisės naudoti su šiuo pirkimu sukurtais sprendimais, algoritmu – Programa. |
| 7.4. | Paslauga laikoma priimta tik pasirašius priėmimo–perdavimo aktą. (2026-09-21 – 2026-09-28) |

Pastaba: Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.