TECHNINĖ UŽDUOTIS

FIZINIO PERIMETRO STIPRINIMAS VILNIAUS BEKS PARKE

(3 Pirkimo objekto dalis)

# BENDRA INFORMACIJA OBJEKTĄ:

| Projekto pavadinimas | Fizinio perimetro stiprinimas VILNIAUS BEKS parke |
| --- | --- |
| Projekto rengimo etapas | Projektiniai pasiūlymai Techninio – darbo projekto rengimas |
| Statybos rūšis | Rekonstravimas |
| Statinių kategorija | Nesudėtingi statiniai |
| Transformatorių pastotės pavadinimas ir adresas | Vilnius BEKS parkas J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius |

# DARBŲ SUDĖTIS:

    - Atlikti reikalingus (jei tokie privalomi) inžinerinius geodezinius ir geologinius tyrimus bei parengti topografinę nuotrauką, tiek, kiek būtina projektiniams sprendiniams ir statybos darbams pagrįsti

    - Organizuoti projektinių pasiūlymų viešinimą, jei tai yra privaloma;

    - Paruošti projektinius pasiūlymus - suprojektuoti pastotės perimetro ir įvažiavimo stiprinimo elementus (tvoras ir vartus).

    - Suderinti projektinius pasiūlymus su gretimų sklypų savininkais ir gauti visus reikalingus pritarimus statybos leidžiančiam dokumentui  gauti .

    - Gauti statybą leidžianti dokumentą – SLD, bei jei bus poreikis leidimus griauti ar rekonstruoti statinius;

    - Paruošti techninį - darbo projektą.

    - Paskirti statybos vykdymui privaloma personalą, kaip statybos darbų vadovą ir statybos saugos ir sveikatos koordinatorių;

    - Parengti ir turėti statybos darbų vykdymui privalomuosius statybos vykdymui reikalingus dokumentus (statybos žurnalą ir pan.).

    - Demontuoti esamą segmentinę tvorą su g/b cokoliu

    - Pagal paruoštą projektą įrengti naujas g/b tvoras

    - Demontuoti esamus rankinius varstomus vartus

    - Įrengti naujus rankinius stumdomus nepermatomus vartus.

    - Automatizuoti esamus/projektuojamus rankinius varstomus vartus.

    - Įrengti naujas vaizdo stebėjimo kameras ir jas integruoti į esamą sistemą

    - Prieš griovimą esamas perimetro jutiklių/sensorinis kabelis demontuojamas ir po naujos tvoros įrengimo – atstatomas ant naujos tvoros.

    - Atlikti reikalingus kadastrinius matavimus.

    - Sutvarkyti aplinką.

    - Gauti statybos užbaigimo dokumentą - SUA

    - Pagal suteiktą įgaliojimą užregistruoti naują turtą nekilnojamojo turto registre

    - Pateikti išpildomąją dokumentaciją.

# PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

    - Darbų apimtis parodytos schemoje Nr.1 „Fizinio perimetro stiprinimas – Vilniaus BEKS parkas“.

    - Planuojami darbų kiekiai pateikiami 2 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“.

    - Darbų apimtys pateiktos Schemoje Nr. 1 „Fizinio perimetro stiprinimas – Vilniaus BEKS parkas“, o planuojami darbų kiekiai detalizuoti 2 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“. Šiame dokumente nurodomos  pagrindinės darbų apimtys, tačiau Rangovas privalo atlikti visus darbus, suteikti visas paslaugas ir užtikrinti visas priemones, kurios nėra tiesiogiai išvardintos, tačiau yra pagrįstai numatomos pagal šio pirkimo dokumentus ir yra būtinos pilnam projekto įgyvendinimui, jo tikslų pasiekimui, statinio funkcionalumui bei atitikčiai galiojantiems teisės aktams ir techniniams reikalavimams. Rangovas privalo savo sąskaita atlikti visus darbus, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su šiame dokumente nurodytais darbais ir yra būtini galutiniam rezultatui užtikrinti, net jei jie šiame dokumente nėra atskirai įvardyti.

# REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS

    - Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir kitų privalomųjų normatyvinių dokumentų reikalavimų. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi projektavimo, statybos, montavimo, bandymų, derinimo, dokumentavimo ir kiti su darbų įgyvendinimu susiję veiksmai būtų atlikti tinkamai ir atitiktų teisės aktų bei techninių reikalavimų nuostatas. Rangovas atsako už naudojamų medžiagų, gaminių ir įrangos atitiktį nustatytiems kokybės, techniniams ir sertifikavimo reikalavimams, jų tinkamumą numatytai paskirčiai bei atitikties įrodymų pateikimą.

# REIKALAVIMAI VARTŲ ĮRANGAI

    - Vartų aukštis ne mažesnis kaip tvoros, h2,5m. vartų konstrukcija plieninė, dengta apsaugine antikorozine danga, nepermatomi, su apsauga nuo perlipimo – koncertina.

    - Vartams numatyti varstymo galimybę rankiniu būdu aptarnaujant vienam žmogui.

    - Vartai rakinami, spyna pakabinama, apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė IP66, spyna su koduojamu raktu, vartų spynos pakabinimo ąselės išorėje, vartelių viduje.

    - Vartų specifikacija pateikiama atskiru priedu 3 priedas „Vartų techninė specifikacija“.

    - Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą, pateiks tiekėjui esamos įėjimo sistemos projektinę ir techninę dokumentaciją, reikalingą integravimo apimčių, techninių sprendinių ir galimų sąnaudų įvertinimui. Pateikta informacija gali būti naudojama tik pasiūlymo rengimo ir sutarties vykdymo tikslais ir negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims be Perkančiojo subjekto rašytinio sutikimo.

    - Reikalavimai projektuojamų vartų automatikai:

      - Vartų pavara , Elektrinė. Vartų pavara turi būti parinkta pagal projektinius skaičiavimus, įvertinant vartų konstrukcijos svorį, vėjo apkrovas ir naudojimo intensyvumą.

      - Vartų atidarymo greitis , ≤11 m/min

      - Vartų valdymas (1) , Automatinis nuotolinis Užtvaro valdymas (el. įtampa 230V, 50Hz) nuotolinis (ne mažiau 15 m.) valdymas distancinio valdymo pulteliu, komplektuojamų pultelių kiekis 5 vnt.; nuotolinis telefono skambučiu; Rankinis valdymas nutrūkus elektros tiekimui

    - Vartų ir jų automatikos prijungimui turi būti maksimaliai naudojama esama lauko ir vidaus elektroninių ryšių kanalizacija. Trūkstama infrastruktūra turi būti praplečiama, pratęsiama ar įrengiama naujai tiek, kiek būtina tinkamam projektuojamų sistemų veikimui ir integracijai su esamomis apsaugos sistemomis užtikrinti.

# REIKALAVIMAI TVORAI IR MEDŽIAGOMS

    - Nauja tvora projektuojama ir statoma pagal šios užduoties 1 priedo tipinius gelžbetoninių segmentų tvorų pateikiamus reikalavimus.

    - Tvoros gelžbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esamą reljefą, taip pat atlaikyti šoninę grunto apkrovą esant aukščių skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir išorės. Cokolis turi būti minimaliai 20 cm virš žemės paviršiaus.

    - Naudojamos medžiagos privalo atitikti šiuos reikalavimus :

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

# REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMAI IR KAMERŲ ĮRENGIMUI

    - Tiekėjas privalo suprojektuoti, pateikti, sumontuoti, sukonfigūruoti ir perduoti eksploatacijai visą vaizdo stebėjimo sistemai reikalingą įrangą bei programinę įrangą, užtikrinančią pilnai veikiančią ir į esamą infrastruktūrą integruotą sistemą. Į darbų apimtį įeina kameros, jų laikikliai, montavimo dėžutės, kamerų montavimo stulpai su pamatais ir įžeminimu, kabeliai, maitinimo sprendiniai, apsaugos nuo viršįtampių įranga, tinklo įranga, reikalingos programinės įrangos licencijos bei visi kiti komponentai, būtini tinkamam sistemos veikimui. Papildomą video stebėjimo sistemą siekiama maksimaliai įgivendinti naudojantis esama lauko ir vidaus elektroninių ryšių kanalizacija , praplečiant prailginant jeigu jos trūksta.

# Kamerų techninė specifikacija pateikiama atskiru priedu 4 priedas „Vaizdo stebėjimo kamerų techniniai reikalavimai“.

# Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą, pateiks tiekėjui esamos vaizdo stebėjimo sistemos projektinę ir techninę dokumentaciją, reikalingą integravimo apimčių, techninių sprendinių ir galimų sąnaudų įvertinimui. Pateikta informacija gali būti naudojama tik pasiūlymo rengimo ir sutarties vykdymo tikslais ir negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims be Perkančiojo subjekto rašytinio sutikimo.

# REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

    - Prieš atliekat statybos darbus Rangovas turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti techninį - darbo projektą (minimalūs reikalavimai: aprašomoji dalis, sąnaudų žiniaraštis, sklypo plano, tvorų, vartų, vartelių ir pamatų brėžiniai, valdymo ir elektros kabelio įrengimo planas, vaizdo kamerų išdėstymo planas ir kitos būtinos dalys). Techninis–darbo projektas turi būti parengtas pagal galiojančius teisės aktus ir prieš pradedant statybos darbus raštu suderintas su Perkančiuoju subjektu.

    - Rengiant projektinę dokumentaciją projekto sudėtis turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projekto sudėtis ir apimtis turi užtikrinti, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti projektinius sprendinius ir gauti visus reikalingus statybą leidžiančius bei statybos užbaigimo dokumentus.

    - Statybos užbaigimui gaunamas SUA (Statybos Užbaigimo Aktas) pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

    - Visa išpildomoji dokumentacija, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos ruošiamos ir pateikiamos lietuvių kalba. Dokumentai turi būti pateikiami skaitmenine forma (PDF formatu), o brėžiniai papildomai – redaguojamu DWG formatu.

    - Pateikiamos dokumentacijos sudėtis ir suskirstymas turi būti logiškas ir atitikti dokumentacijos turinį. Dokumentacija turi būti pateikta taip, kad būtų aiškiai identifikuojami visi pateikiami dokumentai, jų versijos ir suderinimo statusas.

    - Pateikiama visa išpildomoji dokumentacija: SUA, suderintas ir patvirtintas techninis - darbo projektas, garantiniai raštai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, kadastriniai matavimai, ir kiti dokumentai reikalingi registracijai nekilnojamo turto registre (toliau NTR), ir registravimas NTR. Rangovas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus statinio ar jo dalių įregistravimui NTR, bei pateikti Užsakovui registraciją patvirtinančius dokumentus. Rangovas taip pat privalo pateikti visus teisės aktuose numatytus dokumentus, net jei jie nėra aiškiai išvardinti šiame punkte.

    - Visa komunikacija su Užsakovu projekto klausimais, taip pat projektinės dokumentacijos derinimas, turi būti vykdomi išimtinai per paskirtą atsakingą asmenį – Projekto vadovą.

# KITI REIKALAVIMAI

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi projektavimo darbai būtų vykdomi pagal naujausią topografinę nuotrauką. Rangovas yra atsakingas už topografinės nuotraukos išsiėmimą ar parsisiuntimą iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt), jos suderinimą su Energy cells ir pateikimą užsakovui.

    - Topografinė nuotrauka turi apimti darbų vykdymo zoną, t.y., palei sklypo ribą ir esamos tvoros perimetrą. Jei nėra galimybės gauti tik šios zonos nuotraukos, rangovas gali išsiimti visą objekto topografinę nuotrauką.

    - Dalyvauti projekto eigos aptarimo susitikimuose. Susitikimai organizuojami pagal poreikį, paprastai ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, tačiau, esant būtinybei, gali būti dažninami arba organizuojami papildomi susitikimai Užsakovo iniciatyva.

    - Vykdyti subrangovų koordinavimą, ir kiekvieną mėnesį teikti projekto mėnesio eigos ataskaitą.

    - Patekimas į objekto teritoriją galimas tik iš anksto suderinus su Užsakovu ir pateikus bei suderinus visas privalomas paraiškas, leidimus ir kitus objekto vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus. Rangovas privalo laikytis galiojančios objekto patekimo, darbų organizavimo ir saugos tvarkos reikalavimų.

    - Projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrinta tinkama atliekų tvarkymo organizavimo ir kontrolės sistema:

      - Rangovas savo sąskaita privalo organizuoti ir vykdyti visų statybos ir eksploatavimo metu susidarančių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą teisę turintiems atliekų tvarkytojams. Rangovas privalo kaupti ir sisteminti informaciją apie susidarančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, atliekų kodus bei faktinius kiekius.

      - Visas susidariusias atliekas Rangovas savo sąskaita privalo surinkti ir perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms teisę vykdyti tokią veiklą, bei pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus Užsakovui.

      - objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą (metines ataskaitas Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktas iš GPAIS) ir/ar ataskaitą už visą rekonstrukcijos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xlsx) formatu), ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus;

    - Užtikrinti perimetro saugumą dienos ir nakties metu, demontavus esamus aptvėrimus ar įrengiant naujus, pastotės perimetro saugumas turi būti užtikrintas (neturi būti laisvo patekimo į pastotės teritoriją. Būtinas laikinas darbo vietų aptvėrimas, atskiriant darbo zoną nuo pastotės teritorijos)

    - Baigus statybos darbus statybos aikštelė sutvarkoma ir priduodama užsakovui.

# PRIDEDAMI DOKUMENTAI :

- Priedas. Surenkamų g/b Tvorų TS.

- Priedas.  Darbų kiekių žiniaraštis

- Priedas. Vartų techninė specifikacija

- Priedas. Vaizdo stebėjimo kamerų techninė specifikacija

# Schema Nr.1. Fizinio Perimetro stiprinimas – Vilniaus BEKS parkas.