## Koreguojamas
Konkurso sąlygų priedas
VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ VINGIO G. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, SMILTELĖS G. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ŠILUTĖS PL. 82, 84, 86, 88, 90 KLAIPĖDOS M., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Darbų atlikimo grafikas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Darbų vykdymas. Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 etapo darbai
1. | 1. Techninių darbo/Supaprastintų statybos projektų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei jis privalomas) bei statybos darbų atlikimo
1.1. | Techninių darbo/supaprastintų statybos projektų rengimas
1.1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas |  |  | Kompl. | 1 | bar: 1 1 to 2 4; 6 3 to 12 4
1.1.2. | Projektų sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su Užsakovu, su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos, sklypų, kvartalinio tinklo savininku ir t.t.) ir Užsakovo pritarimo gavimas projektiniams sprendiniams |  |  | Kompl. | 1 | bar: 1 1 to 2 4; 6 3 to 12 4
1.1.3. | Projekto statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei jis privalomas) ir pateikimas Užsakovui |  |  | Kompl. | 1 | bar: 1 1 to 2 4; 6 3 to 12 4
1.2.
1.2.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) |  |  | Kompl. | 1 | bar: 13 1 to 15 4
1.2.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 13 1 to 15 4
1.2.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 13 1 to 15 4
1.2.4. | Pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas |  |  | Kompl. | 1 | bar: 13 1 to 15 4
2 etapo darbai
2. | Darbų užbaigimas
2.1. | Likusių darbų užbaigimas
2.1.1. | Gerbūvio atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos |  |  | Kompl. | 1 | bar: 19 2 to 21 4
2.1.2. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 19 2 to 21 4
2.1.3. | Servituto planų parengimas. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 19 2 to 21 4
2.1.4. | Pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) |  |  | Kompl. | 1 | bar: 19 2 to 21 4
2.1.5. | Pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas |  |  | Kompl. | 1 | bar: 19 2 to 21 4
2.1.6. | Pridavimo procedūros (statybos užbaigimo dokumentų perdavimas Užsakovui ir kiti reikalingi darbai) |  |  | Kompl. | 1 | bar: 19 2 to 21 4
| Planuojamo paslaugų vykdymo žymėjimo pavyzdys | 2026-07-01 | 2027-12-31 | kompl. | 1 | bar: 1 4 to 4 2
Pastabos:
1. Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena).
2. I etapo paslaugos - Turi būti parengti techniniai darbo/supaprastinti statybos projektai, gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei jis privalomas) - turi būti atlikta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Po projekto turi būti atlikti vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai (įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai, išbandyti, dezinfekuoti, praplauti, įrengtos kapos, šuliniai, parengtos pirminės tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos) - ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Tiekėjui grafike, I etapo paslaugas, pažymėjus ilgesnį kaip 15 mėnesių darbų atlikimo terminą, toks grafikas bus atmetamas.
3. 2 etapo paslaugos - gerbūvio atstatymo darbai ir statybinės dokumentacijos sutvarkymas - ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo I etapo užbaigimo. Tiekėjui grafike pažymėjus ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą, toks grafikas bus atmetama.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)
Maksimalus projekų parengimo paslaugų atlikimo terminas - 12 mėnesių
Statybos darbų terminas - 3 mėnesiai
Maksimalus darbų užbaigimo terminas 3 mėnesiai