PIRKIMO OBJEKTAS

VBE UŽDUOČIŲ PARENGIMO, VERTINIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGŲ (MATEMATIKA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija

1.1. Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija). Adresas – K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.

1.2. Informacija apie projektą: Projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“ Nr. 10-062-P-0001 (toliau – Projektas) įgyvendinamas pagal 2024 m. liepos 31 d. Centrinės projektų valdymo agentūros ir Nacionalinės švietimo agentūros pasirašytą sutartį Nr. PPS-240. Pagrindiniai projekto taikiniai – inovatyvių formuojamojo vertinimo įrankių praktinis išbandymas ugdymo procese, kokybės parametrų diegimas į apibendrinamojo vertinimo procedūras ir tarptautinis bendradarbiavimas kuriant užduočių išteklius, grįstus testavimo teorijos metodologija. Siekiant stiprinti mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimą diegiant atnaujintas ugdymo programas, telkiant pagalbą mokytojui, tobulinti užduočių rengimo ir jų atlikčių vertinimo kompetencijas, planuojamas daugiapakopis išorinio mokinių pasiekimų vertinimo vidurinio ugdymo užduočių ir vertinimo instrukcijų parengimas. Veiklos tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus), Nacionalinės švietimo agentūros specialistai, kiti švietimo sistemos specialistai.

1.3. Bendra informacija apie pirkimo kontekstą: nuo 2023–2024 mokslo metų ugdymas organizuojamas pagal atnaujintas bendrąsias  programas. Nuo 2024 m. keitėsi brandos egzaminų ir jų užduočių pobūdis bei struktūra. Keleto vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų egzaminai  organizuojami naujai, todėl valstybinių brandos egzaminų skaičius išaugo nuo 12 iki 18 –papildomai organizuojami filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo valstybiniai brandos egzaminai. Nuo 2023–2024 m. m. organizuojamos pirmosios egzamino dalys (buvo vadinama tarpiniais patikrinimais) III-ios gimnazijos klasės mokiniams, kurių įvertinimas sudaro 30–40 procentų valstybinio brandos egzamino įvertinimo. IV-os gimnazijos klasės mokiniai 2025 m. laikė antrąsias egzamino dalis raštu ir žodžiu. Aukščiau išvardinti pokyčiai nulemia valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) vertinimo kaitą.

1.4. Pirkimo objektas – originalaus turinio matematikos valstybinio brandos egzamino  išplėstinio kurso 100 pasirenkamojo atsakymo, 100 trumpojo ir 100 pilno sprendimo Uždavinių ir bendrojo kurso 100 pasirenkamojo atsakymo, 100 trumpojo ir 100 pilno sprendimo Uždavinių   (toliau – Uždaviniai), atitinkančių šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, bei jų vertinimo instrukcijų (toliau – vertinimo instrukcijos), kurios yra neatsiejamos Uždavinių dalys, parengimas ir intelektinės nuosavybės teisės perdavimas perkančiajai organizacijai ir matematikos VBE pirmos dalies užduočių, matematikos VBE antros dalies užduočių recenzavimo bei atlikčių vertinimo paslaugos.

1.5. Pirkimas skaidomas į 3 (tris) dalis:

1 dalis – matematikos VBE pirmos dalies ir matematikos VBE antros dalies Uždavinių parengimas;

2 dalis – matematikos VBE pirmos dalies ir matematikos VBE antros dalies Uždavinių ir Užduočių recenzavimas;

3 dalis – matematikos VBE antros dalies Uždavinių atlikčių vertinimas.

1.6. Paslaugų teikėjas/-ai negali vienu metu teikti pasiūlymų 1 ir 2 pirkimų dalims.

2. Dažniausiai naudojamos sąvokos

2.1. PO – perkančioji organizacija (Nacionalinė švietimo agentūra).

2.2. Programa – Matematikos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio mėn. 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

2.3. Aprašas – Matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas (https://www.nsa.smsm.lt/pasiekimu-departamentas/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/valstybiniai-brandos-egzaminai/vbe-uzduociu-aprasai/).

2.4. VBE – valstybinis brandos egzaminas.

2.5. Uždavinys – matematikos VBE pirmos dalies klausimas ir matematikos VBE antros dalies klausimas.

2.6. Uždavinio priedai – vertinimo instrukcija, matrica, naudotų šaltinių sąrašas (bibliografija).

2.7. Užduotis – matematikos valstybinio brandos egzamino pirmos ir antros dalies Uždavinių rinkinys, atitinkantis Programos ir Aprašo reikalavimus.

2.8. Matrica – visos Užduoties ir kiekvieno Uždavinio struktūra, kurioje atsispindi Programoje apibrėžtų mokymo(si) turinio sričių, pasiekimų sričių bei Apraše apibrėžtų kognityvinių gebėjimų ir taškų pasiskirstymo pagal pasiekimų lygius procentinės išraiškos.

2.9. Gairės – Matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo gairės, patvirtintos Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2025 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VK-438, kuriose detalizuotos taškų skyrimo procedūros už sprendžiamus uždavinius (Matematikos-VBE-vertinimo-gaires.pdf).

3. Paslaugų apibūdinimas visoms pirkimo dalims

3.1. Sutarties vykdymo metu PO patalpose arba nuotoliu organizuojami susitikimai su PO įgaliotais atstovais ir Paslaugų teikėjais, kuriuose visi Paslaugos teikėjai privalo dalyvauti. Susitikimų metu PO atstovai teikia sutarties įgyvendinimui būtiną informaciją, duomenis, pastabas ir siūlymus dėl šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų. Paslaugų teikėjas išnagrinėjęs PO atstovų teikiamą informaciją, pastabas ir siūlymus, privalo į juos atsižvelgti ir pritaikyti teikdamas paslaugas. Jei nesutinkama su PO įgaliotų atstovų pateiktomis pastabomis bei siūlymais, PO raštu turi būti pateikiamas paaiškinimas, kuriame turi būti nurodytos argumentuotos nesutikimo priežastys. PO pasilieka teisę į šiame punkte nurodytus jam pateiktus paaiškinimus neatsižvelgti ir reikalauti atsižvelgti į siūlymus ir pastabas, jei paaiškinimai neargumentuoti.

3.2. Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo tikslais privalo be papildomo mokesčio bendradarbiauti (įskaitant dalyvavimą susitikimuose) su PO ir kitose šio pirkimo dalyse paslaugas teikiančiais Paslaugų teikėjais ir teikiamas savo paslaugas suderinti su PO įgaliotais atstovais, o gavęs pastabas / siūlymus teikiamai paslaugai, per šalių suderintą protingą terminą ją koreguoti ir pateikti PO pakartotiniam derinimui.

3.3. Paslaugų teikėjas atsako už teikiamų paslaugų turinį, kokybę ir privalo be papildomo mokesčio raštu ir (ar) žodžiu konsultuoti (teikti paaiškinimus) PO dėl Užduočių / Uždavinių atitikimo Programai, Aprašui, formuluočių, atsakymų, vertinimo instrukcijų, matricos ir bibliografijos, konsultuoti Užduočių / Uždavinių skaitmenintojus (programuotojus) dėl skaitmeninamų Užduočių / Uždavinių, koreguoti Uždavinius / vertinimo instrukcijas, jeigu jie neatitinka skaitmeninimo techninių galimybių.

3.4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį bei kol sukurti uždaviniai bus panaudoti matematikos valstybiniame brandos egzamine. Konfidencialia informacija laikomas Sutarties rezultatas sukurtas paslaugos vykdymo metu, tai yra originalaus turinio matematikos valstybinio brandos egzamino išplėstinio kurso 100 pasirenkamojo atsakymo, 100 trumpojo ir 100 pilno sprendimo Uždavinių ir bendrojo kurso 100 pasirenkamojo atsakymo, 100 trumpojo ir 100 pilno sprendimo Uždavinių. Paslaugų teikėjas neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, sutarties vykdymo metu sužinotos ar jam perduotos informacijos ir (ar) duomenų, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa PO Paslaugų teikėjui suteikta informacija ir (ar) duomenys arba vykdant paslaugų sutartį sužinota informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir (ar) duomenis atskleidžiant, kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.5. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

3.6. Matematikos išplėstinio ir bendrojo kurso VBE pirmos dalies ir VBE antros dalies uždaviniai ir užduotys rengiami remiantis Matematikos bendrąja programa (aktuali redakcija),  Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašu (aktuali redakcija) ir Matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo gairėmis (aktuali redakcija).

4. Bendri reikalavimai

matematikos VBE pirmos dalies ir VBE antros dalies uždavinių parengimui

(1 pirkimų dalis)

4.1. Pagal Programos konkretaus kurso pasiekimus ir turinio apimtis Uždavinių rengėjas/-ai turi parengti išplėstinio kurso 100 pasirenkamojo atsakymo, 100 trumpojo ir 100 pilno sprendimo Uždavinių ir bendrojo kurso 100 pasirenkamojo atsakymo, 100 trumpojo ir 100 pilno sprendimo Uždavinių:

4.1.1. pasirenkamojo atsakymo Uždaviniai ir (ar) klausimai gali būti: pateiktų atsakymų pasirinkimo (su vienu ar keliais teisingais atsakymais); pateiktų atsakymų porų susiejimo; pateiktų objektų eiliškumo nustatymo; objektų įkėlimo iš pateikto objektų sąrašo; elementų pažymėjimo pateiktoje vizualizacijoje (paveiksle, brėžinyje, diagramoje, schemoje, lentelėje). Pasirenkamojo atsakymo Uždaviniai vertinami 1–3 taškais;

4.1.2. trumpojo atsakymo Uždaviniuose ir (ar) klausimuose pateikiamas atsakymo laukas, kuriame reikia įrašyti uždavinio atsakymą (skaičių, kelis skaičius, raidę ar kelias raides ir pan.). Trumpojo atsakymo uždaviniai vertinami 1 tašku;

4.1.3. pilno sprendimo Uždaviniai reikalauja pateikti detalų sprendimą ir (ar) įrodymą. Pilno sprendimo Uždaviniai gali būti struktūruoti ir nestruktūruoti. Pilno sprendimo Uždaviniai vertinami 4–10 taškų;

4.1.4. Uždavinio ir (ar) klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno Uždavinio ir (ar) klausimo;

4.2. Uždaviniai turi būti parengti vadovaujantis Programa (aktuali redakcija) ir atitikti Programos 45.5 ir 45.7 papunkčiuose numatytus reikalavimus.

4.3. Uždaviniai turi atitikti Apraše (aktuali redakcija) nurodytus reikalavimus Matematikos valstybinių brandos egzaminų užduotims.

4.3.1 Uždaviniai ir (ar) klausimai turi apimti visas Matematikos bendrojoje programoje nurodytas mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritis ir jų dalis procentais.

4.3.2 Uždaviniai ir (ar) klausimai turi apimti visas Apraše išvardintas kognityvinių gebėjimų grupes ir nurodytas jų dalis procentais; kiekvienas Uždavinys ir (ar) klausimas prognozuojamai (ekspertiniu vertinimu) turi būti skirtas vertinti vieną iš nurodytų kognityvinių gebėjimų grupių.

4.4. Uždaviniai ir (ar) klausimai turi apimti visus Apraše išvardintus pasiekimų lygius ir nurodytas jų dalis procentais; kiekvienas Uždavinys ir (ar) klausimas prognozuojamai (ekspertiniu vertinimu) turi atitikti kurį nors vieną iš nurodytų pasiekimų lygių.

4.5. Slenkstinio lygio uždaviniai ar klausimai turėtų būti vieno žingsnio (pvz., išvardinimas, suskaičiavimas ar kt.), taškai už juos skiriami priklausomai nuo atsakymo sudėtingumo ar išvardijamų dalykų skaičiaus; slenkstinio lygio klausimų formuluotėse neturi būti neiginių, sudėtingų sąvokų, retai vartojamų tarptautinių žodžių ir sudėtinių klausimų, su papildomomis sąlygomis ir, jei yra naudojami paveikslai / schemos, atsakymai turi būti randami pateikiamuose paveiksluose bei schemose;

4.6. Kiekvienam Uždaviniui Paslaugų teikėjas turi pateikti detalią jo vertinimo instrukciją su numatytu teisingu atsakymu arba keliais galimais teisingais atsakymais ir sprendimais.

4.7. Kiekvieną pasirenkamojo atsakymo ir trumpojo atsakymo Uždavinį Paslaugų teikėjas turi pateikti taip, kad jį būtų galima perkelti, pateikti, atlikti ir vertinti elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje.

4.8.  Kartu su Uždaviniais Paslaugų teikėjas parengia išsamias jų vertinimo instrukcijas, klausimų atitikties Programai ir Aprašui pagrindimą (matricą), Uždaviniams parengti panaudotų šaltinių sąrašą (bibliografiją), kuriuos pateikia kartu su Uždaviniais.

4.9. Uždaviniai ir (ar) klausimai turi būti suformuluoti taip, kad nediskriminuotų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitų aplinkybių (žr. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 straipsnį) požiūriu.

4.10. Už tekstinės ir vaizdinės medžiagos tinkamą panaudojimą nepažeidžiant autorių teisių atsako Paslaugų teikėjas. Visi sutarties vykdymo metu atsiradę paslaugos teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytas autorių turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė, kuria Užsakovas gali naudotis įstatymų nustatyta tvarka. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Paslaugų teikėjas negali publikuoti straipsnių apie paslaugas ar atskleisti iš Užsakovo gautos informacijos. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

4.11. Uždavinių ir atskirų uždavinių klausimų sudėtingumas ir apimtis turi atitikti uždavinius sprendžiančių mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, tikti uždaviniams spręsti numatytam laikui.

4.12. Uždavinių klausimai turi būti aiškiai suformuluoti: tikslūs, nedviprasmiški, pozityvūs, leidžiantys įvertinti mokinių brandumą numatytoje vertinti pasiekimų srityje.

4.13. Uždaviniuose vartojamos dalykinės sąvokos, terminai, pavadinimai ir visos formuluotės turi atitikti kalbos taisyklingumo ir stiliaus reikalavimus, matematikos terminų žodynuose ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateiktus terminus.

4.14. Klausimų formuluotėse negali būti reikalaujama ne matematikos dalyko žinių ir gebėjimų.

4.15. Uždaviniuose negali būti ,,gaudymo“ klausimų. Uždaviniais turi būti tikrinamos III ir (ar) IV gimnazijos klasių mokinių matematikos žinios ir gebėjimai, o ne pastabumas ir reakcija.

4.16. Formuluojant uždavinių klausimus, turi būti ieškoma aktualesnių amžiaus tarpsniui bei reikalaujančių mąstymo aspektų.

4.17. Rengiant uždavinius turi būti atsižvelgiama į 2015–2025 metų Užsakovo atliktose matematikos brandos egzaminų užduočių statistinėse ir kokybinėse (jei tokios buvo atliktos) analizėse (viešai skelbiamos Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje) pateikiamą informaciją.

4.18. Uždavinius Paslaugų teikėjas turi pateikti A4 formatu, su 1,5 eilutės intervalu, Word teksto tvarkyklės Arial 12 pt šriftu. Pagrindinio teksto šriftas turi būti status, juodos spalvos. Antraštės gali būti juodos arba spalvotos, fone arba be fono. Pagalbinis tekstas gali būti spausdinamas pasviruoju šriftu ar smulkesniu šriftu, fone arba be fono. Teksto fonas turi būti neryškios spalvos ir parinktas taip, kad raidės aiškiai matytųsi ir būtų įskaitomos. Matematinis tekstas turi būti surinktas teksto rengyklės Word įskiepiu Lygtis.

4.19. Uždaviniuose pateikiami brėžiniai turi būti atlikti taikomąja programa Graph.

4.20. Uždaviniuose panaudotos iliustracijos turi būti aiškios, jų raiška turi būti tinkama skaitmeninimui.

4.21. Teikėjas turi pateikti uždavinius, atitinkančius reikalavimus, pateiktus šios techninės specifikacijos 5 ir 6 dalyse.

5. Specialieji reikalavimai

matematikos VBE I dalies uždavinių ir (ar) klausimų parengimui

(1 pirkimų dalis)

5.1. Kompiuteriu atliekamos VBE I dalies Užduotys turi būti rengiamos atskirais uždaviniais ir (ar) klausimais pagal mokymo(si) turinio sritis ir sudarytos iš pasirenkamojo ir (ar) trumpo atsakymo klausimų.

5.2. Pasirenkamojo atsakymo nesikartojančių pavienių uždavinių, laikantis proporcijų taikomų kiekvienai mokymosi turinio sričiai (slenkstinis – 35 proc., patenkinamas – 15 proc., pagrindinis – 35 proc., aukštesnysis – 15 proc.), turi būti pateikta:

5.2.1. išplėstinio kurso:

5.2.1.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 30 (trisdešimt);

5.2.1.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 60 (šešiasdešimt);

5.2.1.3. iš mokymo(si) turinio srities „Geometrija ir matavimai“ 10 (dešimt).

5.2.2. bendrojo kurso:

5.2.2.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 40 (keturiasdešimt);

5.2.2.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 60 (šešiasdešimt).

5.3. Trumpojo atsakymo nesikartojančių pavienių uždavinių, laikantis proporcijų taikomų kiekvienai mokymosi turinio sričiai (slenkstinis – 35 proc., patenkinamas – 15 proc., pagrindinis – 35 proc., aukštesnysis – 15 proc.), turi būti pateikta:

5.3.1. išplėstinio kurso:

5.3.1.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 15 (penkiolika);

5.3.1.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 30 (trisdešimt);

5.3.1.3. iš mokymo(si) turinio srities „Geometrija ir matavimai“ 5 (penki).

5.3.2. bendrojo kurso:

5.3.2.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 20 (dvidešimt);

5.3.2.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 30 (trisdešimt).

5.4. Rengiant tos pačios mokymo(si) turinio srities uždavinius, turi būti išlaikyta uždavinių ir (ar) klausimų taškų paskirstymo procentinė išraiška tarp pasiekimų sričių, kognityvinių gebėjimų grupių.

5.5. Prieš pradedant darbus 5.2–5.3 punktuose aprašyta uždavinių ir (ar) klausimų struktūra (matrica) privalo būti suderinta raštu su PO atstovu.

5.6. Kiekvieno klausimo įvadinė informacija prieš pradedant kurti klausimus, turi būti suderinta raštu su PO atstovu. Ji turi veikti kaip mokiniui padedantis stimulas, gali būti pateikiama tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.

5.7. Visa įvadinė struktūrinio uždavinio informacija turi būti pateikiama struktūrinio uždavinio pradžioje. Vieno to paties struktūrinio uždavinio klausimai turi būti susiję su įvadine informacija, jie turi būti to paties sunkumo bei tos pačios pasiekimų srities.

5.8. Struktūrinio uždavinio klausimai turi būti nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais.

5.9. Visi klausimai turi būti pasirenkamojo atsakymo ar trumpojo atsakymo tipo:

5.9.1. pasirenkamojo atsakymo su vienu ar keliais teisingais atsakymais (t. y. 1 (vienas) teisingas atsakymas iš 5 (penkių) pateiktų distraktorių; 2 (du) teisingi atsakymai iš 6 (šešių) pateiktų distraktorių);

5.9.2. elementų pažymėjimas vizualizacijoje (t. y. atsakymo pažymėjimas grafike, brėžinyje, schemoje, lentelėje, diagramoje, paveiksle);

5.9.3. pasiūlytų atsakymų porų susiejimo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

5.9.4. eiliškumo / loginės grandinės nustatymo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

5.9.5. objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

5.9.6. trumpojo atsakymo įrašymo numatytoje vietoje skaičiais ar raidėmis (1–10 simbolių).

5.10. Klausimams parenkami distraktoriai turi būti prasmingai susiję su tematika, visų vieno klausimo distraktorių formatas turi būti vienodas (nei vienas distraktorius neturi išsiskirti ilgiu, detalumu), distraktoriai pateikiami abėcėlės tvarka. Vieno taško vertės klausime  turi būti pateikiamas tik vienas teisingas atsakymas.

5.11. Visas uždavinio ir (ar) klausimo tekstas (su šaltiniais) turi tilpti standartinio kompiuterio ekrano lauke (galimos kelios išimtys, kurios turi būti raštu suderintos su PO atstovu).

6. Specialieji reikalavimai

matematikos VBE II dalies uždavinių ir (ar) klausimų parengimui

(1 pirkimų dalis)

6.1. Popieriuje atliekamos VBE II dalies Užduotys turi būti rengiamos dviejų tipų: trumpo atsakymo ir pilno sprendimo.

6.2. Trumpojo atsakymo nesikartojančių pavienių uždavinių, laikantis proporcijų taikomų kiekvienai mokymosi turinio sričiai (slenkstinis – 35 proc., patenkinamas – 15 proc., pagrindinis – 35 proc., aukštesnysis – 15 proc.), turi būti pateikta:

6.2.1. išplėstinio kurso:

6.2.1.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 10 (dešimt);

6.2.1.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 15 (penkiolika);

6.2.1.3. iš mokymo(si) turinio srities „Geometrija ir matavimai“ 15 (penkiolika);

6.2.1.4. iš mokymo(si) turinio srities „Duomenys ir tikimybės“ 10 (dešimt).

6.2.2. bendrojo kurso:

6.2.2.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 10 (dešimt).

6.2.2.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 15 (penkiolika).

6.2.2.3. iš mokymo(si) turinio srities „Geometrija ir matavimai“ 15 (penkiolika).

6.2.2.4. iš mokymo(si) turinio srities „Duomenys ir tikimybės“ 10 (dešimt).

6.3. Pilno sprendimo nesikartojančių pavienių uždavinių turi būti pateikta:

6.3.1. išplėstinio kurso:

6.3.1.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 15 (penkiolika);

6.3.1.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 50 (penkiasdešimt);

6.3.1.3. iš mokymo(si) turinio srities „Geometrija ir matavimai“ 20 (dvidešimt);

6.3.1.4. iš mokymo(si) turinio srities „Duomenys ir tikimybės“ 15 (penkiolika).

6.3.2. bendrojo kurso:

6.3.1.1. iš mokymo(si) turinio srities „Skaičiai ir skaičiavimai“ 15 (penkiolika);

6.3.1.2. iš mokymo(si) turinio srities „Modeliai ir sąryšiai“ 50 (penkiasdešimt);

6.3.1.3. iš mokymo(si) turinio srities „Geometrija ir matavimai“ 20 (dvidešimt);

6.3.1.4. iš mokymo(si) turinio srities „Duomenys ir tikimybės“ 15 (penkiolika).

6.4. Visi trumpo atsakymo uždaviniai turi būti vertinami 1 (vienu) tašku.

6.5. Pilno sprendimo uždaviniai gali būti struktūriniai ir nestruktūriniai. Struktūrinių dalių skaičius turi atitikti Aprašą.

6.6. Rengiant tos pačios mokymo(si) turinio srities uždavinius, turi būti išlaikyta uždavinių ir (ar) klausimų taškų paskirstymo procentinė išraiška tarp pasiekimų sričių, kognityvinių gebėjimų grupių ir pasiekimų lygių.

6.7. Prieš pradedant darbus 6.2–6.3 punktuose aprašyta uždavinių ir (ar) klausimų struktūra (matrica) privalo būti suderinta raštu su PO atstovu.

6.8. Kiekvieno struktūrinio uždavinio įvadinė informacija prieš pradedant kurti klausimus, turi būti suderinta raštu su PO atstovu. Ji turi veikti kaip mokiniui padedantis stimulas, būti prasmingai susijusi su struktūrinio uždavinio tematika, gali būti pateikiama tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.

6.9. Visa įvadinė struktūrinio uždavinio informacija turi būti pateikiama struktūrinio uždavinio pradžioje. Klausimai turi būti susiję su įvadine informacija, jie turi būti įvairaus sunkumo bei įvairių pasiekimų sričių, reikalaujantys žinių taikymo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir pan.

6.10. Klausimai turi būti nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais.

7. Reikalavimai Uždavinių ir Užduočių recenzijoms ir jų rengimui

(2 pirkimų dalis)

7.1. Uždaviniai ir Užduotys turi būti recenzuojamos vadovaujantis Programa (aktuali redakcija) Aprašu (aktuali redakcija) ir Gairėmis (aktuali redakcija).

7.2. Rengiant uždavinių ir Užduočių recenzijas turi būti susipažinta su Užsakovo paskelbta matematikos tarpinio patikrinimo ir valstybinių brandos egzaminų pavyzdinių užduočių medžiaga bei dokumentais (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/2024-2025-m-pasiekimu-patikrinimai/).

7.3. Uždaviniai ir iš jų suformuotos Užduotys turi būti recenzuojami ne mažiau kaip 3 kartus:

7.3.1. pirmai recenzijai pateikiami atskiri uždaviniai. Recenzija turi būti parašoma per šalių suderintą protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo uždavinių pateikimo recenzentui;

7.3.2. antrai recenzijai pateikiamos iš uždavinių suformuotos Užduotys (iš viso VBE I: 3 (trys) išplėstinio kurso ir 3 (trys) bendrojo kurso, VBE II: 3 (trys) išplėstinio kurso ir 3 (trys) bendrojo kurso). Vienos Užduoties recenzija turi būti parašoma ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos pateikimo recenzentui;

7.3.3. trečiai recenzijai pateikiamos po išbandymų ir korekcijų galutinės Užduočių versijos (VBE I dalies Užduotys skaitmeniniu formatu, o VBE II užduotys popieriniu formatu) iš viso 6 (šešios) išplėstinio kurso ir 6 (šešios) bendrojo kurso). Vienos Užduoties recenzija turi būti parašoma ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos pateikimo recenzentui.

7.4. Užduočių recenzavimo metu Paslaugų teikėjas turi atlikti Užsakovo pateiktų uždavinių ir (arba) Užduočių ir jų vertinimo instrukcijų analizę ir galutinėse recenzijose pateikti išvadas apie recenzuojamų uždavinių ir Užduočių ir jų vertinimo instrukcijų atitikimą šioje Techninėje specifikacijoje, Programoje, Apraše, Gairėse ir PO atstovo pateiktų matricų nustatytiems reikalavimams, t. y.:

7.4.1. VBE I dalies užduotyje:

7.4.1.1. ar Užduotį sudaro tik pasirenkamojo ir trumpo atsakymo uždaviniai ir jų bendras skaičius užduotyje yra 28 – 35:

7.4.1.1.1. pasirenkamojo atsakymo su vienu ar keliais teisingais atsakymais (t. y. 1 teisingas atsakymas iš 4-5 pateiktų tekstinių arba vaizdinių distraktorių; 2 teisingi atsakymai iš 5-6 pateiktų tekstinių arba vaizdinių distraktorių);

7.4.1.1.2. elementų pažymėjimas vizualizacijoje (t. y. atsakymo pažymėjimas grafike, brėžinyje, schemoje, lentelėje, diagramoje, paveiksle);

7.4.1.1.3. pasiūlytų atsakymų porų susiejimo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

7.4.1.1.4. eiliškumo / loginės grandinės nustatymo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

7.4.1.1.5. objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

7.4.1.1.6. trumpo atsakymo įrašymo numatytoje vietoje skaičiais ar raidėmis (1–10 simbolių).

7.4.1.2. ar Užduotį sudarantys pasirenkamojo atsakymo uždaviniai yra vertinami 1-2 taškais (iš viso 20 taškų);

7.4.1.3. ar Užduotį sudarantys trumpojo atsakymo uždaviniai yra vertinami 1-2 taškais (iš viso 20 taškų);

7.4.1.4. ar kiekvieną struktūrinį uždavinį sudaro klausimai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais;

7.4.1.5. ar įvadinė struktūrinio klausimo informacija veikia kaip mokiniui padedantis stimulas (pateikta tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.);

7.4.2. VBE II dalies Užduotyje:

7.4.2.1. ar Užduotį sudaro dvi dalys;

7.4.2.2. ar Užduoties pirmą dalį sudaro 10 klausimų trumpojo atsakymo klausimų ir kiekvienas iš jų vertinamas 1 tašku (iš viso 10 taškų);

7.4.2.3. ar Užduoties antrą dalį sudaro pilno sprendimo tipo nestruktūriniai ir struktūriniai uždaviniai su klausimais, reikalaujančiais žinių taikymo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir pan. (iš viso 50 taškų);

7.4.2.4. ar įvadinė struktūrinių klausimų informacija veikia kaip mokiniui padedantis stimulas ir yra pateikta tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.;

7.4.3. ar visi Užduočių klausimai yra iš Programos aktualioje redakcijoje nurodytų mokymosi turinio sričių (VBE I daliai / VBE II daliai), orientuoti į Programoje nurodytas pasiekimų sritis (VBE I daliai / VBE II daliai), Užduotyse yra laikomasi taškų procentų pagal mokymosi turinio ir pasiekimų sritis proporcijų;

7.4.4. ar Užduotyse yra laikomasi kognityvinių gebėjimų grupių proporcijų;

7.4.5. ar Užduotyse yra laikomasi taškų procentų pagal pasiekimų lygius (slenkstinis – 35 proc., patenkinamas – 15 proc., pagrindinis – 35 proc., aukštesnysis – 15 proc.) proporcijų.

7.5. Užduočių recenzavimo metu, Paslaugų teikėjas remdamasis asmenine patirtimi ir sveika nuovoka turi įvertinti:

7.5.1. ar klausimai yra parengti kokybiškai, atsižvelgiant į klasikinės ir moderniosios testų teorijos principus;

7.5.2. ar klausimai yra nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais;

7.5.3. ar klausimai aiškiai „veda“ į vertinimo instrukcijoje aprašytus jų atsakymus, o vertinimo instrukcijoje yra aiškiai nurodyta / aprašyta už ką skiriamas kiekvienas taškas;

7.5.4. ar slenkstinio lygio klausimų formuluotėse nėra neiginių, sudėtingų sąvokų, retai vartojamų tarptautinių žodžių ir sudėtinių klausimų, su papildomomis sąlygomis ir, jei yra naudojami paveikslai / schemos, ar atsakymai yra randami pateikiamuose paveiksluose bei schemose;

7.5.5. ar 20 proc. visos Užduoties taškų yra skiriama aukštesniesiems mąstymo gebėjimams patikrinti; ar šiuos gebėjimus tikrinantys klausimai yra orientuoti į atitinkamos klasės (III / IV gimnazijos klasės) mokinių analizės, sintezės ir vertinimo gebėjimų tikrinimą, reikalauja mąstymo, planavimo, žingsnių sekos sukūrimo gebėjimų, pasižymi didesniu sudėtingumu;

7.5.6. ar Užduotis parengta taip, kad atitinkamos klasės (III / IV gimnazijos klasės) mokinys ją galėtų atlikti per tam skirtą laiką;

7.5.7. ar Užduočių klausimų formuluotėse nėra dalykinių klaidų, jos yra aiškios, tikslios, nedviprasmiškos, pozityvios, lakoniškos, atitinkančios III / IV gimnazijos klasės mokinių supratimą;

7.5.8. ar vartojamos dalykinės sąvokos, terminai, pavadinimai ir visos Užduoties formuluotės yra taisyklingos lietuvių kalbos požiūriu;

7.5.9. ar formuluotės nediskriminuoja mokinių lyties, tautybės, religijos ir socialinio statuso požiūriu;

7.5.10. ar už kiekvieną Užduotyje pateikiamo klausimo ,,žingsnį“ (pvz., išvardinimą, suskaičiavimą ar kt.) taškai yra skiriami priklausomai nuo atsakymo sudėtingumo ar išvardijamų dalykų skaičiaus;

7.5.11. ar Užduotyje nėra ,,gaudymo“ klausimų, t. y. ar Užduotis tikrina atitinkamos (III / IV gimnazijos klasės) mokinių žinias ir gebėjimus, o ne pastabumą ir reakciją;

7.5.12. ar Užduotyje esanti informacija neneša daug perteklinės / nereikalingos informacijos;

7.5.13. ar Užduotyje yra nurodyta visiems klausimams parengti naudotų šaltinių bibliografija;

7.5.14. ar Užduotyje naudojamos aiškios, spaudai / skaitmenai tinkamos raiškos iliustracijos.

8. Reikalavimai Užduočių atlikčių vertinimui

(3 pirkimų dalis)

8.1. Užduočių atliktys turi būti vertinamos vadovaujantis PO pateiktomis Užduočių vertinimo instrukcijomis.

8.2. Užduočių atlikčių vertinimus paslaugų tiekėjas turi įrašyti PO pateiktose vertinimo formose: el. dokumentuose (pvz., MS Excel lentelės).

8.3. Užduočių atlikčių vertinimas vykdomas dviem etapais – po pirmojo ir po antrojo Užduočių išbandymų.

8.4. Planuojamas bendras vertinamų Užduočių atlikčių skaičius kiekvienam Užduočių išbandymui – ne mažiau kaip po 200, bet ne daugiau kaip po 400 mokinių darbų.

8.5. Vieno etapo vertinimo darbai atliekami per šalių suderintą protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo vertinimui.

9. Paslaugų teikimo terminai ir jų rezultato perdavimo–priėmimo tvarka

9.1. Paslaugų teikėjas teikiantis paslaugas I ir II dalyje per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo surengia susitikimą su PO, kuriame sutaria dėl detalaus paslaugų teikimo grafiko. Paslaugų teikimo grafikas PO iniciatyva darbų eigoje gali būti koreguojamas.

9.2. Visi VBE I dalies uždavinių projektai su jų vertinimo instrukcijomis, atitikties Programai ir Aprašui pagrindimu (matrica), naudotų šaltinių kopijomis su nuorodomis (bibliografija) turi būti pateikti PO iki gruodžio 1 dienos.

9.3. Visi VBE II dalies uždavinių projektai su jų vertinimo instrukcijomis, atitikties Programai ir Aprašui pagrindimu (matrica), naudotų šaltinių kopijomis su nuorodomis (bibliografija) turi būti pateikti PO iki kovo 1 dienos.

9.4. Gavus PO pastabas uždaviniai turi būti pakoreguoti per abiejų šalių suderintą protingą laiką, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo.

9.5. Vienos Užduoties recenzija turi būti parašoma per abiejų šalių suderintą protingą laiką, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo PO Užduočių pateikimo recenzentui.

9.6. Užduočių atliktys turi būti įvertintos ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo vertintojui dienos.

9.7. Paslaugų pirmai ir antrai pirkimų dalims darbiniai variantai derinimui PO turi būti siunčiami elektroniniu paštu apsaugoti slaptažodžiu .docx formatu, paveikslai pateikiami .tiff, .jpg, .png formatais.

9.8. Paslaugų pirmai ir antrai pirkimų dalims galutiniai variantai PO turi būti perduoti dviem formatais: skaitmeniniu .docx formatu ir atspausdintu popieriniu, kuriame kiekvienas lapas turi būti patvirtintas Paslaugų teikėjo parašu/-ais.

9.9. Visos paslaugos turi būti suteiktos ir perduotos PO ne vėliau kaip per 19 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Sutarties pratęsimas galimas vieną kartą neilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui, jeigu vėluoja susijusių paslaugų sutarčių įgyvendinimas arba jeigu užsitęsia užduočių išbandymo procesas.

9.10. Suteiktų paslaugų tinkamumą patvirtina PO, kuri įvertina parengtų uždavinių ir (ar) klausimų, Užduočių tematiką, tikrinamų gebėjimų, pasiekimų lygių atitiktį, formuluočių korektiškumą ir kitus rengimo, recenzavimo ir atlikčių vertinimo reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje. Paslaugų teikėjas turi koreguoti paslaugas pagal pateiktas PO pastabas arba pateikti argumentuotą paaiškinimą, kodėl neatsižvelgiama į pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Jei Paslaugų teikėjo paaiškinimai yra nepriimtini, PO tokių paslaugų gali nepriimti. Jei PO nepriima Paslaugų teikėjo parengto uždavinio / Užduoties, Paslaugų teikėjas turi pateikti kitą uždavinį / Užduotį, kad būtų išlaikytas bendras reikiamas rengiamų uždavinių / Užduočių skaičius.

9.11. Pirmoje pirkimų dalyje Paslaugų teikėjui sumokama 20 proc. po atliktų uždavinių korekcijų atsižvelgiant į pirmos recenzijos pastabas, 20 proc. sumokama po atliktų uždavinių korekcijų atsižvelgiant į antros recenzijos pastabas ir likusi 60 proc. suma sumokama po galutinių korekcijų, pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas po to, kai suteiktas paslaugas įvertina paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai.

9.12. Antroje pirkimų dalyje Paslaugų teikėjui mokama 40 proc. po atliktos II recenzijos ir likusi 60 procentų atlikus galutines Užduočių recenzijas, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktus. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas po to, kai suteiktas paslaugas įvertina paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai.

9.13. Trečioje pirkimų dalyje Paslaugų teikėjui mokama atlikus vertinimo paslaugas, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Vertinimui pagal poreikį bus formuojami paslaugų užsakymai. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas po to, kai suteiktas paslaugas įvertina paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai. PO neįsipareigoja išpirkti viso numatyto vertinimo paslaugų kiekio.

__________________