- STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | M. Žilinsko Dailės galerijos Nepriklausomybės a. 12, Kaune, rangos darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Po sutarties pasirašymo kai Rangovas įvykdo BS 13.1 p. |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 190755932 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | - |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | K. Donelaičio 64, Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. El. paštas |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Generalinė direktorė Virginija Vitkienė el. pašto adresas: Virginija.vitkiene@ciurlionis.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Projektų vadovas Žydrūnas Vyčius mob. tel. Nr.+370 698 17769 el. pašto adresas: zydrunas.vycius@ciurlionis.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Nurodoma sutarties sudarymo metu |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Aplan“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302638855 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Ulonų g. 2, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@aplan.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Dalia Kriaučiūnienė (LAR Atestato Nr. A 1511, LR Kultūros ministerijos atestato Nr. 0135) |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Aplan“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302638855 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Ulonų g. 2, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@aplan.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Dalia Kriaučiūnienė (LAR Atestato Nr. A 1511, LR Kultūros ministerijos atestato Nr. 0135) |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | (bus nurodytas sutarties pasirašymo metu, jeigu iki to laiko bus pasirašyta Sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų) |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Pastatas-muziejus |  |
|  | - Adresas |  | Kaunas, Nepriklausomybės a.12 |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1998-9011-7010, KVR k. 45138 |  |
|  | - Objekto rūšis |  | Kultūros paskirties pastatai |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | Kaunas, Nepriklausomybės a.12 |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1901-0176-0005 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas Netaikoma |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | 2024-11-01 įrašyti, jeigu darbo projektą rengia Rangovas Netaikoma |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą Netaikoma |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  | nurodoma pasirašant pirkimo sutartį |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  | nurodoma pasirašant pirkimo sutartį |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  | nurodoma pasirašant pirkimo sutartį |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  | netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma pirmosios peržiūros terminas ☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | NETAIKOMA |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | NETAIKOMA |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | NETAIKOMA |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | 5% nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Kalendorinio darbų grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) |  |  | Per 15 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |  |
| - Įkainotų veiklų sąrašo pateikimo terminas (Techninė specifikacija) |  |  | Per 15 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo datos su galimybe pratęsti dar 2 (du) mėn. jeigu atsiranda priežastys nurodytos Bendrųjų sąlygų 11.2 punkte, bet neilgiau nei projekto Nr. 06-005-P-0004 „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kaune pritaikymas kultūrinėms reikmėms ir visuomenės poreikiams“ veiklų įgyvendinimo laikotarpis |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai; |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | 43400,00 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | 500,00 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 500,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2900,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5000,00 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 5000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 5000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100.00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | [0,02]% EUR sekančią dieną po termino suėjimo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | [0,02]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100.00 EUR |  |
| - Bauda dėl būtinų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi |  |  | Užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma): 1. aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, t. y. kad aplinkos apsaugos vadybos sistema (nurodoma su pasiūlyme pateikta informacija – pas Rangovą įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, standartas ir pan.) įdiegta ir taikoma visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 2. statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo XIII-XVI skyriuose „Statybinės medžiagos“; 3. imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas esant poreikiui patikrina ar Rangovas laikosi šiame punkte nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad Rangovas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko jam taikoma 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų, 00 ct.) dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (kartu pateikiant ir draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą) arba ☒ –užstatas pervedamas į Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus banko sąskaitą: AB Swedbank LT357300010002233681 |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5% nuo Pradinės sutarties vertės (su PVM) |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5% nuo Statinio statybos kainos (su PVM) |  |  |  |
| - GINČO KALBA: |  |  | Lietuvių kalba |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija - Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Statinio projektas (rekonstrukcijos projektas ir tvarkybos darbų projektas); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Darbų kainų žiniaraštis; (pridedami sutarties pasirašymo metu - 6 priedo kainų lentelė ) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Rangovo pasiūlymas; prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;( pridedama po sutarties pasirašymo per 15 darbo dienų) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Kalendorinis darbų grafikas (pridedama po sutarties pasirašymo per 15 darbo dienų) |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | Bendrosios sutarties sąlygos pridedamos |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (BS )PAKEITIMAI: |  |
| --- | --- |
| 1. Bendrųjų sąlygų 1.1.36 punkte pateikta sąvoka „Statybos darbai“ keičiama taip: „1.1.36. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį ir pagal šią Sutartį nurodyti atlikti tvarkybos darbai apibrėžiami paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys". 2. Bendrųjų sąlygų 5.8.2 punktas keičiamas taip: „Techninėje užduotyje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo techninėje užduotyje nurodyto kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės“. 3. Bendrųjų sąlygų 6.4.8 punktas keičiamas taip: „Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Turi būti naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas. Elektroninį statybos darbų žurnalą nuperka Rangovas ir perleidžia Užsakovui su visomis teisėmis ne vėliau kaip iki statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo“. 4. Bendrųjų sąlygų 1.1.3 punkto pastaba panaikinama. 5. Bendrųjų sąlygų 14.2.1. punktas keičiamas taip: „Rangovas privalo ne vėliau nei per 10 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus“. 6. Bendrųjų sąlygų 15.2. punktas netaikomas. 7. Bendrųjų sąlygų 15.5.6 punktas keičiamas taip: „Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti kainą laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, kainą laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (neatliktų darbų daliai), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.“ 8. Bendrųjų sąlygų 15.10. punktas netaikomas. 9. Bendrųjų sąlygų 26.2.1 punktas papildomas: „Jeigu tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;“ 10. Bendrųjų sąlygų 30.6. punktas keičiamas taip: “Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui BS 13.1. p., numatytų dokumentų, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti BS 13.1 p.,. numatytus dokumentus, Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos”. |  |

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus | Rangovas [Tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė] |
| --- | --- |
| Įmonės kodas PVM mokėtojo kodas Registracijos adresas: Buveinės adresas: Bankas a/s LT Tel. El. p.. [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____________________ (parašas) Data: ________________. | [Tiekėjo registracijos kodas arba gim. data] PVM mokėtojo kodas (jei registruotas) Individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. (jei Tiekėjas fizinis asmuo) [Registruotos buveinės arba gyv. vietos adresas] Bankas a/s LT Tel. El. p.. [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____________________ (parašas) Data: ________________ |