STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  |  | 8 MW BIOKURO KATILO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | 2026-06- | SUTARTIES NR. | VP- |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  | 2 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) |  | - Pavadinimas |  | UAB Tauragės šilumos tinklai |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 179478621 |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT 794786219 |  |
|  |  | - Banko sąskaita |  | LT 034010041600000293 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Paberžių g. 16 LT-72324 Tauragė |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. +370 446 628 63 el. pašto adresas Info@tst.lt |  |
|  |  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė Audrius Arcišauskas el. pašto adresas audrius.arcisauskas@tst.lt |  |
|  |  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė Albinas Černauskas mob. tel. Nr.067308730 el. pašto adresas albinas.cernauskas@tst.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  |  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  |  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  |  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  | Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija |  |
| - Objektas |  | - Pavadinimas |  | 8 MW BIOKURO KATILAS |  |
|  |  | - Adresas |  | Paberžių g. 16 Tauragė |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  |  | Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8-17h penktadieniais 8 -14:30h |  |
| - KAINA: |  |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus (žr. pastabą 11 eilutėje) |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  |  | ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  |  |  | 0 EUR |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  | netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  |  | 0 % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  |  | 5% nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  | Darbai turi būti atliekami intervale nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 15 d. pradėjus darbus darbų trukmė 30 darbo dienų. VISI DARBAI TURI BŪTI ATLIKTI IKI SPALO 15 D. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) |  | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  |  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 2900 EUR |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43 600 EUR |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 500 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  |  | 1000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  |  | 0 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  |  | 5% nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  |  | lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 |  | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 |  | Užsakovo užduotis; netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 |  | Statinio projektas; netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 |  | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 |  | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 |  | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 |  | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 |  | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 |  | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 |  | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 |  | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 |  | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 |  | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 |  | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 |  | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  |  |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  |  |  |  |  |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar punktas, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba punktas, turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų punktas arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks punktas turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |  |  |  |  |

Šalių atstovų parašai