Perimetro maskuojamosios tvoros Alytaus kalėjimo teritorijoje (kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros)) techninio darbo projekto parengimo paslaugos rinkos konsultacijos

PASIŪLYMO FORMA

Sutarties kaina:

| Paslaugų kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- |
| PVM (21 %) |  |
| Paslaugų kaina, Eur su PVM |  |

- Ar tinkami terminai: Taip/Ne, jei Ne, siūlomi terminai:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas | Pastabos | Siūlomi terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektiniai pasiūlymai | 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Projektavimo užduoties parengimas ir derinimas su Paslaugų pirkėju, projektinių pasiūlymų sprendinių derinimas su Alytaus miesto savivaldybe, Projektinių pasiūlymų terminas įskaičiuojamas į techninio darbo projekto rengimo terminą. |  |
| 2. | Statybos leidimas | 3 mėn. nuo Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos atlikimo | Statybos leidimo gavimo paslauga (mokestį sumoka Paslaugos teikėjas). Esant infrastruktūros plėtros mokesčiui sumoka Paslaugų pirkėjas pagal pateiktą Alytaus miesto savivaldybės paskaičiavimą. |  |
| 3. | Techninis darbo projektas (TDP) | Maksimalus galimas techninio darbo projekto parengimo terminas yra 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Į terminą neįskaičiuota pirmasis techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės atlikimo terminas. Į terminą įskaičiuota: Paslaugų teikėjo atlikti privalomi inžineriniai geodeziniai tyrimai (atlikta topografinė nuotrauka), inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Techninio darbo projekto parengimo terminas; bendrosios ekspertizės pateiktų pastabų taisymo terminas (kuris turi būti ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų); Techninio darbo projekto, medžiagų, įrengimų charakteristikų derinimo terminas. Techninio darbo projekto rengimo paslaugos bus laikomos suteiktomis gavus statybos techninio projekto bendrosios ekspertizės išvadą (pritarimą) tvirtinti statybos techninį projektą ir pasirašius paslaugų priėmimo perdavimo aktą. |  |

- Ar tinkami tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai: Taip/Ne/Pasiūlymai__________________;

- Ar būtų pastabų ar pastebėjimų techninei specifikacijai: Taip/ Ne/Pastabos________________________;

- Ar būtų pastabų ar pastebėjimų pasiūlymų vertinimo kriterijams: Taip/Ne/Pasiūlymai__________________;

- Kitos pastabos __________________________.

_______________