## Koreguojamas
"Sendvario seniūnijos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros galimybių studija"
Paslaugų atlikimo grafikas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  |  |  |  | Darbų vykdymas. Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Galimybių studijos parengimas
1.1. | Paruošiamieji darbai, visų reikalingų projektų, planų, prisijungimų prie Bendrovės sistemos gavimas |  |  | Kompl. | 1
1.2. | Galimybių studijos paruošimas |  |  | Kompl. | 1
1.3. | I-asis pristatymas ir sprendinių derinimas su Pirkėju |  |  | Kompl. | 1
1.4. | II-asis pristatymas ir Pirkėjo pritarimo gavimas projektiniams sprendiniams |  |  | Kompl. | 1
1.5. | III-asis pristatymas. Patvirtintos galimybių studijos pristatymas/aptarimas Pirkėjo valdyboje arba kitame Pirkėjo nurodytame forume |  |  | Kompl. | 1
| Planuojamo paslaugų vykdymo žymėjimo pavyzdys | 2025-04-01 | 2027-02-01 | kompl. | 1 | bar: 1 4 to 3 4
Pastabos:
1. Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena). Grafikas po sutarties pasirašymo bus koreguojamas atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
2. Paslaugos turi buti atliktos- t.y parengta galimybių studija ir gautas Pirkėjo suderinimas, bei atlikti reikalingi pristatymai ne vėliau kaip per 5 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Tiekėjui grafike pažymėjus ilgesnį kaip 5 mėnesių galimybių studijos parengimo, gauto Pirkėjo suderinimo, bei pristatymų terminą, toks grafikas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)