TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
REGIONŲ VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PASLAUGOS

I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA

- Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra ketina įsigyti regionų verslo produktyvumo didinimo programos (toliau - Programa) įgyvendinimo paslaugas.

- Programos tikslas – padidinti mažų regionų įmonių (10–50 darbuotojų) produktyvumą per realių veiklos procesų optimizavimą, efektyvinimą ir pokyčių įgyvendinimą taikant LEAN ar lygiavertes metodikas.

- Pirkimo objektas – Programos įgyvendinimo paslaugos, įskaitant Programos detalizavimą, organizavimą ir vykdymą pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą struktūrą ir reikalavimus.

- Tiekėjas šioje techninėje specifikacijoje numatytas Paslaugas teikia kontaktiniu būdu Programos dalyvių veiklos vykdymo vietose (įmonėse) Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestuose.

- Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – Perkančioji organizacija).

- Tiekėjas  –  organizacija, dalyvaujanti ir laimėjusi viešąjį pirkimą.

- Programos dalyviai – dvylika (12) juridinių asmenų (įmonių), kuriuos dalyvauti Programoje atrenka Perkančioji organizacija.

- Ekspertas – atsakingas už įmonės procesų analizę, esminių produktyvumo augimą lemiančių problemų identifikavimą, individualių pokyčio rodiklių nustatymą, konkrečių sprendimų sukūrimą, LEAN ar lygiaverčio sprendimo įdiegimą įmonėje, praktinių dirbtuvių vedimą, rekomendacijų ir konsultacijų teikimą, pasiektų rezultatų įvertinimą ir jų pagrindimą duomenimis bei aiškių tolesnių veiksmų suformavimą.

- Programos vadovas – atsakingas už Programos įgyvendinimo koordinavimą, rezultatų pasiekimą, komunikaciją su Perkančiąja organizacija, ekspertų darbo organizavimą, duomenų rinkimą ir analizę, dalyvių progreso ir įsitraukimo stebėseną ir užtikrinimą, kad visi Programos etapai būtų įgyvendinti laiku ir pasiekiant numatytus rezultatus.

II SKYRIUS
PROGRAMOS STRUKTŪRA

- I ETAPAS. PROCESŲ AUDITAS

  - Etapo tikslas – identifikuoti didžiausius produktyvumo nuostolius įmonėje.

  - Etapo trukmė – 1 diena.

  - Tiekėjas privalo per 7 darbo valandų vizitą į kiekvieną Programos dalyvio įmonę atlikti pagrindinių procesų (pvz., pardavimų, gamybos, administravimo ar kt.) auditą ir analizę bei identifikuoti neefektyvumus ir procesų „butelio kakliukus“.

  - Etapo rezultatas – identifikuotos ne mažiau kaip 3 (trys) probleminės sritys; nustatytas 1 (vienas) prioritetinis procesas pokyčiui įgyvendinti.

- II ETAPAS. SPRENDIMO KŪRIMAS

  - Etapo tikslas – sukurti ir įgyvendinti konkretų sprendimą pasirinktai problemai spręsti, kuris padidintų įmonės produktyvumą.

  - Etapo trukmė – 2 dienos.

  - Tiekėjas privalo:

    - organizuoti ir įgyvendinti ne mažiau kaip dvejas (2) praktines dirbtuves ne trumpesnes kaip 7 darbo valandų trukmės,  su suburta atsakingų įmonės darbuotojų komanda;

    - parengti konkretų LEAN ar lygiavertį sprendimą, apimantį: siekiamo pokyčio rodiklius, veiksmų planą, atsakomybių paskirstymą, įgyvendinimo terminus;

    - Koordinuoti ir aktyviai dalyvauti diegiant sukurtą sprendimą įmonėje;

    - stebėti įgyvendinimo progresą, aktyviai dirbti su įmonės vadovu ir atsakingais asmenimis, užtikrinant sprendimo įgyvendinimą;

    - operatyviai spręsti kylančias įgyvendinimo problemas.

  - Etapo rezultatas – parengtas ir išbandomas konkretus esminis pokytis-sprendimas, didinantis verslo produktyvumą.

- III ETAPAS. POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS IR REZULTATŲ MATAVIMAS

  - Etapo tikslas – atlikti reikalingas sprendimo korekcijas siekiant geriausio rezultato ir įvertinti įdiegtus pokyčius.

  - Etapo trukmė – 7-8 savaitės.

  - Tiekėjas privalo:

    - Įgyvendinti ne mažiau kaip du (2) aštuonių valandų vizitus į įmones kas 3-4 savaites;

    - Įvertinti įgyvendintus ir neįgyvendintus sprendimus, bei koreguoti juos taip, kad būtų pasiekti geriausi įmanomi rezultatai;

    - Kiekvienai Programoje dalyvaujančiai įmonei turi būti užtikrintos ne mažiau kaip 2 struktūruotos nuotolinės progreso peržiūros konsultacijos;

    - Išmatuoti kiekvienoje įmonėje įgyvendintus pokyčius ir duomenis pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienas po programos įgyvendinimo.

III SKYRIUS
PROGRAMOS GRAFIKAS

- Programos įgyvendinimo laikotarpis t.y. Paslaugų teikimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šalims suderinus paslaugų teikimo grafiką. Paslaugos visa apimtimi turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. (imtinai).

- Programos preliminarus grafikas (pasirašius sutartį paslaugų teikimo grafikas per 10 darbo dienų turi būti  suderintas):

- 2026 m. 36–37 savaitės – Procesų auditas įmonėse (ne mažiau kaip 7 val. Kontaktiniu būdu įmonėje);

- 2026 m. 37–38 savaitės – Praktinės dirbtuvės (ne mažiau kaip 2 darbo dienos po 7 val.) su įmonės įgyvendinimo komanda: LEAN ar lygiaverčio sprendimo sukūrimas, sprendimo integravimo planavimas ir pasirengimas įgyvendinimui; sprendimo diegimas į įmonės veiklos procesus;

- 2026 m. 39-41 savaitės – LEAN ar lygiaverčio sprendimo diegimas įmonėje, įmonei vykdant suplanuotus veiksmus, ekspertui reguliariai prižiūrint progresą ir teikiant kryptingas rekomendacijas ir sprendimo įgyvendinimo priežiūrą (nuotoliniu būdu);

- 2026 m. 41-42 savaitės – Tarpinis progreso vertinimas ir korekcijos (ne mažiau kaip 7 val. kontaktiniu būdu įmonėje);

- 2026 m. 43-44 savaitės – įmonės pokyčio įgyvendinimo laikotarpis įmonei vykdant suplanuotus veiksmus, ekspertui reguliariai prižiūrint progresą ir teikiant kryptingas rekomendacijas ir sprendimo įgyvendinimo priežiūrą (nuotoliniu būdu);

- 2026 m. 45-46 savaitės – Galutinės procesų įmonėse korekcijos ir rezultatų įvertinimas (ne mažiau kaip 7 val. kontaktiniu būdu įmonėje);

- 2026 m. 46 savaitė – Rezultatų pristatymas Perkančiajai organizacijai.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS REZULTATAI IR KPI

- Kiekvienai Programoje dalyvaujančiai įmonei turi būti užtikrinamas ne mažesnės kaip 5 darbo dienų trukmės kontaktinis darbas su ekspertu įmonėje, skiriant ne mažiau kaip 7 darbo valandas per vieną darbo dieną, per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.

- Kiekvienai Programoje dalyvaujančiai įmonei turi būti užtikrintos ne mažiau kaip 2 struktūruotos nuotolinės progreso peržiūros konsultacijos.

- Kiekvienai įmonei Programos metu turi būti nustatomi individualūs pokyčio rodikliai, atsižvelgiant į identifikuotą problemą, veiklos procesą ir planuojamą sprendimą, kurie pateikiami Perkančiajai organizacijai iškart po problemos identifikavimo.

- Pasirinktas rodiklis turi būti tiesiogiai susijęs su identifikuota problema ir konkrečiu veiklos procesu.

- Ne mažiau kaip 100 % Programoje dalyvaujančių įmonių turi įgyvendinti bent 1 konkretų LEAN ar lygiavertį veiklos efektyvinimo pokytį.

- Ne mažiau kaip 100 % Programoje dalyvaujančių įmonių turi pasiekti pamatuojamą bent vieno veiklos rodiklio pagerėjimą (pvz., proceso trukmės, kaštų, produktyvumo ar darbo našumo).

- Pokytis laikomas pasiektu, kai fiksuojamas ne mažesnis kaip 10 % pasirinkto veiklos rodiklio pagerėjimas.

- Rodiklio pagerėjimas gali būti išreiškiamas proceso trukmės sumažėjimu, kaštų sumažėjimu, darbuotojų produktyvumo padidėjimu arba per tam tikrą laiką atliekamų užduočių kiekio padidėjimu.

- Pokyčio poveikis turi būti pagrįstas palyginamais duomenimis prieš pokyčio įgyvendinimą ir po jo.

- Pokyčio rezultatas turi būti pagrįstas kiekybine ir pinigine išraiška (eurais), kai tai taikoma pagal pasirinkto rodiklio pobūdį.

- Po Programos įgyvendinimo Tiekėjas privalo pateikti išsamią Programos rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti pateikta: kiekvienos įmonės identifikuota problema; įgyvendinti LEAN ar lygiaverčiai pokyčiai ir taikyti sprendimai; prieš ir po pokyčio fiksuoti rodikliai; pasiekti rezultatai ir jų pagrindimas duomenimis (su įmonės vadovo parašu) ir rekomendacijos tolimesniam kiekvienos įmonės veiklos efektyvinimui.

V SKYRIUS
SĄLYGOS PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Paslaugų teikimui taikomi žalieji reikalavimai – paslaugų teikimo metu siekiama mažinti popieriaus ir plastiko sunaudojimą. Medžiaga mokymams dalinamasi elektroniniu paštu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius ir spausdinama ant abiejų lapo pusių. Popierius ir raštinės prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508. Atsiskaitant už suteiktas paslaugas paslaugų perdavimo–priėmimo aktai pateikiami tik elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu parašu.

- Tiekėjas Paslaugos gavėjams teikia tik šioje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas neimant papildomų mokesčių.

- Tiekėjas turi aktyviai bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtu (-ais) asmeniu (-imis): pateikti reikalingą informaciją, organizuoti bendrus susitikimus ir diskusijas, atsakyti į užklausas žodžiu ar raštu. Nuo sutarties su Tiekėju įsigaliojimo dienos iki galutinės ataskaitos pateikimo, tiekėjas privalo ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį, organizuoti tarpinius paslaugų vykdymo progreso aptarimo nuotolinius susitikimus, kurių metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti ir pristatyti tarpinius rezultatus: suteiktų paslaugų apimtis, rezultatus, pristatant Paslaugos gavėjų aktyvumą, problemas ir jų sprendimo būdus.

- Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visas su paslaugų įgyvendinimu susijusias veiklas bei įgyvendinimo etapus įvairiomis komunikacijos ir rinkodaros priemonėmis. Bet kokia Tiekėjo vykdoma komunikacija dėl paslaugų kūrimo ar įgyvendinimo turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir atitikti jos vizualinį stilių.

- Darbinės sesijos įmonėse suteikiamos pagal tiekėjo, paslaugos gavėjo ir perkančiosios organizacijos individualiai suderintą grafiką. Grafiką Tiekėjas derina su Perkančiąja organizacija ir Paslaugos gavėju likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki siūlomos datos.

- Ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 13 d. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti galutinę rezultatų ataskaitą, kurią parašu patvirtina kiekvienos programoje dalyvavusios įmonės vadovas.

- Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo įvertinti visus, su šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų įgyvendinimu susijusius, kaštus, siekiant kokybiško Paslaugų suteikimo ir geriausio rezultato.