Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

UŽSAKOVO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Darbai pagal Užsakovo parengtą Techninį projektą:

Mokslo paskirties pastato Klaipėdos m., Danės g. 29, rekonstravimo projektas (toliau – Techninis projektas).

Sutarties vykdymo reikalavimai:

- Rangovas Įstatymų nustatytos sudėties ir reikalavimų darbo projektą (toliau – Darbo projektas) rengia Techninio projekto pagrindu. Rengiant Darbo projektą prie kiekvieno konkretaus reikalavimo, atitinkančio Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 37 str. 5 d. nuostatas, privalo būti nurodomi žodžiai „arba lygiavertis“.

- Planuodamas Darbų organizavimą, Rangovas privalo įvertinti ir į Darbų atlikimo terminus įtraukti Darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizės paslaugų terminus. Kurie yra tokie:

- Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės atlikimo terminas: 25 kalendorinės dienos nuo tos dienos, kai projekto ekspertizės rangovui yra pateikiami visi Darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizės atlikimui būtini dokumentai;

- Pagal ekspertizės rangovo pastabas pataisytos Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės atlikimas: 10 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai projekto ekspertizės rangovui yra pateikiami visi pataisyti Darbo projekto konstrukcijų dalies atlikimui būtini dokumentai;

- Tuo atveju, jeigu Darbo projekto konstrukcijų dalies projekto ekspertizės rangovas po b) punkte nurodytos iteracijos neišduoda teigiamos ekspertizės išvados ir pateikia Rangovui pastabas, Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius dėl papildomų iteracijų, kurių gali reikėti tam, kad būtų išduota teigiama Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės išvada. Esant šiame punkte nurodytiems pagrindams Rangovas neturi teisės reikalauti papildomo laiko ar papildomo atlygio.

- Rangovo dokumentai pateikiami skaitmeniniu formatu, o teisės aktų numatytais atvejais ir (ar) Užsakovo prašymu – ir popierine forma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrenginių ir gaminių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. Rangovas turi įvykdyti Užsakovo ar Užsakovo nurodyto personalo mokymus dėl visų valdomų objekto sistemų ir kt. mokymus.

- Rangovas turi pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščius ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.4.1. p.

- Rangovas turi pateikti Užsakovui užpildytą įkainotą veiklų sąrašą (Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 16) ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Rangovas turi pateikti Užsakovui Grafiką (Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 15), kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus darbus, darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis darbų galutinio termino (dalių galutinių terminų), ne vėliau kaip per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Rangovo dokumentams taip pat priskiriamas žemės darbų leidimas ir želdinių kirtimo leidimas. Želdinių atkuriamąją vertę sumoka Užsakovas.

- Kompiuterių programinės įrangos ir taikomųjų programų bei licencijų skaičius turi atitikti Statinio projekte ir įrenginio gamintojo nurodytus reikalavimus bei pakankamas Objekto tinkamam funkcionavimui. Kompiuterių programinės įrangos ir taikomųjų programų licencijų galiojimo laikas – ne mažiau kaip 5 metai nuo statybos užbaigimo.

- Nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo/atstatymo į buvusią padėtį darbai gali būti atlikti po statybos užbaigimo.

- Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų.

- Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų.

- Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus, suteiktas paslaugas (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

- Statybvietės ribos – Statinio projekte nurodyta darbų zona. Statybvietė perduodama per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas atsakingas už statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimą statybos laikotarpiu, statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimą ir derinimą nustatyta tvarka, leidimų eismo uždarymui ar ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas.

- Užsakovui įgaliojus, Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, pateikia pranešimą apie statybos darbų pradžią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nurodydamas statybos pradžios datą ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, (toliau – Reglamentas), 39 punkte nurodytus duomenis.

- Informacinis stendas Rangovo turi būti įrengiamas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

- Taip pat Rangovas turi įrengti informacinius stendus Statybvietėje pagal parengtus maketus. Turi būti įvertinti ne mažiau kaip 2 vienetai. Reikalavimai: dydis – nurodomas Užsakovo po Sutarties pasirašymo, naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje (1 pav.):

1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys

- Rangovas turi įrengti nuolatinį informacinį stendą/lentelę pagal CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas) rekomendacijas.

- Energijos (elektros), vandens tiekimo, šildymo tiekimo ir kt. laikinus tinklus Rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektrą), vandens tiekimą, šildymo tiekimą ir kt. paslaugas moka Rangovas.

- Rangovas turi įrengti laikiną patalpą gamybiniams pasitarimams. Rangovas turi užtikrinti gamybinių pasitarimų protokolavimą. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. Darbų vykdymo metu privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

- Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu pastato vizualiai matomų medžiagų pavyzdžius.

- Bandymai atliekami pagal teisės aktų, Statinio projekto ir įrenginių gamintojo reikalavimus.

- Į Rangovo darbų apimtį taip pat įeina: žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas – atnaujinimas (pateikti PDF ir DWG formatu); požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; triukšmo, mikroklimato ir apšvietimo matavimų atlikimas; potencialiai pavojingų įrenginių parametrų matavimas, sertifikatų gavimas ir įrenginių pridavimas eksploatuoti; energetikos įrenginių pastate išbandymo aktai; pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas ir pateikimas; pastato techninio–energetinio paso parengimas ir pateikimas; Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu); statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas ir apmokėjimas dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo; visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Užsakovui.

- Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus Rangovui būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant.

- Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), nustatytų kriterijų taikymas:

24)1) pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.1 punktą: Rangovas įsipareigoja, teikdamas projektavimo (Darbo projekto parengimo) paslaugas, Darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Užsakovui nustačius, kad parengtame Darbo projekte nebuvo numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą baudą;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas (Aprašo 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), atitinkančias parengtame Darbo projekte joms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus ir kitus su pastato projektu susijusius produktus (Aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“), atitinkančius jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios turi būti suderinti su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju. Rangovas pateikia Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui medžiagų ir produktų atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tų statybos darbų Sutarties vykdymo metu. Pateikiami dokumentai nurodyti Aprašo 9 p. arba Viešųjų pirkimų tarnybos parengtame dokumente „Rekomendacijos dėl minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo pirkimo dokumentuose. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai“. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą baudą ir neatitikimai turi būti ištaisyti;

  - pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.4 punktą: Rangovas atliekamiems statybos darbams per visą jų vykdymo laikotarpį turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jei Rangovas per nustatytą terminą nepateikia nurodytų dokumentų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą baudą.

Per visą Darbų laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus. Jei Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subrangovo (jei vykdant Sutartį jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki Darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad bus pratęstas turimas sertifikatas (įsigytas naujas) ir nedelsdamas pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi būti išduotas nepriklausomos įstaigos.

Jeigu Rangovas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti. Įrodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subrangovu pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subrangovo prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybė prižiūrėti, kad subrangovas vadovautųsi Rangovo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.

25) Užbaigus Darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti Rangovo atstatyti į buvusią padėtį.

- Rangovas turi pateikti Užsakovui su Klaipėdos m. sav. Geodezijos ir GIS skyriumi suderintą geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus (dwg formatu).

- Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už energetinį ūkį iki objekto pridavimo.

- Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą  (rekomenduojame informuoti įgaliotus asmenis, įmones, kuriems suteikta teisė atlikti būtinus veiksmus „Infostatyboje“, užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, perduoti peržiūrai Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt); statytojas - Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas – 111100775), bei atlikti teisinę objekto registraciją Nekilnojamojo turto registre (NTR). Rangovas privalo įsivertinti išlaidas (apmokėjimus) už deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“ el. sistemą ir už teisinę registraciją NTR (jos metu patiriamas visas išlaidas).

- Rangovas privalo Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370.

- Jeigu apibūdinant pirkimo Darbus Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniame projekte ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo Darbus Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniame projekte ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas įsipareigoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta tvarka būti atsakingu už Statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, užtikrinant, kad visi Statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą Rangovas įsipareigoja atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo užsakovo užduotyje numatomu įsipareigojimu išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.

- Rangos darbų pabaigoje, Rangovas turi pateikti Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas:

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, statybvietėje buvo vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo;

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, statybvietėje buvo išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos atliekos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų (7 p.);

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus statybinės atliekos statybvietėje buvo tvarkomos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus;

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, pasibaigus elektros ir elektroninės įrangos eksploatavimo laikui, ji buvo perduodama atliekų tvarkytojui pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų.

- Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis numatytas Specialiosiose sąlygose. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

- Rangovo savo sąskaita atlieka žvalgomuosius archeologinius tyrimus, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.1:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ tvarka.

- Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja naudoti statinio informacinį modelį (angl. Building Information Model, BIM) (toliau – BIM) ir turi be papildomo užmokesčio perduoti šį modelį (pateikti BIM modelį arba nuorodą (prisijungimą) į BIM modelį) ir su juo susijusias teises Užsakovui. Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu įsipareigojusio naudoti BIM Rangovo perduotas BIM modelis galėtų būti be jokių apribojimų toliau redaguojamas ir pildomas. Rangovas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga BIM modelių kūrimui ir bendradarbiavimui. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad naudojasi legalia programine įranga (šie dokumentai galėtų būti laisvos formos deklaracija apie BIM programinę įrangą, kurią Rangovas ketina naudoti vykdydamas pirkimo sutartį, ir BIM programinės įrangos įsigijimo, nuomos ar licenciją suteikiančios sutarties kopija arba šios programinės įrangos tiekėjo patvirtintas raštas, kad Rangovas gali naudoti šią programinę įrangą visą Sutarties vykdymo laikotarpį).

- Rangovas, pasiūlęs taikyti darbo laiko apskaitos ir (ar) alkoholio kontrolės darbe sistemą, įsipareigoja visą Darbų atlikimo laikotarpį įgyvendinti šiuos, su tuo susijusius, įsipareigojimus (netaikoma, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta):

  - pasiūlęs taikyti darbo laiko apskaitos sistemą, Rangovas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo statybvietės perdavimo Rangovui dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios: įrengti apskaitos sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų, esamuoju laiku (online), prieinamumą Užsakovui; Užsakovui pateikti prisijungimo prie apskaitos sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Užsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; užtikrinti galimybę Užsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo statybos Darbų pradžios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyvių vardai, pavardės, pareigos, jų atstovaujamos įmonės pavadinimas, statusas (rangovas, subrangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projektuotojas, užsakovas ar pan.), atėjimo, išėjimo laikai, praleistas laikas statybvietėje; užtikrinti, kad objekte nebūtų neapskaitytų darbuotojų. Rangovui neužtikrinant šio įsipareigojimo vykdymo, Rangovui taikoma sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta atsakomybė už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.

  - pasiūlęs taikyti alkoholio kontrolės darbe sistemą, Rangovas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo statybvietės perdavimo tiekėjui dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios: įrengti alkoholio kontrolės darbe sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių statybvietėje alkoholio kontrolės duomenų, esamuoju laiku (online), prieinamumą Užsakovui; Užsakovui pateikti prisijungimo prie sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Užsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių statybvietėje alkoholio kontrolės duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; užtikrinti galimybę Užsakovui sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo Darbų pradžios. Rangovui neužtikrinant šio įsipareigojimo vykdymo, Rangovui taikoma sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta atsakomybė už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.

- Elektroninį statybos darbų žurnalą užsako Užsakovas, o Rangovas atsakingas už jo pildymą, jame numatytų duomenų ir dokumentų savalaikį įkėlimą, tvarkymą bei saugojimą statybos darbų vykdymo metu. Po statybos darbų baigimo Rangovas privalo perduoti Užsakovui tvarkingai sukomplektuotą vykdomosios dokumentacijos rinkinį, įskaitant visus į elektroninį statybos darbų žurnalą įkeltus dokumentus (atitikties deklaracijas, sertifikatus, bandymų protokolus ir kitus su statybos darbais susijusius dokumentus). Dokumentacija turi būti tinkamai sukomplektuota, sunumeruota ir parengta perduoti Užsakovui. Elektroninis statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo reikalavimais.

- Į pasiūlymo kainą nevertinti Techninio projekto Technologinės dalies (byla V). Į pasiūlymo kainą Techninio projekto Sklypo plano dalyje (Byla II) Medžiagų kiekių žiniaraštyje nevertinti numatytų: „Kiti elementai:

- 6. Įrengiama buitinių atliekų konteinerių stoginė (gaminys), 4 vnt.,

- 7. Įrengiamas buitinių atliekų konteineris, 2 vnt.,

- 8. Įrengiami atliekų rūšiavimo konteineriai, 4 vnt.,15, Įrengiama elektromobilio įkrovimo stotelė, 2 vnt.“

39) Rangovas turi įrengti vidaus patalpų žaidimo aikštelę. Pridedama žaidimų aikštelės techninė specifikacija ir pirmo aukšto planas, kurie yra neatsiejami šios Užsakovo užduoties (techninės specifikacijos) priedai.