TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - UAB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) perka projektavimo paslaugas - Gamybinio pastato Elektrinės g. 2, Vilniuje, (toliau – E-2) TG-5 atliekinės šilumos atgavimo šilumos siurbliu darbo projekto (toliau - Darbo projektas) parengimą (toliau - Paslaugos).

  - Darbo projektas turi būti parengtas pagal techninio projekto „Gamybinio pastato Elektrinės g. 2 Vilniuje paprastojo remonto projektas (E-2 TG5 šilumos siurblio įrengimas)“ (toliau – Techninis projektas) sprendinius (1 priedas). Techninio projekto sudėtyje yra išnagrinėti projekto dalių sprendiniai, kuriais remiantis turi būti parengtas Darbo projektas.

  - Darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Siekis sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, dar efektyviau naudoti E-2 šilumos šaltinius ir pastatus, sumažinant šilumos gamybos poveikį aplinkai bei papildomai išnaudojant atliekinės šilumos potencialą.

- BENDRI REIKALAVIMAI*

  - Ne mažiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites Paslaugų teikėjas privalo organizuoti pasitarimus iš anksto su Užsakovu suderinus laiką ir vietą. Pasitarimai turi būti protokoluojami. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, protokolus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po gamybinio pasitarimo parengia (pagal Užsakovo pateiktą formą) Paslaugų teikėjas ir pateikia suderinimui visiems pasitarimo dalyviams. Pasitarimų metu Paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovą apie Paslaugų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi, o atsiliekant nuo Paslaugų grafiko, nurodyti priežastis, dėl kurių vėluojama, pateikti veiksmų planą Paslaugų vėlavimo pašalinimui.

  - Paslaugų teikėjas rengdamas Darbo projektą negali siūlyti medžiagų, įrengimų, jei medžiagos, įrengimai (įskaitant jos sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techniniame projekte ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą techniniame projekte ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu techninės specifikacijos prieduose arba techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Paslaugų teikėjas rengiant Darbo projektą turi suteikti KKS žymas (Kraftwerk – Kennnzeichen – System).

  - Paslaugų teikėjas rengiant Darbo projektą, Užsakovui nurodžius, privalės atnaujinti ar papildyti visiems projektiniams įrenginiams suteiktas KKS (Kraftwerk – Kennnzeichen – System) žymas.

    - Paslaugų teikėjas turi suteikti ir Sutartyje nenurodytas Paslaugas, kurios yra būtinos tam, kad Darbo projektas būtų užbaigtas ir galėtų būti tinkamai naudojamas pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Paslaugų teikėjas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie Pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje įrenginio įrengimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visas Paslaugų suteikimo metu būtinas išlaidas. Rengiant Darbo projektą iškilus nenumatytiems klausimams, Paslaugos teikėjo atsakomybė juos išspręsti nedidinant sutarties kainos.

    - Visos siūlomos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti įvertinimo dokumentus.

    - Visa dokumentacija, kuri sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su AB „Miesto gijos“, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas. Detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po sutarties pasirašymo.

    - Darbo projektas turi apimti visas Techninio projekto dalis pateiktas Priede Nr.1:

      - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

      - Bendroji dalis;

      - Elektrotechninė dalis;

      - Konstrukcijų dalis;

      - Technologinė – šilumos gamybos dalis.

    - Tokiu atveju, jeigu Techninį ir Darbo projektą rengia skirtingi asmenys, arba skiriasi Darbo projekte pateikti sprendiniai nuo sprendinių techniniame projekte, Darbo projektui turi pritarti Techninio projekto vadovas (t. y. turi būti gautas oficialus Techninio projekto rengėjo patvirtinimas ant Darbo projekto brėžinių). Tais atvejais, jeigu po rangos darbų atlikimo, nebuvo įmanoma pagrįstai atlikti darbų pagal Darbo projektą, ir atsirado skirtumas tarp Darbo projekte pateiktų sprendinių nuo sprendinių techniniame projekte, Darbo projektui Techninio projekto vadovo pritarimo nebus prašoma.

  - Darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja tokių perkamų Paslaugų teikimą.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PASLAUGOS

  - Paslaugos turi būti teikiamos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, techninius normatyvus ir taisykles, Užsakovo vidinius teisės aktus, naujų įrenginių gamintojų techninius reikalavimus.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu turi būti atliktas per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja tikslinti Darbo projektą ir su juo susijusią parengtą dokumentaciją jeigu tai bus reikalinga po atliktos Darbo projekto ekspertizės per 5 kalendorines dienas nuo gautų pastabų pateikimo.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu teikti Užsakovui konsultacijas dėl Darbo projekto, rangos darbų pirkimo metu, bei kol bus įvykdyti Darbo projekte numatyti darbai.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja, po atliktų rangos darbų, tikslinti Darbo projektą ir su juo susijusią parengtą dokumentaciją pagal rangos darbus atlikusio rangovo pateiktus duomenis, jeigu tam tikrų darbų nebuvo galimybės atlikti pagal Darbo projektą.

  - Paslaugų teikėjas privalo susipažinti su Užsakovo internetinėje svetainėje (https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/) paskelbtomis galiojančiomis tvarkomis/ taisyklėmis, jomis vadovautis iki Paslaugų teikėjas pilnai įvykdys sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

- PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suteikia Paslaugas ir perduoda Paslaugos suteikimo rezultatą (parengtą ir suderintą Darbo projektą) Užsakovui. Paslaugos laikomos suteiktomis tik po Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA*

  - Suteikus Paslaugas Užsakovui turi būti pateikta tokia dokumentacija:

    - Darbo projektas turi būti pateiktas *.dwg, *.pdf, *.doc formatu (redaguojama forma) bei nuasmeninta dokumentų versija;

    - Paslaugu priėmimo, bandymų ir matavimų aktai, protokolai, formuliarai;

    - Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba .

* el. formoje pateikta dokumentacija turi būti: tekstiniai dokumentai *.pdf (Darbo projektas papildomai pateikiamas *.doc, formatu), brėžiniai *.pdf, *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2007 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais) ir neužrakinti esant reikalui eksploatacijos metu juose turi būti galima atlikti pakeitimus.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija nuo 2023-01-01 įsakymo Nr. D1-401) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, t.y. perkamos projektavimo paslaugos.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Techninis projektas;

  - Priedas Nr. 2 – Projektavimo paslaugų grafikas (forma);

  - Priedas Nr. 3 – Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas (forma);

  - Priedas Nr. 4 – KKS identifikavimo žymenų suteikimo metodika.