3 priedas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Kondicionierių keitimo, įrengimo darbai Klaipėdos regione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas | - Pavadinimas |  | Akcinė bendrovė Turto bankas |  |
|  | - Įsteigimo valstybė |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 112021042 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT120210411 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT51 7044 0600 0044 3925 SEB bankas |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Užsakovo vadovas |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: (jeigu taikoma) |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - STATINIO PROJEKTAS |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI |  |  | - statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai; - praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo dienos ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną; - kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną. |  |
| - REIKALAVIMAI UŽSAKYMŲ PATEIKIMUI |  |  | Rangovas privalo raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos pateikti, suderinti ir pasirašyti darbų atlikimo grafiką, darbų aprašą su Užsakovo techninės priežiūros inžinieriumi, priskirtu konkrečiam objektui Klaipėdos regione. Darbų atlikimo terminas nustatomas įvertinus kiek ir kokios įrangos (įrengimų) reikės demontuoti ir sumontuoti iš naujo. Darbų atlikimo terminas 1 pirkimo dalyje negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ir 2 pirkimo dalyje - nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, šiuos terminus skaičiuojant nuo Darbų atlikimo grafiko pateikimo, suderinimo su Užsakovo atstovu ir jo pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai atskiru šalių susitarimu nustatomas ilgesnis Darbų atlikimo terminas, kai yra objektyvios priežastys ar darbų specifika neleidžia to padaryti per numatytą laiką. Rangovas Darbus privalo pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Techninės specifikacijos 4.2 punkte nurodytų veiksmų atlikimo (darbų grafiko suderinimo ir pasirašymo su Užsakovu). Kiti užsakymo vykdymo reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje. Užsakymas bus laikomas gautu užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, jei užsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu Pirkėjo darbo valandomis (nuo 7.30 val. iki 16.30 val.). Jei užsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu pasibaigus Pirkėjo darbo valandoms, arba išsiuntimo diena yra ne darbo diena, jis yra laikomas gautu artimiausią po jos einančią darbo dieną. Kitos užsakymo vykdymo sąlygos nustatytos techninėje specifikacijoje. |  |
| - DARBO LAIKAS |  |  | neribojama / darbo dienomis 7.30 – 16.30 val. / įrašyti kitą laiką |  |
| - KAINA (maksimali pirkimui skirta lėšų suma): |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR be PVM |  |  | 1 dalis – negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje – 57 000,00 Eur be PVM, 68 970,00 Eur su PVM; 2 dalis – negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje – 158 160,00 Eur be PVM, 191 373,60 Eur su PVM. |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas |  |  | ☒ Fiksuoto įkainio kainodara Ši kainodara taikoma perkant Pasiūlymo 1 ir 2 lentelėje nurodytus Darbus ir įrangą. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM, nurodytai pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius be PVM. Kai darbai, nurodyti Pasiūlymo 1 lentelėje, atliekami ne darbo metu, Pasiūlymo 1 lentelėje nurodyti įkainiai didinami pagal šiuos koeficientus: - Už darbą poilsio dieną arba švenčių dienomis įkainis didinamas 2 kartus; - Už naktinį darbą įkainis didinamas 1,5 karto. ☒ Kintamo įkainio kainodara Taikoma perkant nenurodytus Pasiūlymo 1 ir 2 lentelėje Darbus ir įrangą. Užsakovas turi teisę pirkti Darbus / įrangą, kurie nepatenka į Pasiūlymo 1 ir 2 lentelėse nurodytą apimtį. Sutarties galiojimo laikotarpiu perkant tokius Darbus ar įrangą taikoma: - Įranga (visi kiti kondicionieriai bei jų komponentai ir oro kondicionavimo sistemos (įskaitant kondicionavimo vamzdynus), neaprašyti pasiūlymo formos lentelėje Nr. 2) perkama ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną galiojančiomis prekių gamintojų, importuotojų ir/arba oficialių atstovų viešai prieinamų katalogų mažmeninėmis kainomis, pritaikius (atėmus) Tiekėjo pasiūlyme nurodytą (-as) nuolaidą (-as). Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti prekių gamintojų, importuotojų ir/arba oficialių atstovų mažmeninių kainų katalogą (-us). - Darbai (pagal Sistela N20P: ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMAS; Oro kondicionavimo sistemų montavimo, paleidimo, derinimo ir oro kondicionierių demontavimo darbai; Kondicionavimo sistemų vamzdynų ir komunikacijos kabelių montavimo / demontavimo darbai; Kondicionierių remonto darbai. Oro kondicionavimo sistemų dokumentacijos parengimas (įskaitant išpildomąją dokumentaciją, neaprašyti pasiūlymo formos lentelėje Nr. 1) perkami, jų kainą nustatant pagal Užsakymo pateikimo dieną galiojančius „Statybų resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke (UAB „Sistela“ arba „Astera“ arba lygiaverčiame) nustatytus įkainius, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą Pagal kintamo įkainio kainodarą perkama ne daugiau kaip už 15 (penkiolika) procentų pradinės sutarties vertės. |  |
| - Sutarties kainos peržiūra |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra Taikoma: Ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutartyje nurodytų aplinkybių atsiradimo. |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, apmokami priėmus Darbus |  |  |  |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties vykdymo terminas |  |  | Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba iki bus nupirkta darbų už sutartyje nurodytą sutarties kainą. |  |
| - Atskirų užsakymų vykdymo terminai |  |  | Nustatomi Techninėje specifikacijoje ir Užsakyme. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas | - Statybos darbų draudimo suma |  | - |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | - |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | - |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | - |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda už statybvietės apsaugos reikalavimų pažeidimą ar statybvietės naudojimo netinkamą naudojimą |  |  | 300.00 (trys šimtai) EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda už Darbų terminų praleidimą (Bendrųjų sąlygų 10 skyrius.) |  |  | Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti darbus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento, bet ne mažiau nei 10,00 Eur (dešimt eurų, 00 euro ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neatliktų darbų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. Bauda taikoma už kiekvieną nustatytą atvejį. |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą |  |  | 0,05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal už konfidencialios informacijos atskleidimą |  |  | 300.00 (trys šimtai) EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda už visų kitų sutartinių įsipareigojimų, už kurių nevykdymą nenustatyta sutartinė atsakomybė Specialiųjų sąlygų 11.1, 11.2,11.4 punktuose, pažeidimą (pvz. dokumentų ar informacijos nepateikimą laiku ir pan.). |  |  | 200.00 (du šimtai) EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas |  |  | ☐ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (jeigu taikoma) |  |  | - |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (jeigu taikoma) |  |  | - |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija su priedais; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Specialistų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Susitarimo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Bendrosios sąlygos; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | AB TB Techninis standartas ŠVOK. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai