Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“

Projekto pavadinimas „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (II etapas)“

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ (ŠVIESOS TAKO) REKONSTRAVIMO IR NAUJOS INFRASTRUKTŪROS STATYBOS DARBAI JONAVOS MIESTE

202  m. __________ d.

Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, kurio registruota buveinė yra Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________, veikiančio (-ios) pagal __________, (toliau – Užsakovas), ir __________, juridinio asmens kodas __________, kurio registruota buveinė yra __________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________, veikiančio (-ios) pagal __________, (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SĄVOKOS

  - Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.

  - Atsisakomi darbai – Darbai ar atskirų darbų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

  - Darbai – Techninėje specifikacijoje, Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio techniniame projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti su tinkamu darbų atlikimu susiję veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip darbo projekto parengimas, išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų parengimas, ir visų dokumentų, reikalingų statinių įregistravimui, parengimas ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte).

  - Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Darbo projektas rengiamas Rangovo.

  - Darbų atlikimo terminas pagal grafiką – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų dalies pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų vykdymo grafiką pradžios iki šios Darbų dalies perdavimo Užsakovui.

  - Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas Rangovo.

  - Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ar jų Etapus, kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai atlikti tinkamai, ir kuriuo įforminamas Darbų perdavimas–priėmimas; šis dokumentas pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 punktu.

  - Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno ir (arba) negautų pajamų.

  - Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

  - Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę.

  - Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

  - Papildomi darbai - darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio techniniame projekte, arba Sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, kurių Rangovas objektyviai negalėjo numatyti pagal pateiktą projektą.

  - Pradinės sutarties vertė – 8.1 punkte nurodyta Sutarties vertė (be PVM). Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal nurodytas peržiūros sąlygas.

  - Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

  - Rangovo personalas – Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį.

  - Statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas)– Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui.

  - Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

  - Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

  - Subrangovas - asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo. Taip pat tai yra ir asmuo, kurio pajėgumais rėmėsi/remiasi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei Rangovas jį pasitelkė ir dėl kvalifikacijos reikalavimų atitikimo).

  - Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

  - Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija) – dokumentas, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų.

  - Visų darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui.

  - Žiniaraštis (Įkainotos veiklos sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.

  - Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Sutarties sudarymo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą visų Darbų atlikimo terminą parengti dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) bei pėsčiųjų tako rekonstravimo, taip pat dviračių tako ir aikštelių statybos darbo projektą, atlikti statybos darbus, parengti išpildomąsias geodezines kontrolines nuotraukas, atnaujinti kadastrines bylas ir parengti visus dokumentus, reikalingus statinių įregistravimui (toliau – Darbai), kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Pradinės sutarties vertę kartu su PVM, nurodytą Sutarties 8.1 punkte.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos galiojantys įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai, ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

    - šios Sutarties sąlygos;

    - Užduotis (Techninė specifikacija) - Dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) ir pėsčiųjų tako rekonstravimo bei dviračių tako ir aikštelių statybos žemės sklypuose, kad. Nr. 4610/0010:91 ir 4610/0005:146, Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas Nr. UL-20-0212 kartu su atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimais ir aplinkos apsaugos kriterijais (toliau – Užduotis);

    - Žiniaraštis (Įkainotos veiklos sąrašas);

    - Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai);

    - Rangovo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, kurių kvalifikacija tikrinta pirkime, sąrašas;

    - kiti dokumentai (Rangovo pasiūlymas, konkurso sąlygos).

  - Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami elektroniniu būdu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 18 skyriuje.

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

  - Užsakovas įsipareigoja paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Statybos darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

  - Jei pagal statybos techninių reglamentų nustatytą tvarką privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą Užsakovo pateikiamam Techniniam projektui bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei Statybos darbų perdavimo-priėmimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

  - Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

  - Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kilusiu arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, klaidos, netikslumai ar trūkumai Užduotyje, išskyrus tai, kas gali būti numatyta pagal Sutartį.

  - Užsakovas per 5 darbo dienas Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką turi suderinti arba pateikti pastabas per nustatytą terminą jį pataisyti. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas, keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant visų Darbų atlikimo termino.

  - Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti dokumentus (nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija) patvirtinančius, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu darbams susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės srityje ir/ar kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai, taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–ManagementandAuditScheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

  - Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo priimti Darbus ir sumokėti Sutarties kainą.

  - Esant poreikiui reikalauti Rangovo teikti mėnesines ataskaitas, kuriose turi būti nurodytas įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičius, tikslinė(-ės) grupė(-ės), kuriai(-ioms) priskiriamas(-i) įdarbintas(-i) asmuo(-enys), jo(jų) atlikti darbai bei (jei nebuvo teikta anksčiau) socialinį kriterijų įrodantys dokumentai, nurodyti Sutarties 5.26 punkte.

  - Sutarties vykdymo metu, Užsakovas turi teisę Rangovo reikalauti pateikti dokumentus: (pvz.: gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, saugos duomenų lapą, gamintojo bandymų ataskaitą, protokolą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, instrukciją ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus), patvirtinančius, kad Rangovas rengdamas darbo projektą numatė ir (ar) statybos darbams taiko minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimus nustatytus Užduotyje (7 priedas).

  - Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

- RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą parengti dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) bei pėsčiųjų tako rekonstravimo, taip pat dviračių tako ir aikštelių statybos darbo projektą, atlikti statybos darbus, parengti išpildomąsias geodezines kontrolines nuotraukas, atnaujinti kadastrines bylas ir parengti visus dokumentus, reikalingus statinių įregistravimui, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko, Rangovo pasiūlymu prisiimtų įsipareigojimų, vadovaudamasis Užduotyje ir Įkainotos veiklos sąraše numatyta Darbų apimtimi, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir statybos techniniais reglamentais.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Rangovas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

  - Baigus Darbus, iki paskutinio (-ių) mokėjimo (-ų) už atliktus Darbus Rangovas turi pateikti:

    - atliktų Statybos darbų geodezines nuotraukas (*.dwg ir *.pdf formatu). Dangų nuotraukoje turi būti nurodyti visi dangų tipai, mažoji architektūra, šulinių dangčiai ir t. t. pagal Statybos darbų kiekių žiniaraščius;

    - nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą (-as), suderintą (-as) VĮ Registrų centro duomenų bazėje. Jei Užsakovui įregistruojant objektus Nekilnojamojo turto registre nustatomi trūkumai, juos Rangovas turi nedelsdamas pašalinti;

    - visus dokumentus reikalingus statinių įregistravimui;

[taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą kokybinį kriterijų]:

    - užstatą pagal sutarties 5.24 p., užtikrinantį papildomą statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams taikomą garantinį terminą.]

  - Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją, kuri, panaudojant jo žinias ir rūpestingumą, galėjo būti gauta ir kuri gali turėti įtakos kainai ar Darbams. Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užduoties dokumentais ir duomenimis. Rangovas taip pat patvirtina, kad atliko visų dokumentų analizę. Rangovui yra aiški Užsakovo užduotis. Rangovas turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Darbus, reikalingus Techninio projekto įgyvendinimui. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų dėl Techninio projekto sprendinių. Rangovas taip pat patvirtina, kad yra pajėgus šiuos sprendinius įgyvendinti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį. Laikoma, kad Pradinės sutarties vertė apima viską, kas būtina Techniniame projekte numatytiems Darbams įgyvendinti, tinkamai vykdyti ir užbaigti. Į Pradinės sutarties vertę taip pat įtraukti visi būtini Darbai, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti bei įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Papildomi darbai gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, (toliau – Metodika), III skyriaus III skirsnyje. Tokių Statybos darbų vertės nustatymo, keitimo ir tvirtinimo procedūra atliekama remiantis Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  - Papildomi darbai gali būti vykdomi tik po to, kai Šalys raštu susitaria dėl jų apimties, kainos ir atlikimo pagrindo. Be tokio susitarimo atlikti darbai nelaikomi papildomais darbais ir nėra apmokami.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

    - apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms;

    - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, nuolat palaikyti švarą bei tvarką;

    - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

    - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

    - užtikrinti, kad visi Statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

    - naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal projektuose nurodytus reikalavimus;

    - prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui;

    - apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

    - atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

      - bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kilusius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

      - bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

    - sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

    - prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

  - Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką suderinimui. Jei Užsakovas nesuderina Rangovo pateikto Darbų vykdymo grafiko, pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti Darbų vykdymo grafiką pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą laiką. Rangovui vėluojant ilgiau nei 5 darbo dienas pateikti Darbų vykdymo grafiką ar jį ištaisyti pagal Užsakovo pastabas per nustatytą terminą, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui orientacines lokalines sąmatas statybos darbams. Jei Rangovas vėluoja pateikti Užsakovui orientacines lokalines sąmatas statybos darbams ilgiau nei 5 d. d., bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka elektros ir vandens tiekimo įmonėms.

  - Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

  - Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė, ar išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos, ar atnaujintos kadastrinės bylos, ar dokumentai, reikalingi statinių įregistravimui, yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, ar išpildomąsias geodezines kontrolines nuotraukas, ar atnaujintas kadastrines bylas, ar dokumentus, reikalingus statinių įregistravimui, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

  - Sutarties vykdymo metu, kai Rangovo specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą (nurodyti Sutarties priede Nr. 5) netinkamai vykdo įsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Rangovas gali juos pakeisti kitais specialistais, kurių kvalifikacija tenkintų konkurso sąlygose specialistams keltus reikalavimus. Specialistai keičiami tokia tvarka:

    - Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas keičiamų specialistų priežastis;

    - pateikti naujai siūlomų specialistų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kokių buvo reikalaujama konkurso sąlygose;

    - Gavęs 5.16.1. p. ir 5.16.2. p. numatytą informaciją apie Rangovo specialistų keitimą ir visus su jų kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo specialistų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo dienos patikrina siūlomų specialistų kvalifikaciją ir priima sprendimą dėl specialistų tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą;

    - Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų tinkamumo, Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo.

  - Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us),– [įrašyti visus pasiūlyme nurodytus ar sutarties vykdymo metu įtraukiamus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, nurodyti jų pavadinimą, kodą, adresą, įsipareigojimų dalį (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos; o jei jo(-jų) nėra įrašyti – nepasitelkiama/nežinoma]  (toliau – Subrangovas). Subrangovų sąrašas nurodytas priede Nr. 6. Sutarties vykdymo metu  Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar įtraukimo priežastis. Kai Rangovas remiasi subrangovų pajėgumais (tam, kad atitiktų keltus kvalifikacijos reikalavimus pirkime, kurio pagrindu sudaryta sutartis), kartu pateikiami naujų Subrangovų Europos bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai, bei dokumentai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma), kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks. (Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau- VPĮ) 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo);

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos, kai Rangovas remiasi subrangovų pajėgumais (tam, kad atitiktų keltus kvalifikacijos reikalavimus pirkime, kurio pagrindu sudaryta sutartis), patikrina Subrangovo pateiktą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, bei dokumentus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma) pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kai pasitelkiamas Subrangovas, kurio pajėgumais remiamasi (pasitelkiamas dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams) kartu su informacija apie naujus ar keičiamus Subrangovus pateikiami ir Subrangovų Europos bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai, kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei dokumentai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma) (atitinkamai pagal Subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant Sutartį).

  - Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 5.17. punkte ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 5.18. punktą. Jeigu Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodyto reikalavimo, Užsakovas reikalauja Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlyginti visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

  - Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovui, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

  - Subrangovo keitimas įforminamas papildomu susitarimu, pasirašytu abiejų sutarties Šalių.

  - Vykdydamas darbus susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės srityje ir/ar kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai Rangovas privalo taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo nevykdymą pirmą kartą Rangovas moka Užsakovui 5000,00 Eur baudą. Pakartotinis šių reikalavimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Užsakovui norint perduoti statybvietę per 5 d. d., o Rangovui vengiant priimti ir nepasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto, darbų pradžia bus laikoma po 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovui per nurodytą terminą neperėmus Statybvietės dėl Rangovo kaltės, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - [taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už papildomą statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams taikomą garantinį terminą]:

Be privalomo garantinio termino, Rangovas įsipareigoja statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams taikyti papildomą _______ [įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas papildomas garantinis terminas] metų garantinį terminą (viršijantį minimalų teisės aktais apibrėžtą garantinį terminą), kuris prasideda pasibaigus privalomam teisės aktuose apibrėžtam garantiniam terminui. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus įrenginių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms detalėms baigiasi kartu su apšvietimo įrenginių garantija. Rangovas privalo užtikrinti, kad papildomo garantinio laikotarpio metu apšvietimo įrenginiams bus taikomas garantinis aptarnavimas ir remontas. Siekiant užtikrinti šį įsipareigojimą, Rangovas per 10 d. d. nuo galutinių Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos privalės į Jonavos rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą LT Luminor Bank AS LT764010043900040087 pervesti [įrašoma užstato suma pagal pasiūlyme nurodytą papildomą garantijos trukmę]:

- 4800,00 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 1 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą;

- 9600,00 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 2 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą;

- 14400,00 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 3 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą.

- 19200,00 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 4 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą.

- 24000,00 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 5 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą.

Užstatas užtikrins šio įsipareigojimo laikymąsi, juo bus garantuojama, kad Rangovas taikys nurodytą konkretų papildomą garantinį terminą statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams. Papildomos garantijos užstatas grąžinamas Rangovui pasibaigus [įrašyti iš pasiūlymo] metų papildomam garantiniam terminui per dešimt darbo dienų nuo Rangovo pareikalavimo. Rangovui neteikiant statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams papildomo garantinio termino Užsakovas galės pasinaudoti Rangovo pervestu užstatu statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių remonto ar keitimo darbams.

5.25. Rangovas įsipareigoja, kad darbus ar darbų dalį atliks jo ir/ar Subrangovo įdarbintas bent vienas ar daugiau nepalankioje padėtyje esantis asmuo(-ys) (išskyrus vadovaujančius darbuotojus), kuris(-ie) priklauso bent vienai iš šių tikslinių grupių:

    - asmuo (-ys) su negalia;

5.25.2. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmuo (-enys), auginantys vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų;

5.25.3.vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų;

    - asmuo (-enys), prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems ANTA sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis;

    - asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas arba asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

    - asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti;

    - asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų;

    - vyresnis (-i) kaip 50 metų asmuo (-enys);

2.25.9.16–24 metų bedarbis (-iai);

5.25.10. pirmą kartą darbo veiklą pradedantis (-ys) bedarbis (-iai), kvalifikaciją** įgijęs (-ę) ne daugiau kaip prieš 2 metus;

5.25.11. bedarbis (-iai), kuris (-ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nebuvo savarankiškai dirbantis (-ys) asmuo (-enys).

5.26. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nurodytą protingą terminą pateikti Užsakovui mėnesines ataskaitas, kuriose turi būti nurodytas įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičius, tikslinė(-ės) grupė(-ės), kuriai(-ioms) priskiriamas(-i) įdarbintas(-i) asmuo(-enys), jo(jų) atlikti darbai bei (jei nebuvo teikta anksčiau) socialinį kriterijų įrodantys dokumentai: pvz.: darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija arba informacija apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu iš SODROS  arba lygiavertė pažyma iš užsienio kompetentingos valstybės institucijos, teikiančios duomenis apie įdarbintus asmenis, arba pameistrystės darbo sutartis, arba trišalė stažuotės sutartis ir priskyrimą tikslinei grupei įrodantys dokumentai: pavyzdžiui, asmens su negalia pažymėjimo (neįgaliojo pažymėjimo kopija); savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dėl tėvystės ar vaiko nuolatinės globos nustatymo kopija; slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas neįgaliojo globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose neįgalųjį asmenį bei gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia; jei įdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartį) asmuo(-enys), kuriam(-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija arba skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje  (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties straipsnis - išdavimo pagrindas. Leidimo duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą Užsakovas patikrins Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje E-leidimas - Migracijos departamentas (migracija.lt); jei įdarbinamas(-i) ar paskiriamas(-i) vykdyti sutartį asmuo(-enys), baigęs(-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti – teikiamas dokumentas (pažyma) apie baigtą programą iš psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos (bendruomenės), turinčios licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims asmenims; asmuo(-enys), grįžęs(-ę) iš laisvės atėmimo vietų teikia Paleidimo iš suėmimo vykdymo ar bausmės atlikimo vietos pažymėjimo kopiją; jei yra įdarbinamas(-i) ar sutartį paskiriamas(-i) vykdyti vyresnis(-i) kaip 50 m. asmuo(-ys) , teikiama amžių įrodančio dokumento – paso, tapatybės kortelės ar kito lygiaverčio dokumento kopija ir (arba) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu įdarbintas(-i) nepalankioje padėtyje esantis asmuo (-enys) dėl atleidimo iš darbo pagrindo, ar dėl kitų objektyvių nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių nutraukia darbo/pameistrystės/stažuotės sutartį prieš darbų, kuriuos atlikti privalo nepalankioje padėtyje esantis įdarbintas asmuo, pabaigos terminą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, Rangovas privalo įdarbinti  naują asmenį iš nepalankioje padėtyje esančių asmenų tikslinės grupės, nurodytos šiame punkte. Jei įdarbintas darbuotojas nutraukia sutartį pirma laiko arba jei yra objektyvių atleidimo iš darbo priežasčių, laikoma, kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimą, jei buvo įvykdyta ne mažiau kaip 80 proc. viso su konkrečiu darbuotoju sutarto darbo laiko.

Teikiami tik tokie duomenys ir tik toks jų kiekis, koks reikalingas atitikimui Sutartyje nustatytam socialiniam kriterijui įrodyti, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytu duomenų kiekio mažinimo principu. Užsienio šalių tiekėjai teikia tose šalyse kompetentingų oficialių institucijų išduodamus dokumentus. Kokie dokumentai išduodami ES šalyse, galima patikrinti e-Certis.

Už šiame punkte nurodytų socialinių įsipareigojimų dėl įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų nesilaikymą pirmą kartą Rangovas moka Užsakovui 5000,00 Eur baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Rangovas įsipareigoja rengdamas darbo projektą ir vykdydamas statybos darbus taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir atsižvelgti į projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimus, nustatytus Užduotyje (7 priedas) ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus per Užsakovo nurodytą protingą terminą (pvz.: gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, saugos duomenų lapą, gamintojo bandymų ataskaitą, protokolą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, instrukciją ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus) ir ištaisyti trūkumus, jei tokių būtų, per Užsakovo nustatytą protingą terminą. Jei Rangovas nepateikia dokumentų per Užsakovo nustatytą protingą terminą ir/ar Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė šiame punkte nustatytą reikalavimą ir Rangovas savo sąskaita laiku neištaiso trūkumų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti statybos darbams taikomų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų laikymąsi ir, užbaigus Rangos darbus, pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, įskaitant Rangovo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją dėl reikšmingos žalos nedarymo principo laikymosi, taip pat įrodymus apie pildytą elektroninį statybos darbų žurnalą, atliekų apskaitos žurnalą, susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą (nurodant jų kiekius) bei atliekų apskaitos ataskaitas.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį bet ne anksčiau nei 2026-09-07 ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo. Darbai, įskaitant išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų parengimą, kadastrinių bylų atnaujinimą ir visų dokumentų, reikalingų statiniams įregistruoti, parengimą turi būti atlikti per 7 mėnesius nuo Darbų pradžios. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma. Vėluojant atlikti Darbus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Darbai privalės būti vykdomi pagal tarpusavyje suderintą Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant bendro Darbų atlikimo termino. Vėluojant atlikti Darbus pagal tarpusavyje suderintą Darbų vykdymo grafiką daugiau kaip tris kartus, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, skaičiuojami delspinigiai dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo Pradinės sutarties vertės per dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Jei Užsakovui ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovui nurodžius per pagrįstai tinkamą laiką ištaisyti netinkamai atliktus darbus, Rangovas vėluoja juos ištaisyti ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių netinkamai atliktų Darbų ištaisymo vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo Pradinės sutarties vertės per dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Darbai laikomi atliktais pagal Darbų vykdymo grafiką, kai šie darbai yra pabaigti ir Atliktų darbų aktas pasirašytas iki termino, nurodyto Užsakovo ir Rangovo suderintame Darbų vykdymo grafike. Visų darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir Užsakovas galės perimti Darbus pagal sutarties 7.1. punktą.

  - Užsakovas, atsiradus pasikeitusioms aplinkybėms, dėl kurių negalima tęsti Darbų ir kurios tapo žinomos po Sutarties sudarymo, taip pat kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, turi teisę bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų arba dalies Darbų vykdymą. Užsakovas, jei įmanoma, nurodo sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

    - papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

    - laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

    - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

    - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties Pakeitimo;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

  - Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami Užsakovui apie tai pranešus raštu, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Sustabdymo laikotarpiu Rangovas privalo prižiūrėti visus Darbus, juos saugoti, sandėliuoti ir imtis priemonių apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo ar žalos. Jeigu numatoma, kad visų Darbų sustabdymas truks ilgiau kaip 3 mėnesius, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai. Šių darbų tikslas – apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, tinklus ir įrenginius nuo aplinkos poveikio, užtikrinti žmonių saugą ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais (ypatingojo arba neypatingojo statinio konservavimo atveju) arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingojo statinio konservavimo atveju). Šiuo atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

  - Užsakovas perima Darbus:

    - kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

    - kai pateikiamas dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį.

    - Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui visus pagal teisės aktus ir Sutartį privalomus dokumentus. Statybos darbų žurnalai (įskaitant elektroninį žurnalą ir jo priedus) turi būti tinkamai užpildyti ir pasirašyti.

    - Pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

[taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą kokybinį kriterijų]:

    - Ir pervedamas užstatas pagal sutarties 5.24 p., užtikrinantis papildomą statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams taikomą garantinį terminą.]

Rangovas užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir Užsakovą.

  - Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1. punktą, per 5 darbo dienas:

    - kartu su Užsakovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

arba

    - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

    - Rangovas iki darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys ir teritorija turi būti švarus ir sutvarkytas.

- PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR APMOKĖJIMAS

  - Pradinės sutarties vertė yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais]eurų be PVM, PVM sudaro [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais]eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl Papildomų darbų įsigijimo, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties 9 skyriuje. Pradinės sutarties vertė yra nekeičiama, išskyrus Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas. Į Pradinės Sutarties vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM).

  - Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais darbais. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės.

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės sutarties vertė apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti.

  - Išankstinis mokėjimas nenumatomas.

  - Tarpiniam mokėjimui gauti, vadovaujantis sutarties 3.5 punkte nustatyta dokumentų pateikimo tvarka Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą bei sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas suderina apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą). Užsakovas sulaiko 5 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą. Sutarties vykdymo metu sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 3 d. elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

  - Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas rengia atskirus atliktų Papildomų darbų perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiantys dokumentai, parengti Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka.

  - Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, [jei taikoma: Rangovas perveda užstatą pagal sutarties 5.24. punkto reikalavimus] bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu. Rangovui neištaisius defektų, Užsakovas turi teisę panaudoti sulaikytų pinigų sumą, kuri pagal 8.5 punktą sulaikoma nuo kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), atitinkamų defektų taisymui. Kai įvyksta galutinis atsiskaitymas, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikytą sumą. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisės gauti Sulaikytą sumą. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikyta suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir Pradinės sutarties vertė automatiškai sumažėja tokios Sulaikytos sumos dydžiu. Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atžvilgiu neįvykus Galutinio atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus, kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti Sulaikytos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija Rangovui nepriklausančią Sulaikytą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

  - Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose. Mokėtinos sumos apmokamos Jonavos rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (II etapas)“ lėšomis.

  - Už atliktus Rangovo darbus bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 15 dienos. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą bei sąskaitą faktūrą;

  - Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subrangovais (kai jie pasitelkiami) tokiomis sąlygomis:

    - Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 8.11.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

    - Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir Subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir Subrangovui pagrindimą.

Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

  - Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.9. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio atsiskaitymo dydis – 0,04% nuo Pradinės sutarties vertės per dieną.

  - Pradinės sutarties vertė Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutarties kainos peržiūros sąlygą (perskaičiavimą) 8.14 nurodytais atvejais ir tvarka. Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

  - Pradinės sutarties vertė gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Pradinės sutarties vertę gavimo diena:

    - Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybinės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

    - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje. Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri pirmajam perskaičiavimui yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, o sekantiems perskaičiavimams Susitarimo dėl kainos perskaičiavimo įsigaliojimo diena;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Darbų kainą diena.

    - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Pradinės sutarties vertės perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Pradinės sutarties vertę pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę,

    - po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl statybos darbų kainos perskaičiavimo, perskaičiuota statybos darbų kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti statybos darbų kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę:

      - pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota statybos darbų kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte;

      - arba sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą, iki bus perskaičiuota statybos darbų kaina.

    - Pirmoji Pradinės sutarties vertės peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Pradinės sutarties vertė gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesius.

    - Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

  - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo.

  - Darbams taikomas PVM už tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Darbų kainas be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuotas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

- SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

  - Sutarties keitimas dėl keičiamų Darbų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas) galimas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis:

    - Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

      - bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

      - bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo kiekio, apimties sumažinimą;

      - Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

      - bet kurį Papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

    - Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (defektų (pakeitimų) aktu, kurį sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai (įskaitant Techninį projektą), techninės specifikacijos (jei reikia), Techninio projekto vadovo patvirtinti darbų kiekių žiniaraščiai, darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos Darbų kainos pagal Sutarties 9.1.4 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, juos pagrindžiantys dokumentai ar kiti dokumentai), kurie turi būti inicijuojami Rangovo, rengiami Techninio projekto rengėjo, raštu patvirtinti Techninio projekto vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir suderinti su Užsakovu.

    - Jeigu kiekis (apimtis) keičiamas kitais, negu apibrėžti šiame skyriuje, atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

    - Papildomų, keičiamų ar nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos toliau pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

      - pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius;

      - jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

      - pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų Įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

      - įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statybvietės eksploatacijos sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

    - Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

      - Jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų kiekį (apimtį), Rangovas pateikia nevykdomų Darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodo nevykdomų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.1.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 9.1.2 papunktį;

      - Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia siūlymą dėl keistinų darbų, nevykdomų Darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodo nevykdomų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.1.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir siūlomų atlikti darbų kiekių žiniaraštį, sudarytą pagal Sutarties 9.1.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų  nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 9.1.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 9.1.4 papunkčio ir 9.2 punkto reikalavimus;

      - Jei būtina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl Papildomų darbų ir Papildomų darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose nurodo Papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.1.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 9.1.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 9.2 punkto reikalavimus;

      - Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

      - Kiekio (apimties) keitimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

  - Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas ir esant šioms aplinkybėms:

    - duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;

    - aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Techniniame projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninio projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

    - Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

    - įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;

    - kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

    - kai Techniniame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, Įranga, prekėmis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

  - Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas VPĮ 89 str. nurodytais atvejais ir aplinkybėmis.

  - Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

  - Rangovo pasiūlyme ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščiuose įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik su Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi.

  - Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

  - Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus ir (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo.

  - Jeigu Papildomų darbų įsigijimo poreikį lėmė Techninio projekto pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo iniciatyva, o dėl Rangovo veiksmų (pavyzdžiui, įsigijo Medžiagas, Įrangą, kurie neatitinka Techninio projekto), arba Rangovas atliko Darbus ne pagal Techninį projektą, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie Darbai nėra laikomi Papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu Papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas Papildomų darbų įsigijimui yra tik raštu įformintas Šalių susitarimas, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

- ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

  - Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsniu.  Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

[taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už papildomą statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams taikomą garantinį terminą]:

  - Be privalomo darbų garantinio termino, Rangovas įsipareigoja statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams taikyti papildomą ______ [įrašyti rangovo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą] metų garantinį terminą (viršijantį minimalų teisės aktais apibrėžtą garantinį terminą), kuris prasideda pasibaigus privalomam teisės aktuose apibrėžtam garantiniam terminui. Nesilaikant šio įsipareigojimo Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pervestu užstatu, nurodytu sutarties 5.24 punkte.

  - Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų per nurodytą terminą, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

  - Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

- SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5. punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

  - Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, jeigu:

    - Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą kaip jis apibrėžtas šioje sutartyje ar nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį arba vykdė juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme;

    - Rangovas nevykdo pagrįstų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar Užsakovo nurodymų;

    - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

    - paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.

    - paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

    - paaiškėjo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

  - Nutraukus sutartį 11.3.1.-11.3.2. punktuose nurodytais pagrindais, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 procentų pradinės sutarties vertės, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

  - Nutraukus Sutartį 11.3.3.-11.3.6. punktuose nurodytais pagrindais, atsiradusiais dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 procentams pradinės sutarties vertės, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

  - Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:

    - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.

    - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

  - Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

    - per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties 8.9. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

    - Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį ir gali reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 procentams Pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais bei atlyginti visus kitus nuostolius, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais.

  - Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų, pranešusios apie tai kitai Šaliai prieš 14 kalendorinių dienų.

  - Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

    - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

- GINČAI

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

  - Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis“.

- KONFIDENCIALUMAS

  - Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

    - bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

    - asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), Sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 15.1.1. punkte paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

    - neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;

    - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

    - visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

  - Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsiant privalo:

    - grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

    - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

    - patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

  - Rangovas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

- KITA

  - Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti Sutarties 18 skyriuje.

  - Užsakovo paskirtas(-i) asmuo(-ys), atsakingas(-i) už pirkimo Sutarties vykdymą: [atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas].

  - Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Kai Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

- PRIEDAI

1 priedas: Žiniaraštis (Įkainotos veiklos sąrašas).

2 priedas: Atliktų darbų akto forma.

3 priedas: Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas.

4 priedas: Darbų perdavimo-priėmimo akto forma.

5 priedas: Rangovo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, kurių kvalifikacija tikrinta pirkime, sąrašas.

6 priedas: Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas.

7 priedas:. Užduotis (Techninė specifikacija) - Dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) ir pėsčiųjų tako rekonstravimo bei dviračių tako ir aikštelių statybos žemės sklypuose, kad. Nr. 4610/0010:91 ir 4610/0005:146, Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas Nr. UL-20-0212 kartu su atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimais ir aplinkos apsaugos kriterijais.

- KONTAKTAI

| UŽSAKOVAS Jonavos rajono savivaldybės administracija Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava Įstaigos kodas 188769070 AB Luminor bankas Banko kodas 40100 a.s. LT764010043900040087 Tel.: +370 349 50154 El.paštas: administracija@jonava.lt Pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos _______________________ (parašas) | RANGOVAS [Įrašyti Rangovo rekvizitus] Pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos _______________________ (parašas) |
| --- | --- |

Sutarties priedas Nr. 1

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Sutarties priedas Nr. 2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn. __________d.

Sutarties priedas Nr. 3

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas [Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas] | [Telefonas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties priedas Nr. 5

RANGOVO SPECIALISTŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, KURIŲ KVALIFIKACIJA TIKRINTA PIRKIME, SĄRAŠAS

| Pareigos | Specialisto vardas, pavardė |
| --- | --- |

Sutarties priedas Nr. 6

SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS

| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subrangovų sąrašo versija |  | Subrangovų sąrašo data |  |

| Eil. Nr. | Subrangovo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas | Subrangovo faktinės buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, nuoroda į tinklalapį | Subrangovo atstovo vardas, pavardė, mob. telefonas, el. pašto adresas | Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslus aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subrangovai, kurie yra Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas |  |  |  |  |
| Kiti Subrangovai |  |  |  |  |

Sutarties priedas Nr. 7

Atliekami darbai finansuojami įgyvendinant Europos Sąjungos ir Jonavos rajono savivaldybės lėšomis bendrai finansuojamą projektą  „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (II etapas)“, kuris finansuojamas pagal „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gaires.

Projekte numatytas toks projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas, kurio turi būti laikomasi vykdant rangos darbus:

| Aplinkos tikslai | Su Europos Komisija suderintas pagrindimas | Užsakovo pastabos dėl atitikimo tikslams |
| --- | --- | --- |
| 1. Klimato kaitos švelninimas | Vertinama, kad planuojami įgyvendinti veiksmai (veiklos) neturi jokio numatomo neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka klimato kaitos švelninimo tikslą: bus investuojama į viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros plėtrą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrą, kitų darnaus judumo mieste planų (toliau – DJMP) priemonių, papildančių minėtas ir tiesiogiai prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo, įgyvendinimą DJMP pagal 2014–2020 m. ESFIP rengusiose ir įgyvendinusiose savivaldybėse. Plėtojant alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūrą, bus skatinamas elektromobilumas, sudarytos prielaidos gyventojams ir verslui eksploatuoti netaršias transporto priemones. Vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, taisyklių I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (086). Infrastruktūra atitinka 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, 6.15 punkte „Infrastruktūra, sudaranti sąlygas nedidelį anglies dioksido kiekį išskiriančiam kelių transportui ir viešajam transportui“ nurodytus svaraus prisidėjimo ir reikšmingos žalos nedarymo kriterijus. Atnaujinant viešojo transporto priemones nulinės emisijos (varomų elektra, vandeniliu) viešojo transporto priemonėmis, bus didinamas viešojo transporto ekologiškumas, plėtojamas švaresnis, pigesnis ir sveikesnis viešasis transportas, sprendžiama išmetamų teršalų kiekio, spūsčių miestuose mažinimo, saugumo didinimo bei viešojo transporto patrauklumo ir prieinamumo didinimo iššūkiai šalies savivaldybėse. Suplanuota teikti valstybės pagalbą savivaldybių administracijoms, kad galėtų pakeisti techniškai pasenusias transporto priemones arba papildyti automobilių parką naujomis nulinės emisijos transporto priemonėmis, planuojama remti transporto priemonių (varomų elektra arba vandeniliu) įsigijimą kartu sukuriant joms reikalingą įkrovimo / papildymo infrastruktūrą; didinti viešojo transporto patrauklumą gyventojams, skatinant kelionę nuosavu automobiliu keisti kelione viešuoju transportu. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (082). Investicija prisideda mažinant ŠESD emisijas, didinant švaraus ar neutralaus poveikio klimatui judumą. Planuojamos įsigyti viešojo transporto priemonės atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.3 punkte „Miesto ir priemiestinis transportas, keleivinis kelių transportas“ nurodytus svaraus prisidėjimo prie klimato kaitos kriterijus. Plėtojant dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą, bus skatinama bevariklio transporto integracija, sukuriant palankias prielaidas gyventojams rinktis alternatyvų judėjimo būdą naudojant bevarikles transporto priemones. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (083). Planuojama infrastruktūra atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.13 punkte „Mikromobilumo infrastruktūra, dviračių transporto logistika“ nurodytus svaraus prisidėjimo kriterijus. Įgyvendinant kitas DJMP priemones (pvz., A juostų plėtra, prioritetinių viešojo transporto eismo valdymo sistemų diegimas sankryžose, transporto priemonių su vidaus degimo varikliu patekimo į nustatytas miestų zonas ribojimas, multimodalinių aikštelių įrengimas ir kt.), bus skatinamas darnesnis judėjimas miestuose. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (081). Įgyvendinant veiklas bus numatytas projektų vykdytojų ir (ar) tarpininkų įsipareigojimas laikytis Europos Komisijos tvarumo tikrinimo gairių, priimtų siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo tvarumą, reikalavimų. | Rangos darbai atliekami pagal techninį projektą. Veiklos turi atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. |
| 2. Prisitaikymas prie klimato kaitos | Vertinama, kad planuojami įgyvendinti veiksmai (veiklos) neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka klimato kaitos švelninimo tikslą ir neturės neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui: bus investuojama į viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros plėtrą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrą, kitų DJMP priemonių, papildančių minėtas ir tiesiogiai prisidedančių prie ŠESD mažinimo, įgyvendinimą DJMP pagal 2014–2020 m. ESFIP rengusiose ir įgyvendinusiose savivaldybėse. Plėtojant alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūrą, bus skatinamas elektromobilumas, bus sudarytos prielaidos gyventojams ir verslui eksploatuoti netaršias transporto priemones. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (086). Infrastruktūra atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.15 punkte „Infrastruktūra, sudaranti sąlygas kelių transportui ir viešajam transportui“ nurodytus svaraus prisidėjimo ir reikšmingos žalos nedarymo kriterijus. Atnaujinant viešojo transporto priemones, bus didinamas viešojo transporto ekologiškumas, plėtojamas švaresnis, pigesnis ir sveikesnis viešasis transportas, sprendžiami išmetamų teršalų kiekio, spūsčių miestuose mažinimo, saugumo didinimo bei viešojo transporto patrauklumo ir prieinamumo didinimo iššūkiai šalies savivaldybėse. Suplanuota teikti valstybės pagalbą savivaldybių administracijoms, kad galėtų pakeisti techniškai pasenusias transporto priemones arba papildyti automobilių parką naujomis nulinės emisijos transporto priemonėmis, planuojama remti transporto priemonių (varomų elektra arba vandeniliu) įsigijimą kartu sukuriant joms reikalingą įkrovimo / papildymo infrastruktūrą; didinti viešojo transporto patrauklumą gyventojams, skatinant kelionę nuosavu automobiliu keisti kelione viešuoju transportu. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (082). Investicija prisideda mažinant ŠESD emisijas, didinant švaraus ar neutralaus poveikio klimatui judumą. Planuojamos įsigyti viešojo transporto priemonės atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.3 punkte „Miesto ir priemiestinis transportas, keleivinis kelių transportas“ nurodytus svaraus prisidėjimo prie klimato kaitos kriterijus. Plėtojant dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą, bus skatinama bevariklio transporto integracija, sukuriant palankias prielaidas gyventojams rinktis alternatyvų judėjimo būdą naudojant bevarikles transporto priemones. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (083). Planuojama infrastruktūra atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.13 punkte „Mikromobilumo infrastruktūra, dviračių transporto logistika“ nurodytus svaraus prisidėjimo ir reikšmingos žalos nedarymo kriterijus. Įgyvendinant kitas DJMP priemones (pvz., A juostų plėtra, prioritetinių viešojo transporto eismo valdymo sistemų diegimas sankryžose, transporto priemonių su vidaus degimo varikliu patekimo į nustatytas miestų zonas ribojimas, multimodalinių aikštelių įrengimas ir kt.), bus skatinamas darnesnis judėjimas miestuose. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 I priedu taikomas 100 proc. paramos, siekiant su klimato kaita susijusių tikslų, skaičiavimo koeficientas (081). Įgyvendinant veiklas bus numatytas projektų vykdytojų ir (ar) tarpininkų įsipareigojimas laikytis Europos Komisijos tvarumo tikrinimo gairių, priimtų siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo tvarumą, reikalavimų. | Rangos darbai atliekami pagal techninį projektą. Veiklos turi atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. |
| 3. Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga | Bus investuojama į viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros plėtrą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrą, kitų DJMP priemonių, papildančių minėtas ir tiesiogiai prisidedančių prie ŠESD mažinimo, įgyvendinimą DJMP pagal 2014–2020 m. ESFIP rengusiose ir įgyvendinusiose savivaldybėse. Įgyvendinant veiksmus (veiklas) bus vadovaujamasi Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 1 straipsnio I priedo ir 2 straipsnio II priedo atitinkamoms veikloms taikomuose punktuose (pvz., kuriant naują infrastruktūrą ar modernizuojant esamą – taikomi šio Reglamento 7 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai; įsigyjant IT įrangą – taikomi šio Reglamento 8 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai, įsigyjant transporto priemones – taikomi šio Reglamento 6 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai ir t. t.) nustatytais reikalavimais, tai numatant atitinkamuose dokumentuose (pvz., pirkimo ir kt. dokumentuose) (veiksmų įtaka yra numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.3, 6.13 ir 6.15 punktuose). Įgyvendinant veiksmus (veiklas) nenumatoma kurti jokia infrastruktūra, kuri galėtų turėti poveikį tausiam vandens ir jūrų išteklių naudojimui: veiksmai (veiklos) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui. | Rangos darbai atliekami pagal techninį projektą. Veiklos turi atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims rangos darbų metu galimas atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip panaudotų tepalų iš mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Tokiems atvejams darbus vykdantis rangovas turės numatyti tepalų surinkimo sistemą, darbų zonoje turės būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. |
| 4. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą | Bus investuojama į viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros plėtrą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrą, kitų DJMP priemonių, papildančių minėtas ir tiesiogiai prisidedančių prie ŠESD mažinimo, įgyvendinimą DJMP pagal 2014–2020 m. ESFIP rengusiose ir įgyvendinusiose savivaldybėse. Įgyvendinant veiksmus (veiklas) bus vadovaujamasi Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 1 straipsnio I priedo ir 2 straipsnio II priedo atitinkamoms veikloms taikomuose punktuose (pvz., kuriant naują infrastruktūrą ar modernizuojant esamą – taikomi šio Reglamento 7 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai; įsigyjant IT įrangą – taikomi šio Reglamento 8 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai, įsigyjant transporto priemones – taikomi šio Reglamento 6 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai ir t. t.) nustatytais reikalavimais, tai numatant atitinkamuose dokumentuose (pvz., pirkimo ir kt. dokumentuose) (veiksmų įtaka yra numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.3, 6.13 ir 6.15 punktuose). Įgyvendinant veiklas bus užtikrinamas efektyvus atliekų surinkimas, skatinamas atskirų dalių pakartotinis naudojimas bei statytojams numatyti reikalavimai riboti atliekų susidarymą statybų metu, taikyti naujausius metodus, pakartotinį medžiagų naudojimą ar perdirbimą, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo sistemomis. Gamintojas įsipareigos per visą įrenginių (įkrovimo / papildymo infrastruktūros atveju) gyvavimo laikotarpį vykdyti visapusišką įrenginių priežiūrą, šalinti gedimus ir keisti įrenginių elementus nustatyta tvarka. Pasibaigus įrangos eksploatavimo laikui, ji bus saugiai paruošta pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui pagal parengtą atliekų tvarkymo planą, užtikrinantį maksimalų elektros ir elektroninės įrangos perdirbimą pasibaigus jų eksploatavimo laikui, kaip tai numato 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Bus laikomasi žiedinės ekonomikos principo tiek viešojo transporto priemonių naudojimo etape (techninė priežiūra), tiek ir pasibaigus jų eksploatavimo laikui, įskaitant pakartotinį baterijų ir elektronikos (jose esančių svarbių žaliavų) perdirbimą. Planuojamos veiklos turės atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, bus užtikrinamas efektyvus atliekų surinkimas, skatinamas atskirų dalių pakartotinis naudojimas, statytojams bus numatyti reikalavimai riboti atliekų susidarymą statybos metu, taikyti naujausius metodus, pakartotinį medžiagų naudojimą ar perdirbimą, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo sistemomis. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka žiedinės ekonomikos tikslą. Numatoma:  mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybvietėje susidarančių atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) (2000 m. gegužės 3 d Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį) turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo;  operatoriai turėtų riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikydamiesi ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus metodus ir naudodami selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą;  naudoti ir kokybiškai perdirbti turimas statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas. Įgyvendinant veiklas bus užtikrintas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas reikalavimų laikymasis, įpareigojant jų laikytis projektų vykdytojus. Įgyvendinant veiklas bus numatytas projektų vykdytojų ir (ar) tarpininkų įsipareigojimas laikytis Europos Komisijos tvarumo tikrinimo gairių, priimtų siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo tvarumą, reikalavimų. | Rangos darbai atliekami pagal techninį projektą. Veiklos turi atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. Vykdant rangos darbus ir susidarius statybinėms atliekoms privalu vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kurios apibrėžia atliekų rūšiavimą statybvietėje. Atliekant statybos darbus turi būti užtikrinamas efektyvus atliekų surinkimas, skatinamas atskirų atliekų dalių pakartotinis naudojimas. Rangovas turi riboti atliekų susidarymą statybų metu, taikyti naujausius metodus, pakartotinį medžiagų naudojimą ar perdirbimą, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo sistemomis. Statybinės atliekos po rangos darbų turės būti išvežamos ir statybvietė sutvarkoma. Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos atliekos neturi būti naudojamos ir laikomos. Darbų metu naudojami tokie gamtiniai ištekliai, kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda, turi būti išgaunami karjeruose ir atvežti į panaudojimo vietą. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Statybinės atliekos turi būti išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis) turi būti šalinama pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, už kurio pildymo teisingumą atsakys rangovas, tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, rengiamos atliekų apskaitos ataskaitos. Taip pat turi būti pildomi elektroniniai statybos žurnalai, už kurių pildymo teisingumą atsakys rangovas ir kuriuos tikrins bei pasirašys techninis prižiūrėtojas. |
| 5. Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė | Bus investuojama į viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros plėtrą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrą, kitų DJMP priemonių, papildančių minėtas ir tiesiogiai prisidedančių prie ŠESD mažinimo, įgyvendinimą DJMP pagal 2014–2020 m. ESFIP rengusiose ir įgyvendinusiose savivaldybėse. Įgyvendinant veiksmus (veiklas) bus vadovaujamasi Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 1 straipsnio I priedo ir 2 straipsnio II priedo atitinkamoms veikloms taikomuose punktuose (pvz., kuriant naują infrastruktūrą ar modernizuojant esamą – taikomi šio Reglamento 7 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai; įsigyjant IT įrangą – taikomi šio Reglamento 8 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai, įsigyjant transporto priemones – taikomi šio Reglamento 6 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai ir t. t.) nustatytais reikalavimais, tai numatant atitinkamuose dokumentuose (pvz., pirkimo ir kt. dokumentuose) (veiksmų įtaka yra numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.3, 6.13 ir 6.15 punktuose). Veiklos neturės jokio neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui, nes sukuriama alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūra, sudaromos sąlygos naudoti netaršias transporto priemones, kuriomis pakeičiamos taršios transporto priemonės, taip reikšmingai mažinant oro taršą, atnaujinant viešojo transporto priemones, bus sudarytos sąlygos naudotis nulinės taršos viešuoju transportu ir taip prisidėti prie oro taršos mažinimo, plėtojant dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos vietoj motorinių transporto priemonių rinktis bemotores transporto priemones arba judėjimą pėsčiomis. Įrengiant kitas DJMP priemones, tiesiogiai prisidedančias prie ŠESD mažinimo, bus didinamas bendras darnus judumas ir taip mažinama oro tarša. Infrastruktūra turės būti įrengta vadovaujantis nustatytais nacionaliniais reikalavimais. Įgyvendinant veiklas bus numatytas projektų vykdytojų ir (ar) tarpininkų įsipareigojimas laikytis Europos Komisijos tvarumo tikrinimo gairių, priimtų siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo tvarumą, reikalavimų. Nenumatoma, kad įgyvendinant veiksmus padidės teršalų išmetimas į orą, vandenį ar žemę, kadangi:  statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nėra asbesto ir labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XIV priede;  imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkes ir teršalus atliekant statybos ar priežiūros darbus. Veiklos bus įgyvendinamos vadovaujantis 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, taip pat nacionaliniais teisės aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai užtikrinti tausų išteklių naudojimą ir apsaugą. | Rangos darbai atliekami pagal techninį projektą. Veiklos turi atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. Rangos darbų metu draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra polifluorangliavandenilių (pvz. teflono) asbesto, kancerogenų, švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chloropreno kaučiuko (pvz. neopreno), poliamidų, poliacetatų, poliuretanų, polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. Pavojingos statybinės atliekos turės būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Triukšmo lygio mažinimui rangovas darbus turės organizuoti vienos pamainos rėžimu, kai darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal Statybos rangovo priimtą darbo laiką, bet nepažeidžiant darbo įstatymo ir ramybės valandų). Darbai keliantys daugiau triukšmo turės būti atliekami nuo 8:00 iki 15:00 val., o nuo 15:00 val. galės būti atliekami mažiau triukšmo sukeliantys darbai. Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu, taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų, todėl naudojamos transporto priemonės turės būti techniškai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir žmonėms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus, nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“, STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. Iš statybvietės dulkančios statybinės atliekos turės būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad šios vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką, o pavojingos statybinės atliekos turės būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turės būti deramai uždengti ir supakuoti. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip panaudotų tepalų iš mechanizmų, dažų atliekų išbėgimo. Tokiu atveju neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turės numatyti tepalų surinkimo sistemą, darbų zonoje turės būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui, kad nebūtų užteršti gruntiniai vandenys. |
| 6. Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas | Bus investuojama į viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros plėtrą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrą, kitų DJMP priemonių, papildančių minėtas ir tiesiogiai prisidedančių prie ŠESD mažinimo, įgyvendinimą DJMP pagal 2014–2020 m. ESFIP rengusiose ir įgyvendinusiose savivaldybėse. Įgyvendinant veiksmus (veiklas) bus vadovaujamasi Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 1 straipsnio I priedo ir 2 straipsnio II priedo atitinkamoms veikloms taikomuose punktuose (pvz., kuriant naują infrastruktūrą ar modernizuojant esamą – taikomi šio Reglamento 7 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai; įsigyjant IT įrangą – taikomi šio Reglamento 8 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai, įsigyjant transporto priemones – taikomi šio Reglamento 6 punkte nustatyti techninės analizės kriterijai ir t. t.) nustatytais reikalavimais, tai numatant atitinkamuose dokumentuose (pvz., pirkimo ir kt. dokumentuose) (veiksmų įtaka yra numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 6.3, 6.13 ir 6.15 punktuose). Veiklas planuojama įgyvendinti didžiuosiuose šalies miestuose ir kurortuose, todėl reikšminga įtaka biologinei įvairovei ar ekosistemoms nebūtų padaryta. Pagal atliktą pirminį vertinimą ir pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, poveikio „Natura 2000“ teritorijoms, biologinei įvairovei ir ekosistemai nebus. Veiklos atitiks 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/1471/EB dėl laukinių paukščių apsaugos ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos numatytus įsipareigojimus: išsaugoti, palaikyti ar atkurti pakankamą buveinių įvairovę ir plotą visoms Direktyvos 2009/1471/EB 1 straipsnyje nurodytoms paukščių rūšims; vykdant šį reikalavimą, įranga nebus statoma šių paukščių buveinių saugomose teritorijose; nebus nukrypstama nuo Direktyvos 2009/1471/EB nuostatų jos 9 straipsnyje numatytais arba kokiais nors kitais pagrindais; nemontuoti įrangos ir nevykdyti statybų teritorijose, kurios pagal Direktyvą 92/43/EEB laikomos natūraliomis buveinėmis; nė viena iš šios priemonės veiklų netrikdys į Direktyvos 92/43/EEB V priedo A dalį įrašytų gyvūnų rūšių griežtos apsaugos jų paplitimo areale sistemos, draudžiančios, šalia kitko, trikdyti gyvūnus (ypač jų perėjimo, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos metu), taip pat pažeisti, naikinti perėjimo ar poilsio vietas (12 straipsnio b ir d punktai). Išimtys pagal Direktyvos 92/43/EEB 16 straipsnį nenumatomos. | Rangos darbai atliekami pagal techninį projektą. Veiklos turi atitikti statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. |

Rangos darbų pabaigoje rangovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo turės pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo užtikrintas statybos darbams taikomų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų klausimyne numatytų reikalavimų įvykdymas. Taip pat turės būti pateikti įrodymai, kad buvo pildomas elektroninis statybos žurnalas, atliekų apskaitos žurnalas, tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, rengiamos atliekų apskaitos ataskaitos.

Privalomi reikalavimai rengiant darbo projektą ir vykdant statybos darbus.

| Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) pagal Aprašo 4.1. papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) | - Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.1 p.: reikalavimai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede; 2. Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.2. p.: Rengiant darbo projektą ir atliekant statybos darbus taikomi ne mažiau kaip du iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: 26.2.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje: Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis; Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.; Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.; Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.. Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos; 0,3; 15,0; 5,0. Asfalto pagrindas; 1,0; 15,0; 5,0. Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas; 1,0; 25,0; 15,0. Pagrindas be rišiklių, kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai; 15,0; 15,0; 15,0. Žemės sankasa ir pylimai; 15,0; 15,0; -. Apdorota žemės sankasa; 1,5; -; -. Pastabos: 1. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnį šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Naujo statinio statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui galima numatyti galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas iš kitų statinių ir (ar) statybų. Jeigu pirkimo vykdytojas aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, užtikrinant reikalaujamą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat nurodant maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami. 2. Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.2 papunkčiu) įrodoma, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai. 3. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant: 3.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga; 3.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.; 3.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.; 3.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui; 3.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui. 4. Pritaikius 26.2.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad 26.2 papunktis įgyvendintas.. 26.2.3. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“; 26.2.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą; 26.2.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. 3. Aprašo 2 priedo XVII skyrius 27. p.: 27.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 27.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;“ - Aprašo 2 priedo XVII skyrius 28.1 p.: LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) LED. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | - Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.1 p.: atitiktį nustatytam reikalavimui patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede; - Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.2. p.: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (patvirtinantys dokumentai turės būt pateikti vykdant statybos darbus, perkančiajai organizacijai pareikalavus); - Aprašo 2 priedo XVII skyrius 27. p. ir 28.1 p.: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, įrangos aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (patvirtinantys dokumentai turės būt pateikti vykdant statybos darbus, perkančiajai organizacijai pareikalavus). |

PASTABA. Tais atvejais, kai tarp taikomų teisės aktų nuostatų nustatomi neatitikimai ar skirtingi reikalavimai, taikomos tos nuostatos, kurios nustato griežtesnius aplinkosauginius, techninius ar kitus susijusius reikalavimus.

Rangovas gali pateikti ir kitus lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Užsakovas priima ir kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet ir užimtumo skatinimą, sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių. Rangovas, siekdamas užtikrinti šio įsipareigojimo įvykdymą, turi:

a) įdarbinti asmenį(-is) sudarant darbo sutartį/paskirti pagal darbo sutartį įdarbintus asmenis Užsakovo užsakytiems darbams atlikti. Įdarbinimas gali apimti ir apmokymą, jeigu apmokymai yra susiję su įdarbinimu. Šiuo atveju Rangovas darbų (Sutarties) vykdymo laikotarpiui turi įdarbinti asmenį (-is)/paskirti įdarbintą(-us) pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį (ar darbo santykiams prilygintu teisinių santykių pagrindu), atitinkančią Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kolektyvinės sutarties (jeigu tokią tiekėjas turi) reikalavimus. Asmuo (-enys) gali būti įdarbintas(-i) tiek pilnam etatui, tiek ir nepilnai darbo dienai, ir (arba),

b) įdarbinti asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį. Pameistrystė turi būti susijusi su užsakytais darbais. Pažymėtina, kad įmonėje vienu metu leidžiama priimti dirbti-mokytis pameistriais ne daugiau kaip 10 proc. visų įmonėje su darbo sutartimis dirbančių asmenų. Jeigu įmonėje dirba iki 10 darbuotojų – leidžiama sudaryti tik vieną pameistrystės darbo sutartį , ir (arba),

c) priimti asmenis stažuotei. Stažuotė turi būti susijusi su užsakytais darbais. Stažuotė yra neapmokama ir nesukuria darbo santykių su Rangovu. Stažuotė negali trukti ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius. Asmeniui (t. y. stažuotojui) turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę.

https://adic.lrv.lt/lt/asmens-dokumentai/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje/

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/asr

https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos/

V-88 Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo (e-tar.lt)

Reglamentas - 2016/679 - EN - bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - EUR-Lex (europa.eu)

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage

Plačiau apie reikalavimus „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“  finansavimo gairių 1 priede: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6a7db50dacb11ed9978886e85107ab2/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas.