STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Click or tap here to enter text., atstovaujama Click or tap here to enter text., veikiančio pagal Click or tap here to enter text. (toliau – Užsakovas),

ir

Click or tap here to enter text., atstovaujama Click or tap here to enter text., veikiančio pagal Click or tap here to enter text. (toliau – Rangovas),

remdamiesi Click or tap here to enter text. pirkimo (toliau – Pirkimas), vykdyto Choose an item. būdu (Choose an item.), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

| 1. Sutarties dalykas | - Rangovas įsipareigoja atlikti Užsakovui priklausančio magistralinio dujotiekio (toliau – MD) uždarymo įtaisų, nurodytų Techninės specifikacijos 1-oje lentelėje, (toliau – Objektai, o kiekvienas atskirai – Objektas): - Projektavimo, rekonstravimo, pakeitimo ir prijungimo prie SCADA sistemos, darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengtus Projektinius pasiūlymu (toliau – PP), pagal juos gauti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), parengti Techninį darbo projektą (taip, kaip jis suprantamas Bendrosiose sąlygose) (toliau – TDP) (toliau PP ir TDP kartu vadinami ir Projektas); - esant poreikiui suteikti teritorijų planavimo dokumento (toliau – Specialiojo plano) parengimo paslaugas (toliau – Specialiojo plano parengimo paslaugos); - suteikti Koordinatoriaus (-ių), atsakingo (-ų), kad Teisės aktuose numatytais atvejais Projekto rengimo ir (ar) Darbų vykdymo metu būtų numatyti ir vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, paslaugas – taip - atlikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos): taip , (toliau bendrai – Darbai), atitinkančius Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninės specifikacijos ir kitų Techninę specifikaciją sudarančių dokumentų, Sutarties, teisės aktų reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina, mokėjimo tvarka, Kainos ir Darbų apimties keitimas | 2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: mišri kainodara.2.1.1. pasiūlymo formos kainos 1 lentelė „Darbai“ - fiksuota kaina su peržiūra. 2.1.2. pasiūlymo formos kainos 2 lentelė „Papildomų paslaugų perkamų pagal poreikį įkainiai“ – fiksuotas įkainis su peržiūra. 2.2. Kainos peržiūros sąlygos numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4 ir (ar) 2.1.5 punktuose – taikoma., taip pat Sutarčiai taikomas – Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas. |  |
|  | 2.3. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina | 2.3.1. Pradinės Sutarties vertė: 2.3.1.1. Pradinės Sutarties vertė Eur be PVM: [...] 2.3.1.2. Pradinės sutarties vertės apskaičiavimas: Pradinės sutarties vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už Sutartyje nurodytą Darbų kiekį (pasiūlymo formos kainos 1 lentelė „Darbai“ pridedant pasiūlymo formos kainos 2 lentelė „Papildomų paslaugų perkamų pagal poreikį įkainiai“ skirtą lėšų kiekį – 35 000,00 Eur be PVM). 2.3.2. Sutarties kaina: Sutarties kaina be PVM: [...] PVM sudaro: [...] Sutarties kaina Eur su PVM: [...] |
|  | 2.4. Mokėjimo tvarka | 2.4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų/-as nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. |
|  | 2.5. Darbų apimties keitimas Sutarties galiojimo metu | 2.5.1. Teisė keisti Darbų apimtį pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkto nuostatas: 2.5.1.1. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos; 2.5.1.2. Užsakovas turi teisę didinti Darbų apimtį įsigyjant papildomą Darbų kiekį (įskaitant panašių darbų), tačiau bendra papildomai įsigytinų darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos. 2.5.2. Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos. |
| 3. Sutarties vykdymas | 3.1. Darbų vykdymo grafikas (toliau – Grafikas): | 3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką ne vėliau kaip 15 dienas (-ų) nuo Sutarties pasirašymo. 3.1.2. Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte numatyta atsakomybė už vėlavimą pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką: taikoma. |
|  | 3.2. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai): | 3.2.1. Visi šios Sutarties Darbai privalo būti visiškai galutinai užbaigti bei šioje Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui ne vėliau kaip per 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei nepažeidžiant toliau, Specialiųjų sąlygų 3.2.1.1 – 3.2.1.3 punktuose nurodytų Darbų atlikimo terminų, taikytinų konkrečiai Darbų grupei, iš jų: 3.2.1.1. PP parengimas ir SLD gavimas, TDP parengimas ir ekspertizės išvados, kad TDP galima tvirtinti, gavimas bei ekspertizės akto registravimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – per 5 mėnesius, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o esant poreikiui parengti Specialųjį planą – per 3 mėnesius nuo Specialiojo plano patvirtinimo pagal teisės aktų nustatytą tvarką. 3.2.1.2. Esant poreikiui, Specialiojo plano parengimo paslaugos – per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3.2.1.3. Statybos užbaigimo akto gavimas – per 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3.2.2. Tikslus Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminai yra nustatomi Grafike, tačiau bet kuriuo atveju negali pažeisti Specialiųjų sąlygų 3.2.1.1 – 3.2.1.3 punktuose nurodytų terminų. 3.2.3. Visais atvejais, Rangovas privalo Specialiųjų sąlygų 3.2.1.1 punkte nurodytus Darbus organizuoti taip, kad Specialiojo plano (jeigu toks reikalingas) rengimo procesas turėtų, kuo mažesnę įtaką Darbų vykdymo galimybėms; Specialiųjų sąlygų 3.2.1.1 punkte nurodyta išlyga dėl Darbų atlikimo termino susieto su Specialiojo plano rengimu yra taikoma tik tai konkrečiai Darbų daliai, kuri, vadovaujantis taikytinų Teisės aktų privalomomis nuostatomis, negali būti atskirta į atskirą Projektą ir objektyviai gali būti rengiama tik patvirtinus Specialųjį planą. 3.2.4. Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.5 - 1.4.6 punktų nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą (vėlavimą) taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte numatyta atsakomybė (skaičiuojami/mokami delspinigiai). |
|  | 3.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimo už juos sąlygos | 3.3.1. Atsiskaitymas už PP parengimo paslaugas, per Bendrųjų Sutarties sąlygų 2.2.4 p. nurodyta terminą, vykdomas dalimis nuo Rangovo Pasiūlyme nurodytos PP parengimo kainos su PVM tokia tvarka: (i) 30 (trisdešimt) procentų - kai parengtas ir Užsakovo suderintas PP ir pateiktas SLD gavimui; (ii) 30 (trisdešimt) procentų – kai gautas SLD (iii) 40 (dešimt) procentų – kai Rangovas Užsakovui perduoda visą galutinę PP dokumentaciją (pagal Sutartyje numatytus reikalavimus). 3.3.2. Atsiskaitymas už TDP parengimo paslaugas, per Bendrųjų Sutarties sąlygų 2.2.4 p. nurodyta terminą, vykdomas dalimis nuo Rangovo Pasiūlyme nurodytos TDP parengimo kainos su PVM tokia tvarka: (i) 30 (trisdešimt) procentų - kai parengtas ir Užsakovo suderintas TDP pateiktas ekspertizei; (ii) 30 (trisdešimt) procentų – kai gautos TDP ekspertizės išvados, kad TDP galima tvirtinti; (iii) 30 (trisdešimt) procentų – kai TDP ekspertizės aktas užregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“; (v) 10 (dešimt) procentų – kai Rangovas Užsakovui perduoda visą galutinę TDP dokumentaciją (pagal Sutartyje numatytus reikalavimus). 3.3.3. Atsiskaitymas per Bendrųjų Sutarties sąlygų 2.2.4 p. nurodyta terminą, vykdomas vieną kartą už Specialiojo plano parengimą (jei jis rengiamas) - Specialųjį planą patvirtinus pagal teisės aktų nustatytą tvarką. 3.3.4. Atsiskaitymas už per ataskaitinį laikotarpį tinkamai ir faktiškai atliktus statybos rangos Darbus (nenurodytus Specialiųjų sąlygų 3.2.1.1 – 3.2.1.2 punktuose), vadovaujantis Šalių pasirašytu Aktu (-ais) ir jo (-ų) pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra - per Bendrųjų Sutarties sąlygų 2.2.4 p. nurodyta terminą. Ataskaitinio laikotarpio kalendoriniu mėnesiu laikoma atitinkamo kalendorinio mėnesio pirma diena ir baigiasi šio mėnesio paskutinę dieną. 3.3.5. Su Statinio Projekto vykdymo priežiūra ir Koordinatoriaus paslaugomis susijusios Rangovo sąnaudos ir apmokėjimas už šias veiklas laikomas įtrauktu į statybos rangos Darbų kainą. |
|  | 3.4. Galutinio perdavimo akto pasirašymo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pasirašant Galutinį perdavimo aktą | 3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta; 3.4.2. Visų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami; 3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda Užsakovui Statybos užbaigimo aktą arba Rangovas surašė Deklaraciją (Deklaraciją Rangovas privalo surašyti visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos surašymas pagal galiojančius teisės aktus yra ar nėra privalomas) ir šią patvirtintą (jeigu taikoma) ir įregistruotą (jeigu taikoma) Deklaraciją perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui; 3.4.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte; 3.4.5. Rangovas pristatė Užsakovui į jo nurodytą (-as) vietą (-as) demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ar kt.; 3.4.6. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas; 3.4.7. Rangovas pateikė statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose (pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte) turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, už priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu taikoma). Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, piniginės lėšos už metalo laužą ar kitas statybines ar kitas atliekas turi būti pervestos į Užsakovo sąskaitą tiesiogiai; 3.4.8. Rangovas priėmimo-perdavimo aktu grąžino arba perdavė Projektą, visas jo (jį sudarančių projektų (kai Projektas parengtas dviem etapais)) dalis, laidas ir galutinę versiją ir Teisės aktų reikalaujamus Projekto brėžinius su žyma „taip pastatyta“, patvirtintus Teisės aktų nustatyta tvarka; 3.4.9. Rangovas pateikė statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM) (jeigu taikoma). |
|  | 3.5. Statybos techninė ir kita dokumentacija, kurią turi pateikti Rangovas | Pavadinimas; Taikoma, jei pažymėta „Taip“. 3.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;; Taip. 3.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;; Taip. 3.5.3. įrangos, įrenginių, matavimo prietaisų techninius pasus (lietuvių arba anglų kalba);; Taip. 3.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių arba anglų kalba);; Taip. 3.5.5. bandymų protokolus, Užsakovo pateiktas ir Rangovo užpildytas KDF formas, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas;; Taip. 3.5.6. Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau;; Taip. 3.5.7. tinkamai užpildytą (-us) statybos darbų žurnalą (-us);; Taip. 3.5.8. geodezinę (-es) nuotrauką (-as);; Taip. 3.5.9. inžinerinių tinklų planą (-us);; Taip. 3.5.10. kadastrinių matavimų bylą (-as);; Taip. 3.5.11. ortofotografinį (-ius) žemėlapį (-ius);; Taip. 3.5.12. statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM);; Taip. |
|  | 3.6. Kiti Darbų vykdymo reikalavimai | 3.6.1. Statybos darbų žurnalas: elektroninis. 3.6.2. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su Užsakovu Planą (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 bei 1.1.1. u) punktas): taikomas 3.6.3. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis partneris) yra įgaliojamas vykdyti Statybos įstatymo 221 str. numatytas pareigas, susijusias su į statybvietę patenkančių asmenų kontrole (Bendrųjų sąlygų 1.8.38 p.): taikoma. 3.6.4. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus (BIM): taikomas 3.6.5. Bendrųjų sąlygų 1.7.3 punkte numatyta techninė priežiūra bus atliekama. 3.6.6. Atlikti informavimą apie statybos pradžią - taip; |
|  | 3.7. Delspinigiai, susiję su tarpinių terminų, numatytų Grafike, vėlavimu (nuostata netaikoma Specialiųjų sąlygų 3.2. p. nurodytiems (jei nurodyti) tarpiniams terminams, kurie prilyginami galutiniams) | 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus (jų dalį) iki Grafike ir (ar) Sutartyje įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: taikoma. |
| 4. Draudimai. | 4.1. Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: 4.1.1. Darbų draudimo suma: ne mažesnė kaip pilna atkuriamoji vertė (be PVM). 4.1.2. Civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (be PVM), bet ne mažiau nei 43.400 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. 4.2. Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: taikomas:. 4.2.1. Projektas (-ai), dėl kurio Rangovas (subrangovas) turi būti apsidraudęs civilinę atsakomybę – Projektas nurodytas Specialiųjų sąlygų 1.1 punkto (i) papunktyje. |  |
| 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas. Avanso užtikrinimas. | 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikoma tokiomis sąlygomis: 5.1.1. užtikrinimo dydis: 10 proc. nuo Kainos (be PVM). 5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: taikoma tokiomis sąlygomis: 5.2.1. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (be PVM); 5.2.2. užtikrinimo galiojimo laikotarpis: pirmieji 3 metai . |  |
| 6. Subranga | 6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais yra numatyta, trišalės sutarties projektas pridedamas. |  |
| 7. Sutarties įsigaliojimo, galiojimo ir pratęsimo sąlygos, egzempliorių skaičius ir kalba | 7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: be Bendrosiose sąlygose numatytų įsigaliojimo sąlygų taikomos toliau nurodytos sąlygos: (i) Rangovas pateikia Užsakovui šios Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba (-omis). |  |
| 8. Reikalavimai dėl atitikties Nacionalinio saugumo įstatymui | 8.1. Taikoma, jei tikrinama Tiekėjo/subtiekėjų darbuotojų atitiktis: Tiekėjo ir (ar) subtiekėjų darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, turi atitikti Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1-8, 10-11 punktuose nurodytus kriterijus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tokių asmenų sutikimus būti tikrinamiems bei dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 bei 7 punktuose nurodytų aplinkybių. 8.2. Taikoma, jei vykdoma sandorio (Sutarties) patikra: Tais atvejais, kai Pirkėjas kreipiasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, ir Komisija ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė numato papildomus įpareigojimus/rekomendacijas, Tiekėjas įsipareigoja jų laikytis. Įpareigojimai/rekomendacijos: [pildoma, gavus Komisijos ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimus/rekomendacijas] |  |
| 9. Kitos Sutarties nuostatos | - |  |
| 10. Priedai | 10.1. Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, jų patikslinimai ir paaiškinimai, skelbiami adresu Click or tap here to enter text.. 10.2. Bendrosios sutarties sąlygos. 10.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 10.4. Sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos. 10.5. Reikalavimai darbų vykdymo grafikui. 10.6. Trišalės sutarties projektas. 10.8. Konfidencialumo susitarimas. |  |
| 11. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir Užsakovo kontaktai Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti | 11.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: Užsakovo atsakingas asmuo:; Rangovo atsakingas asmuo:. Pareigos, vardas, pavardė; Pareigos, vardas, pavardė. Telefonas; Telefonas. El. paštas; El. paštas. 11.2. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Click or tap here to enter text. 11.3. Pasirašyti Statybos užbaigimo dokumentai ir Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Click or tap here to enter text. Skyrių adresu Click or tap here to enter text.. |

| Užsakovas Duomenys apie asmenį kaupiami: AB „Amber Grid“ Adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215 Įmonės kodas: 303090867 PVM kodas: LT100007844014 Sąskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 Bankas: AB SEB bankas Banko kodas: 70440 Tel. Nr. +370 5 236 0855 El. p.: info@ambergrid.lt | Rangovas Duomenys apie asmenį kaupiami: Adresas: Įmonės kodas: PVM kodas: Sąskaitos Nr. Bankas: Banko kodas: Tel. Nr. El. p.: |
| --- | --- |
| # [vardas, pavardė] # [Pareigos] | # [vardas, pavardė] # [Pareigos] |

# 20___-____-____							20___-____-____