LITGRID AB PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

202  m.                 d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės ir

[Projektuotojo pavadinimas] (toliau – Projektuotojas), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Projektuotojas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip.

  - Ši Sutartis sudaryta įgyvendinant investicinį projektą Nr. PTTK2211 „Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro saugos didinimas“.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Projektuotojas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja Užsakovui suteikti Paslaugas, kurias sudaro: Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro pastato projektavimo paslaugos pagal pateiktą Techninę užduotį ir visos kitos Sutartyje nurodytos paslaugos. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslauga Sutartimi nėra užsakoma ir Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos, reglamentuojančios šios paslaugos teikimą, nėra taikomos. Projektuotojas sutinka, kad statinio projekto vykdymo priežiūrą atliktų kitas projektuotojas.

- TERMINAI

  - Projektuotojas įsipareigoja suteikti Paslaugas per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui dėl nuo Nenugalimos jėgos aplinkybių ir/arba dėl papildomų projektavimo paslaugų įsigijimo.

- SUTARTIES KAINA

  - Projektavimo paslaugų Sutarties kaina – XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM.

  - Paslaugos Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojamos.

- ŠALIŲ ATSTOVAI

  - Šios Sutarties vykdymui Šalys paskiria ir įgalioja veikti žemiau nurodytus asmenis:

| Užsakovo atstovas: | Projektuotojo atstovas: |
| --- | --- |
| Pareigos, vardas, pavardė | Pareigos, vardas, pavardė |
| Telefonas | Telefonas |
| E. paštas | E. paštas |
| Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą: |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefonas |  |
| E. paštas |  |

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Projektuotojo sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantijomis ar draudimo bendrovių laidavimo raštais pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 punkto reikalavimus.

- PAPILDOMOS SĄLYGOS

  - Projektuotojas neturi teisės Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas būtų laikomas Projektinių pasiūlymų trūkumais.

  - Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 2.4.1 p. ir jį išdėstyti taip:

- „2.4.1. Sutarties sąlygas atitinkantį Projektuotojo rizikų valdymo planą, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose sąlygose, Projektuotojas turi parengti ir pateikti Užsakovui per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu atnaujintas Projektuotojo rizikų valdymo planas turi būti pateikiamas kartu su Paslaugų teikimo ataskaita iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovo reikalavimu, Projektuotojas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą terminą pateikti Projektuotojo atnaujintą rizikų valdymo planą ir dažniau”.

  - Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.17 p. ir jį išdėstyti taip:

- „3.1.17. Projektuotojas įsipareigoja atlikti Projektinių pasiūlymų pakeitimus, jeigu Užsakovas nutartų juos koreguoti. Tokiu atveju Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl Pakeitimo, kuriame nustatoma šių papildomų paslaugų kaina, atlikimo terminai ir kitos sąlygos. Užsakovas taip pat turi teisę įsigyti projektinių pasiūlymų tikslinimo paslaugas iš kito projektuotojo. Jeigu Užsakovas nuspręstų projektinių pasiūlymų tikslinimo paslaugas įsigyti iš kito projektuotojo, Projektuotojas neprieštaraus, kad projektinių pasiūlymų korekcijas parengtų kitas projektuotojas“.

  - Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.2 p. ir jį išdėstyti taip:

- „5.2.2. Projektuotojas elektroninę sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Projektuotojas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą (pvz.: Projektuotojas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Projektuotojas privalo pateikti, naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytus išimtinius atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.“

  - Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.4 p. ir jį išdėstyti taip:

„5.2.4. Projektavimo paslaugų kaina už tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama žemiau lentelėje nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo:

| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Mokėtina suma |
| --- | --- | --- |
| 1 etapas | Statybinių tyrimų (inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių ir kitų tyrimų; aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų; esamų statinių būklės vertinimo; kultūros paveldo ir archeologinių tyrimų, kt.) ataskaitų pateikimas Užsakovui. | 10 proc. projektavimo paslaugų kainos. |
| 2 etapas | Projektinių pasiūlymų suderinimas su užsakovu, Užsakovui pateikti projektiniai pasiūlymai pirmam derinimui (pilnos apimties). | 30 proc. projektavimo paslaugų kainos. |
| 3 etapas | Galutinių Projektinių pasiūlymų ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Užsakovo valdomiems inžineriniams tinklams, patikslinimas / įregistravimas / išregistravimas Nekilnojamojo turto registre, pagrindžiančių dokumentų bei duomenų pateikimas shp formatu (jei taikoma). | 30 proc. projektavimo paslaugų kainos. |
| 4 etapas | Visų dokumentų parengimas ir suderinimas su Užsakovu pagal techninę užduotį. | 30 proc. projektavimo paslaugų kainos. |

  - Pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu ir/ar Paslaugoms taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai, todėl taikomos Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkto nuostatos.

  - Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2.1 p. ir jį išdėstyti taip:

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2.1. punktą redaguoti taip:

- „7.2.1. Jeigu Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas per 3.1 p. nustatytą terminą, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Projektuotojui skaičiuoja 0,04 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos be PVM.“

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.10 punktas nėra taikomas.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Šalių kontaktiniai duomenys:

| Užsakovo: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius Tel. +370 707 02171 El. paštas: info@litgrid.eu A. s. ____________________ Bankas PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Projektuotojo: [adresas korespondencijai], [pašto kodas, miestas] Tel. [...] El. paštas: A. s. ____________________ Bankas PVM mokėtojo kodas |
| --- | --- |

- SUTARTIES PRIEDAI / DOKUMENTŲ PIRMUMAS

  - Žemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aiškinami kaip neatskiriamos sudėtinės šios Sutarties dalys:

- Techninė užduotis;

- LITGRID AB projektavimo paslaugų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

- Projektuotojo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Mėnesinės darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Projektuotojo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

  - Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz., aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

  - Šalys įsipareigoja laikytis visų Sutartyje (įskaitant ją sudarančius dokumentus) nurodytų sąlygų ir jas vykdyti. Tuo atveju, jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiškos, siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, dokumentai aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]:; Projektuotojo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]:.