Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

GYVENAMOJO NAMO ENERGETIKŲ G. 8, VISAGINAS,

LIETAUS KANALIZACIJOS IR LAUKO VAMZDŽIŲ PAKEITIMAS NUO REVIZIJOS NAMO  RŪSYJE IKI ŠULINIŲ LAUKE PIRKIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Energetikų g. 8, Visaginas, lietaus kanalizacijos ir lauko vamzdžių pakeitimas nuo revizijos namo rūsyje iki šulinių lauke.

- Namo unikalus numeris: 3098-4000-1018

- Būtina atlikti dalinį lietaus kanalizacijos remontą Energetikų g. 8, pagal  projektą Nr. 84-11483

- 5.	Atliekant darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Su darbų priėmimo-perdavimo aktu Tiekėjas (rangovas) turi pateikti atliktų remonto darbų sąmatą ir naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.

- Darbų eiga:

  - Darbo vietos parengimas, leidimo žemės darbams gavimas;

  - Asfaltbetonio dangos išilginių siūlių frezavimas – apie 2 m;

  - Betono skaldos pagrindo ardymas – apie 0,2 m³;

  - Šaligatvio iš betoninių plytelių ardymas – apie 3 m²;

  - Betoninių bordiūrų išardymas – apie 3 m;

  - II grupės grunto kasimas tranšėjose rankiniu būdu (gylis iki 2 m) – apie 16 m³;

  - Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose – apie 0,21 m³;

  - Esamų išorinių vamzdynų (iki 150 mm skersmens) ardymas – apie 13 m;

  - Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose – 1 vnt.;

  - Plastikinių vamzdžių (ik 160 mm) protarpinis montavimas – 1 vnt.;

  - Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas – apie 3 m³;

  - Nuotekų tinklų plastikinių vamzdžių (D 110 mm) klojimas – apie 13 m (pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“);

  - Plastikinių jungiamųjų dalių (alkūnių, movų ir kt.) montavimas – apie 6 vnt.;

  - Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų – 1 vnt.;

  - Vamzdžių įvadų į pastatą hermetizavimas – 1 vnt.;

  - Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų);

  - Tranšėjų ir iškasų užpylimas gruntu – apie 13 m³;

  - Grunto tankinimas mechanizuotomis priemonėmis;

  - Smėlio–cemento mišinio pagrindo įrengimas (10 cm storio) – apie 3 m²;

  - Betoninių plytelių šaligatvio įrengimas – apie 2 m²;

  - Betoninių bordiūrų įrengimas – apie 3 m;

  - Betono pagrindo po pamatais įrengimas – apie 0,1 m³;

  - Statybinių atliekų išvežimas ir pridavimas į sąvartyną;

  - Vejos įrengimas (žemės užlyginimas, užsėjimas) – apie 18 m²;

  - Darbų eigoje atsiradus nenumatytiems darbams, sudaromas papildomų darbų defektinis aktas ir papildoma sąmata.

- Remonto darbų atlikimo eiliškumas, sprendimai susiję su elektra ir visi kiti sprendimai, rangovo derinami su užsakovu prieš pradedant darbus. Darbai bus atliekami daugiabučiame gyvenamajame name

- Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

- Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

- Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

- UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai.

- Tiekėjas, vykdydamas darbus, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: darbams atlikti naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų, neteršti aplinką, nekelti pavojaus sveikatai, mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, pirkėjui teikti tik elektroninio formato dokumentus, jiems išspausdinti (jeigu būtina) naudoti tik perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos).