3 priedas (Sutarties projektas)

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS  Nr. BT6-01-________

2026 m. ___________________ d.

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, atstovaujama _________________________, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir ________________________________(toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas _______________________, kurio registruota buveinė yra ______________________, atstovaujama ___________________________, veikiančio pagal ______________ (toliau abu – šalys), sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – sutartis).

- SUTARTIES DALYKAS

  - Pagal parengtą techninį darbo projektą „Plungės raj. sav., Babrungo sen., Glaudžių kadastro vietovėje (6824) ir Žlibinų sen., Kantaučių kadastro vietovėje (6830) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių bei sistemų rekonstravimas, apleistų žemės plotų mažinimas“ (toliau - Projektas), būtina atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių sureguliuoto Čerkšnės upelio atkarpos ir griovio GR.4 bei juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai).

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje numatytomis sąlygomis savo jėgomis ir rizika bei vadovaujantis Projektu, o taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą, atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą.

  - Darbų atlikimo vieta: Plungės r. sav., Babrungo sen., Glaudžių k. ir Žlibinų sen., Kapsūdžių k.

II. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

2.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Banko garantija, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (laidavimo draudimo liudijimu) (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

2.2.1. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.), arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.), privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos 4.1 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą.

2.2.2. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

2.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

2.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

2.3. Jei Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir raštu reikalauti Rangovo, kad per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėtų 10 (dešimt) % bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 4.1. punktas) baudą.

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo - iki 2027-09-01.

3.2. Sutarties terminas gali būti pratęstas vieną kartą - 1 (vienam) mėnesiui, bet ne ilgiau kaip iki 2027-10-01.

IV. SUTARTIES KAINA

4.1. Pradinė Sutarties vertė be PVM -  _____(suma) Eur (suma žodžiais), PVM sudaro____ (suma žodžiais) Eur. Bendra Sutarties kaina su PVM yra  _______ Eur (suma žodžiais).

4.2. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos remonto darbų užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, rangovui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus priklausančios išlaidos.

4.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme, išskyrus šioje Sutartyje  numatytus kainų koregavimus:

4.3.1. kai teisės aktais yra pakeičiamas PVM dydis. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiuojama tik nesumokėta Sutarties kainos dalis;

4.3.2. nustatytas papildomų darbų poreikis, Sutartyje nenumatytas, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijęs ir būtinas Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

4.3.3. esant 5.2 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 5.3. punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;

b) vadovaujantis informacinio programinio komplekso Sąmata duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

4.3.4.  Darbų kaina gali būti perskaičiuojama ne anksčiau kaip po 6 mėn. po sutarties pasirašymo, atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) paskelbto Statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą ,,Inžineriniai tinklai“ (toliau – SSKI) pokytį, jei jis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš Sutarties pasirašymo mėnesio mėnesinio SSKI. Perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (2026 m.  gegužės mėn.);

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI);

Perskaičiuota kaina taikoma tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po kainos perskaičiavimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti Darbų kainą ir atitinkamai pakeisti Sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

V. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5.2. Numatomi 3 (trys) atliktų Darbų apmokėjimo etapai pagal 6.5 punkte nurodytus Darbų atlikimo terminus.

5.3. Atsiskaitoma už faktiškai ir tinkamai atliktus kokybiškus Darbus pagal pateiktus ir tai įrodančius dokumentus, suderintus su techninės priežiūros vadovu: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) pasirašytus e. parašu – po 1 egzempliorių.

5.4. Užsakovas, gavęs 5.3 papunktyje minimus dokumentus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

5.4.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

5.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

5.4.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

5.5. Užsakovas Rangovui apmoka už atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

5.6. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

5.7.  Kiekvieną atliktų darbų aktą ruošia Rangovas.

5.8. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas pateikia Užsakovui projekto išpildomąją dokumentaciją, ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo rekonstruotų melioracijos statinių Pripažinimo tinkamais naudoti aktą.

VI. PAKEITIMAI

6.1. Sutartis gali būti keičiama Šalių raštišku susitarimu, jeigu Sutarties keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių Užsakovas negalėjo numatyti ir Sutarties pakeitimas atitinka Viešųjų pirkimo įstatymo 89 str. sąlygas.

6.2. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

6.2.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

6.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

6.2.3. bet kurį papildomą Darbą, Medžiagas.

6.2.4. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

6.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.2. punkte įforminami tokia tvarka:

6.3.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.3.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 4.3.3. punktą koreguojama Sutarties kaina;

6.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.3.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti darbų kiekių žiniaraštį, sudarytą pagal 4.3.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

6.3.3. papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo parašais bei raštu suderinamas su Užsakovu;

6.3.4. papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jeigu Sutarties kaina kartu su papildomais Darbais neviršija 15 (penkiolika) % pradinės Sutarties vertės, pagal 6.3.2 punktą pasirašomas susitarimas prie Sutarties;

b) jeigu Sutarties kaina kartu su papildomais Darbais viršija 15 (penkiolika) % pradinės Sutarties vertės, papildomiems Darbams įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

6.4. Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu jie nėra esminiai, t. y. papildomi Darbai iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio arba pradinio pirkimo procedūros konkurencinės padėties ir/ar nėra labai padidėjusios Darbų apimtys, kurios pakeistų ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai ir gavus Žemės ūkio duomenų centro pritarimą.

6.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam darbo projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

6.6. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

6.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbų etapą laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų,  Rangovas turi teisę reikalauti Darbų etapo atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

VII. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Darbų atlikimo terminas: iki 2027 m. rugpjūčio 1 d. Į šį terminą įeina ir projekto išpildomosios dokumentacijos parengimas bei pripažinimo tinkamo naudoti akto pateikimas.

7.2. Darbų pradžia pagal Sutartį yra laikoma diena, kai Rangovas ir Užsakovas pasirašo statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7.3. Dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

7.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

7.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

7.6.  Darbų atlikimo terminas skaidomas į etapus:

7.6.1. iki 2026 m. gruodžio 15 d. - turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) % darbų vertės;

7.6.2. iki 2027 m. liepos 1 d. - turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) % darbų vertės;

7.6.3. iki 2027 m. rugpjūčio 1 d. - turi būti įvykdyta 100 (šimtas) % darbų vertės.

7.7. Rangovas Darbus vykdo pagal Rangovo pateiktą Darbų atlikimo kalendorinį grafiką (toliau – Grafikas) pagal 7.6. punkte nurodytus etapus:

7.7.1. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Grafikas gali būti koreguojamas (tikslinamas) keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus.

7.7.2. Rangovas privalo koreguoti (tikslintai) Grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai.

7.7.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas praneša Rangovui apie koreguoto (patikslinto) Grafiko atitikimą/neatitikimą Sutarties sąlygoms;

7.7.4. Grafiko tikslinimas jokiais atvejais nėra laikomas Sutarties sąlygų pakeitimu.

7.8. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas po sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir inicijuoti Papildomo susitarimo sudarymą.

7.9. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

7.10. Darbai, atliekami pagal šią sutartį, gali būti sustabdyti:

7.10.1. Užsakovo iniciatyva;

7.10.2. rašytiniu, abiejų šalių pasirašytu susitarimu.

7.10.3. Užsakovui raštu nurodžius, Rangovas turi stabdyti remonto darbus dėl nesilaikymo  techninio melioracijos reglamento, dėl naudojamų nekokybiškų medžiagų. Duodamas nurodymą stabdyti remonto darbus, Užsakovas turi nurodyti kokia apimtimi Darbai sustabdomi ir kuriam laikui.

7.11. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti, Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis, ar datą.

VIII. DARBŲ UŽBAIGIMAS

8.1. Melioracijos statiniai pripažįstami tinkamais naudoti tik atlikus visus Projekte numatytus darbus ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus (užpildytas žurnalas, pateikta išpildomoji dokumentacija, medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija). Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti prašymą dėl Pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

8.2. Komisijos sprendimas dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti įforminamas aktu (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 1 priedas su reikalingais akto priedais).

8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

IX. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovo teisės:

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų apimtis, vykdymo terminus bei kokybę bet kuriame Darbų etape.

9.1.2. Raštu nurodyti Rangovui ištaisyti netinkamai atliktus Darbus ar pašalinti defektus per Užsakovo nustatytą pagrįstą ir protingą terminą, jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.

9.1.3. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu Rangovas per nustatytą terminą neištaiso Užsakovo raštu nurodytų defektų ar nukrypimų nuo projekto dokumentacijos.

9.2. Užsakovo pareigos:

9.2.1. Savo lėšomis organizuoti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą, vadovaujantis STR 1.06.15:2016 reikalavimais, ir paskirti oficialų techninės priežiūros vadovą.

9.2.2. Teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei jis yra privalomas) ir prieš Darbų pradžią perduoti jo kopiją Rangovui.

9.2.3. Aktyviai bendradarbiauti viso Darbų vykdymo metu, operatyviai teikti reikiamus atsakymus į Rangovo paklausimus bei dalyvauti gamybiniuose posėdžiuose.

9.2.4. Pastebėjus atliekamų Darbų defektus ar nukrypimus nuo Techninio darbo projekto, apie tai nedelsiant (raštu ar el. paštu) pranešti Rangovui.

9.2.5. Rangovui tinkamai, laiku atlikus Darbus ir šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Sutarties kainą.

9.3. Užsakovo atsakomybė:

9.3.1. Užsakovas atsako už tai, kad jo personalas ir pasitelkti tretieji asmenys (pvz., techninė priežiūra) bendradarbiautų su Rangovu bei statybvietėje laikytųsi darbo saugos reikalavimų.

9.3.2. Užsakovas prisiima atsakomybę už tiesioginius Rangovo nuostolius, jei jie atsirado dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo arba privalomų dokumentų (pvz., statybos leidimo) nepateikimo laiku.

9.3.3. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pateikus raštišką reikalavimą, Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos.

X. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10.1. Rangovo teisės:

10.1.1. Užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino, jei tai nepažeidžia darbų technologijos ir kokybės reikalavimų.

10.1.2. Raštiškai reikalauti, kad Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, sumokėtų 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

10.2. Rangovo pareigos:

10.2.1. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaujantis Techniniu darbo projektu, techninėmis specifikacijomis, brėžiniais, LR įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir Melioracijos techninių reglamentų reikalavimais (įskaitant MTR 2.02.01:2006 ir MTR 1.11.01:2006).

10.2.2. Užtikrinti, kad jis ir jo vardu veikiantys asmenys turi visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus ir licencijas, reikalingas šios Sutarties vykdymui.

10.2.3. Iki Darbų pradžios LR teisės aktų nustatyta tvarka paskirti atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, vykdantį pareigas pagal STR 1.06.15:2016.

10.2.4. Prieš Darbų pradžią informuoti žemės sklypų savininkus apie numatomus vykdyti darbus.

10.2.5. Savarankiškai ir savo sąskaita apsirūpinti visais materialiniais ištekliais, mechanizmais ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti.

10.2.6. Prieš paslepiant konstrukcijas ar darbus, informuoti techninės priežiūros vadovą patikrinimui. Rangovui pažeidus šią tvarką, jis privalo savo sąskaita atidengti darbus patikrinimui.

10.2.7 Sudaryti sąlygas Užsakovui ir jo atstovams bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

10.2.8 Taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal LST EN ISO 14001, EMAS arba lygiaverčius standartus.

10.2.9. Savo lėšomis gauti visus reikalingus leidimus ir sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose bei požeminių komunikacijų vietose.

10.2.10. Pasirūpinti elektroniniu statybos darbų žurnalu, jį išpirkti ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 reikalavimais.

10.3. Rangovo atsakomybė:

10.3.1. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo visą būtiną informaciją, įskaitant Techninį darbo projektą, ir prisiima riziką dėl jos įtakos Sutarties kainai.

10.3.2. Rangovas visiškai atsako už statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, priešgaisrinę saugą, higieną ir darbo saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

10.3.3. Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai ir subtiekėjai nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų. Įvykus nelaimingam atsitikimui, jį tyria ir apskaito Rangovas.

10.3.4. Rangovas prisiima visą Darbų ir medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo riziką nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti ir perimti Užsakovo.

10.3.5. Rangovas įsipareigoja tiesiogiai atlyginti visą žalą tretiesiems asmenims, jei ji buvo padaryta vykdant Sutartį, ir visiškai atlaisvina Užsakovą nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų ar kompensacijų.

10.3.6. Rangovas prisiima visišką civilinę atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti nuostolius dėl bet kurio asmens sužalojimo, ligos ar mirties, kilusios dėl Rangovo ar jo personalo veiksmų (aplaidumo, tyčios) vykdant darbus ar taisant defektus.

XI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Rangovui nustatoma 200 Eur (dviejų šimtų eurų) vertės bauda už nekokybiškai atliktus Darbus, Sutarties reikalavimus ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant.

11.2. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų pripažinimo tinkamais naudoti, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti pasirašant rekonstruotų melioracijos statinių Pripažinimo tinkamais naudoti aktą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.3.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis:

11.3.1. Melioracijos statinių norminės kokybės terminas – 5 metai, paslėptų darbų ar statinio elementų – 10 metų;

11.3.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

11.4. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.5. Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus.

11.6. Esant priskaičiuotoms baudoms Užsakovas išrašo Rangovui sąskaitą faktūrą, kurią Rangovas privalo apmokėti ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei Darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas defektiniame akte nustato protingą terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

11.7.  Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

11.8. Šioje sutartyje neaptartos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.

XII. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovų, 12.1-12.3 punktuose nurodo:/

12.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas gali pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

12.1.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;

12.1.2. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui.

12.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 12.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

12.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas nepasitelks subrangovų, 12.1 punkte nurodo:/

12.4. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

12.5. Subrangovai keičiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnyje nustatyta tvarka. Gavusi pranešimą, kad Rangovas numato pasitelkti, pakeisti ar atsisakyti subrangovų Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą, pasirašomą abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

12.6. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovais, jei subrangovai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo  ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

12.7. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovo pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

XIII. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1 Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

13.1.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

13.1.2. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma, tokiu atveju skaitoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas ir Sutartis gali būti nutraukta.

13.2. Sutarties vykdymo etapo neįvykdžius laiku pagal rangovo pateiktą grafiką, toks vėlavimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas įsipareigoja mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo vėluojamo atlikti etapo vertės už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

13.3. Jei apskaičiuota bauda dėl kurio nors Darbų atlikimo etapo termino vėlavimo viršija 5 (penkis) % Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą, nutraukti sutartį.

13.4. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį jei yra Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatyti pagrindai.

13.5. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Rangovas garantuoja, kad vykdydamas darbus nepadarys žalos tretiesiems asmenims, o ją padaręs – visus nuostolius tretiesiems asmenims atlygina tiesiogiai savo lėšomis, visiškai atlaisvindamas Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų.

13.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 (dešimt) darbo dienų apie Sutarties nutraukimą.

13.7. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas nustato faktiškai atliktų tinkamų darbų vertę. Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia darbų perdavimo-priėmimo akto arba atsisako jį pasirašyti, Užsakovas turi teisę vienašališkai, pasitelkiant statybos techninę priežiūrą, užfiksuoti atliktų darbų kiekį ir kokybę. Užsakovas Rangovo sąskaita padengia visus nuostolius, papildomas išlaidas defektų ištaisymui, delspinigius ir baudas, o likusią sumą (jei tokia lieka) išmoka Rangovui per 30 dienų nuo galutinio nuostolių įvertinimo.

13.8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais.

13.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

13.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

13.9.2. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.

13.10. Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (aktus, sąskaitas, ir pan.).

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė siūlymą kitai šaliai, pradėti derybas.

XV. NENUGALIMA JĖGA

15.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo šalių valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.

15.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos yra nepaprastos aplinkybės, kurių  negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).

15.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai  informuoti kitą šalį per 10 (dešimt) darbo dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes patiriančios) šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.

15.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri šalis pagal šios sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

16.2. Už sutarties vykdymą atsakingi:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Asta Stankuvienė (arba kitas šį darbuotoją pavaduojantis asmuo) |  |
| Telefonas | +370-448-72429 |  |
| El. paštas | asta.stankuviene@plunge.lt |  |

16.3. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais abiejų Šalių.

16.4. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar telefono numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

16.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

16.7. Sutarties priedai:

16.7.1. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) ;

# 16.7.2. Atliktų darbų aktas (forma F-2);

# 16.7.3. Techninis darbo projektas „Plungės raj. sav., Babrungo sen., Glaudžių kadastro vietovėje (6824) ir Žlibinų sen., Kantaučių kadastro vietovėje (6830) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių bei sistemų rekonstravimas, apleistų žemės plotų mažinimas“;

16.7.4. Lokalinė sąmata;

16.7.5. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas.

XVII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| Plungės rajono savivaldybės administracija |  |
| Vytauto g. 12, 90123 Plungė |  |
| Įstaigos kodas: 188714469 Ne PVM mokėtoja |  |
| - s. LT117182000000130355 |  |
| AB Šiaulių bankas |  |
| Tel. (+370 448) 72429 |  |
| ______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | ___________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |

Sutarties priedas Nr.1

(forma F-3)

Rangovas:

# Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

Pažymos data:

| Eil. Nr. |  | Objekto pavadinimas | Valiuta |  | Sutartinė kaina (su PVM) |  | Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios) |  |  |  |  | Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM |  | Atliktų darbų vertė (su PVM) |  | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM |  | Atliktų darbų vertė (su PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nuo darbų pradžios |  |  |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |  |
|  | Suma apmokėjimui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rangovas:	_______________________________

(vardas, pavardė, pareigos)	                  (parašas)	   (data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)                                (parašas)                       (data)

Techninės priežiūros vadovas: ___________________________        __________________________

(vardas, pavardė, pareigos)                (parašas)                     (data)

Sutarties priedas Nr.2

(forma F-2)

| ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Rangovas: Užsakovas: Įmonės kodas: Įmonės kodas: PVM mokėtojo kodas: PVM mokėtojo kodas: Adresas: Adresas: Rangos sutarties Nr.: Rangos sutarties pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliktų darbų aktas Nr.______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per 202___ m.___________________ mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai) | Darbų aprašymas | Mato vnt. |  | Kiekis |  | Vieneto kaina, Eur |  |  | Bendra kaina, Eur |  | Pastabos |  |  |
|  |  | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovas Užsakovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________ ___________________________________ (vardas, pavardė, pareigos, parašas) (vardas, pavardė, pareigos, parašas) Techninės priežiūros vadovas _________________________________ (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |