Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/

For Suppliers participating in the market consultation

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

Sent via CPP IS means                                                                      				                         2026-06-16

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ANSWERS TO THE QUESTIONS RECEIVED DURING THE MARKET CONSULTATION

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas)  atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti Projekto "Kauno žiedo dalies oro linijų pertvarkymo I etapo" priešprojektinės studijos parengimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

- Kaip bus nustatomi servitutai naujose teritorijose, jei nerengiamas TDP – ar bus sudaromos notarinės sutartis, gavus žemės sklypų savininkų sutikimus?

Atsakymas. Paslaugos tiekėjui parinkus kabelių linijų trasą, kuri kerta suformuota žemės sklypą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-468 „Dėl žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo” privalo parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamojo turto posistemėje „Geomatininkas”.  Taip pat paslaugos tiekėjas privalės pateikti PSO servituto plano skaitmenine versiją (pdf ir shape/dwg formatais) ir ją suderinti su PSO.  Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, naudojant PSO parengtą sutarties projektą. TDP nėra privalomas dokumentas servituto sutarčiai sudaryti.

- Kaip bus sprendžiami servitutų nustatymo klausimai, jei su žemės savininkais nepavyks susitarti

Atsakymas. Paslaugos tiekėjas privalės organizuoti ir vykdyti derybas su privačios žemės sklypų savininkais dėl reikalingų servitutų nustatymo. Bendra derybų trukmė negali viršyti 30 kalendorinių dienų nuo pirmo kreipimosi į žemės sklypo savininką (-us). Jei savininkas nereaguoja  į pirmąjį kreipimąsi, atlikti ne mažiau kaip 2 pakartotinius bandymus (raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu būdu). Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirmo kreipimosi į savininką (-us) pateikti PSO informaciją ar savininkas bendradarbiauja, ar pateikė pasiūlymų/pastabų, ar tikėtina, kad sutiks pasirašyti servituto sutartį ar bus reikalingos kabelių linijos trasos korekcijos. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo derybų pabaigos informuoti apie rezultatą el. paštu – jei su savininku sutarta galima sutarties sudarymo data. Jei žemės sklypo (-ų) savininkas (-ai) nesutinka ar nereaguoja į pateiktą informaciją dėl servituto nustatymo, paslaugos teikėjas privalės ieškoti alternatyvių techninių sprendinių (pvz. parinktos trasos keitimas).

- Kokiu pagrindu tikimasi įregistruoti EPL AZ naujose teritorijose Priešprojektinės studijos etape (TS 5p.)? Šis reikalavimas neįgyvendinamas.

Atsakymas. Patikslinta TS 5 p. reikalavimas. Išbraukiamas reikalavimas dėl AZ įregistravimo. Vadovaujantis SŽNSĮ 6 straipsnių šiame etape nėra pagrindo įregistruoti apsaugos zonas.