MOKYMŲ “SKAITMENINIŲ DALYKŲ UŽDUOČIŲ MODULIŲ DIDELĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ TURINTIEMS MOKINIAMS PRAKTINIS TAIKYMAS” ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – PO) – įgyvendinanti projektą „Galimybių mokykla“ Nr. 10-072-P-0001 pagal 2021–2030 m. švietimo plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“.

1.2. Informacija apie projektą:

1.2.1. Projekto tikslas – stiprinti ugdymo, atliepiančio mokinių amžių ir poreikius kokybę.

1.2.2. Projekto veikla bus siekiama prisidėti prie 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano 3 strateginio tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ tiesiogiai prie 3.1 uždavinio „Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį“ įgyvendinimo bei prie 2021–2030 m. plėtros  programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programoje įvardintų problemų, trukdančių pasiekti pažangą Lietuvos švietimo sistemoje sprendimo. Taip pat atliepti švietimo sektoriaus paklausos ir pasiūlos tendencijas, siekiant proveržio didinant švietimo įtrauktį ir užtikrinant visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Paslaugų pirkimo tikslas – užtikrinti, kad sukurti skaitmeniniai dalykų užduočių moduliai, skirti didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams, būtų veiksmingai ir tikslingai taikomi ugdymo procese.

2.2. Pirkimo objektas – mokymų „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ įgyvendinimo paslaugos.

2.3. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

2.3.1. I-a pirkimo objekto dalis – mokymų programos „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ (16 akad. val.) ir mokomosios medžiagos  parengimas. Tiekėjas turės suteikti šias paslaugas:

2.3.1.1. parengti vieną mokymų programą „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ (toliau – Programa).

2.3.1.2. parengti mokomąją medžiagą pagal parengtą Programą.

2.3.2. II-a pirkimo objekto dalis – mokymų „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ (toliau – Mokymai) vykdymo paslaugos (preliminariai 15 grupių). Tiekėjas turės suteikti šias paslaugas:

2.3.2.1.  parinkti lektorius pagal tikslines grupes ir organizuoti jų darbą;

2.3.2.2.  organizuoti Mokymų procesą.

2.4. Mokymų vykdymo paslaugos pagal II-ą pirkimo objekto dalį gali būti pradėtos teikti tik po to, kai Programa ir mokomoji medžiaga yra parengtos, suderintos su PO ir pateiktos Tiekėjui.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS, PERKAMOMS PAGAL I-ą PIRKIMO OBJEKTO DALĮ

3.1. Reikalavimai mokymų programos „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ formai:

3.1.1. Mokymų programą turi sudaryti šios dalys:

3.1.1.1. Programos teikėjas.

3.1.1.2. Programos pavadinimas.

3.1.1.3. Programos rengėjas (-ai).

3.1.1.4. Programos anotacija – Programos paskirties, turinio ir aktualumo tikslinei grupei aprašymas, nurodant, kokias pedagogų profesines kompetencijas programa padeda tobulinti.

3.1.1.5. Programos tikslas – aiškiai ir konkrečiai apibrėžtas, orientuotas į praktinį rezultatą.

3.1.1.6. Programos uždaviniai – nuoseklūs, logiški, siejami su Programos tikslu ir numatomu turiniu.

3.1.1.7. Programos turinys, trukmė, mokymo(si) metodai (būdai) – temos ir jų apimtis akademinėmis valandomis, nurodant teorijai ir praktinei veiklai skiriamą laiką. Aprašomi taikomi mokymo(si) ir praktinės veiklos metodai, atitinkantys Programos tikslą ir trukmę.

3.1.1.8. Programos rezultatai – aprašoma, kokias pedagogų profesines žinias, gebėjimus ar praktinius įgūdžius Programa padeda tobulinti.

3.1.1.9. Refleksija – Programos pabaigoje numatomas dalyvių grįžtamasis ryšys ar refleksija apie mokymų naudingumą.

3.1.1.10. Programos vykdymui naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės.

3.1.1.11. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas.

3.1.2. Tiekėjas programą turi užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre ir pateikti  PO tai patvirtinantį dokumentą/išrašą.

3.2. Reikalavimai mokymų programos „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ turiniui:

3.2.1. Programos „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ apimtis – 16 akad. val., iš kurių ne mažiau 75 proc. valandų skiriama praktiniam darbui.

3.2.2. Programa skirta 2–10 klasių matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos), istorijos, geografijos ir užsienio kalbos (anglų) mokytojų profesinėms kompetencijoms stiprinti, užtikrinant praktišką skaitmeninių dalykų užduočių modulių taikymą ugdymo procese dirbant su didelį mokymosi potencialą turinčiais mokiniais.

3.2.3. Programa turi būti parengta kaip vientisa (bendros struktūros ir temų) mokymų programa, kuri būtų taikoma skirtingoms pedagogų grupėms, diferencijuojant mokomosios medžiagos turinį pagal mokomąjį dalyką ir, jei tikslinga, pagal klasių grupes.

3.2.4. Programoje bendrosios (teorinės) dalies temos turi apimti nuoseklų skaitmeninių dalykų užduočių modulių (toliau – SMP) taikymo ugdymo procese pagrindą, įskaitant SMP paskirtį, naudojimo principus ir taikymo galimybes, taip pat jų taikymo tikslus ir naudą ugdymo procese. Programoje turi būti akcentuojamas SMP taikymas dirbant su didelį mokymosi potencialą turinčiais mokiniais, ypatingą dėmesį skiriant ugdymo turinio pritaikymo galimybėms.

3.2.5. Programos dalykinės (praktinės) dalies temos turi būti orientuotos į konkrečių SMP pristatymą, jų naudojimo išbandymą ir taikymo ugdymo procese analizę pagal atskirus mokomuosius dalykus. Šioje dalyje turi būti užtikrintas praktinis SMP taikymas, pateikiant jų naudojimo pavyzdžius ir užduotis, sudarant galimybes mokytojams taikyti įgytas žinias ugdymo procese.

3.2.6. Programa turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos reikalavimų. Visoje Programoje neturi būti rašybos, skyrybos, teksto rišlumo (stiliaus) klaidų.

3.3. Mokymų programos „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ parengimo terminai:

3.3.1. Programos parengimo terminai skaičiuojami nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 lentelė. Programos parengimo terminai

| Nr. | Veiksmas | Tiekėjo paslaugos atlikimo laikotarpis | PO pastabų/ pritarimo pateikimo Tiekėjui laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programos projekto parengimas ir pateikimas elektroniniu būdu (el. paštu) PO suderinimui | Per 10 darbo dienų |  |
| 2. | PO pastabų teikimas Programos projektui |  | Per 5 darbo dienas nuo Programos projekto gavimo dienos |
| 3. | Programos koregavimas pagal PO pastabas ir galutinio programos varianto pateikimas PO | Per 5 darbo dienas nuo PO pastabų gavimo dienos |  |
| 4. | PO pritarimas galutiniam Programos variantui |  | Per 5 darbo dienas nuo Programos gavimo dienos |
| 5. | Programos registravimas Neformalaus švietimo programų registre | Per 5 darbo dienas nuo PO pritarimo galutiniam Programos variantui |  |

3.3.3. Programa turi būti parengta, suderinta ir užregistruota ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kitu su PO suderintu (el. paštu) terminu, jeigu atsiranda aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios.

3.4. Reikalavimai mokomosios medžiagos pagal mokymų programą „Skaitmeninių dalykų užduočių modulių didelį mokymosi potencialą turintiems mokiniams praktinis taikymas“ parengimui:

3.4.1. Tiekėjas turės parengti mokomąją medžiagą elektronine versija. Mokomosios medžiagos turinys turi atitikti Programos turinį, derėti su Programos tikslu, uždaviniais bei siektinais rezultatais.

3.4.2. Mokomoji medžiaga turi būti pateikta aiškiai, struktūruotai, pristatomos šiuolaikiškos sąvokos, naudojami patikimi šaltiniai; pateikiama taisyklinga lietuvių kalba ir neturi būti pažeidžiamos kitų autorių teisės.

3.4.3. Mokomosios medžiagos teorinė dalis turi būti vientisa ir tinkama visoms pedagogų grupėms, nepriklausomai nuo dėstomo dalyko.

3.4.4. Mokomosios medžiagos dalykinės (praktinės) dalies turinys privalo būti pritaikytas skirtingoms pedagogų grupėms, atsižvelgiant į konkretiems mokomiesiems dalykams parengtus SMP ir jų taikymo ugdymo procese ypatumus. Mokomoji medžiaga turi būti diferencijuota taip, kad būtų užtikrintas jos tinkamumas 2–10 klasių matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos), istorijos, geografijos ir užsienio kalbos (anglų) mokytojų praktiniam darbui.

3.4.5. Mokomoji medžiaga turi būti orientuota į praktinį SMP taikymą, realias ugdymo situacijas, mokytojų darbo su didelį mokymosi potencialą turinčiais mokiniais poreikius.

2 lentelė. Rengiami SMP ir jų planuojami pateikimo terminai

| Dalykinės (praktinės) dalies mokomosios medžiagos diferencijavimas | SMP | SMP kiekis | Kuriai klasei skirtas SMP | Planuojamas pateikimo laikotarpis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradinių klasių mokytojams | Lietuvių kalbos SMP | 1 | 2 | 2026 m. gruodžio mėn. |
|  |  | 1 | 3-4 |  |
|  | Matematikos SMP | 1 | 2 | 2026 m. gruodžio mėn. |
|  |  | 1 | 3-4 |  |
|  | Gamtos mokslų SMP | 1 | 2 | 2027 m. balandžio mėn. |
|  |  | 1 | 3-4 |  |
| Lietuvių kalbos mokytojams | Lietuvių kalbos SMP | 4 | 5, 6, 7 ,8 | 2026 m. gruodžio mėn. |
|  |  | 1 | 9-10 |  |
| Matematikos mokytojams | Matematikos SMP | 4 | 5, 6, 7 ,8 | 2026 m. gruodžio mėn. |
|  |  | 1 | 9-10 |  |
| Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojams | Gamtos mokslų SMP | 3 | 5-6, 7, 8 | 2027 m. balandžio mėn. |
|  | Biologijos SMP | 1 | 9-10 |  |
|  | Fizikos SMP | 1 | 9-10 |  |
|  | Chemijos SMP | 1 | 9-10 |  |
| Geografijos mokytojams | Geografijos SMP | 5 | 6, 7, 8, 9, 10 | 2027 m. sausio mėn. |
| Istorijos mokytojams | Istorijos SMP | 5 | 6, 7, 8, 9, 10 | 2027 m. sausio mėn. |
| Užsienio kalbos (anglų) mokytojams | Užsienio kalbos (anglų) SMP | 4 | 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 | 2027 m. vasario mėn. |

* nurodomas preliminarus SMP pateikimo laikotarpis. Laikotarpis gali keistis priklausomai nuo to, kada bus parengtos ir patvirtintos SMP.

3.4.6. Mokomosios medžiagos turinys turi būti nešališkas lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu.

3.5. Mokomosios medžiagos pateikimo terminai:

3.5.1. Teorinės dalies mokomosios medžiagos pateikimo terminai skaičiuojami nuo Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre dienos.

3 lentelė. Teorinės dalies mokomosios medžiagos pateikimo terminai

| Nr. | Veiksmas | Tiekėjo paslaugos atlikimo laikotarpis | PO pastabų/ pritarimo pateikimo Tiekėjui laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokomosios medžiagos projekto parengimas ir pateikimas elektroniniu būdu (el. paštu) PO suderinimui | Per 20 darbo dienų |  |
| 2. | PO pastabų teikimas mokomosios medžiagos projektui |  | Per 10 darbo dienų nuo mokomosios medžiagos projekto gavimo dienos |
| 3. | Mokomosios medžiagos koregavimas pagal PO pastabas ir galutinio medžiagos varianto pateikimas PO | Per 5 darbo dienas nuo PO pastabų pateikimo dienos |  |
| 4. | PO pritarimas galutiniam teorinės dalies mokomosios medžiagos variantui |  | Per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos |

3.5.2. Teorinės dalies mokomąją medžiagą Tiekėjas parengia, suderina ir galutinį medžiagos variantą PO pateikia ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre dienos nurodytais terminais arba kitu su PO suderintu (el. paštu) terminu, jeigu atsiranda aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios.

3.5.3. Dalykinės (praktinės) dalies mokomosios medžiagos pateikimo terminai skaičiuojami nuo SMP pateikimo Tiekėjui dienos (žr. 2 lentelę).

4 lentelė. Dalykinės (praktinės) dalies mokomosios medžiagos pateikimo terminai

| Nr. | Veiksmas | Tiekėjo paslaugos atlikimo laikotarpis | PO pastabų/ pritarimo pateikimo Tiekėjui laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokomosios medžiagos projekto parengimas ir pateikimas elektroniniu būdu (el. paštu) PO suderinimui | Per 20 darbo dienų |  |
| 2. | PO pastabų teikimas mokomosios medžiagos projektui |  | Per 10 darbo dienų nuo mokomosios medžiagos projekto gavimo dienos |
| 3. | Mokomosios medžiagos koregavimas pagal PO pastabas ir galutinio medžiagos varianto pateikimas PO | Per 5 darbo dienas nuo PO pastabų pateikimo dienos |  |
| 4. | PO pritarimas galutiniam dalykinės (praktinės) dalies mokomosios medžiagos variantui |  | Per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos |

3.5.4. Dalykinės (praktinės) dalies mokomąją medžiagą Tiekėjas parengia, suderina ir galutinį medžiagos variantą PO pateikia ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo SMP pateikimo Tiekėjui dienos nurodytais terminais arba kitu su PO suderintu (el. paštu) terminu, jeigu atsiranda aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios.

3.5.5. Visos mokomosios medžiagos (teorinė dalis ir dalykinės (praktinės) dalys skirtingoms pedagogų grupėms) galutinį variantą Tiekėjas PO pateikia ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo paskutinio SMP pateikimo Tiekėjui dienos.

3.5.6. Tiekėjas turi suteikti galimybę neribotai naudotis mokomąja medžiaga mokymo ir mokymosi tikslais su galimybe ją parsisiųsti mokymų dalyviams ir PO.

3.5.7. Mokomojoje medžiagoje turi būti nurodyta, kad ji parengta įgyvendinant 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Galimybių mokykla“ (Nr. 10-072-P-0001), taip pat naudojami viešinimo ženklai ir logotipai pagal naujausius galiojančius teisės aktus.

3.6. Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos visam Paslaugų teikimo procesui pagal I-ą pirkimo objekto dalį. Parengta Programa ir mokomoji medžiaga laikomos Paslaugų rezultatu, o intelektinės nuosavybės teisės į šį Paslaugų rezultatą perduodamos PO vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 15 skyriaus „Intelektinė nuosavybė“ nuostatomis.

IV. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS, PERKAMOMS PAGAL II-ą PIRKIMO OBJEKTO DALĮ

4.1. Bendrieji reikalavimai Mokymų vykdymui:

4.1.1. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo pagal I-ą pirkimo objekto dalį parengtos Programos ir mokomosios medžiagos bei SMP pateikimo Tiekėjui dienos. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas Mokymų grafiko projekto parengimas, Mokymų dalyvių registracijos laikotarpis, Mokymų vykdymas ir už paskutinę Mokymų grupę atsiskaitymo dokumentų pateikimas.

4.1.2. Mokymų apimtis – 16 akad. val., iš kurių ne mažiau kaip 75 proc. laiko skiriama praktiniams užsiėmimams. Programa įgyvendinama nuotoliniu būdu – 4 dienos po 4 akad. val. kiekvienai Mokymų grupei.

4.1.3. Mokymai gali vykti tuo pačiu metu kelioms Mokymų grupėms, jeigu Tiekėjas užtikrins pakankamą lektorių skaičių, kad galėtų kokybiškai suteikti paslaugas.

4.1.4. Mokymų dalyviai – 2–10 klasių matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos), istorijos, geografijos ir užsienio kalbos (anglų) dalykų mokytojai (toliau – Mokymų dalyviai). Vienos Mokymų dalyvių grupės dydis – apie 60-70 asmenų. Dalyvių skaičius grupėje gali keistis (+ / - 10 proc.), preliminariai 15 grupių.

4.1.5. Mokymų dalyvių grupės sudaromos pagal mokytojų dėstomą dalyką (pedagoginę specializaciją), atsižvelgiant į SMP dalykinę struktūrą, t. y. formuojant atskiras pradinių klasių, lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų, istorijos, geografijos ir užsienio kalbos (anglų) mokytojų grupes.

5 lentelė. Planuojamos Mokymų dalyvių grupės

| Mokymų dalyvių tikslinė grupė | Grupių skaičius* | Dalyvių skaičius* |
| --- | --- | --- |
| Pradinių klasių mokytojai | 2 | 120-140 |
| 5-10 klasių Lietuvių kalbos mokytojai | 3 | 180-210 |
| 5-10 klasių Matematikos mokytojai | 4 | 240-280 |
| 5-10 klasių Gamtos mokslų (biologija, fizika, chemija) | 2 | 120-140 |
| 5-10 klasių Istorijos mokytojai | 1 | 60-70 |
| 5-10 klasių Geografijos mokytojai | 1 | 60-70 |
| 2-10 klasių Užsienio kalbos (anglų) mokytojai | 2 | 120-140 |
|  | 15 | 1050 |

* nurodomas preliminarus Mokymų grupių ir dalyvių skaičius. Dalyvių skaičius gali keistis.

4.1.6. Mokymų dalyvių registraciją, atranką ir suskirstymą į grupes vykdys PO.

4.1.7. Tiekėjas turi paskirti asmenį, atsakingą už Mokymų vykdymą, į kurį PO ar jos paskirtas atstovas galėtų kreiptis dėl teikiamų paslaugų ar atsiskaitymų, taip pat kilus problemoms Mokymų organizavimo metu ir kitais klausimais. Tiekėjas Mokymų vykdymo klausimus (dokumentacijos, mokymų laiko, vietos, ir kt.) privalo derinti su PO.

4.2. Reikalavimai Mokymų grafiko teikimui:

4.2.1. Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo Programos, mokomosios medžiagos ir SMP pateikimo dienos privalo parengti ir PO elektroniniu būdu (el. paštu) pateikti 2027–2028 mokslo metų Mokymų grafiko projektą. Mokymų grafiko projektas laikomas suderintu, kai PO elektroniniu būdu (el. paštu) patvirtina Mokymų grafiko projektą. PO turi teisę inicijuoti Mokymų grafiko keitimą.

4.2.2. Sudarydamas Mokymų grafiką Tiekėjas privalo atsižvelgti į ugdymo procesą, numatydamas realistiškus Mokymų vykdymo terminus ir laikotarpį, reikalingą Mokymų dalyvių registracijai. Mokymai kiek įmanoma turi būti vykdomi mokinių atostogų metu, ar kitu, su PO suderintu laiku. Liepos ir rugpjūčio mėnesiai mokymams nėra skiriami.

4.2.3. Tiekėjas prieš 5 einamojo mėnesio darbo dienas PO elektroniniu būdu turi pateikti kito mėnesio Mokymų grafiką, jeigu tą mėnesį yra planuojami Mokymai. Jeigu einamąjį mėnesį Mokymų vykdymo metu atsiranda pasikeitimų, pvz., keičiasi Mokymų laikas ar data, Tiekėjas turi ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Mokymų pradžios PO pateikti patikslintą Mokymų grafiką.

4.3. Reikalavimai Mokymų darbotvarkei ir mokomajai medžiagai:

4.3.1. Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pirmosios pagal Mokymų grafiką numatytos Mokymų dienos privalo elektroniniu būdu (el. paštu) pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Mokymų darbotvarkes, parengtas pagal Programą, apimančias visas vienai Mokymų grupei numatytas Mokymų dienas. Suderintos Mokymų darbotvarkės laikomos taikytinomis visoms Mokymų grupėms ir pakartotinis jų derinimas kitoms Mokymų grupėms nėra atliekamas. Tuo atveju, jei Mokymų vykdymo metu atsiranda poreikis keisti ar tikslinti darbotvarkių turinį, Tiekėjas privalo atnaujintas darbotvarkes pateikti ir suderinti su PO ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki Mokymų dienos, kurios darbotvarkė yra keičiama.

4.3.2. Mokymų darbotvarkėse Tiekėjas turi nurodyti Mokymų tikslą, uždavinius, planuojamus rezultatus, temas, potemes, jų nagrinėjimo trukmę, kitą organizacinę informaciją.

4.3.3. Mokymų vedimui naudojama I-oje pirkimo objekto dalyje parengta mokomoji medžiaga. Tiekėjui leidžiama prisitaikyti ar koreguoti iki 20 procentų mokomosios medžiagos turinio, nekeičiant Mokymų Programos esmės ir struktūros. Tuo atveju, jeigu mokomoji medžiaga yra koreguojama, Tiekėjas privalo likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pagal Mokymų grafiką numatytos Mokymų pradžios elektroniniu būdu pateikti PO Mokymų dalyviams skirtą mokomąją medžiagą (skaidres ir (ar) kitą papildančią informaciją) elektroniniu formatu. Mokomoji medžiaga turi būti vienoda visoms tos pačios pedagoginės specializacijos Mokymų dalyvių grupėms ir pateikiama vieną kartą visam Mokymų laikotarpiui.

4.3.4. Tiekėjas atsako už tai, kad Mokymų vedimui panaudota medžiaga nepažeistų trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.

4.3.5. Mokymų darbotvarkėse ir mokomojoje medžiagoje turi būti nurodyta, kad Mokymai organizuojami įgyvendinant 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Galimybių mokykla“ (Nr. 10-072-P-0001), taip pat naudojami viešinimo ženklai ir logotipai pagal naujausius galiojančius teisės aktus.

4.3.6. Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos visam Paslaugų teikimo procesui pagal II-ą pirkimo objekto dalį. Mokymams parengta ir naudojama mokomoji medžiaga laikoma Paslaugų rezultatu, o intelektinės nuosavybės teisės į šį Paslaugų rezultatą perduodamos PO vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 15 skyriaus „Intelektinė nuosavybė“ nuostatomis.

4.4. Reikalavimai Mokymų vedimui:

4.4.1. Teikiant paslaugas būtina Mokymus vesti pagal Programą, išdėstyti numatytas temas, laikytis teorijai ir praktikai skirtų valandų santykio, numatytos mokymo formos (nuotoliniu būdu) ir mokymo metodų. Naudoti mokymo metodus ir priemones, tinkančius mokymo formai ir padedančius įgyti reikiamas žinias ir įgūdžius.

4.4.2. Mokymų metu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas SMP praktiniam taikymui, kad mokytojai gebėtų naudotis ir integruoti sukurtus SMP į ugdymo procesą bei taikyti modulius siekiant atliepti didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių poreikius. Kiekvienos Mokymų grupės Mokymų turinys turi būti tiesiogiai susietas su atitinkamam dalykui parengtais SMP.

4.4.3. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įrašyti nuotolinių Mokymų teorinę dalį. Įrašas gali būti daromas pirmosios Mokymų grupės Mokymų vedimo metu. Teorinės dalies įrašas daromas iš anksto informavus Mokymų dalyvius ir užtikrinus jų sutikimą bei laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Mokymų įrašas turi būti pateiktas PO ir Mokymų dalyviams elektroniniu formatu ir būti tinkamas naudoti pakartotinei peržiūrai.

4.4.4. Vesdamas Mokymus Tiekėjas turi laikytis Negaliai jautrios kalbos gairių (prieiga https://www.lnf.lt/wp-content/uploads/2022/06/negaliai-jautri-kalba-1.pdf), universalaus dizaino principų (prieiga: https://lvpa.lt/upload/files/E-rinkodara/UD%20LVPA_2(1).pdf).

4.4.5. PO vykdys Mokymų kokybės kontrolę: stebės ar dalyvaus mokymuose, teiks siūlymus Tiekėjui dėl Mokymų kokybės tobulinimo.

4.4.6. Tiekėjas turės atsižvelgti į PO siūlymus dėl paslaugų teikimo ir Mokymų kokybės.

4.5. Reikalavimai Mokymų organizavimo procesui:

4.5.1. Kiekvienai Mokymų grupei organizuojami 4 dienų po 4 akad. val.  (16 akad. val. vienai Mokymų grupei) trukmės nuotoliniai mokymai. Mokymai vienai Mokymų dalyvių grupei turi vykti ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę ir ne anksčiau kaip nuo 14.00 val. ar kitu su PO suderintu (el. paštu) laiku.

4.5.2. Nuotoliniai Mokymai turi vykti naudojant programą ar mokymosi aplinką, tinkančią vykdyti nuotolinius mokymus, suderintą su PO. Jos įsigijimo, nuomos ar kitokio naudojimo kaštus Tiekėjas įsipareigoja apmokėti pats.

4.5.3. Mokymų metu Tiekėjas įsipareigoja naudoti kokybišką interneto ryšį, vaizdą, garsą ir apšvietimą.

4.5.4. Tiekėjas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki kiekvienos pagal Mokymų grafiką numatytos Mokymų dienos privalo elektroniniu būdu išsiųsti Mokymų dalyviams kvietimą (kvietimą būtina suderinti su PO ir gauti jos pritarimą) su tos dienos Mokymų darbotvarke.

4.5.5. Likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki kiekvienos pagal Mokymų grafiką numatytos Mokymų dienos Tiekėjas turi pateikti Mokymų dalyviams ir PO prisijungimo prie nuotolinių mokymų nuorodą ir prisijungimo instrukcijas. PO atstovai gali stebėti veiklas, mokymo(si) proceso eigą, apklausti mokymų dalyvius dėl mokymo(si) medžiagos kokybės bei kita.

4.5.6. Tiekėjas turi skirti ne mažiau kaip 15 min. dalyvių prisijungimui ir registracijai. Šis laikas neįskaičiuojamas į Mokymų darbotvarkę. Mokymų dalyviai turi prisijungti prie Mokymų savo tikraisiais vardais ir pavardėmis.

4.5.7. Tiekėjas Mokymų dieną turės vykdyti mokymų dalyvių registraciją, fiksuoti Mokymų dalyvių lankomumą ir informuoti PO apie Mokymuose nedalyvavusius dalyvius pasibaigus kiekvienai Mokymų dienai.

4.5.8. Tiekėjas pirmąją Mokymų dieną elektroniniu būdu pateikia Mokymų dalyviams užpildyti projekto dalyvio apklausos anketą kartu su Pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Mokymų metu Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Mokymų dalyvių registraciją, privalo paaiškinti Mokymų dalyviams, kaip teisingai pildyti projekto dalyvio apklausos anketą. Mokymų dalyvių anketos, pasirašytos dalyvio fiziniu parašu, gali būti surinktos el. paštu iš to dalyvio el. pašto, kuris nurodytas dalyvio anketoje (daryti ekrano kopiją, kurioje matytųsi iš kokio el. pašto yra atsiųsta anketa), arba pasirašytos elektroniniu arba mobiliu parašu (šiuo atveju ekrano kopijos daryti nebūtina).

4.5.9. Per 5 darbo dienas pasibaigus pirmajai Mokymų dienai, Tiekėjas privalo PO elektroniniu būdu pateikti iš Mokymų dalyvių surinktas užpildytas ir pasirašytas projekto dalyvio apklausos anketas.

4.5.10. Tiekėjas turės suvesti Mokymų dalyvių užpildytų apklausos anketų duomenis į elektroninę formą, kurią pateiks PO. Suvesti dalyvių duomenys elektroninėje formoje turi būti perduoti elektroniniu būdu PO per 5 darbo dienas pasibaigus pirmajai Mokymų dienai. Šio punkto nuostatos gali būti keičiamos, jei atsirastų galimybė kitu būdu rinkti projekto dalyvių duomenis.

4.5.11. Visos dokumentų formos Tiekėjui bus pateiktos per 5 darbo dienas po Mokymų grafiko projekto pavirtinimo dienos. Tiekėjas, pildydamas PO pateiktas dokumentų formas, privalo atsižvelgti į reikalavimus jų pildymui, nurodytus internete (internetinė prieiga https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija).

4.5.12. Per 5 darbo dienas po kiekvienos Mokymų dienos Tiekėjas elektroniniu būdu pateikia PO vykusių Mokymų nuotolinės mokymo platformos dalyvių lankomumo ataskaitas. Ataskaitoje turi būti nurodyti Mokymų dalyviai, dalyvavę Mokymuose, jų prisijungimo ir atsijungimo laikai bei bendra dalyvavimo trukmė.

4.5.13. Tiekėjo paskirtas atsakingas asmuo kontroliuoja Mokymų dalyvių registraciją, sprendžia prisijungimo problemas, atsako į Mokymų dalyvių užklausas, sprendžia kilusius techninius nesklandumus nuotolinių mokymų metu. Jei dėl techninių ar kitų kliūčių nutrūksta/sutrinka ryšys ir nebeįmanoma vykdyti suplanuotų Mokymų, turi būti paskirtas ir su dalyviais suderintas kitas laikas Mokymams tęsti.

4.5.14. Mokymų metu Tiekėjas yra pilnai atsakingas už visą reikiamą mokymosi aplinkos infrastruktūrą ir jos tinkamą sukonfigūravimą bei palaikymą, pagalbą Mokymų dalyviams ir lektoriams.

4.5.15. Mokymų metu Tiekėjas turi užtikrinti, kad neprisijungtų pašaliniai asmenys, t. y. neregistruoti dalyviai, o jei taip nutiktų, juos pašalinti.

4.5.16. Mokymų metu Tiekėjas turi užtikrinti, kad be visų Mokymų dalyvių sutikimo nebūtų įrašoma, kopijuojama ir platinama Mokymų vaizdo ir (ar) garso medžiaga.

4.5.17. Tiekėjas užtikrina Mokymuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenų saugą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus (Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

4.5.18. Tiekėjas, pasibaigus kiekvienos grupės Mokymams, per 10 darbo dienų nuo paskutinės tos grupės Mokymų dienos, išduoda Mokymų dalyviams dalyvavimą Mokymuose patvirtinantį dokumentą (pažymėjimą/pažymą ar kt.), kurio turinys ir forma turi būti suderinta su PO. Dalyvavimą Mokymuose patvirtinantis dokumentas bus išduodamas kiekvienam Mokymų dalyviui, kuris dalyvavo Programos (kurios bendra trukmė 16 akad. val.) Mokymuose ne mažiau kaip 75 proc. Programos trukmės.

4.5.19. Ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo paskutinės kiekvienos Mokymų grupės Mokymų dienos, Tiekėjas privalo į Pedagogų registrą suvesti Mokymus baigusių Mokymų dalyvių duomenis.

4.5.20. Kilus klausimų Tiekėjas turi konsultuotis su PO atstovais, nedelsiant informuoti (telefonu ar el. paštu) apie kylančius paslaugų teikimo sunkumus ar trikdžius, PO paprašius (el. paštu) per 2 darbo dienas informuoti apie paslaugų teikimo eigą.

V. ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

5.1. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas pagal I-ą pirkimo objekto dalį bus vykdomas tokia tvarka:

5.1.1. Už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas Tiekėjui bus sumokama numatyta suma pagal iš Tiekėjo gautą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.1.2. Atsiskaitydamas už suteiktas paslaugas Tiekėjas kartu su paslaugų perdavimo–priėmimo aktu teikia šiuos dokumentus:

- Programą elektroniniu formatu;

- Programos registraciją Neformaliojo švietimo programų registre patvirtinantį dokumentą/išrašą.;

- mokomąją medžiagą elektroniniu formatu su patvirtinimu, kad parengta tinkamai.

5.1.3. PO gavusi paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir suteiktas paslaugas įrodančius dokumentus, per 7 darbo dienas patikrina gautus dokumentus, įvertina suteiktas paslaugas ir pasirašo priėmimo–perdavimo aktą arba, nustačiusi trūkumų, teikia pastabas Tiekėjui, kuris per 3 darbo dienas turi ištaisyti trūkumus.

5.2. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas pagal II-ą pirkimo objekto dalį bus vykdomas tokia tvarka:

5.2.1. Už tinkamai ir laiku suteiktas Mokymų vykdymo paslaugas Tiekėjui bus sumokama pasibaigus kiekvienos grupės (-ių) Mokymams pagal pilnai įvykdytus Mokymus ir gavus iš Tiekėjo sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir (ar) sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.2.2. Už įvykdytus Mokymus dalyvių grupei (-ėms) Tiekėjas teikia PO priėmimo–perdavimo aktą kartu su suteiktas paslaugas įrodančiais dokumentais:

- Mokymų dalyviams išduotų dalyvavimą Mokymuose patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų/pažymų ar kt.) registro kopija arba jo išrašas ir visų kiekvienam Mokymų grupės dalyviui išduotų dokumentų kopijos;

- Išrašas iš Pedagogų registro, kuriame būtų matyti į registrą suvesti Mokymus baigę dalyviai.

5.2.3. PO, gavusi paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir suteiktas paslaugas įrodančius dokumentus, per 7 darbo dienas patikrina gautus dokumentus, įvertina suteiktas paslaugas ir pasirašo priėmimo–perdavimo aktą arba, nustačiusi trūkumų, teikia pastabas Tiekėjui, kuris per 3 darbo dienas turi ištaisyti trūkumus.