# 2026-06-25

# Tiekėjams

DĖL „(VPP-736) UŽDARYMO ĮTAISŲ PAKEITIMO IR PRIJUNGIMO PRIE SCADA SISTEMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR.  8440370

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nagrinėjant konkursą „Uždarymo įtaisų keitimo / įrengimo ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo rekonstravimo projektavimo paslaugos ir rangos darbai, MD atšakos į Kužių DSS ir Ukmergės DSS“, įvertinę esamą situaciją, pastebėjome, kad abiejų čiaupų aikštelių sklypų ribos neatitinka faktinės įrenginių / aikštelių padėties. Techninės specifikacijos 3.1.1.8 ir 3.1.1.9.1.9.6 punktuose numatyta, kad esant poreikiui Tiekėjas turi organizuoti / atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, susijusių dokumentų bei kadastro duomenų pakeitimo / kadastrinių matavimų parengimą. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, prašome Užsakovo patvirtinti: |  |
| 1.1. | Ar šiuo atveju turi būti inicijuojamos žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir / ar kadastro duomenų tikslinimo procedūros? | Atsižvelgiant į projektinius sprendinius jei nesudėtingieji statiniai arba įrenginiai nepatenka ar nepilnai patenka į sklypo ribas, tuo atveju turi būti inicijuojamos žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir / ar kadastro duomenų tikslinimo procedūros. |
| 1.2. | Kokia apimtimi šie darbai turi būti atliekami kiekvienai aikštelei – Kužių DSS ir Ukmergės DSS? | Žiūrėti 1.1. punktą. |
| 1.3. | Ar šie darbai turi būti vykdomi iki projektinių sprendinių / statybą leidžiančio dokumento gavimo? | Darbus vykdyti lygiagrečiai. |
| 1.4. | Ar, įvertinus galimą šių procedūrų trukmę, gali būti koreguojamas darbų vykdymo grafikas ir pratęsiamas sutartinis terminas? | Terminai gali būti koreguojami, tačiau turi būti dedamos visos pastangos, kad darbai būtų atlikti per trumpiausiai įmanomą laiką. |
| 1.5. | Ar šie darbai bus laikomi papildoma / patikslinta darbų apimtimi, kuri turi būti suderinta atskirai? Pažymime, kad mūsų vertinimu žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir kadastro duomenų tikslinimo procedūros gali trukti nuo 6 iki 18 mėnesių, todėl ši aplinkybė gali turėti tiesioginės įtakos projektavimo, derinimo ir rangos darbų terminams. | Nusimatyti reikia visus darbus, kurie turi būti suderinti su Užsakovu projektavimo metu. |

________________