| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojas (Užsakovas): | Šilalės rajono savivaldybė |
| 1. | Projektas: | Kvėdarnos I tvenkinio žemės sklype un. Nr. 4400-2053-2086 telkinio valymo ir pakrančių tvarkymo darbų aprašas |
| 2. | Projekto numeris: | 2025-B6(B)-114-TVDA |
| 3. | Pirkimo objektas: | Kvėdarnos I tvenkinio žemės sklype un. Nr. 4400-2053-2086 telkinio valymo ir pakrančių tvarkymo darbai |
| 4. | Darbų apimtis: | Rangovas privalo atlikti visus parengtame projekte numatytus darbus kaip: Parengiamieji darbai - laikinos infrastruktūros įrengimas; - statybvietės įrengimas; - aplinkosauginių priemonių įrengimas; - darbų zonų aptvėrimas ir ženklinimas. Vandens augmenijos šalinimas - makrofitų ir kitos vandens augmenijos pašalinimas apie 3 375 m² plote; - pašalintos augmenijos transportavimas; - pakrovimas, išvežimas ir sutvarkymas. Dugno nuosėdų išsiurbimas - išsiurbti ne mažiau kaip 5 500 m³ dugno nuosėdų; - valymo darbus atlikti iki projektinių altitudžių; - valyti apie 7 425 m² dugno plotą. Pulpovamzdžio įrengimas - sumontuoti apie 820 m ilgio pulpovamzdį; - po darbų jį išmontuoti. Dumblo nusausinimo aikštelės (lomos) įrengimas - įrengti apie 4 000 m² ploto luomą; - suformuoti pylimus; - užtikrinti nusausinimo procesą; - po darbų išardyti pylimus ir atkurti teritoriją. (jei dumblas po atliktų tyrimų yra tinkamas naudoti, tai paskleisti esamoje teritorijoje, jei netinkamas naudoti išvežti); Dumblo tvarkymas - nusausintas nuosėdas pakrauti; - transportuoti iki galutinės panaudojimo ar tvarkymo vietos; - pateikti visus teisės aktuose numatytus apskaitos dokumentus; - Papildomi dumblo tyrimai: Kadangi pradiniame dumblo mėginyje nustatytas 158 mg/kg naftos produktų kiekis, rangovas po siurbimo privalo atlikti pakartotinius surinkto dumblo cheminius tyrimus pagal LAND 9-2009 reikalavimus, kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl jo perdavimo ūkininkams tręšimui Baigiamieji darbai - atlikti batimetrinius matavimus; - pateikti išpildomąją dokumentaciją; - sutvarkyti darbų teritoriją. |
| 5. | Techniniai reikalavimai | Naudojama technika Rangovas turi naudoti specializuotą vandens telkinių valymo techniką: - daugiafunkcinę žemsiurbę arba lygiavertę; - technika turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5500 m³ nuosėdų pašalinimą; - technika turi būti pritaikyta darbams vandens telkiniuose; - naudojama hidraulinė alyva turi būti biologiškai skaidri. |
| 6. | Aplinkosauginiai reikalavimai: | Rangovas privalo: - užtikrinti, kad naftos produktai nepatektų į aplinką; - turėti avarinių situacijų valdymo planą; - laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo; - laikytis darbų vykdymo terminų apribojimų; - Remtis parengtu projektu ir jo reikalavimais. |
| 7. | Kvalifikacijos reikalavimai: | Atestuoti specialistai: Tiekėjas sutarčiai vykdyti privalo paskirti bent 1 (vieną) statybos darbų vadovą, turintį teisę vadovauti hidrotechnikos statinių statybos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje. Techninė bazė: Rangovas privalo pateikti turimos arba nuomojamos žemsiurbės (hidromechanizuoto valymo įrenginio) techninius parametrus. |
| 8. | Kokybės kontrolė: | Rangovas privalo: - pateikti išsiurbto dumblo kiekių apskaičiavimus; - pateikti dumblo tyrimų rezultatus; - užtikrinti projektinių gylių pasiekimą. |
| 9. | Dokumentacija: | Rangovas privalo pateikti: - Vykdomosios dokumentacijos komplektą; - Įvairias deklaracijas, kurių reikalauja įstatymai bei užsakovas. - Rangovas privalo pateikti visas kitas deklaracija, kurios patvirtintų tinkamą įstatymų panaudojimą. |
| 10. | Darbų atlikimo terminai: | - Darbų pradžia – nuo sutarties pasirašymo; - Darbų vykdymo laikotarpis – 10 mėnesių. Rangovas privalo per 10 darbo dienų suderinti su Užsakovu ir pasirašyti darbų atlikimo grafiką. Privaloma, kad tvenkinio valymo ir pakrančių tvarkymo darbai būtų atlikti per 60 kalendorinių dienų. Visą likusį sutarties galiojimo laikotarpį turi būti džiovinamas dumblas, paskleidžiamas arba išvežamas, jeigu pagal atliktų tyrimų rezultatus jis pripažįstamas netinkamu naudoti, taip pat turi būti sutvarkyta įrengtos lomos teritorija; - draudžiama vykdyti darbus laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. |
| 11. | Apmokėjimas: | Už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Aktai ir PVM sąskaitos faktūros turi būti išrašomos atsižvelgiant į suderintą darbų atlikimo grafiką. |

| Statytojas (užsakovas) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |