Pirkimo sąlygų 11 priedas

Paslaugų teikimo etapai

| Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicijavimas | Tiekėjas: parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Perkančiąja organizacija. | Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo datos etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. |
| 2. Projektavimas | Tiekėjas: parengia projektavimo dokumentaciją, kuri apimtų interneto svetainės projektinę specifikaciją: modulių aprašą – moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašai, modulių naudojami duomenys, modulių ekraniniai vaizdai, modulyje panaudoti parametrai, meniu prašymas, sąveika su kitais moduliais ir kitomis informacinėmis sistemomis; testavimo planą; funkcinį prototipą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas; tvirtina etapo rezultatus. | Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama: interneto svetainės ir turinio valdymo sistemos architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), funkcinis vaizdas (turinio valdymo sistemos funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, Naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, periodiniai sisteminiai darbai), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Ne vėliau kaip per 8 savaites nuo sutarties įsigaliojimo datos etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. |
| 3. Kūrimas (konstravimas) | Tiekėjas: vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; atlieka komponentų (angl. Unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, sistemos vidinį testavimą; parengia testavimo aplinką Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje; vykdo kuriamos interneto svetainės ir turinio valdymo sistemos demonstraciją. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; parengia testavimo aplinką turimoje infrastruktūroje; teikia pastabas ir rekomendacijas Tiekėjo parengtai dokumentacijai; dalyvauja kuriamo sprendimo demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | Sukurta testavimo aplinka VSSA IT infrastruktūroje. Atliktos turinio valdymo sistemos ir interneto svetainės demonstracijos. Parengta programinė įranga diegimui. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Turinio valdymo sistemos ir interneto svetainės demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. |
| 4. Diegimas testavimo aplinkoje | Tiekėjas: parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui testavimo aplinkoje; įdiegia Sistemą testavimo aplinkoje; vykdo pradinių duomenų įkėlimą į turinio valdymo sistemos duomenų bazę; konsultuoja Perkančiąją organizaciją programinės įrangos įdiegimo klausimais; rengia priėmimo testavimo scenarijus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga Sistemos įdiegimui; kontroliuoja testavimo aplinką. | Sukurta programinė įranga ir įdiegta VSSA testavimo aplinkoje. Parengti priėmimo testavimo scenarijai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
| 5. Priėmimo testavimas | Tiekėjas: parengia Naudotojų vadovus (dokumentus): turinio valdymo sistemos administravimo instrukciją; vykdo galutinį priėmimo testavimą; šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): dalyvauja testavime; priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. Parengti turinio valdymo sistemos administravimo dokumentai. Parengta priėmimo testavimo ataskaita. Diegimui į gamybinę aplinką parengta Sistema. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Priėmimo testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo kriterijų pasiekimo. Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
| 6. Diegimas gamybinėje aplinkoje | Tiekėjas: parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; įdiegia programinę įrangą į Perkančiosios organizacijos gamybinę aplinką; rengia bandomosios eksploatacijos planą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): teikia pastabas ir rekomendacijas bandomosios eksploatacijos planui. | Parengta gamybinė aplinka VSSA infrastruktūroje. Sukurta programinė įranga ir įdiegta Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje. Parengtas ir suderintas bandomosios eksploatacijos planas. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 7. Mokymai | Tiekėjas: parengia mokymų planą; parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; parengia mokymų aplinką testavimo aplinkoje; vykdo mokymus. | Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, mokymų vietos, nurodytos mokymų priemonės, resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas. Parengta mokymų medžiaga. Dokumente turi būti pateikti mokymų pratimai. Įvykdyti mokymai nurodytam Naudotojų kiekiui. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Ne vėliau kaip per 24 savaites nuo sutarties įsigaliojimo datos ir iki bandomosios eksploatacijos pradžios turi būti įvykdyti mokymai. |
| 8. Bandomoji eksploatacija | Tiekėjas: teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; šalina saugumo patikrinimo metu aptiktas neatitiktis ir saugumo pažeidžiamumus; užtikrina naudotojų ir administratorių konsultavimą ; užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą; atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; parengia bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaitą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): dirba su Sistema; registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo būdu atrinkti paslaugos teikėjai atlieka Sistemos saugumo patikrinimą; vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Tiekėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus interneto svetainės ir turinio valdymo sistemos trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre. Suteiktos konsultacijos. Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Ne vėliau kaip per 28 savaites nuo sutarties įsigaliojimo datos turi pasibaigti 2 savaičių trukmės bandomoji eksploatacija. |
| 9. Pridavimas | Tiekėjas: parengia ir pateikia paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; pateikia sukurtos programinės įrangos išeities tekstus. | Pasirašytas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. | Sistemos pridavimas turi trukti ne ilgiau nei vieną savaitę nuo įvedimo į eksploataciją etapo (paskutinio žingsnio) pabaigos. |
| 10. Garantinis aptarnavimas | Tiekėjas suteikia ne trumpesnį nei 48 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | 48 mėnesiai nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |