Konkurso sąlygų aprašo

6 priedas

KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO ATKŪRIMO IR PRITAIKYMO KONCEPCIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkimo objektas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (adresas, Priešpilio g. 2, Klaipėda) atkūrimo ir įveiklinimo strateginės koncepcijos (toliau - Koncepcija) parengimo paslaugos.

  - Paslaugų tikslas: Parengti integruotą, istorine medžiaga pagrįstą, visuomenės lūkesčius atitinkančią ir ekonomiškai tvarią Klaipėdos piliavietės atkūrimo ir įveiklinimo viziją. Koncepcija taps pagrindu tolesniam projektavimui (architektūriniam konkursui), investicijų pritraukimui ir komplekso valdymo modelio parinkimui.

  - Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

  - Pagrindiniai uždaviniai:

    - Atlikti visapusišką istorinę, urbanistinę, miesto poreikių ir rinkos analizę.

    - Identifikuoti pagrindines suinteresuotas šalis ir jų galimus poreikius.

    - Parengti visuomenės ir suinteresuotų šalių įtraukimo strategiją bei ją įgyvendinti.

    - Pasiūlyti labiausiai priimtiną piliavietės įveiklinimo variantą kartu su architektūrine-urbanistine vizija (priešprojektiniais pasiūlymais).

    - Pasiūlyti optimaliausią atkurtos piliavietės valdymo (operavimo) modelį.

    - Paslaugų teikėjas viso proceso metu turi glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovo pasirinktais piliavietės atkūrimo priešprojektinių pasiūlymų (galimybių analizės) rengėjais. (Šią paslaugą Užsakovas yra įsigijęs kitu pirkimu. Šios paslaugos teikėjas, remdamasis istorine medžiaga, parengs piliavietės atkūrimo brėžinius su nurodytais galimais patalpų plotais, teritorijos užstatymo galimybėmis.)

- INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSĄ

  - Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas yra vienas svarbiausių viso Pajūrio regiono kultūros paveldo objektų. Klaipėdos piliavietės teritorija vertinama kaip išskirtinė nacionalinė vertybė, turinti architektūrinę, urbanistinę, istorinę vertę bei teikianti savitumą Klaipėdos senamiesčiui. Istorinės piliavietės atkūrimas - ilgalaikis strateginis miesto tikslas. Siekiama regeneruoti šį istorinį objektą, atkuriant neišlikusius sistemos elementus ir pilies tūrius, pritaikant juos šiuolaikinio miesto ir visuomenės poreikiams.

  - Piliavietės atkūrimas yra numatytas Klaipėdos miesto teritorijų planavimo ir strateginiuose dokumentuose:

    - Klaipėdos miesto bendrajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d . sprendimu  Nr. T2-191 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo";

    - Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP), Žvejų g. 12, Klaipėdoje, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiajame plane, patvirtintas 2008 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594;

    - Teritorijos tarp Pilies gatvės, akcinės bendrovės „Baltijos“ laivų statyklos, uosto akvatorijos ir Danės upės Klaipėdoje detaliajame plane, patvirtintame 2013-09-18 įsakymų Nr. AD1-2278;

    - Klaipėdos miesto savivaldybės 2007-2013, 2013-2020, 2021-2030 metų strateginiuose plėtros planuose.

  - Piliavietės atkūrimo galimybė buvo išnagrinėta Klaipėdos Piliavietės teritorijos atkūrimo bei pritaikymo turizmo ir kultūros poreikiams galimybių studijoje, parengtoje 2008 m.

  - Klaipėdos piliavietės atkūrimas ilgalaikis ir daug finansinių išteklių reikalaujantis procesas, todėl atkūrimo darbus numatyta vykdyti etapais. Etapai įgyvendinami nuosekliai, šiuo metu jau įgyvendinti šie Klaipėdos piliavietės atkūrimo darbai: sutvarkytas pilies kiemas, atkurtos  rytinė ir šiaurinė kurtinos, kurių požeminės erdvės pritaikytos konferencijų salei ir muziejaus ekspozicijai, restauruotos princo Karlo ir princo Fridricho bastionų poternos, sutvarkyta Priešpilio gatvė, išryškinanti piliavietės žvaigždės formą, atstatytas pilies didysis bokštas.

  - Klaipėdos miesto savivaldybės tikslas - toliau vykdyti piliavietės atkūrimo darbus, randant optimaliausią, labiausiai visuomenei priimtiną šios teritorijos ir atkuriamų pastatų pritaikymo galimybę.

- PASLAUGŲ SUDĖTIS IR ETAPAI

  - I etapas: Situacijos analizė

    - Istorinis-paveldosauginis vertinimas – glaustas atliktų archeologinių tyrimų ir sukauptos istorinės medžiagos apie Klaipėdos piliavietę apibendrinimas, galimybė panaudoti istorinius duomenis piliavietės atkūrimui. Paveldosaugos reikalavimai. Naujų archeologinių tyrimų apimtis ir schemos.

    - Urbanistinė ir infrastruktūrinė analizė – ryšių su gretimybėmis (senamiesčiu, Kruizinių laivų terminalu, Danės upe, jūra ir kt.) analizė.

    - Teritorijų planavimo dokumentų reikalavimų analizė.

    - Rinkos ir poreikių analizė - esamų kultūros, turizmo ir komercinių paslaugų Klaipėdoje tyrimas, trūkstamų funkcijų identifikavimas, veiklų (funkcijų), kurios galėtų įsikurti piliavietėje nustatymas.

    - Mažiausiai 3 panašaus masto pilių ar tvirtovių Baltijos jūros regione regeneracijos pavyzdžių analizė, akcentuojant jų ekonominį gyvybingumą ir valdymo modelius.

    - Tarpinių rezultatų pristatymas Užsakovui.

  - II etapas: Visuomenės ir tikslinių grupių įtraukimas

    - Suinteresuotų šalių ir tikslinių grupių identifikavimas (verslas, kultūra, turizmas, bendruomenės, mokslas ir kt.).

    - Diskusijų apie piliavietės atkūrimą ir galimą pritaikymą su tikslinėmis grupėmis organizavimas ir moderavimas (ne mažiau kaip 4 susitikimai su tikslinių grupių atstovais).

    - Rezultatų ataskaita, visuomenės lūkesčių apibendrinimas. Išvadų pristatymas Užsakovui.

  - III etapas: Galutinė koncepcija

    - Įvertinus atliktus tyrimus ir diskusijų išvadas pasiūlyti optimaliausią piliavietės atkūrimo ir įveiklinimo scenarijų.

    - Nustatyti preliminarų investicijų poreikį ir metines išlaikymo sąnaudas.

    - Rekomenduoti valdymo (operavimo) modelį.

    - Atlikti rinkos testavimą, konsultacijas su potencialiais operatoriais/investuotojais dėl siūlomo modelio patrauklumo.

    - Pasiūlyti piliavietės atkūrimo etapus, jų išdėstymą laike.

  - IV etapas: Apibendrinimas

    - Susisteminti ir pateikti reikalingą informaciją ir duomenis architektūrinio konkurso organizavimui, integruojant parengtus priešprojektinius pasiūlymus (galimybių analizę), detalizuojant patalpų ir viešųjų erdvių aprašymą ir apibrėžiant funkciją.

    - Organizuoti parengtos koncepcijos viešą pristatymą visuomenei, suinteresuotoms šalims.

    - Organizuoti pagrindinės koncepcijos idėjos viešinimą žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose.

- REIKALAVIMAI REZULTATŲ PATEIKIMUI

  - Parengta Koncepcija Užsakovui pateikiama lietuvių kalba, Word ir PDF formatu, kartu pateikiamos vizualizacijos, planai ir schemos.

  - Kartu su Koncepcija pateikiami diskusijų su visuomene ir suinteresuotomis grupėmis protokolai.

  - Pateikiami suinteresuotų verslo atstovų, galimų investuotojų kontaktai.

  - Į Koncepciją turi būti integruoti piliavietės atkūrimo architektūriniai priešprojektiniai pasiūlymai (galimybių analizė), papildant šią medžiagą galimu patalpų funkcinės paskirties aprašymu.

  - Koncepcijos medžiaga turi būti parengta kaip tinkamas ir išsamus dokumentas (priedas) architektūriniam konkursui organizuoti.

- KITA INFORMACIJA

  - Tiekėjas turi įsivertinti renginių ir diskusijų organizavimo būtinas išlaidas – patalpų nuomą, kanceliarines, technines priemones ir kt.

  - Užsakovas įsipareigoja bendrauti su tiekėju, suteikti visą turimą pradinę informaciją.

  - Paslaugų teikėjas privalo tikslinti koncepciją pagal Užsakovo pastabas, atsižvelgti į gaunamus pasiūlymus arba motyvuotai pagrįsti, kad tikslinimas netikslingas.

  - Paslaugų atlikimo terminas – 6 mėn.

  - Visos turtinės autorinės teisės į Koncepciją ir jos sudėtines dalis pereina Užsakovui.