KELIO DANGOS, GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE, REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo pavadinimas – kelio dangos, Ganyklų g. 2, Palangoje, remonto  darbų pirkimas. 
2. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta – Ganyklų g. 2, Palanga. 
3. Darbų sudėtis ir apimtys: 
3.1. statybos rūšis – inžineriniai statiniai.  
3.2. statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos, keliai.
3.3. statinio kategorija – II grupės nesudėtingas statinys.
3.4.  pirkimas į dalis neskaidomas. 
3.5. darbų apimtys –kelio dangos remontas:
	Nr.
	[bookmark: RANGE!B10]Darbo pavadinimas
	Mat. vnt.
	Kiekis

	1
	Asfaltbetonio dangos frezavimas
	m2
	301

	2
	Betono bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas, kai bordiūrai GB 100, 15, 30 (kelio bortai)
	m
	120

	3
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai GB 100, 15, 30 (kelio bortai)
	m
	120

	4
	Sandūros tarp bordiūrų ir asfaltbetonio dangos užtaisymas sandarinimo juosta
	m
	81,7

	5
	Paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	m2
	301

	6
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas
	t
	28,1

	7
	Paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	m2
	301

	8
	AC 11 VN asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas (h=4 cm)
	m2
	301

	9
	„Plaukiojančio“ tipo liukų keitimas ir pakėlimas į reikiamą aukštį
	vnt.
	4

	10
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	59


3.6. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti: 
3.6.1.	Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti, esančio Ganyklų g.2, Palanga, kelio dangos remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 2 (du) mėnesius nuo darbų pradžios. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
3.6.2.	Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos ir montuojama įranga turi būti nauji ir nenaudoti.
3.6.3.	Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
3.6.4.	Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
3.6.5.	Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.
3.6.6.	Rangovas privalo į kainą įsivertinti išvalymą po dienos Darbų, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą. Rangovas taip pat privalo į kainą įskaičiuoti remontui reikalingas medžiagas ir įrangą reikalingą pilnam Darbų atlikimui.
[bookmark: _Hlk144195922]3.6.7.Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.
3.6.8.Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.
4. Sutarties tipas ir trukmė: 
[bookmark: _Hlk144193107]4.1. sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis, vadovaujantis konkurso metu pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais. Atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius.
[bookmark: _Hlk144196902]4.2. Sutarties pradžia. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys. 
4.3. Sutarties pabaiga – 3 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
4.4. Darbus atlikti rangovas privalo per 2 (du) kalendorinius mėnesius. 
[bookmark: _Hlk144193207]4.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties ir darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti vieną kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.
5. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka: 
[bookmark: _Hlk144195279]5.1. už statybos darbus ir paslaugas Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos biudžeto lėšomis bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų. 
6. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.
7. Pirkimas vykdomas bendra tvarka, kadangi centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.
8. Šito pirkimo vertė 22 832,23 Eur. be PVM ( 27 627,00 Eur. su PVM).
___________________________
