INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „TILTO PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. REKONSTRAVIMO DARBAI“ KOMISIJA

Konkurso dalyviams            		                				                                                                                                         2026-06-30

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

2026 m. birželio 17 d. Infrastruktūros valdymo agentūra Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstravimo darbų (Nr. 8414616) atvirą (supaprastintą) konkursą, kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo gauti klausimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punktu, pateikia atsakymus į pateiktus klausimus:

| Eil Nr. | Paklausimo ID | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 692638 | Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki 2026-07-10. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu pasiūlymų pateikimo terminas yra nustatytas iki 2026-07-01, tačiau realus pasiūlymų rengimo laikotarpis yra sutrumpintas dėl jame pasitaikančių nedarbo dienų (birželio 24 d. – Joninės ir liepos 6 d. – Valstybės diena). Nors liepos 6 d. patenka po nustatyto termino, praktikoje ji daro įtaką tiekėjų ir subrangovų apklausų procesams bei pasiūlymų gavimui. Papildomai pažymime, kad projektas yra didelės apimties ir sudėtingumo, todėl kokybiško ir konkurencingo pasiūlymo parengimui būtina atlikti išsamias medžiagų bei paslaugų tiekėjų apklausas, gauti aktualius komercinius pasiūlymus. Dėl trumpo termino ir minėtų nedarbo dienų šie procesai yra apsunkinami. Atsižvelgiant į tai, manytume, kad termino pratęsimas sudarytų sąlygas tiekėjams pateikti kokybiškesnius, ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus bei užtikrintų didesnę konkurenciją pirkime. | Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-07-17 10 val. 00 min. |
| 2 | 699473 | - Dėl asfalto SMA 8 S nurodyta su PMB 45/80-55, pagal dabar galiojantį dokumentą bitumas PMB 45/80-65. - Susisiekimo dalyje tekste žemės sankasos sustiprinimas, žiniaraštyje 4.4 – pagerinimas. Taip pat nurodyta hidrauliškai surištas pagrindo sluoksnis, bet nenurodyta kokie reikalavimai jam keliami (išskyrus nurodytą EV2). - SK dalyje DKŽ nėra numatyta voluojama danga ant tilto. Prašome patikslinti ar šio darbo kiekiai yra įvertinti S dalyje? - Projekte rašoma: Prašome užsakovo patikslinti, kas atliks AB ESO dujotiekio iškėlimo darbus? Kas atliks 10kV linijos iškėlimo darbus? Kas atliks kabelinės elektros linijos įrengiamos kryptinio gręžimo būdu darbus? Šiuos darbus turi atlikti ESO rangovas. Patikslinkite ar rangovai turi vertintis šiuos darbus. Jeigu reikia vertintis šiuos darbus, nurodykite sumas. - Projekte rašoma, kad ryšių kabeliai perkabinami ant laikinų atramų sukaltų į upės dugną. Prašome patikslinti, kurioje projekto dalyje ir kuriose dkž eilutėse numatyti šie darbai. - Nėra galiojančio dokumento, kuriuo remiantis atliekami pralaidumo vandeniui (filtracijos) bandymai, kai rezultatai įvertinami metrais per parą. Projekte duota: Šiuo metu atliekami bandymai Pagal standartą (LST EN ISO 17892-11): Pralaidumas vandeniui ≥xx×10-5 m/s LST EN ISO 17892-11 Vandens laidumo rodiklis k10 Prašome patikslinti grunto laidumą. - Prašome patikslinti kokia yra sutarties vykdymo trukmė, nes viešųjų pirkimų puslapyje rašoma O sutarties projekte nurodyta - Prašome patikslinti ar yra paruoštas DP. Jeigu ne, kas apmokės projekto parengimo išlaidas? - Ar į 7 mėn sutarties atlikimo trukmę įeina ir DP parengimas? - Projekte rašoma, kad tiltas patenka į Kultūros paveldo teritoriją. Patiklsinkite ar reikia atlikti archeologinius tyrinėjimus. Jei taip prašome nurodyti kokio tipo archeologiniai tyrimai reikalingi ir nurodyti plotą m2. | 1. Projektas parengtas ir ekspertuotas pagal tuo metu galiojančius norminius dok. Rengiant darbo projektą (DP), pagal poreikį galima bitumo markę tikslinti pagal šiuo metu galiojančias taisykles (nekeičiant a/b mišinio markės). Akcentuotina, kad SMA 8 S a/b mišinys naudojamas tik kaip hidroizoliacijos 2 cm storio apsauginis sluoksnis, daugiau jokie a/b mišiniai objekte nenaudojami. 2. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis tuo metu galiojusiais "Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12" ir galiojančiomis "Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17". Reikia vertintis žemės sankasos sustiprinimą, kaip ir numatyta Susisiekimo (S) dalies Techninės specifikacijos 3.4.1 p., Aiškinamojo rašto 5.2 p. bei skersprofilių brėžinyje Nr. HE-22-I.008-TP-S.BR-04. 3. S dalies DKŽ 4.6 p. pateiktas visas projekto voluojamos dangos įrengimo kiekis, įskaitant ant tilto ir prieigose. 4. ESO dujotiekio ir 10 kV el. linijos iškėlimo darbai atlikti ESO Rangovo, vertintis nereikia. 5. Vertinti visas projekto dalis kompleksiškai. Projekto brėžiniuose taip pat nurodyta, kad įrengiami laikini metaliniai profiliai (laikina metalinė atrama). Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO) dalies Aiškinamojo rašto 23 sk. Paruošiamųjų darbų poskyryje nurodyta, kad "sukalamos metalinės spraustasienės ir metaliniai profiliai atsitvėrimui nuo upės vagos ir privažiavimui prie tarpinių atramų" (pap. pastaba - įrengiant g/b kelio plokštes, parodytas brėžinyje), bei tai parodyta brėžinyje Nr. HE-22-I.008-TP-SO.BR-PSO (tiek grafiškai, tiek 1 ir 2 pastabose). Taip pat brėžinyje nurodyti "Laikini metaliniai profiliai kabelių parėmimui statybų metu", o jie tvirtinami prie laikinų metalinių profilių (laikinų metalinių atramų), skirtų privažiavimui prie tarpinių atramų. Kabelių laikini metaliniai profiliai įvertinti SK dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.03 ir 1.04 p. (kartu su visos laikinos metalinės konstrukcijos kiekiu). Visas kabelių pap. tvirtinimo (smulkias) medžiagas Rangovas turi įsivertinti SK dalies sąnaudų kiekio žiniaraščio 5.24 p. kainoje. Visus kabelių perkėlimo darbus vertinti bendrai su ER projekto dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio skyriaus "Laikinas kabelių perjungimas" įrengimo darbais (kainoje). 6. Grunto filtracija 2 m/parą atitinka vandens pralaidumo rodiklį 2,31·10-5 m/s. 7. Konkurso sąlygų 7 priedo „Statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyta statybos darbų atlikimo trukmė, tuo tarpu skelbime ir tiekėjo paminėtame viešųjų pirkimų puslapyje nurodyta visos sutarties trukmė, į kuria įskaičiuojama tiek statybos darbų atlikimo trukmė, tiek Sutarties projekto specialiosios dalies 5.4 punkte nurodytas atidėjimo terminas, Sutarties projekto specialiosios dalies 5.6 punkte nurodytas inžinerinių paslaugų atlikimo terminas bei galutinio atsiskaitymo terminas. 8. Darbo projektas rengiamas Užsakovo ir bus pateiktas Rangovui (Sutarties projekto specialiosios dalies 5.4 p.), tačiau kartu aktualus ir 5.1 p. dėl Rangovo informacijos apie pasirinktus statybos produktus pateikimo (būtent DP rengimui). 9. Prašome žiūrėti Sutarties projekto specialiosios dalies 5.4 punktą, kuriame nurodyta, kad „<...>Preliminarus darbų atidėjimo terminas, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos yra 4 (keturi) mėnesiai. Šis statybos darbų pradžios atidėjimo terminas numatytas darbo projektui parengti ir darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizei atlikti (darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas).<...>“ 10. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai nėra numatomi. Vadovaujantis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 dalimi pažymime, kad jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. |

Komisija gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas bei vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punktu, tikslina Pirkimo sąlygas taip:

1. patikslina Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės 1.2 punkto 2 papunktį ir jį išdėsto taip:

„2. bent 1 (vieną) atestuotą specialistą, turintį  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą;

Veiklos rūšis: tvarkybos darbų: konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo;

Specializacija: akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai.„

2. patikslina Pirkimo sąlygų 7 priedo „Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ 5.3 ir 5.4 punktus ir juos išdėsto taip:

„5.3. Užsakovas įsipareigoja statybvietę perduoti, o Rangovas – perimti per ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų terminą nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie galimybę objekte vykdyti paruošiamuosius darbus.“

„5.4. Statybos darbų pradžia laikomas Užsakovo atskiras raštu pateiktas pranešimas. Preliminarus darbų atidėjimo terminas, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos yra 4 (keturi) mėnesiai. Šis statybos darbų pradžios atidėjimo terminas numatytas darbo projektui parengti ir darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizei atlikti (darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas). Šiuo statybos darbų pradžios atidėjimo laikotarpiu Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie galimybę objekte vykdyti paruošiamuosius darbus, privalo per protingą terminą  pradėti vykdyti tik paruošiamuosius (statybvietės įrengimas, laikino pontoninio tilto ir praėjimų įrengimas ir t.t.) darbus, nereikalaujančius techninių sprendinių bei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Užsakovo pranešimo pateikti Užsakovui parengtą Statybos darbų technologijos projektą, parengtą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.“

PRIDEDAMI:

1. Atviro konkurso specialiųjų sąlygų versija Nr. 2 (2026-06-30);

2. Pirkimo sąlygų 7 priedo „Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ aktuali redakcija 2026-06-30.

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA