VALSTYBEI SVARBAUS LIETUVOS IR LATVIJOS TARPSISTEMINIŲ JUNGČIŲ STIPRINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS VARDUVA-BROCENI STATYBA“ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija (Planavimo organizatorius): Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, J. Lelevelio g. 6, 01103 Vilnius, info@enmin.lt

Perkantysis subjektas: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, el. paštas  info@litgrid.eu

Projekto pavadinimas: Valstybei svarbus Lietuvos ir Latvijos tarpsisteminių jungčių stiprinimo Lietuvos Respublikoje projektas „330 kV elektros perdavimo linijos Varduva-Broceni statyba“

Valstybei svarbus projektas: valstybei svarbus projektas.

Planuojama teritorija: Mažeikių rajono savivaldybė.

Perkamos paslaugos:

- Valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento - inžinerinės infrastruktūros (elektros tinklų) vystymo plano (toliau – Planas) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumento parengimas.

- Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) atranka, dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV atranka).

- Žemės servitutų nustatymo dokumentų parengimas, servitutų nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą bei servitutų ribų žymėjimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje koordinavimas ir užtikrinimas.

- Plane nustatytų teritorijų, kuriuose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą koordinavimas ir užtikrinimas.

- Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis ir kitomis  naudmenomis paverčiamo miško ploto išregistravimo iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro koordinavimas ir užtikrinimas.

Planavimo objektas:

Naujos „330 kV elektros perdavimo linijos Varduva-Broceni statyba“:

- nuo  planuojamos naujos 330 kV Varduvos transformatorių pastotės (naujos 330 kV Varduvos transformatorių pastotės vieta numatyta ypatingos valstybinės svarbos Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto (330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Varduva–Mūša, 330 kV elektros perdavimo linijos Panevėžys–Mūša ir 330 kV transformatorių pastotės „Varduva“) inžinerinės infrastruktūros vystymo plane (Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos portale TPS „Vartai“ (https://www.planuojustatau.lt, TPD Nr. S-NC-00-24-484));

- iki Lietuvos – Latvijos sienos. Tarpsisteminės jungties susijungimo taško koordinatės: WGS84: 56.42263, 22.15948.

Preliminarus trasos ilgis apie 10 km.

Pav. 1. Preliminari 330 kV elektros perdavimo linijos Varduva -Broceni trasa

Perkamų paslaugų apimtys:

- PLANO IR SPAV DOKUMENTO PARENGIMAS

Bendrosios nuostatos:

- Planavimo tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026 m. [...] nutarimu Nr. [...] „Dėl Lietuvos ir Latvijos tarpsisteminių jungčių stiprinimo Lietuvos Respublikoje projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Varduva–Broceni statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“;

- Planavimo uždaviniai ir kiti reikalavimai nurodyti planavimo darbų programoje;

- Planavimo procesas vykdomas  Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemoje (Teritorijų planavimo ir statybų vartai; TPS „Vartai“) TPD Nr. [...];

- Techninė specifikacija detalizuoja ir papildo planavimo darbų programoje nustatytus uždavinius;

- Rengiant Planą, Paslaugos teikėjas privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, kurie nustato Plano turinio ir sudėties reikalavimus, suinteresuotų institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir kitais teisės aktų reikalavimais;

- Paslaugos teikėjas turės vykdyti visas teisės aktais numatytas viešo informavimo procedūras, Planavimo organizatoriaus, Perkančiojo subjekto ar kitos suinteresuotos institucijos prašymu dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, pristatymuose ar kituose su Planu ir SPAV susijusiuose renginiuose, paruošti pristatomąją ar procedūrinę medžiagą.

- Prieš teikiant dokumentus, susijusius su Plano ar SPAV rengimu, viešinimui (įskaitant kitoms suinteresuotoms institucijoms) gauti Perkančiojo subjekto ir pritarimą;

- Techninėje specifikacijoje numatytus pristatymus Planavimo organizatoriui, Planavimo organizatoriaus pritarimų gavimą organizuoja Perkantysis subjektas.

- Atlikti kitus veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai suteikti Plano ir SPAV rengimo paslaugas;

- Visas paslaugas, kurios reikalingos kokybiškiems teritorijų planavimo dokumento esamos būklės vertinimo, bendrųjų sprendinių formavimo ir konkretizuotiems sprendiniams parengti ir pagrįsti, Paslaugos teikėjas turi numatyti teikdamas pasiūlymą ir už jas papildomi mokėjimai nebus vykdomi;

- Plano (konkretizuotų sprendinių) aiškinamojo rašto struktūra turi atitikti Teisėkūros pagrindų įstatymą ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Plano rengimo reikalavimai:

Teikiant Plano rengimo paslaugas būtina atlikti visus valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo proceso rengimo ir baigiamojo etapų privalomuosius darbus ir (ar) procedūras, įskaitant šias, bet jomis neapsiribojant:

- Rengimo etapas. Plano rengimo etapas susideda iš 3 stadijų:

  - Esamos būklės įvertinimo stadija:

    - Atlikti esamos inžinerinės infrastruktūros būklės analizę, inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių vertinimą, esamų tendencijų ir problemų ir rizikų nustatymą;

    - Surinkti Plano rengimui reikalingą kartografinę medžiagą, georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, informaciją apie planuojamoje teritorijoje esamas/planuojamas inžinerines ir susisiekimo komunikacijas galinčias turėti įtakos objekto planavimui  ir kitą reikalingą medžiagą kokybiškam paslaugų suteikimui;

    - Atlikti aktualios projektui teritorijos bei joje esančių objektų vertinimą aplinkos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, urbanistiniu, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ir kitais aktualiais aspektais;

    - Parengti esamos būklės vertinimo ataskaitą, pateikti ją Perkančiajam subjektui;

    - Parengti grafinę medžiagą (brėžinius, schemas ir kt.), kurioje būtų pavaizduota esama inžinerinė infrastruktūra galinti turėti įtakos objekto planavimui, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir jų apsaugos zonos. Įvertinti galiojančius ir rengiamus žemėtvarkos planavimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus bei išduotus statybą leidžiančius dokumentus galinčius turėti įtakos objekto planavimui.

  - Bendrųjų sprendinių formavimo stadija:

    - Suplanuoti ir išanalizuoti 2 inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas vietos parinkimo alternatyvas ir 1 technologinę alternatyvą. Pasiūlyti optimalią alternatyvą bei pagrįsti jos parinkimą.

    - Siūlomos alternatyvos turi būti pagrįstos preliminariais techniniais sprendiniais ir Perkančiojo subjekto nurodytais reikalavimais, esant poreikiui juos tikslinant sprendinių konkretizavimo stadijoje.

    - Parengti Plano koncepciją (aiškinamąjį raštą ir brėžinius), Plano koncepcijos brėžinyje turi būti pažymėtos esamų žemės sklypų ribos, sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis (visoms suplanuotoms alternatyvoms ).

    - Suderinti Plano koncepcijos alternatyvas su Perkančiuoju subjektu ir pristatyti Plano koncepciją Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui;

    - Parengti SPAV apimties nustatymo dokumentą ir suderinti su Perkančiuoju subjektu, atlikti jo derinimo su suinteresuotomis institucijomis procedūras ir kitus reikiamus veiksmus, susijusius su vertinimo subjektų išvadų gavimu;

    - Įvertinti SPAV subjektų išvadas, patikslinti dokumentus pagal pateiktas pastabas ir (arba) pateikti argumentus dėl vertinimo subjektų išvadų atmetimo Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui;

    - Parengti SPAV ataskaitą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. PAV ataskaitoje Paslaugos teikėjas turi pateikti alternatyvų vertinimą/palyginimą daugiakriterinės analizės metodu (vertinant techninius, ekonominius, aplinkosauginius, socialinius kriterijus, tačiau neapsiriboti jais). Kriterijų sąrašas ir svoriai turi būti pasiūlyti Paslaugų teikėjo ir suderinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Atlikti geologinius, archeologinius žvalgymus, biologinės įvairovės stebėjimus aktualioje projektui teritorijoje jei to pareikalaus planavimo sąlygas išduodančios institucijos ar SPAV subjektai, išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius bei detalesnius geologinius tyrimus;

    - Parengus SPAV ataskaitą suderinti ją su Perkančiuoju subjektu, pristatyti Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui bei gauti Perkančiojo subjekto pritarimą siūlomai įgyvendinti alternatyvai;

    - Organizuoti susitikimus su ministerijų/savivaldybių/seniūnijų atstovais pristatant parengtą Plano koncepciją ir SPAV ataskaitą (iki viešinimo procedūrų);

    - Organizuoti ir vykdyti viešinimo procedūras pagal galiojančius teisės aktus ir jose dalyvauti, parengti dokumentus reikalingus viešinimo procedūroms įvykdyti;

    - Įvertinti visuomenės pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus į raštus ir/ar prašymus (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Pateikti Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

    - Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu ir Planavimo organizatoriumi visuomenės informavimo pranešimus ir pristatymo būdus bei pateikti/pristatyti informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims;

    - Atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus dėl tarpvalstybinių konsultacijų iniciavimo (anglų ar kita kalba) su kaimyninėmis šalimis (jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas inicijuoti).

    - Atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus tarpvalstybinėms konsultacijoms su kaimyninėmis šalimis (anglų kalba ar kita nurodyta kalba), jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas vykdyti. Paslaugos teikėjas turi suteikti visas reikiamas paslaugas ir atlikti būtinas procedūras šių konsultacijų vykdymui;

    - Patikslinti koncepcijos sprendinius pagal kompetentingų suinteresuotų institucijų, Perkančiojo subjekto ir kitus motyvuotus pasiūlymus;

    - Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su SPAV ataskaitos ir Plano koncepcijos pateikimu planavimo organizatoriui pritarimo gavimui ir visuomenės informavimu bei supažindinimu su gautu sprendimu;

    - Atlikus Plano koncepcijos ir SPAV rengimo ir viešinimo procedūras, turės būti gautas planavimo organizatoriaus raštiškas pritarimas koncepcijos alternatyvai, kuriai toliau bus ruošiami konkretizuoti sprendiniai.

  - Sprendinių konkretizavimo  stadija:

    - Pagal alternatyvą, kuriai pritars planavimo organizatorius, parengti konkretizuotų sprendinių aiškinamąjį raštą ir brėžinius, suderinti juos su Perkančiuoju subjektu pristatyti ir Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui;

    - Organizuoti ir dalyvauti susitikimuose su ministerijų/ savivaldybių/ seniūnijų atstovais/ suinteresuotomis bendruomenėmis pristatant parengtus Plano sprendinius (iki viešinimo procedūrų);

    - Plano grafinei daliai parengti naudojama naujausia kartografinė medžiaga, ortofotografiniai žemėlapiai, Nekilnojamojo turto kadastro informacija, georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir informacija, kiti valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai. Už šių duomenų gavimą ir apmokėjimą atsakingas Paslaugos teikėjas;

    - Organizuoti parinktos trasos apžiūrą bepiločio orlaivio (drono) pagalba (medžiagą (ortofotografines nuotraukas) perduodant Perkančiajam subjektui) ir atlikti įvertinimus vietovėje;

    - Plano sprendinių konkretizavimo metu, esant probleminėms vietoms (sankirtose su esama/planuojama infrastruktūra, kampinių atramų vietose ar kt.) parengti detalesnius brėžinius (rengiami ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo) leidžiančius kokybiškai įvertinti šių vietų sprendinius;

    - Numatyti ir suplanuoti prevencines priemones, galimai neigiamai Plano sprendinių įtakai, jei tokia bus numatoma, eliminuoti, ar sumažinti;

    - Parengti brėžinį M 1:5000 ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo arba kitu su Perkančiuoju subjektu suderintu masteliu;

    - Patikslinti Plano sprendinius, įvertinus visus motyvuotus pasiūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ir viešajam interesui. Plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas;

    - Teritorijoje nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus;

    - Suplanuoti inžinerinei infrastruktūrai reikalingus servitutus;

    - Suplanuoti teritorijas, kuriose turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

- Baigiamasis etapas:

  - Plano sprendinių viešinimas.

    - Organizuoti ir vykdyti viešinimo procedūras ir jose dalyvauti, parengti dokumentus reikalingus viešinimo procedūroms įvykdyti (įskaitant ir prezentacijas);

    - Organizuoti viešo svarstymo susirinkimą.

    - Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu ir Planavimo organizatoriumi visuomenės informavimo pranešimus ir būdus;

    - Identifikuoti suinteresuotus asmenis, kuriuos reikia informuoti apie viešinimo procedūrų pradžią ir užtikrinti jų informavimą pagal teisės aktų reikalavimus;

    - Atlikti visuomenės informavimą apie rengiamą Planą. Apie parengtą Planą registruotais laiškais pranešti žemės sklypų, kurie patenka į aktualią projektui teritoriją ir kurie su šia teritorija ribojasi, valdytojams ir naudotojams bei kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkams ar naudotojams.

    - Įvertinti visuomenės pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus dėl Plano sprendinių per 5 darbo dienas nuo jų gavimo (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą. Pateikti Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

    - Patikslinti Plano sprendinius, pagal priimtus planavimo organizatoriaus sprendimus tenkinti pasiūlymus. Plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas.

  - Plano derinimas, tikrinimas, tvirtinimas, registravimas:

    - Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Plano derinimu su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir tikrinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos bei neatlygintinai atlikti Plano trūkumų pašalinimus, pagal gautas pastabas, jei joms pritars Perkantysis subjektas;

    - Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Plano tvirtinimu, registravimu ir paskelbimu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre;

    - Neatlygintinai atlikti Plano trūkumų pašalinimus, kuriuos nurodys teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija, jei joms pritars Planavimo organizatorius.

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU – PŪV) ATRANKA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV)

Atlikti PŪV atranką dėl PAV, parengti atrankos informaciją ir gauti atsakingos institucijos atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Atlikti PŪV atrankos dėl PAV procedūras ir parengti atrankos informaciją vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo reikalavimais;

- Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su informacija, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimą rengimu, derinimu ir visuomenės informavimu;

- Atlikti geologinius, archeologinius žvalgymus, biologinės įvairovės stebėjimus aktualioje projektui teritorijoje, jei to pareikalaus PAV subjektai;

- Parengtą PAV atrankos informaciją derinti su Perkančiuoju subjektu;

- Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su atrankos informacijos pateikimu atsakingai institucijai išvados gavimui.

- Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su PŪV įgyvendinimo poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymu.

- Parengtą atrankos informaciją, dokumentus, susijusius su PŪV įgyvendinimo poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymu derinti su Perkančiuoju subjektu;

- Pataisyti ir/ar papildyti atrankos informaciją pagal motyvuotas atsakingos institucijos, PAV subjektų, Perkančiojo subjekto, visuomenės pastabas, pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus;

- Pateikti Perkančiajam subjektui visą medžiagą susijusią su atrankos informacija, visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

- Atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus dėl tarpvalstybinių konsultacijų iniciavimo (anglų ar kita kalba) su kaimyninėmis šalimis (jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas inicijuoti);

- Jei reikalinga, atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus tarpvalstybinėms konsultacijoms su kaimyninėmis šalimis (įskaitant anglų kalba). Jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas vykdyti, Paslaugos teikėjas turi suteikti visas reikiamas paslaugas ir atlikti būtinas procedūras šių konsultacijų vykdymui;

- Atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai atlikti PŪV atranką dėl PAV ir dokumentus, susijusius su PŪV įgyvendinimo poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymu ir tarpvalstybinėmis konsultacijomis.

- ŽEMĖS SERVITUTŲ NUSTATYMAS IR ĮREGISTRAVIMAS

Nustatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus, įskaitant bet neapsiribojant:

1.Identifikuoti suformuotus bei įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir projektuojamus žemės sklypus, patenkančius į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją;

2. Kiekvienam konkrečiam sklypui, patenkančiam į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją, nustatyti servituto plotą, parengti žemės sklypo planą (rengiami ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo) su pažymėtu servitutu ir apskaičiuoti žemės savininkui/patikėtiniui mokėtinos kompensacijos dydį už servituto nustatymą (būtina įvertinti esamų elektros oro linijų apsaugos zonas);

3. Pateikti Perkančiajam subjektui sąrašą, kuriame pažymima kiekvienam tarnaujančiojo daikto (jo dalies) savininkui ir valstybiniam žemės patikėtiniui mokėtina kompensacija, jos sudedamos dalys, servituto plotas, žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudmenų našumo balas, pasėlių ir/ar sodinių rūšis, jų plotas ir/ar skaičius, iškertamo miško medynų vidutinė rinkos vertė, kompensacijos dalis už iškirstą ne didesnį nei 20 metų jaunuolyną, vidutinė žemės sklypo rinkos vertė. Informacijos tikrumas turi būti patvirtintas parašu;

4. Pateikti Perkančiajam subjektui sąrašą (suvestinę), kuriame yra informacija apie išmokamas kompensacijas: kompensacijos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, žemės sklypo unikalų ir kadastro numerį, kompensacijos dydį ir jo sudedamąsias dalis, kompensacijos apskaičiavimo datą, servituto nustatymo teisinį pagrindą (administracinis aktas), servituto nustatymo datą, dokumento numerį, servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre datą. Suvestinės turi būti pateikiamos ir pristatomos Perkančiajam subjektui suderintu formatu (*xls ar analogišku formatu), data ir laiku. Suvestinėse informacija ir duomenys kaupiami pagal kiekvienam žemės sklypui suteiktą unikalų identifikacinį numerį, kuris turi sutapti su teritorijų planavimo dokumento brėžiniuose nurodytu žemės sklypo numeriu;

5. Rengti atsakymus į žemės sklypų savininkų/naudotojų užklausimus, skundus, pretenzijas susijusias su žemės servitutų nustatymu ar kompensacijos apskaičiavimu;

6. Organizuoti ir vykdyti darbus, susijusius su servitutų nustatymu administraciniu aktu bei servitutų įregistravimu Nekilnojamojo turto registre;

7. Atlikti kitus būtinus veiksmus reikalingus servitutų nustatymui ir įregistravimui Nekilnojamojo turto registre;

8. Atlikti visus būtinus veiksmus reikalingus servitutų ribų pažymėjimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas);

9. Duomenų registravimą Registrų centre apmoka Paslaugos teikėjas.

- TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, ĮREGISTRAVIMAS

Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, įskaitant bet neapsiribojant:

- Pateikti prašymą įregistruoti nustatytas teritorijas, kuriose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pagal Plano sprendiniuose suplanuotą/-us inžinerinei infrastruktūrai reikalingą/-us koridorių/-ius Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos;

- Organizuoti ir parengti visus dokumentus ir duomenis, reikalingus užtikrinti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos registravimui Nekilnojamo turto registre, vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo metu galiojančia tvarka.

- Informuoti teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų savininkus/patikėtinius/naudotojus ir esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkus/patikėtinius, patenkančius į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją arba teritoriją, kurioje pagal Plano sprendinius suplanuotos apsaugos zonos, apie taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą;

- Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienos,  jei prašymas įregistruoti atmetamas, ištaisyti nurodytus trūkumus;

- Registravimą Registrų centre apmoka Paslaugos teikėjas.

- MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMAS KITOMIS NAUDMENOMIS

Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis ir kitomis naudmenomis paverčiamų miško žemės plotų išregistravimas iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro  (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, iš Valstybinės miškų tarnybos gauti kompensacijos už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus (pažymą (-as)). Užtikrinti visos reikalingos medžiagos reikalingos sprendimui dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis priėmimo parengimą ir pateikimą Planą tvirtinančiai institucijai;

- Koordinuoti ir parengti visą medžiagą reikalingą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl miško žemės plotų pavertimo kitomis naudmenomis priimti;

- Koordinuoti visos reikalingos medžiagos parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui priimti dėl nustatytų valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų;

- Užtikrinti Valstybinės miškų tarnybos patvirtinimo dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimo gavimą.

- Valstybinei miškų tarnybai už suteiktas paslaugas apmoka Paslaugos teikėjas.

Bendrieji reikalavimai elektros perdavimo linijos koridorių planavimui:

  - Trasos (apsaugos zonos) plotį parinkti ne siauresnį, nei 74,9 m.

  - Planuojant oro linijos trasą privalo būti užtikrinama, kad trasos posūkių kampai neviršytų 60 laipsnių.

  - Planuojant oro linijos trasą prioritetą teikti nemiškingoms teritorijoms. Esant poreikiui trasą planuoti per miškus – trasa turi būti parenkama miško pakraštyje taip, kad atlikus medžių kirtimo darbus medžiai liktų tik vienoje oro linijos pusėje.

  - Oro linijos trasa turi būti planuojama su kuo mažesniu inkarinių atramų (posūkių kampų) kiekiu.

  - 2 ir 3 punktų reikalavimams, gavus Perkančiojo subjekto patvirtinimą gali būti taikomos išimtys, jei trasos parinkimo metu paaiškėtų, kad reikalavimų nėra įmanoma išlaikyti.

  - Nustatyti servituto plotą ir ribą (gali būti kito dydžio nei planuojamos elektros perdavimo linijos apsaugos zona).

  - Nustatant servituto plotą ir ribas, turi būti laikomasi šių principų: a) būtinumo principo (servitutas nustatomas tik tokios apimties, kiek tai yra objektyviai būtina objekto įrengimui, eksploatavimui, priežiūrai, prieinamumui, apsaugai užtikrinti), b) proporcingumo principo (žemės savininko teisės ribojamos ne daugiau, negu reikia teisėtiems tikslams pasiekti, parenkant mažiausiai ribojantį sprendinį), c) funkcinio pakankamumo principo (servituto apimtis turi užtikrinti realią galimybę saugiai ir nepertraukiamai vykdyti objekto statybą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą).

  - Pasiūlymas dėl servituto ploto ir ribų turi būti motyvuotas ir pagrįstas techniniais, ekonominiais kriterijais ir atsižvelgiant į : a) techninius parametrus (įtampa, konstrukcijos, atramų tipai, techninės charakteristikos), b) minimalius techninius ir saugos atstumus, būtinus elektros perdavimo linijos įrengimui, eksploatacijai ir saugumo užtikrinimui;  c) faktinius eksploatavimo poreikius (įskaitant privažiavimą, technikos naudojimą, remonto darbų apimtį); d) siekį išvengti perteklinio žemės naudojimo apribojimo ir nepagrįsto servituto ploto išplėtimo.

Plano derinimo su Perkančiuoju subjektu terminai (nurodytos Perkančiojo subjekto komandos nariui skirtas laikas atlikti nurodytą užduotį):

| ETAPAS | Pirma iteracija (d.d.) | Antra iteracija (d.d.) | Kitos iteracijos (d.d.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano koncepcijos alternatyvų grafinės dalies derinimas (teikiamas WEB GIS) | 10 | 5 | 3 |
| Plano koncepcijos aiškinamojo rašto derinimas | 5 | 3 | 2 |
| SPAV apimties nustatymo dokumento derinimas | 5 | 3 | 2 |
| SPAV ataskaitos derinimas | 10 | 5 | 3 |
| Plano konkretizuotų sprendinių derinimas | 10 | 5 | 3 |
| PŪV atrankos dėl PAV derinimas | 10 | 5 | 3 |

Kiti, bendrieji reikalavimai:

- Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;

- Paslaugų teikėjas turi turėti programinę įrangą, reikalingą teritorijų planavimo paslaugoms teikti.

- Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti kalendorinį Paslaugų suteikimo grafiką .mpp formatu:

  - Parengtą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turės būti teikiamos Paslaugų suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais;

  - Šalių abipusiu susitarimu Paslaugų suteikimo kalendorinis grafikas gali būti keičiamas (koreguojamas), tačiau nekeičiant tarpinių ar galutinio Paslaugų suteikimo termino.

- Paslaugų teikėjas turi parengti dvi internetines erdves (Web GIS) (ArcGIS online ir/ar kitomis priemonėmis):

  - Viešas WEB GIS skirtas Plano koncepcijos alternatyvoms ir konkretizuotiems sprendiniams, ataskaitoms papildomai viešinti, užtikrinant vietovės ir žemės sklypo paiešką pagal žemės sklypo unikalų numerį ir vietovės pavadinimą. Internetinė erdvė (Web GIS) turi būti suderinta su žinomomis bei plačiai naudojamomis operacinėmis sistemomis ir naršyklėmis, kad būtų užtikrintas informacijos viešumas. Internetinėje naršyklėje (Web GIS) duomenys turi būti tvarkomi taip, kad nebūtų pažeidžiami asmens duomenys;

  - Vidinio naudojamo WEB GIS skirtas Plano koncepcijos alternatyvų ir konkretizuotų sprendinių derinimui su Perkančiuoju subjektu, kuriame būtų pavaizduota esama inžinerinė infrastruktūra galinti turėti įtakos objekto planavimui, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir jų apsaugos zonos, juos išskiriant į atskirus sluoksnius.

- Aktualioje projektui teritorijoje galiojančių ir rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų (šiuose dokumentuose planuojamų žemės sklypų) bei išduotų statybą leidžiančius dokumentų įvertinimas atliekamas bendrųjų sprendinių formavimo ir sprendinių konkretizavimo stadijose;

- Paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto ir (ar) Planavimo organizatoriaus poreikį, pagal pateiktus prašymus turės parengti išsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jų pristatyme su Perkančiuoju subjektu ir (ar) Planavimo organizatoriumi suderintu formatu, data, laiku, Perkančiojo subjekto ir (ar) Planavimo organizatoriaus nurodytoje vietoje (pagal poreikį ir anglų kalba);

- Paslaugų teikėjas dalyvauja posėdžiuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas ar Planavimo organizatorius to pareikalautų, protokoluoja susitikimus, rengia dokumentų projektus ir pristato su teikiamomis Paslaugomis susijusią informaciją/dokumentus/sprendinius;

- Paslaugų teikėjas dalyvauja susitikimuose (1 kartą per savaitę MS TEAMS ar kitomis abiems šalims priimtinomis susitikimo formomis) su Perkančiuoju subjektu ir pristato su teikiamomis Paslaugomis susijusią informaciją/sprendinius/progresą, protokoluoja susitikimus.

- Jeigu Perkantysis subjektas ir (ar) Planavimo organizatorius nustato Paslaugų teikimo trūkumus, Paslaugų teikėjas privalo per Perkančiojo subjekto ir (ar) Planavimo organizatoriaus, atsižvelgiant į tai, kuri Šalis nustatė Paslaugų teikimo trūkumus, nurodytą terminą, neatlygintinai ištaisyti Pirkimo sutarties objekto dokumentų trūkumus ir (ar) iš naujo juos parengti;

- Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas patartų Perkančiajam subjektui ir (ar) Planavimo organizatoriui, toks patarimas turi būti pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Perkančiajam subjektui ir (ar) Planavimo organizatoriui būtų siūlomi alternatyvūs sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Paslaugų teikėjas privalės pateikti savo pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esmines įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai tinkančio sprendinio, Paslaugų teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Perkančiojo subjekto tikslus ir poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią sprendinį;

- Bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu ir Planavimo organizatoriumi;

- Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų pirkimo objektą ir su juo susijusias veiklas;

- Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus;

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Paslaugų teikėjas turi vykdyti Pirkimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Perkantįjį subjektą ir Planavimo organizatorių;

- Paslaugos teikėjas, sutarties vykdymo metu parengtus dokumentus/ medžiagą/ raštus viešina tik gavęs Perkančiojo subjekto pritarimą;

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visos reikiamos informacijos, duomenų, dokumentų ir pan. gavimą, bet kokį tikrinimą, tvirtinimą, derinimą, viešinimą, jei paslaugų teikimo metu paaiškėtų jų reikalingumas;

- Paslaugos teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikės atlikti šioje techninėje specifikacijoje aprašytoms kokybiškoms paslaugos suteikti ir darbams atlikti;

- Įvertinti visuomenės /suinteresuotų institucijų pasiūlymus dėl rengiamų dokumentų, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Pateikti Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

- Žvalgomieji  ir detalieji archeologijos ar  detalesni geologiniai tyrimai neatliekami šios sutarties apimtyje.

Terminai:

Paslaugų vykdymo terminai yra nustatyti Sutarties sąlygose.

Laukiamas rezultatas:

- Parengtas, patvirtintas ir užregistruotas Planas. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktas Planas Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje lietuvių kalba su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais.

- Parengta PŪV atranka dėl PAV  ir gauta atsakingosios institucijos išvada, ar privaloma atlikti konkrečios PŪV poveikio aplinkai vertinimą. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais.

- Nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingi servitutai. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos identifikuotų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašai su nustatytais servitutais, žemės sklypų servitutų nustatymo planai, kompensacijos apskaičiavimo aktai bei sprendimai dėl servituto nustatymo administraciniu aktu Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje su visa susijusia medžiaga Word, PDF, CAD, xls formatais.

- Nustatytos bei Nekilnojamojo turto registre įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Parengti ir pateikti teritorijų erdviniai duomenys (.shp formatu) su užpildytais visais reikalingais atributiniais laukais ir Nekilnojamojo turto kadastro išrašai su įregistruotomis teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei SHPE formatais.

- Atliktas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis ir kitomis naudmenomis paverčiamų miško žemės plotai išregistruoti iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro. Perkančiajam subjektui turi būti pateikti: LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“, Plano tvirtinančios institucijos sprendimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis bei Valstybinės miškų tarnybos patvirtinimo raštas dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimo Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, xls formatais.

______________________________________